Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | проект «Розвивайся, Дій, Впливай!» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень-грудень 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський рівень |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Підвищення рівня громадянської свідомості, сприяння самореалізації та соціальній інтеграції студентів з інвалідністю закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, а також включення їх в повноцінне та активне життя в громадах шляхом проведення інформаційно-просвітницької кампанії та освітніх заходів протягом 5 місяців 2021 року. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Євроінтеграційний курс України вимагає сьогодні широкого залучення людей з інвалідністю до участі у суспільному житті, реалізації їхніх прав як громадян країни, особливо це стосується молоді з інвалідністю, як ресурсної прогресивної частини суспільства. Хоча молодь з інвалідністю сьогодні належить до найбільш соціально незахищених категорій населення, молоді люди та їхнє найближче оточення розуміють, що для інтеграції даної категорії населення в суспільство важливою умовою є можливість отримання вищої або спеціальної освіти. Саме тому кількість студентів з інвалідністю в Україні постійно зростає. За даними державної служби статистики у 2019 році в України кількість осіб з інвалідністю у закладах професійної (професійно-технічної) освіти порівняно з 2000 роком (4215 осіб) зросла до 4825, а кількість осіб з інвалідністю серед студентів закладів вищої освіти (ЗВО) порівняно з 2000 роком (4665 осіб) зросла до 12959 осіб. Але, нажаль, інвалідність накладає відбиток на особистість студента. У 2020 році громадська організація «Паросток» надавала соціальну послугу консультування особам з числа студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької області. ГО «Паросток» провела опитування серед вищезгаданих студентів. На жаль, 54% студентів вразливі у спілкуванні; 46% суб’єктивно оцінює свій стан і відчуває себе «ізгоєм» у суспільстві; низький рівень власної мотивації до громадської діяльності зазначили 52%; 33% вказали на відсутність у закладах навчання методів стимулювання студентів до активної громадянської діяльності; на низьку конкурентноспроможність людей з інвалідністю у громадському житті вказали 43% осіб; а 32 % зазначили, що політика держави щодо студентів з інвалідністю посідає переважне місце, а ніж власне усвідомлення відповідальності молоддю з інвалідністю важливості їхньої участі у процесах розвитку власної особистості та активної участі у житті громади. Результати проведеного нами дослідження вказують на сповільнення процесу інтеграції студентів з інвалідністю в сучасне суспільство. Студенти з інвалідністю виступають сторонніми спостерігачами, мають страх і невпевненість у своїх силах та можливості щось змінити, відсутність мотивації щодо випробовування себе в будь-якій сфері громадської діяльності та збагачення власного досвіду, а також розкриття власного потенціалу, мають високий рівень пасивності щодо включення в громадські ініціативи та низькій рівень їхньої активності у житті громад. Також існує відсутність платформ, де студенту з інвалідністю можна було б спробувати реалізувати власний потенціал, не зважаючи на певні порушення. За даними нашого дослідження студентам з інвалідністю бракує об’єктивної та зрозумілої інформації щодо розвитку впевненості в собі, віри у свої можливості, здібності, зміни уявлення самої молоді щодо власного життя та можливості саморозвитку, самореалізації, бракує інформації про механізми їхньої участі у житті громад. Також важливою проблемою, яку відзначили 37% респондентів, є те, що труднощі молоді з інвалідністю пов’язані не лише з невірою в себе, відчуттями фізичного обмеження чи дискомфорту, переживанням втрати своїх можливостей, але й з «багажем» того негативного ставлення, з яким стикається людина з інвалідністю у своєму оточенні. Якщо залишити без уваги виявлені проблеми, це може привести до соціальної ізольованості, а у майбутньому і до професійної ізольованості та подальшого зниження якості життя студентів з інвалідністю. Натомість суспільство замість ресурсу, яким може бути молодь з інвалідністю отримає пасивних отримувачів соціальних виплат та послуг. Одним із можливих шляхів вирішення вищезазначених проблем є реалізація даного проєкту, який буде спрямовано на підвищення рівня громадянської свідомості, сприяння самореалізації та соціальній інтеграції студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, а також включення їх в повноцінне та активне життя в громадах шляхом проведення інформаційно-просвітницької кампанії та освітніх заходів, а також створення певної платформи, де можна буде студентам з інвалідністю спробувати реалізувати власний потенціал, не зважаючи на певні порушення. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | 1. Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 2. Створено та продемонстровано у соцмережах, регіональних каналах, сайтах ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у Ютуб 5 анімаційних відео роликів, щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. 3. Учасниками 8 наборів до «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом стало 82 студени з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 4. Надано 208 годин менторської підтримки учасникам Академії. 5. Розроблено, надруковано та розповсюджено 200 примірників "Довідник усвідомленого громадянина". 6. Видано та розповсюджено примірників 50 аудиодисків "Довідник усвідомленого громадянина". 7. Розроблено, надруковано та розповсюджено 80 примірників Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». 8. Розроблено, надруковано та розповсюджено 80 примірників сертифікату учасника Академії. 9. Проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Кроки студентської та учнівської активності в громаді: досвід студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 10. Розроблено та продемонстровано 5 анімаційних відеороликів щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти будуть постійно у вільному доступі. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 719 731,00 грн. (сімсот дев’ятнадцять тисяч сімсот тридцять одна гривня 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 604 731,00 грн. (шістсот чотири тисячі сімсот тридцять одна гривня 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 115 000,00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) |

ІІ. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Підвищено рівень знань студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо розвитку впевненості в собі, віри у свої можливості, здібності, змінено уявлення самої молоді щодо власного життя та можливості саморозвитку, самореалізації. Підвищено рівень знань студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо механізмів їхньої участі у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. | Розробка програми «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. Проведення 8 наборів для 80 учасників «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. Розробка, друк і розповсюдження примірників "Довідник усвідомленого громадянина". Розробка, друк і розповсюдження Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». Розробка, друк і розповсюдження примірників сертифікатів учасника Академії. Запис та видання примірників аудиодисків "Довідник усвідомленого громадянина". Проведення «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. Надання не менше ніж 190 годин менторської підтримки учасникам Академії. | Підвищено рівень знань студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо розвитку впевненості в собі, віри у свої можливості, здібності, змінено уявлення самої молоді щодо власного життя та можливості саморозвитку, самореалізації. Підвищено рівень знань студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо механізмів їхньої участі у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. | Розроблено програму «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. Проведено 8 наборів «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом та відібрано 82 учасники із числа студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблений макет, надруковано та розповсюджено 200 примірників "Довідника усвідомленого громадянина". Розроблений макет, надруковано та розповсюджено 80 Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». Розроблений макет, надруковано та розповсюджено 80 примірників сертифікатів учасника Академії Видано та розповсюджено 50 примірників аудиодисків "Довідник усвідомленого громадянина". Кожний з 8-и наборів Академії включав в себе 2 модулі по 3 дні кожний набір (18 годин –один набір. Загалом – 144 години). Учасниками 8-и наборів Академії стало 82 студенти з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Надано 208 годин менторської підтримки учасникам Академії. |
| 2. Сформовано мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом інформаційно-просвітницької кампанії щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. | Підготовка 5 анімаційних відео щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю Передача 5 відео для оприлюднення в ефірі регіональних каналів. Передача для оприлюднення 5 роликів Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Публікація та реклама 5 анімаційних відео на Ютуб каналі Проведення акції у соціальних мережах, яка формує мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розробити гасло, меседжі та хеш теги кампанії. Написання іміджевої (2500 символів) та репортажної (2000 символів) статей, пострелізу (1000 символів) для публікацій в ЗМІ (газета «RIA», сайт 20minut.ua, медіацентр «Власно.інфо»). Написання щонайменше 10 текстів зі спростуванням міфів щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. для розповсюдження у соц. мережах. Залучення лідерів думок різних вікових груп для проведення акції (Гасло кампанії + тексти + відео). Створення та ведення сторінки проєкту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). Досягнення залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. Моніторинг ЗМІ та соцмереж після проведення акції на предмет відгуків та публікацій матеріалів, складання внутрішнього звіту. |  | Підготовлено 5 анімаційних відео щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. Передано 5 відео для оприлюднення в ефірі регіональних каналів. Передано для оприлюднення 5 роликів Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Опубліковано та прорекламовано 5 анімаційних відео на Ютуб каналі. Проведено акцію у соціальних мережах щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Буде розроблено гасло, месседжі та хештеги кампанії. Написано іміджеву та репортажні статті, постреліз. Написано щонайменше 10 текстів зі спростуванням міфів щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. для розповсюдження у соц. мережах Залучено 10 лідерів думок різних вікових груп для проведення акції (Гасло кампанії + тексти + відео) Створено та відбулося ведення сторінки проекту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). Досягнуто залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. Зібрано відгуки, систематизовано та проаналізовано, за результатами складено звіт. |
| 3. Підвищити рівень толерантного відношення до осіб з інвалідністю в Україні шляхом проведення інформаційної кампанії щодо висвітлення результатів реалізації проєкту. | Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проєкту. Проведення заключної онлайн-конференції. | 3. Підвищено рівень толерантного відношення до осіб з інвалідністю в Україні шляхом проведення інформаційної кампанії щодо висвітлення результатів реалізації проєкту. | Проведено інформаційну кампанію про хід та успіхи реалізації проєкту. Проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Кроки студентської та учнівської активності в громаді: досвід студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Не менше ніж 50 студентів з інвалідністю та викладачів ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти стануть учасниками заключної онлайн конференції. |

Громадською організацією «Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» проект «Розвивайся, Дій, Впливай!» реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 26.07.2021 № 79.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

ІІІ. Інформація щодо результатів виконання (реалізації)

програми (проекту, заходу)

| Етап | Дата та місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий | Серпень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Оформлення договірних відносин з членами команди. | Розроблено та підписано контракти найму персоналу та посадові інструкції. | Розроблено та підписано контракти найму персоналу та посадові інструкції. | Залучено персонал для виконання проекту. | Залучено персонал для виконання проекту. |
|  | Серпень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Розробка та фіналізація робочого плану проєкту. | Узгодження робочого плану проєкту. | Узгоджено робочий план проєкту. | Узгодження робочого плану проєкту. | Узгоджено робочий план проєкту. |
|  | Серпень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Визначення кола постачальників послуг. | Формування переліку учасників та підрядників для початку переговорів, відібрано комерційні пропозиції. | Сформовано перелік учасників та підрядників для початку переговорів, відібрано комерційні пропозиції. | Формування переліку учасників та підрядників для початку переговорів, відібрано комерційні пропозиції. | Сформовано перелік учасників та підрядників для початку переговорів, відібрано комерційні пропозиції. |
|  | Серпень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Розробка програми «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. | Буде розроблено 1 програму «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. | Підготовлено програму для проведення «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. | Буде розроблено 1 програму «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. | Підготовлено програму для проведення «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. |
|  | Серпень-жовтень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» Сайти ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, сайти громадської активності «Гурт», «Громадський простір», соціальні мережі, сайти ГО осіб з інвалідністю. | Проведення 8 наборів «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. | Буде проведено 8 набори «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом та відібрано 80 учасників із числа студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | Відібрано учасників для проведення «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. | Буде проведено 8 набори «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом та відібрано 80 учасників із числа студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | Відібрано учасників для проведення «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. |
|  | Серпень-вересень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Розробка розгорнутого робочого сценарію для 5 анімаційних відео щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | Буде розроблено розгорнутий робочий сценарій для 5 анімаційних відео. | Формалізовано концепцію сценарію виготовлення 5 відеороликів. | Буде розроблено розгорнутий робочий сценарій для 5 анімаційних відео. | Формалізовано концепцію сценарію виготовлення 5 відеороликів. |
|  | Серпень-вересень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Розробка режисерського сценарію 5 анімаційних відео. | Буде розроблено режисерський сценарій 5 анімаційних відео. | Сценарії написано та затверджено. | Буде розроблено режисерський сценарій 5 анімаційних відео. | Сценарії написано та затверджено. |
|  | Серпень-вересень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Розкадровка 5 анімаційних відео. | Буде здійснено розкадровку 5 анімаційних відео. | Розкадровку 5 анімаційних відео здійснено. | Буде здійснено розкадровку 5 анімаційних відео. | Розкадровку 5 анімаційних відео здійснено. |
|  | Серпень-вересень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Проведення зйомок у відповідності до літературного та режисерського сценаріїв. | Буде проведено зйомки у відповідності до літературного та режисерського сценаріїв. | Зйомки у відповідності до літературного та режисерського сценаріїв проведено. | Буде проведено зйомки у відповідності до літературного та режисерського сценаріїв. | Зйомки у відповідності до літературного та режисерського сценаріїв проведено. |
|  | Серпень-вересень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Монтаж та корекція кольорів, графіка, чистовий звук та голос за кадром. | Буде здійснено монтаж та корекцію кольорів, графіки, чистового звуку та голосу за кадром. | Монтаж та корекцію кольорів, графіку, чистовий звук та голос за кадром здійснено. | Буде здійснено монтаж та корекцію кольорів, графіки, чистового звуку та голосу за кадром. | Монтаж та корекцію кольорів, графіку, чистовий звук та голос за кадром здійснено. |
|  | Серпень-вересень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Сурдопереклад і субтитри 5 анімаційних відео. | Буде здійснено сурдопереклад і субтитри 5 анімаційних відео. | Підготовлено сурдопереклад і субтитри 5 анімаційних відео. | Буде здійснено сурдопереклад і субтитри 5 анімаційних відео. | Підготовлено сурдопереклад і субтитри 5 анімаційних відео. |
|  | Серпень-жовтень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення ТОВ «ТВОРИ» | Розробка та друк примірники "Довідника усвідомленого громадянина". | Розроблений макет та надруковано 200 примірників "Довідника усвідомленого громадянина". | Примірники надруковано. | Розроблений макет та надруковано 200 примірників "Довідника усвідомленого громадянина". | Примірники надруковано |
|  | Серпень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення ТОВ «ТВОРИ» | Розробка та друк примірників Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». | Розроблений макет та надруковано 80 примірників Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». | Примірники надруковано. | Розроблений макет та надруковано 80 примірників Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». | Примірники надруковано |
|  | Вересень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення ТОВ «ТВОРИ» | Розробка та друк примірників сертифікатів учасника Академії. | Розроблений макет та надруковано 80 примірників сертифікатів учасника Академії. | Примірники надруковано. | Розроблений макет та надруковано 80 примірників сертифікатів учасника Академії. | Примірники надруковано. |
|  | Вересень-жовтень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», | Передати відео для оприлюднення в ефірі регіональних каналів. | Буде передано відео для оприлюднення в ефірі регіональних каналів | Одне відео оприлюднено в ефірі регіональних каналів | Буде передано відео для оприлюднення в ефірі регіональних каналів | Одне відео оприлюднено в ефірі регіональних каналів |
|  | Вересень-жовтень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», | Передати для оприлюднення ролик Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Буде передано для оприлюднення ролик Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Передано ролик Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Відео розповсюджено на сайтах ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіонів України. | Буде передано для оприлюднення ролик Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Передано ролик Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Відео розповсюджено на сайтах ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіонів України. |
|  | Серпень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», | Створення Ютуб каналу. | Буде створено Ютуб канал для розміщення анімаційного відео ролику щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. | Ютуб канал створено. | Буде створено Ютуб канал для розміщення анімаційного відео ролику щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. | Ютуб канал створено. |
|  | Вересень-жовтень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Запис та видання примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина". | Буде видано 50 примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина". | Диски записано. Диски будуть адресовані особам із порушеннями зору. | Буде видано 50 примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина". | Диски записано. Диски будуть адресовані особам із порушеннями зору. |
| Основний | Серпень-грудень 2021р. Місцеві та національні ЗМІ, https://www.facebook.com/, сайти державних та громадських організацій | Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проєкту. | Буде створено не менш ніж 10 інформаційних повідомлень про хід та успіхи реалізації проєкту. | Підвищення рівня широкої громадськості щодо толерантного відношення до осіб з інвалідністю в Україні. | Буде створено не менш ніж 10 інформаційних повідомлень про хід та успіхи реалізації проєкту. | Підвищення рівня широкої громадськості щодо толерантного відношення до осіб з інвалідністю в Україні. |
|  | Серпень-грудень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», | Публікація та реклама анімаційних відео на Ютуб каналі. | Буде опубліковано та прорекламовано анімаційні відео на Ютуб каналі. | Опубліковано та прорекламовано 5 анімаційних відео на Ютуб каналі. | Буде опубліковано та прорекламовано анімаційні відео на Ютуб каналі. | Опубліковано та прорекламовано 5 анімаційних відео на Ютуб каналі. |
|  | Серпень-грудень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», | Провести інформаційно-просвітницьку кампанію у соціальних мережах, яка формує мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розробити гасло, месседжі та хештеги кампанії. | Буде проведено інформаційно-просвітницьку кампанію у соціальних мережах щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Буде розроблено гасло, месседжі та хештеги кампанії. | Інформаційно-просвітницька кампанія у соціальних мережах, яка формує мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблено гасло, месседжі та хештеги кампанії. | Буде проведено інформаційно-просвітницьку кампанію у соціальних мережах щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Буде розроблено гасло, месседжі та хештеги кампанії. | Інформаційно-просвітницька кампанія у соціальних мережах, яка формує мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблено гасло, месседжі та хештеги кампанії. |
|  | Серпень-грудень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», | Написання іміджевої (2500 символів) та репортажної (2000 символів) статей, пострелізу (1000 символів) для публікацій в ЗМІ (газета «RIA», сайт 20minut.ua, медіацентр «Власно.інфо») | Буде написано іміджеву та репортажні статті, постреліз. | Іміджева та репортажна статті, постреліз замовлені та виготовлені. Публікації поширено 100 разів | Буде написано іміджеву та репортажні статті, постреліз. | Іміджева та репортажна статті, постреліз замовлені та виготовлені. Публікації поширено 100 разів |
|  | Серпень-грудень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток», | Написання щонайменше 10 текстів зі спростуванням міфів щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. для розповсюдження у соц. мережах. | Буде написано щонайменше 10 текстів зі спростуванням міфів щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. для розповсюдження у соц. Мережах. | 10 текстів та інший контент щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти розміщено згідно медіа-плану. | Буде написано щонайменше 10 текстів зі спростуванням міфів щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. для розповсюдження у соц. мережах. | 10 текстів та інший контент щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти розміщено згідно медіа-плану. |
|  | Серпень-грудень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Залучити лідерів думок різних вікових груп для проведення інформаційно-просвітницької кампанії (Гасло кампанії + тексти + відео). | Буде залучено 10 лідерів думок різних вікових груп для проведення інформаційно-просвітницької кампанії (Гасло кампанії + тексти + відео). | Залучено 10 лідерів думок різних вікових груп для проведення інформаційно-просвітницької кампанії (Гасло кампанії + тексти + відео). | Буде залучено 10 лідерів думок різних вікових груп для проведення інформаційно-просвітницької кампанії (Гасло кампанії + тексти + відео). | Залучено 10 лідерів думок різних вікових груп для проведення інформаційно-просвітницької кампанії (Гасло кампанії + тексти + відео). |
|  | Серпень-грудень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Досягти залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. | Буде досягнуто залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. | Досягнуто залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. | Буде досягнуто залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. | Досягнуто залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. |
|  | Серпень-грудень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Створення та ведення сторінки проекту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). | Буде створено та відбулося ведення сторінки проекту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). | Створено та відбулося ведення сторінки проекту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). | Буде створено та відбулося ведення сторінки проекту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). | Створено та відбулося ведення сторінки проекту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). |
|  | Серпень-грудень 2021 р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Моніторинг ЗМІ та соцмереж після проведення акції на предмет відгуків та публікацій матеріалів, складання внутрішнього звіту. | Буде зібрано відгуки, систематизовано та проаналізовано, за результатами складено звіт. | Відгуки зібрано, систематизовано та проаналізовано, за результатами складено звіт. | Буде зібрано відгуки, систематизовано та проаналізовано, за результатами складено звіт. | Відгуки зібрано, систематизовано та проаналізовано, за результатами складено звіт. |
|  | Вересень-грудень 2021р. Офісне приміщення ГО «Паросток» https://zoom.us/ru-ru/meetings.html | Проведення «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. | Кожний з 8-и наборів Академії буде включати в себе 2 модулі по 3 дні кожний набір (18 годин –один набір. Загалом – 144 години). Учасниками 8-и наборів Академії стануть не менш ніж 80 студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | Підвищено рівень знань 82 студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо розвитку впевненості в собі, віри у свої можливості, здібності, змінено уявлення самої молоді щодо власного життя та можливості саморозвитку, самореалізації; щодо механізмів їхньої участі у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. | Кожний з 8-и наборів Академії буде включати в себе 2 модулі по 3 дні кожний набір (18 годин –один набір. Загалом – 144 години). Учасниками 8-и наборів Академії стануть не менш ніж 80 студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | Підвищено рівень знань 82 студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо розвитку впевненості в собі, віри у свої можливості, здібності, змінено уявлення самої молоді щодо власного життя та можливості саморозвитку, самореалізації; щодо механізмів їхньої участі у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. |
|  | Вересень-жовтень 2021р. Пошта | Розповсюдження 80 примірників Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина. | Буде розповсюджено 80 примірники Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». | Систематизовано практичні завдання для полегшення навчання учасників Академії. | Буде розповсюджено 80 примірники Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». | Систематизовано практичні завдання для полегшення навчання учасників Академії. |
|  | Вересень -грудень 2021р. Офісне приміщення ГО «Паросток», https://zoom.us/ru-ru/meetings.html | Надання не менше ніж 190 годин менторської підтримки учасникам Академії. | Буде надано не менше ніж 190 годин менторської підтримки учасникам Академії. | Сформовано мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом інформаційно-просвітницької кампанії щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. | Буде надано не менше ніж 190 годин менторської підтримки учасникам Академії. | Сформовано мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом інформаційно-просвітницької кампанії щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. |
|  | Грудень 2021р. Примірники будуть поширені поштою серед осіб з інвалідністю – учасників проекту та передані бібліотекам України. Електронний варіант буде у вільному доступі на сайті ГО «Паросток». | Розповсюдження примірників "Довідника усвідомленого громадянина" | Буде розповсюджено 200 примірників "Довідника усвідомленого громадянина" | Підвищено рівень знань осіб з інвалідністю щодо саморозвитку та механізмів участі студентів з інвалідністю у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. | Буде розповсюджено 200 примірників "Довідника усвідомленого громадянина" | Підвищено рівень знань осіб з інвалідністю щодо саморозвитку та механізмів участі студентів з інвалідністю у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. |
|  | Грудень 2021р. Аудиодиски будуть поширені поштою серед студентів з інвалідністю – учасників проєкту та передані бібліотекам України. Електронний варіант буде у вільному доступі на сайті ГО «Паросток». | Розповсюдження примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина" | Буде розповсюджено 50 примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина" | Підвищено рівень знань осіб з інвалідністю щодо саморозвитку та механізмів участі студентів з інвалідністю у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. | Буде розповсюджено 50 примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина" | Підвищено рівень знань осіб з інвалідністю щодо саморозвитку та механізмів участі студентів з інвалідністю у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. |
| Заключний | Грудень 2021р. Офісне приміщення ГО «Паросток» https://zoom.us/ru-ru/meetings.html | Проведення заключної онлайн-конференції | Буде проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Кроки студентської та учнівської активності в громаді: досвід студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Не менше ніж 50 студентів з інвалідністю та викладачів ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти стануть учасниками заключної онлайн конференції. | Розроблена стратегію включення студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в активну участь у житті громад. | Буде проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Кроки студентської та учнівської активності в громаді: досвід студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Не менше ніж 50 студентів з інвалідністю та викладачів ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти стануть учасниками заключної онлайн конференції. | Розроблена стратегію включення студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в активну участь у житті громад. |
|  | Грудень 2021р. Пошта | Розповсюдження сертифікатів учасника Академії. | Буде розповсюджено сертифікати учасника Академії. | Сертифікати учасника Академії розповсюджено. | Буде розповсюджено сертифікати учасника Академії. | Сертифікати учасника Академії розповсюджено. |
|  | Грудень 2021р. Офісне приміщення ГО «Паросток» | Підготовка змістового та фінансового звітів. | Буде підготовлено змістовний та фінансовий звіти. | Змістовий і фінансовий звіти складено. | Буде підготовлено змістовний та фінансовий звіти. | Змістовий і фінансовий звіти складено. |

Проектом ГО «Паросток» досягнуто очікуваних результатів.

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники (всього: з них, осіб з інвалідністю, в т.ч. жін./чол. – особи з інвалідністю) | Кількість | Представники (всього: з них, осіб з інвалідністю, в т.ч. жін./чол. – особи з інвалідністю) | Кількість |
| 80 осіб із числа студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (Чоловіки -20, жінки -60) | 80 осіб з інвалідністю (Чоловіки -20, жінки -60) | Усього учасників: - 113 осіб, з них осіб з інвалідністю - 98, в т.ч. жін.- 66 жінки з інвалідністю, 32 чол. з інвалідністю | 98 осіб з інвалідністю (Чоловіки -32, жінки -66) |

Планові показники відповідають фактичним.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування (партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування (партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Вінницький інститут Університету “Україна” | Залучення цільової аудиторії. Сприяння методичній підтримці проєкту. | Вінницький інститут Університету “Україна” | Залучення цільової аудиторії. Сприяння методичній підтримці проєкту. |
| Кафедра психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету | Залучення цільової аудиторії. Сприяння методичній підтримці проєкту | Кафедра психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету | Залучення цільової аудиторії. Сприяння методичній підтримці проєкту |
| Всеукраїнська громадська організація "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю" | Залучення цільової аудиторії проєкту до навчання | Всеукраїнська громадська організація "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю" | Залучення цільової аудиторії проєкту до навчання |
| Вінницька обласна організація УТОГ | Залучення цільової аудиторії, сприяння у реалізації заходів проєкту, залучення до діяльності проекту атестованого перекладача жестової мови. | Вінницька обласна організація УТОГ | Залучення цільової аудиторії, сприяння у реалізації заходів проєкту, залучення до діяльності проекту атестованого перекладача жестової мови. |
| Вінницька обласна організація - структурний підрозділ Всеукраїнської організації інвалідів ""Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України"". | Залучення цільової аудиторії. | Вінницька обласна організація - структурний підрозділ Всеукраїнської організації інвалідів ""Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України"". | Залучення цільової аудиторії. |
| Департамент освіти та науки Вінницької облдержадміністрації | Інформаційна підтримка, допомога у залученні цільової аудиторії з інших регіонів України через Департаменти соціальної та молодіжної політики у регіонах | Департамент освіти та науки Вінницької облдержадміністрації | Інформаційна підтримка, допомога у залученні цільової аудиторії з інших регіонів України через Департаменти соціальної та молодіжної політики у регіонах |
| ВУМ (освітня платформа Відкритий Університет Майдану) | Методична, освітня та інформаційна підтримка проєкту | ВУМ (освітня платформа Відкритий Університет Майдану) | Методична, освітня та інформаційна підтримка проєкту |

Партнерство з іншими організаціями позитивно вплинуло на досягнення результативних показників проекту, а саме: завдяки партнерам відбулася допомога у залученні цільової аудиторії, сприянні методичній підтримці проекту, залученні до діяльності проекту атестованого перекладача жестової мови, інформаційній підтримці проекту.

порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) зазначені ГО як такі, що відсутні.

(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації)

програми (проекту, заходу)

| Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Назва публікації, рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий) | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання, дата та номер публікації друкованого видання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Всеукраїнська онлайн академія для студентів з інвалідністю та учнів закладів професійної освіти. Міжнародний рівень. | Unistudy | https://unistudy.org.ua/diy-akademi/ |
| Стаття | Відбір представників та представниць ОГС осіб з інвалідністю для навчання у першому онлайн-практикумі в межах онлайн-курсу «Громадські технології для людей з інвалідністю» Місцевий рівень. | Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» | http://vinparostok.kl.com.ua/vidio/news/zv%d1%96ti-goparostok-2/ |
| Стаття | Відбір учасників для участі в онлайн академії усвідомленого громадянина для студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної освіти Всеукраїнський рівень. | Громадський Простір | https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-uchasnykiv-dlya-uchasti-u-vseukrajinskij-onlajn-akademiji-usvidomlenoho-hromadyanyna-dlya-studentiv-z-invalidnistyu-zvo-ta-uchniv-zakladiv-profesijnoji-profesijno-tehnichnoji-osvityty-ukrajin |
| Стаття | Відбір учасників для участі у «Всеукраїнській онлайн академії усвідомленого громадянина» Всеукраїнський рівень. | Ресурсний центр ГУРТ | https://gurt.org.ua/news/trainings/72007/ |
| Стаття | Всеукраїнська онлайн академія усвідомленого громадянина/ки для студентів/ок з інвалідністю ЗВО та учнів/ць закладів професійної (професійно-технічної) освітити України. 7 набір Всеукраїнський рівень. | Громадський Простір | https://www.prostir.ua/event/vseukrajinska-onlajn-akademiya-usvidomlenoho-hromadyanynaky-dlya-studentivok-z-invalidnistyu-zvo-ta-uchnivts-zakladiv-profesijnoji-profesijno-tehnichnoji-osvityty-ukrajiny-7-nabir/ |
| Стаття | Відбір учасників і учасниць для участі у «Всеукраїнської онлайн академії усвідомленого громадянина» Всеукраїнський рівень. | Ресурсний центр ГУРТ | https://gurt.org.ua/news/trainings/74654/ |
| Стаття | Круглий стіл «Соціальні послуги для людей з інвалідністю» Всеукраїнський рівень. | Ресурсний центр ГУРТ | https://gurt.org.ua/news/events/74729/ |
| Стаття | Круглий стіл з перекладом на українську жестову мову «Соціальні послуги для людей з інвалідністю – крок для покращення якості життя осіб з інвалідністю та зменшення рівня домашнього насильства в їхніх родинах» Всеукраїнський рівень. | Громадський Простір | https://www.prostir.ua/event/kruhlyj-stil-z-perekladom-na-ukrajinsku-zhestovu-movu-sotsialni-posluhy-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-krok-dlya-pokraschennya-yakosti-zhyttya-osib-z-invalidnistyu-ta-zmenshennya-rivnya-domashn/ |
| Стаття | Для молодих людей з інвалідністю запрацювала «Всеукраїнська онлайн академія усвідомленого громадянина» Всеукраїнський рівень. | Національна Асамблея людей з інвалідністю України. | https://naiu.org.ua/dlya-molodyh-lyudej-z-invalidnistyu-zapratsyuvala-vseukrayinska-onlajn-akademiya-usvidomlenogo-gromadyanyna/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naiu+%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%E2%80%94+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B7+%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%29 |
| Ролик | Волонтерство - як дарування! Обласний рівень. | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/gromada/diialnist-hromadskykh-orhanizatsii-vinnychchyny/41375-volonterstvo-iak-daruvannia |
| Ролик | Руйнуємо бар'єри та змінюємо світ разом! Обласний рівень. | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/gromada/diialnist-hromadskykh-orhanizatsii-vinnychchyny/41374-ruinuiemo-bariery-ta-zminiuiemo-svit-razom |
| Ролик | Досить бути пасивним - Час змінити своє життя в команді однодумців! Обласний рівень. | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/gromada/diialnist-hromadskykh-orhanizatsii-vinnychchyny/41373-dosyt-buty-pasyvnym-chas-zminyty-svoie-zhyttia-v-komandi-odnodumtsiv |
| Ролик | Всеукраїнська онлайн-академія усвідомленого громадянина чекає саме на тебе! Обласний рівень. | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/gromada/diialnist-hromadskykh-orhanizatsii-vinnychchyny/41372-vseukrainska-onlain-akademiia-usvidomlenoho-hromadianyna-chekaie-same-na-tebe |
| Ролик | Навіщо тобі критичне мислення? Обласний рівень. | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/gromada/diialnist-hromadskykh-orhanizatsii-vinnychchyny/41371-navishcho-tobi-krytychne-myslennia |
| Стаття | Круглий стіл з перекладом на українську жестову мову «Соціальні послуги для людей з інвалідністю – крок для покращення якості життя осіб з інвалідністю та зменшення рівня домашнього насильства в їхніх родинах» Всеукраїнський рівень. | INVAK.INFO | https://invak.info/novosti/kruglij-stil-z-perekladom-na-ukrayinsku-zhestovu-movu-socialni-poslugi-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-krok-dlya-pokrashhennya-yakosti-zhittya-osib-z-invalidnistyu-ta-zmenshennya-rivnya-domashnogo-nasil.html |
| Стаття | Запрошення на круглий стіл з перекладом на українську жестову мову «Соціальні послуги для людей з інвалідністю – крок для покращення якості життя осіб з інвалідністю та зменшення рівня домашнього насильства в їхніх родинах» Обласний рівень. | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/gromada/oholoshennia-dlia-instytutiv-hromadianskoho-suspilstva/41583-zaproshennia-na-kruhlyi-stil-z-perekladom-na-ukrainsku-zhestovu-movu-sotsialni-posluhy-dlia-liudei-z-invalidnistiu-krok-dlia-pokrashchennia-iakosti-zhyttia-osib-z-invalidnistiu-ta-zmenshennia-rivnia-domashnoho-nasylstva-v-ikhnikh-rodynakh |
| Стаття | "Всеукраїнська онлайн академія усвідомленого громадянина/ки для студентів/ок з інвалідністю ЗВО та учнів/ць закладів професійної (професійно-технічної) освітити України. 8 набір" Всеукраїнський рівень. | Громадський Простір | https://www.prostir.ua/event/vseukrajinska-onlajn-akademiya-usvidomlenoho-hromadyanynaky-dlya-studentivok-z-invalidnistyu-zvo-ta-uchnivts-zakladiv-profesijnoji-profesijno-tehnichnoji-osvityty-ukrajiny-8-nabir/ |
| Стаття | Всеукраїнська онлайн академія усвідомленого громадянина/ки Всеукраїнський рівень. | Ресурсний центр ГУРТ | https://gurt.org.ua/news/trainings/74809/ |
| Стаття | Анонс проведення заключної онлайн-конференції з перекладом на українську жестову мову Всеукраїнський рівень. | Ресурсний центр ГУРТ | https://gurt.org.ua/news/events/75294/ |
| Стаття | Заключна онлайн-конференція в рамках проєкту «Розвивайся, Дій, Впливай!» Всеукраїнський рівень. | Громадський Простір | https://www.prostir.ua/event/zaklyuchna-onlajn-konferentsiya-z-perekladom-na-ukrajinsku-zhestovu-kroky-studentskoji-ta-uchnivskoji-aktyvnosti-v-hromadi-dosvid-studentiv-z-invalidnistyu-zvo-ta-uchniv-zakladiv-profesijnoji-profes/ |
| Ролик | Посилання на анімаційні ролики з сайту ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Всеукраїнський рівень. | Сайт ВДПУ імені Михайла Коцюбинського | https://www.vspu.edu.ua/index.php?event=2775 |
| Ролик | Посилання на анімаційні ролики з сайту ВТЕІ КНТЕУ Всеукраїнський рівень. | Сайт ВТЕІ КНТЕУ | http://www.vtei.com.ua/images/2021/sotsrolik.pdf |
| Ролик | Посилання на анімаційні ролики з сайту ДНЗ ЦПТО № 1 міста Вінниці Місцевий рівень. | Сайт ДНЗ ЦПТО № 1 міста Вінниці | http://dnzcpto1.vn.ua/index.php/408-rozvyvaisia-dii-vplyvai |
| Ролик | Волонтерство - як дарування! Всеукраїнський рівень. | «INVA-гурт»! | https://inva-gurt.blogspot.com/2021/11/blog-post_63.html |
| Ролик | Навіщо тобі критичне мислення? Всеукраїнський рівень. | «INVA-гурт»! | https://inva-gurt.blogspot.com/2021/11/blog-post_77.html |
| Ролик | Руйнуємо бар'єри та змінюємо світ разом! Всеукраїнський рівень. | «INVA-гурт»! | https://inva-gurt.blogspot.com/2021/11/blog-post_49.html |
| Ролик | Досить бути пасивним - Час змінити своє життя в команді однодумців! Всеукраїнський рівень. | «INVA-гурт»! | https://inva-gurt.blogspot.com/2021/11/blog-post_24.html |
| Ролик | Всеукраїнська онлайн-академія усвідомленого громадянина чекає саме на тебе! Всеукраїнський рівень. | «INVA-гурт»! | https://inva-gurt.blogspot.com/2021/11/blog-post_97.html |
| Ролик | Навіщо тобі критичне мислення? Всеукраїнський рівень. | youtu.be | https://youtu.be/MfkZf-Ibjs4 |
| Ролик | Волонтерство - як дарування! Всеукраїнський рівень. | youtu.be | https://youtu.be/-dI033RnAEI |
| Ролик | Руйнуємо бар'єри та змінюємо світ разом! Всеукраїнський рівень. | youtu.be | https://youtu.be/5jzNZ8r1dUU |
| Ролик | Досить бути пасивним - Час змінити своє життя в команді однодумців! Всеукраїнський рівень. | youtu.be | https://youtu.be/KyTo-8MFLoY |
| Ролик | Всеукраїнська онлайн-академія усвідомленого громадянина чекає саме на тебе! Всеукраїнський рівень. | youtu.be | https://youtu.be/xPkGc3czgT4 |
| Стаття | На Вінниччині триває унікальний інклюзивний проєкт «Розвивайся, Дій, Впливай!» Місцевий рівень. | ВІТА ТБ | https://vitatv.com.ua/oblast/na-vinnychchyni-tryvaye-unikalnyy |
| Стаття | Для студентів та учнів з інвалідністю є реальна можливість сформувати нові соціальні компетенції Місцевий рівень. | Na Парижі | https://naparise.com/posts/dlia-studentiv-ta-uchniv-z-invalidnistiu-ie-realna-mozhlyvist-sformuvaty-novi-sotsialni-kompetentsii |
| Стаття | Вінницьким студентам та учням з інвалідністю пропонують пройти інклюзивну онлайн академію Всеукраїнський рівень. | TOPNews.com.ua | https://top-news.com.ua/mista/vinnyczya/vinnyczkym-studentam-ta-uchnyam-z-invalidnistyu-proponuyut-projty-inklyuzyvnu-onlajn-akademiyu/ |
| Стаття | Вінницькі студенти з інвалідністю можуть долучитися до онлайн академії Місцевий рівень. | i-vin.info | http://i-vin.info/news/vinnicki-studenti-z-invalidnistyu-mozhut-doluchitisya-do-onlayn-akademiyi--918.html |
| Стаття | 80 студентів з інвалідністю зі всієї України можуть безкоштовно закінчити онлайн академію Місцевий рівень. | 33 Канал | https://33kanal.com/news/155703.html |
| Стаття | «Долаємо міфи про студентів з інвалідністю разом!» (проєкт «Розвивайся, Дій, Впливай!»). | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/42332-dolaiemo-mify-pro-studentiv-z-invalidnistiu-razom |
| Стаття | Долаємо міфи про студентів з інвалідністю разом! Обласний рівень. | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/42332-dolaiemo-mify-pro-studentiv-z-invalidnistiu-razom |
| Стаття | Долаємо міфи про студентів з інвалідністю разом! Обласний рівень. | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/gromada/diialnist-hromadskykh-orhanizatsii-vinnychchyny/42359-dolaiemo-mify-pro-studentiv-z-invalidnistiu-razom-3 |
| Стаття | Долаємо міфи про студентів з інвалідністю разом! Обласний рівень. | Вінницька обласна державна адміністрація | http://www.vin.gov.ua/departament-informatsiinoi-diialnosti-ta-komunikatsii-z-hromadskistiu/42333-dolaiemo-mify-pro-studentiv-z-invalidnistiu-razom-2 |
| Стаття | Долаємо міфи про студентів з інвалідністю разом! Місцевий рівень. | Na Парижі | https://naparise.com/posts/dolaiemo-mify-pro-studentiv-z-invalidnistiu-razom |

Дописи на ФБ по проєкту «Розвивайся. Дій. Впливай!»

| Дата | Посилання |
| --- | --- |
| 01.09.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/284320360210779 |
| 20.09.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/292562189386596 |
| 27.09.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/292572066052275 |
| 09.10.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/292575416051940 |
| 21.10.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/286240803352068 |
| 22.10.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/292581076051374 |
| 23.10.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/292557862720362 |
| 25.10.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/292548002721348 |
| 27.10.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/292551009387714 |
| 01.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/300525538590261 |
| 02.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/300523468590468 |
| 02.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/301085608534254 |
| 03.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/300521341924014 |
| 05.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/300519751924173 |
| 05.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/305262841449864 |
| 08.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/305265271449621 |
| 10.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/305269278115887 |
| 12.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/305270998115715 |
| 15.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/305273161448832 |
| 17.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/316821463627335 |
| 24.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/316822963627185 |
| 27.11.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/316824110293737 |
| 01.12.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/318488613460620 |
| 06.12.2021 | https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/318490196793795 |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з ЗВО та закладами професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі з Вінницьким інститутом Університету «Україна», Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського, громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою та освітньою платформою ВУМ з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України та створення нових інклюзивних онлайн продуктів для студентів з інвалідністю. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку студентам з інвалідністю ЗВО та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, які пройдуть навчання в рамках проєкту щодо включення їх в повноцінне та активне життя в громадах. | Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з ЗВО та закладами професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі з Вінницьким інститутом Університету «Україна», Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М.Коцюбинського, громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою та освітньою платформою ВУМ з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України та створення нових інклюзивних онлайн продуктів для студентів з інвалідністю. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку студентам з інвалідністю ЗВО та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, які пройдуть навчання в рамках проєкту щодо включення їх в повноцінне та активне життя в громадах. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| ГО «Паросток» буде поширювати позитивний досвід серед партнерських організацій, у тому числі через інформування громад України через ЗМІ та Інтернет щодо історій успіху проєкту, включення в соціальну мережу ініціатив, спрямованих на підвищення рівня громадянської свідомості, сприяння самореалізації та соціальній інтеграції студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти України і тим самим залученням додаткових коштів для підвищення якості життя студентів з інвалідністю в Україні. | ГО «Паросток» поширює позитивний досвід серед партнерських організацій, у тому числі через інформування громад України через ЗМІ та Інтернет щодо історій успіху проєкту, включення в соціальну мережу ініціатив, спрямованих на підвищення рівня громадянської свідомості, сприяння самореалізації та соціальній інтеграції студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти України і тим самим залученням додаткових коштів для підвищення якості життя студентів з інвалідністю в Україні. |

### (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): При реалізації проекту було досягнуто очікуваних результатів. Отримані результати мають суспільну цінність, а саме: 1. Сформовано мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі 82 студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом інформаційно-просвітницької кампанії щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. 2. Підвищено рівень знань 82 студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо розвитку впевненості в собі, віри у свої можливості, здібності, змінено уявлення самої молоді щодо власного життя та можливості саморозвитку, самореалізації. 3. Підвищено рівень знань 82 студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо механізмів їхньої участі у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою, 4. Підвищено рівень толерантного відношення до осіб з інвалідністю в Україні. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію щодо реалізації проєкту. Створено та продемонстровано 5 анімаційних відео роликів, щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблено програму та проведено навчання 8 наборів «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом для студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Надано не менше ніж 160 годин менторської підтримки учасникам Академії. Розроблено, надруковано та розповсюджено примірники "Довідник усвідомленого громадянина". Видано та розповсюджено примірники аудиодисків "Довідник усвідомленого громадянина". Розроблено, надруковано та розповсюджено примірники Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». Розроблено, надруковано та розповсюджено 80 примірники сертифікату учасника Академії. Проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Кроки студентської та учнівської активності в громаді: досвід студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії було використано списки учасників заходів, які були залучені завдяки оголошенням, розміщеним на сайтах: Національної Асамблеї людей з інвалідністю https://naiu.org.ua/, ВГО "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю" http://inteldisabilities-coalition.kiev.ua/, Всеукраїнської організації інвалідів ""Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України"" http://soiu.com.ua/pro-voya-soyau, Громадський Простір https://www.prostir.ua/, Ресурсного центру ГУРТ https://gurt.org.ua; розсилці серед учасників партнерських ГО, серед Вайбер груп учасників заходів ГО «Паросток». Після кожного з заходів було отримано зворотний зв'язок від учасників стосовно задоволення їхніх потреб завдяки оціночним анкетам. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Усього учасників: - 113 осіб, з них осіб з інвалідністю - 98, в т.ч. жін.- 66 жінки з інвалідністю, 32 чол. з інвалідністю 98 осіб з інвалідністю (чоловіки -32, жінки -66). Звітні матеріали напрацьовані ГО та розміщені за посиланням https://1drv.ms/f/s!As7jhYK4f0L0jsoB5V4eMvF-zK7jPw Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 604 731,00 грн (шістсот чотири тисячі сімсот тридцять одна гривня 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Здійснювався ГО на сторінці Фейсбук в соціальних мережах, а також на сайтах партнерів - державних органів та установ, неурядових громадських організацій, навчальних закладів. Інформаційний супровід здійснювався у повному об’ємі. Публікації ГО підтверджені інформацією про фінансову підтримку Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Міністерства соціальної політики України (виконання умов договору). На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з ЗВО та закладами професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі з Вінницьким інститутом Університету «Україна», Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М.Коцюбинського, громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою та освітньою платформою ВУМ з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України та створення нових інклюзивних онлайн продуктів для студентів з інвалідністю. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку студентам з інвалідністю ЗВО та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, які пройдуть навчання в рамках проєкту щодо включення їх в повноцінне та активне життя в громадах.

Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Вінницького обласного відділення Фонду шляхом відвідування заходів та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti