Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Навчання осіб з інвалідністю з метою розширення доступу до інших спеціальностей в спортивній сфері. |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська громадська організація «Спортивна федерація глухих України» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | 1) Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно- комунікаційних систем і технологій, послуг. 2) Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти. 3) Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 1 серпня – 31 грудня 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Загальнодержавний |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Створення необхідних умов для організації та розвитку спортивної сфері серед осіб з інвалідністю зі слуху, шляхом проведення семінарів. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Після закінчення активної кар’єри спортсмена-інструктора є нагальна потреба вивчати нові сучасні напрямки вузьких спеціальностей, в тому числі за використанням ІТ-технологій, які дозволять залишатися в сфері суміжної спортивної роботи для розвитку масового та шкільного спорту в якості тренерів-тьюторів, тренерів-аналітиків та статистиків, без яких неможливі високі результати в сучасному спорті за допомогою ІТ-технологій. Отримання кваліфікації «Спортивний суддя» надає право працювати у спортивних змагань усіх рівнів. В Україні відсутні курси навчання перекладачів міжнародної жестової мови, тому запрошення зарубіжних фахівців дозволить особам з інвалідністю слуху вивчити цей напрямок галузі. У разі успішної здачі іспитів та отримання сертифікатів надасть право працювати в якості перекладачів міжнародних змагань серед глухих спортсменів в Україні, та брати участь у спортивній делегації для виїзду за кордон на міжнародні змагання. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Проведені навчальні тренінги суттєво розширили можливість кар’єрного зростання тренерів, спортсменів та працівників СФГУ з числа осіб з інвалідністю. В подальшому це дасть їм змогу працювати на нових посадах, а також вдосконалювати свої навички стаючи на один рівень з чуючими спеціалістами. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 675 855, 00 грн. (шістсот сімдесят п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 528 865, 00 грн. (п’ятсот двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят п’ять гривень 00 копійок). |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 146 990, 00 грн. (сто сорок шість тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Розробка та оформлення необхідної документації. | 1. Досягнення домовленостей з власниками приміщень. 2. Погодження договорів. | Розробка та оформлення необхідної документації. | - Набрані групи учасників. - Сформований склад оргкомітету. - Створена програма навчання в проекті. - Проведено інформаційну кампанію. - Підписані договори. |
| Проведення навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху. | 1. Зустріч учасників та їх транспортування. 2. Розміщення відповідальних осіб. | Проведення навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху. | - Набуття нових знань та навичок учасниками семінару. - Успішне отримання ліцензій за підсумками семінару. |
| Заповнення фінальних звітів зі всієї виконаної роботи. | Робота зі звітностями. | Заповнення фінальних звітів зі всієї виконаної роботи. | - Представлення фотопрезентації. - Презентації на інтернет ресурсах, публікації. - Здача звіту. |

Планові та фактичні показники виконані в повному обсязі. Виконання проекту відбувалося відповідно до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 76 від «23» липня 2021 р. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий. | 1 серпня – 31 серпня 2021, м.Київ. | - Формування складу оргкомітету. - Оголошення для набору групи слухачів. - Складання програми навчальних семінарів. - Інформаційні анонси. - Підготовка документів та договорів з виконавцями. | 1.Набрані групи учасників. 2.Сформований склад оргкомітету. 3.Створені програми навчань семінарів. 4.Проведено інформаційну кампанію. 5.Підписані договори. | 1.Набрані групи учасників. 2.Сформований склад оргкомітету. 3.Створені програми навчань семінарів. 4.Проведено інформаційну кампанію. 5.Підписані договори. | Готовність до проведення заходів на всіх потрібних приміщеннях. | Виконано. |
| Основний. | 1 серпня – 31 грудня 2021, Київ. | Проведення навчальних семінарів для осіб з інвалідністю зі слуху: 1.«Shuttle Time» з бадмінтону. 2. Суддівський з бадмінтону. 3. «Міжнародна жестова мова». 4. «Статистика і аналітика з волейболу» з використанням ІТ-технології. 5. Підвищення кваліфікації технічних представників СФГУ. 6. Підвищення кваліфікації лідерів регіональних осередків СФГУ. | Набуття нових знань та навичок учасниками семінару. Успішне отримання ліцензій за підсумками семінару. | Набуті учасниками нові знання та навички. Отримання ліцензій за підсумками семінару. | Кваліфіковані кадри готові працювати та підвищувати свій власний рівень. | Виконано. |
| Завершальний. | 1 грудня – 31грудня 2021, Київ. | Підготовлено презентацію на основі матеріалів зроблених під час семінару. Підготовлено звіт. | 1.Представлення фото презентації. 2.Публікації на інтернет ресурсах про результати семінарів. 3.Здача звіту. | Фото презентації. Публікації в інтернет ресурсах. На сторінці Фейсбук. | Публікація результатів семінарів. Висвітлення їх підсумків для широкого загалу. | Виконано. |

Очікувані результати були досягнуті при виконанні програми. Отримані результати мають суспільну цінність, планові та фактичні показники виконані в повному обсязі.

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Члени СФГУ (спортсменами-інструкторами, а також актив регіональних осередків СФГУ і технічні представник з видів спорту). | 110 осіб, з них 106 з інвалідністю зі слуху. | Члени СФГУ (спортсменами-інструкторами, а також актив регіональних осередків СФГУ і технічні представник з видів спорту). | 135 осіб, з них 109 з інвалідністю зі слуху. |

Планові показники відповідають фактичним, навіть перевищують їх. В результаті поставлених завдань щодо досягнення результатів у всеукраїнському забезпеченні учасників з інвалідністю ціль досягнута. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Федерація бадмінтону України. | Лекція, забезпечення матеріальними посібниками, контроль і організація проведення семінарів, заповнення звітності до Світової федерації для отримання міжнародного сертифікату та видача сертифікатів. | Федерація бадмінтону України. | Лекція, забезпечення матеріальними посібниками, контроль і організація проведення семінарів, заповнення звітності до Світової федерації для отримання міжнародного сертифікату та видача сертифікатів. Виконано успішно на 100%. |
| ## WFD-WASLI (International Sign Interpreter) (Міжнародна федерація глухих – Асоціація перекладачів міжнародних жестової мови). | Лекція та практичний тренінг навчальної програми «Міжнародна жестова мова» та видача сертифікатів. | ## WFD-WASLI (International Sign Interpreter) (Міжнародна федерація глухих – Асоціація перекладачів міжнародних жестової мови). | Лекція та практичний тренінг навчальної програми «Міжнародна жестова мова» та видача сертифікатів. Виконано успішно на 100%. |
| ## Федерація волейболу України | Лекція та практичний тренінг за навчальної програми «Data Volley» з використанням ІТ-технології та видача сертифікатів. | ## Федерація волейболу України. | Лекція та практичний тренінг за навчальної програми «Data Volley» з використанням ІТ-технології та видача сертифікатів. Виконано успішно на 100%. |

ВГО «Спортивна федерація глухих України» повністю забезпечено (матеріали, лекції, практичні заняття). Планові та фактичні показники виконані в повному обсязі. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) зазначені ГО як такі, що відсутні. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) відбувався на офіційних сторінках в соцмережах СФГУ. Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо); Назва публікації, рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий); Назва інформаційного джерела; Адреса розміщення (онлайн-посилання, дата та номер публікації друкованого видання). Пост; Міжнародний; Instagram СФГУ Анонс та підсумки навчального семінару міжнародної програми «Shuttle Time» з бадмінтону та суддівський семінар з бадмінтону.; https://www.instagram.com/p/CTSfX9Lqv4c/, 01 вересня 2021р. https://www.instagram.com/p/CT4DZp4KG88/ 16 вересня 2021р.. Стаття; Міжнародний; Сайт СФГУ Анонс та підсумки навчального семінару міжнародної програми «Shuttle Time» з бадмінтону та суддівський семінар з бадмінтону.; https://deafsport.org.ua/?p=1923, 01 вересня 2021р. https://deafsport.org.ua/?p=1961, 15 вересня 2021р.. Пост; Міжнародний; Facebook СФГУ Анонс та підсумки навчального семінару міжнародної програми «Shuttle Time» з бадмінтону та суддівський семінар з бадмінтону.; https://www.facebook.com/654921364571279/posts/4467611153302262/ 01 вересня 2021р. https://www.facebook.com/654921364571279/posts/4512500465479997/, 15 вересня 2021р.. Пост; Міжнародний; Instagram СФГУ Анонс та підсумки навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху “Міжнародна жестова мова”.; https://www.instagram.com/p/CUaSWXxqbbL/, 29 вересня 2021р. https://www.instagram.com/p/CVA1-MeKc-b/ жовтня 2021р.. Стаття; Міжнародний; Сайт СФГУ Анонс та підсумки навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху “Міжнародна жестова мова”.; https://deafsport.org.ua/?p=2097, 24 вересня 2021р. https://deafsport.org.ua/?p=2284, 21 жовтня 2021р.. Пост; Міжнародний; Facebook СФГУ Анонс та підсумки навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху “Міжнародна жестова мова”.; https://www.facebook.com/654921364571279/posts/4556279671102076/, 28 вересня 2021р., https://www.facebook.com/654921364571279/posts/4608297499233626/, 14 жовтня 2021р.. Стаття; Міжнародний; Сайт СФГУ Анонс та підсумки навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху «Статистика і аналітика з волейболу» з використанням ІТ-технології.; https://deafsport.org.ua/?p=2727, 25 листопада 2021р., https://deafsport.org.ua/?p=2785, 13 грудня 2021р.. Пост; Міжнародний; Facebook СФГУ Підсумки навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху «Статистика і аналітика з волейболу» з використанням ІТ-технології.; https://www.facebook.com/654921364571279/posts/4823661111030596/, 17 грудня 2021р.. Пост; Міжнародний; Instagram СФГУ Підсумки навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху «Статистика і аналітика з волейболу» з використанням ІТ-технології.; https://www.instagram.com/p/CXk_PIcK-2w/, 17 грудня 2021р.. Відеозаписи; Міжнародний; YouTube СФГУ Всі заходи; https://youtube.com/channel/UCkBjRkh7B0zLSWf0eDxgqYQ.

Поширення інформації про програму відбулося через соціальні мережі (Facebook, Instagram), а також на офіційному сайті ВГО СФГУ www.deafsport.org.ua. Всі записи програми опубліковані на каналі YouTube ВГО СФГУ. Планові та фактичні показники виконані в повному обсязі. (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |  |
| Отриманні знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного) та продовжити працювати за іншими фахами в спортивній сфері. | Отриманні знання для учасників семінару дозволили підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного) та продовжити працювати за іншими фахами в спортивній сфері. |  |
| Планові та фактичні показники виконані в повному обсязі. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| - | - |

ВГО СФГУ не зазначає дані показники ні в плані ні в факті.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Мета і завдання у створенні необхідних умов для організації та розвитку спортивної сфері серед осіб з інвалідністю зі слуху, шляхом проведення семінарів – під час виконання проекту досягнута. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Очікувані результати були досягнуті при виконанні програми. Отримані результати мають суспільну цінність, планові та фактичні показники виконані в повному обсязі. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Проведені навчальні тренінги суттєво розширили можливість кар’єрного зростання тренерів, спортсменів та працівників СФГУ з числа осіб з інвалідністю. В подальшому це дасть їм змогу працювати на нових посадах, а також вдосконалювати свої навички стаючи на один рівень з чуючими спеціалістами. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Члени СФГУ (спортсмени-інструктори, а також актив регіональних осередків СФГУ і технічні представники з видів спорту). Фактичні показники перевищують планові, що дає можливість стверджувати про зацікавленість учасників в реалізації даного проекту та значну потребу. План - 110 осіб, з них 106 з інвалідністю зі слуху, факт - 135 осіб, з них 109 з інвалідністю зі слуху. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 486 113, 33грн. (чотириста вісімдесят шість тисяч сто тринадцять гривень 33 копійки). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Поширення інформації про програму відбулося через соціальні мережі (Facebook, Instagram), а також на офіційному сайті ВГО СФГУ www.deafsport.org.ua. Всі записи програми опубліковані на каналі YouTube ВГО СФГУ. Планові та фактичні показники виконані в повному обсязі. Публікації ГО підтверджені інформацією про фінансову підтримку Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Міністерства соціальної політики України (виконання умов договору). На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Отриманні знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного) та продовжити працювати за іншими фахами в спортивній сфері. Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та проведення спостереження в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti