Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Програма «Маю право на гідне життя» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю та в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень 2021 р. – грудень 2021 р. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський, не менш ніж 14 областей України. |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Поліпшення фізичного та психологічного стану, якості життя та соціального функціонування молодих людей з інвалідністю через проходження курсу реабілітації, подолання ними соціальної відчуженості, а також підвищення активної життєвої та соціальної позиції. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Розвиток в Україні сучасної реабілітаційної допомоги стосується майже кожної сім’ї. Багато людей з різними станами здоров’я (гострими і хронічними захворюваннями, травмами і психічними розладами, порушеннями розвитку) потребують реабілітації для продовження активного життя. Багато країн не обмежуються довгостроковою інвалідністю, а визнають короткострокові порушення функціонування людини з інвалідністю. Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює кількість людей з інвалідністю у світі на рівні 15% або 1 млрд осіб, а враховуючи демографічні тенденції до 2050 року ця кількість буде подвоєна. Більшість з цих людей потребують різноманітних реабілітаційних послуг, допоміжних технологій (протезів, крісел, слухових апаратів і т.д.) в комбінації з соціальними послугами як для особи з інвалідністю, так і для членів її сім’ї. Разом з тим більшість оцінок свідчить, що навіть в розвинених країнах потреба у реабілітаційних послугах покрита не повністю. Так само, як немає узгодженого розуміння інвалідності, немає єдиного підходу до формування системи реабілітації, різноманіття структур і регулювань суттєво різняться навіть в європейських країнах. У 2020 році Всесвітній економічний форум підготував звіт «Майбутні робочі місця — 2025», яким визначено, що у 2025 році значна частина (52%) усієї роботи буде виконуватися роботами, тоді як у 2018 році цей показник становив 29%. Також у звіті зроблено прогноз навичок, які будуть затребувані у 2025 році, а саме: 1) аналітичне мислення і інноваційність; 2) активне навчання і стратегії навчання; 3) комплексне розв’язання проблем; 4) критичне мислення і аналіз; 5) креативність, оригінальність і ініціативність; 6) лідерство і соціальна включеність (впливовість); 7) технології: використання, моніторинг і контроль; 8) технології: розробка і програмування; 9) життєздатність, стресостійкість і гнучкість; 10) обґрунтування, розв’язання проблем і формування ідей; Кластерний аналіз вищезгаданих досліджень, стосовно питань навичок ХХІ століття, дав змогу сформувати матрицю навичок, провести їхню кластерізацію та виокремити чотири основні категорій навичок, які є необхідними у ХХІ столітті: - навчальні навички, які допомагають адаптуватися до робочого середовища та вдосконалювати свої знання, вміння і компетенції; - навички грамотності, які допомагають розрізняти факти, публікувати інформацію, створювати технології, визначати достовірність джерел та інформації; - соціальні навички – здатність успішно й ефективно взаємодіяти з конкретними людьми або різними групами, досягаючи поставлених цілей; - особистісні навички – якості людини, які певним чином характеризують її особистість. В цій програмі ми пропонуємо навчитися саме цим навичкам. В КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» є сертифіковані тренери цієї програми, і ми заручилися їх підтримкою в реалізації цього проекту. В свою чергу КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» в рамках програми забезпечить проведення реабілітаційних заходів. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Протягом 24 днів 60 молодих людей з інвалідністю (хлопці та дівчата), віком від 18 до 35 років мали змогу відвідати реабілітаційні заходи за програмою проекту. Запропонована програма розглядається як інвестиція, яка має багато переваг як для особи, так і для суспільства: вона може допомогти запобігти госпіталізації, зменшити тривалість та кількість госпіталізацій молоді з інвалідністю. Під час проекту досягнуто таких результатів: - Покращення загального самопочуття осіб з інвалідністю; - Подолання соціальної ізольованості; - Набуття необхідних знань основ реабілітації; - Розвиток комунікаційних навичок; - Підвищення психологічної грамотності. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 1 023 780, 00 грн. (один мільйон двадцять три тисячі сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 870 080, 00 грн. (вісімсот сімдесят тисяч вісімдесят гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 153 700, 00 грн. (сто п’ятдесят три тисячі сімсот гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1.Покращити фізичний стан осіб з інвалідністю. 2. Провести індивідуальну та групову психологічну роботу з особами з інвалідністю. 3. Мотивувати до налагодження нових комунікацій та соціальних контактів осіб з інвалідністю. 4. Простимулювати мотивацію осіб з інвалідністю до саморозвитку та самоосвіти. | 1. Лікувальний массаж. 2. ЛФК. 3. Спелео-терапія. 4. Ароматерапія. 5. Психологічний супровід. 6. Акватерапія. 7. Кінезотерапія. 8. Арт-терапія. 9. Музикотерапія. 10. Сенсорна терапія. 11. Методичний супровід. 12. Організація дозвілля. 13. Програма набуття навичок «Soft skills». | На етапі підготовки та безпосередньо реалізації програми було залучено таких фахівців для розробки комплексної взаємопов’язаної програми соціально - психологічно-фізичної реабілітації: психологи, психотерапевт, соціальні педагоги, реабілітолог і тренер з ЛФК, юрист. Розроблена інноваційна програма, з урахуванням особливих освітніх та фізичних потреб учасників програми включає в себе поєднання фізичної та психологічної реабілітації, неформальної освіти та заходів з соціальної адаптації. | Основним завданням участі соціального педагога та психолога в програмі було надання допомоги в становленні взаємодії між особистістю, що розвивається в умовах недостатності (фізичної, психічної, інтелектуальної), і суспільством для сприяння забезпеченню незалежного життя і підвищення рівня соціальної адаптації молоді, яка потребує особливої підтримки. Курс було розроблено з урахуванням таких напрямків, як формування здорових, відносин в соціумі; сприяння саморозвитку особистості; надання допомоги у соціальній адаптації та реабілітації; спрямування зусиль на оздоровлення і нормалізацію стосунків у сім'ї, усунення дефіциту спілкування; вирішення особистих і соціальних проблем; виявлення та вирішення конфліктних ситуацій в міжособистісних відносинах. Курс фізичної реабілітації базувався на комбінаторному поєднанні методів аква терапії, масажу, групових та індивідуальних занять з ЛФК. Завдяки індивідуальному підходу, молоді люди змогли не тільки підтримати належний стан здоров’я, а й значно його покращити. Не слід залишати без уваги вплив на загальне самопочуття молоді й організації змістовного дозвілля та неформальної освіти. Змістовні та цікаві екскурсійні маршрути, настільні ігри, сеанси синемології та повний курс “ Soft skills”, під керівництвом фахівців, створили позитивну динаміку перетворень та надали учасникам програми додаткової мотивації до саморозвитку. |
| Громадська організація «Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА» реалізувала програму «Маю право на гідне життя» відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 30.07.2021 № 117. Згідно з наведених показників заплановані завдання програми вдалося повністю запровадити та втілити в життя. Розроблені курси ресоціалізації та психофізичної реабілітації, за порівняльними діагностики та анкетування вказують на позитивні зміни в загальному самопочутті учасників програми. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий етап. | Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Курортна, 13 27.09.2021р. – 24.10.2021р. | 1.Методично-організаційні зустрічі з фахівцями. 2.Підписання договорів і меморандумів з потенційними партнерами і співробітниками. 3.Проведення закупівель товарів, робіт і послуг через електронний майданчик у системі PROZORRO. | Формування реєстраційних гугл-форми для набору учасників; проведення методично-організаційних зустрічей з потенційними фахівцями, укладання з ними договорів; проведення організаційних зустрічей та нарад. | Створено реєстраційні гугл-форми і за ними проведено набір учасників; - знайдені спеціалізовані фахівці, укладено з ними договір; - проведено ряд організаційних зустрічей та нарад; - деталізована та відкоригована програма заходу. | Розробка анкет зворотнього зв’язку, збір та аналіз отриманої інформації, проведення методично-організаційних зустрічей з потенційними фахівцями, укладання з ними договорів; проведення організаційних зустрічей та нарад. | Адміністративна діяльність проведена згідно плану. Підписано договори та меморандуми, проведено процедуру закупівель по програмі. Проведено аналіз отриманої інформації. |
| Етап реалізації. |  | Лікувальний массаж. 2. ЛФК. 3.Спелео-терапія. 4.Ароматерапія. 5.Психологічний супровід. 6.Акватерапія. 7.Кінезотерапія. 8.Арт-терапія. 9.Музикотерапія. 10.Сенсорна терапія. 11.Методичний супровід. 12.Організація дозвілля. 13.Програма набуття навичок «Soft skills». | Кількість осіб, що успішно пройшли курс реабілітації, кількість позитивного зворотнього зв’язку після завершення програми; позитивна динаміка змін стану осіб з інвалідністю перед початком проходження реабілітації та після його завершення. | 20 осіб з інвалідністю успішно пройшли курс реабілітації з лікувального масажу, ЛФК, спелео-терапії, ароматерапії, акватерапії, кінезотерапії, арт-терапії, музикотерапії. Протягом реалізації програми надавався психологічний і методичний супровід, організація дозвілля. Кількість позитивного зворотнього зв’язку після завершення програми; позитивна динаміка змін стану осіб з інвалідністю перед початком проходження реабілітації та після його завершення. | Покращення загального самопочуття осіб з інвалідністю;подолання соціальної ізольованості; набуття необхідних знань основ реабілітації; розвиток комунікаційних навичок; підвищення психологічної грамотності; досягнення оптимального рівня фізичного та психологічного розвитку осіб з інвалідністю; всебічна соціальна інтеграція; мотивація до саморозвитку та самоосвіти. | Реалізована програма, має багато переваг як для особи, так і для суспільства. Фізична та психологічна реабілітація дозволяє людям жити більш незалежно та отримувати ширші соціальні переваги, наприклад навчатися та працювати, бути повноцінно включеним у суспільне життя. Тож 20 осіб з інвалідністю пройшли курс з соціально-психологічної реабілітації та отримали наступні послуги: -курс масажу; -курс ЛФК; -курс фітотерапії; -курс аромотерапії-психологічну підтримку; -курс спелеотерапії; -курс артерапії; -курс універсальних, або функціональних компетенцій, з програми на розвиток «навичок майбутнього» - soft skills. В результаті отримали рівень грамотності, необхідний кожному європейцям для того, аби інтегруватися у сучасне суспільство. |
| Моніторінг та оцінка. |  | Розробка анкет зворотнього зв’язку. | Збір та аналіз отриманої інформації. | Кількість людей, для яких захід був корисним. | Обробка анкет зворотнього зв’язку. | Завдяки отриманню зворотної інформації можна покращити проведення наступних заходів. |
| Етап звітності. |  | Формування: - підсумкових звітів; -Аналітичних та статистичних звітів. -Фінансових звітів. | Проведення аналізу діяльності за програмою залученими фахівцями. | Проведений детальний аналіз діяльності за програмою дозволив виявити недоліки, які будуть враховані в подальшій роботі з розробки та реалізації етапів програми. | Складання звітів. | Звіти складено та прийнято. |
| Заходи всіх етапів програми проведено за планом. Виходячи з даних моніторингу програми, відбулися видимі зміни в фізичному та психоемоційному стані учасників програми. На момент участі в програмі 100 % учасників мали офіційний статус безробітного, завдяки зворотнього зв’язку (Viber чат програми), на грудень 2021 року, 7 осіб офіційно працевлаштуватися, 5 осіб проходять додаткове професійне навчання, що є показником суспільної цінності програми. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Молодь з інвалідністю, без обмежень за нозологією, жінки та чоловіки віком від 18 до 35 років, представники не менш ніж 14 регіонів України. | Всього учасників проекту: 29 осіб з них жінок- осіб з інвалідністю:14 осіб. | Всього учасників проекту: 29 осіб з них жінок: з них осіб з інвалідністю:14 осіб - Романенко Альона Ігорівна - Грушевський Олексій Олександрович - Тарасов Костянтин Олегович - Тимко Олександр Іванович - Філоненко Валентин Леонідович - Сухоруких Олександр Олександрович - Смольніков Антон Олександрович - Шевченко Андрій Андрійович - Жмуров Владислав Сергійович - Барбишева Ганна Іванівна - Боровіков Михайло Олександрович - Тунда Тетяна Федорівна - Котелевець Вікторія Павлівна - Петрикєєва Єлизавета | Всього учасників проекту: 29 осіб з них жінок -осіб з інвалідністю:14 осіб. |

Програмою заплановано охоплення молоді з інвалідністю, за різними нозологіями без гендерного обмеження віком від 18 до 35 років, в результаті під час програми послуги з  фізичної реабілітації та психо-соціальної адаптації та неформальної освіти (навчальний курс “Soft skills” отримали 14 осіб, з них 5 - жінки, 9 - чоловіки. Набір учасників провадився завдяки активній участі партнерських організацій та Державної служби зайнятості (інформаційні оголошення були розміщені на медіа майданчиках організацій та установ). У зв’язку з тим, що карантинні обмеження не дали охопити проектом учасників з запланованих 14 регіонів України,  протягом реалізації програми проводились онлайн семінари та конференції для надання послуг передбачених програмою - онлайн (профорієнтація, психологічна діагностика та консультування, заняття з соціальними педагогом, юридичні консультації з правозахисних аспектів). По закінченні реалізації програми всі учасники програми заповнили анкети зворотнього зв’язку, де детально відповіли на запитання стосовно отриманих послуг та їх впливу на фізичний і ментальний стан.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| 1.Управління у справах сім’ї, молоді та масових заходів з національно-патріотичного виховання | Технічне оснащення, надання фахівців для проведення і реалізації заходу | Управління у справах сім’ї, молоді та масових заходів з національно-патріотичного виховання | Технічне оснащення, надання фахівців для проведення і реалізації заходу |
| 2. КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» м. Слов’янськ | Робота реабілітолога, психолога, сестри медичної, методична допомога | КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» м. Слов’янськ | Робота реабілітолога, психолога, сестри медичної, методична допомога |
| 3. КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» м. Краматорськ | Технічне оснащення, надання фахівців для проведення і реалізації заходу | КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» м. Краматорськ | Технічне оснащення, надання фахівців для проведення і реалізації заходу |
| 4. КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги, реабілітації» м. Святогірськ | Технічне оснащення, надання фахівців для проведення і реалізації заходу | КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги, реабілітації» м. Святогірськ | Технічне оснащення, надання фахівців для проведення і реалізації заходу |

Завдяки методичній, інформаційній та технічній підтримці партнерських організацій, вдалося досягнути запланованих програмою показників.

### (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

### Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО не зазначені ризики під час реалізації заходу, окрім ситуації спричиненої коронавірусною інфекцією Ковід-19.

### (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Фахівчині Краматорського міського центру зайнятості провели заходи для молодих людей з інвалідністю | Сайт Донецької обласної державної адміністрації | https://dn.gov.ua/news/fahivchini-kramatorskogo-miskogo-centru-zajnyatosti-proveli-zahodi-dlya-molodih-lyudej-z-invalidnistyu 11.10.2021р. |  |
| Стаття | “На Донеччині триває реалізація проектів «Дитяча мрія» та «Маю право на гідне життя... Два проекти, спрямованих на підтримку та реабілітацію людей з інвалідністю, розпочато у місті Святогірськ” | Сайт Донецької обласної державної адміністрації | https://dn.gov.ua/news/na-donechchini-trivaye-realizaciya-proyektiv-dityacha-mriya-ta-mayu-pravo-na-gidne-zhittya-spryamovanih-na-pidtrimku-ta-reabilitaciyu-lyudej-z-invalidnistyu |  |
| Стаття | Фахівець Соцгуртожитку взяла участь у національно-патріотичному квесті, присвяченому до Дня захисників і захисниць України, обласний | Сайт Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації | http://donmolod.gov.ua/component/content/article/1-2010-04-11-22-17-49/7708-2021-10-14-17-36-38.html 14.10.2021р. |  |
| Пост | «У День захисників і захисниць України у ГТК "Зелений гай…» | Дон.обл. соціальний гуртожиток для дітей-сиріт | https://www.facebook.com/2041857709375704/posts/3230444800516983/ 14.10.2021 |  |
| Відеоролик | “Проект з ресоціалізації людей з інвалідністю триває у Святогірську Процедури у басейні та масажному кабінеті, робота з психологом та живе спілкування з однолітками. Протягом місяця діти та дорослі з 14 регіонів України… | Донеччина ТВ https://www.youtube.com/c/DonechchynaTV | https://youtu.be/psZUcplChuk 21.10.2021р. |  |
| Стаття | “8 жовтня 2021 року у межах реалізації програми «Маю право на гідне життя», що проводиться громадською організацією «Торецька міська організація жінок-інвалідів «Лаванда» спільно з управлінням сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації у співпраці з комунальним закладом «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями», комунальним позашкільним навчальним закладом «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр»” | Сайт Донецький обласний дитячо - молодіжний центр | https://dodmc.dn.ua/index.php/2010-10-11-10-46-36/2640-dlya-molodikh-lyudej-z-invalidnistyu-projshov-navchalnij-onlajn-seminar 08.10.2021 р. |  |
| В ході підготовки та реалізації програми “Маю право на гідне життя” основним інструментом поширення інформації було обрано інтернет ресурси. Для поширення та розміщення матеріалів програми, комунікаційний менеджер використовував медіа майданчики партнерських організацій та установ. Дієвим інструментом налагодження комунікації між учасниками та фахівцями програми став Viber чат, який продовжує працювати, в якості зворотнього зв’язку і після закінчення реалізації програми. У зв’язку з тим, що карантинні обмеження не дали охопити програмою учасників з запланованих 14 регіонів України, протягом часу виконання проводились онлайн семінари та конференції для надання послуг передбачених програмою - онлайн (профорієнтація, психологічна діагностика та консультування, заняття з соціальними педагогом, юридичні консультації з правозахисних аспектів). (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Розповсюдження інформації позитивного досвіду після реалізації програми зумовить зацікавленість бізнесу у продовженні її реалізації. | Наразі представники Громадської організації займаються пошуками фінансування дотичних проtктів, для введення технології поєднання заходів з неформальної освіти, змістовного дозвілля та психофізичної реабілітації, як дієвого інструмента з соціальної адаптації молоді з інвалідністю. Планується підписання меморандуму про співпрацю з Державною службою зайнятості, для впровадження програми “Soft skills” в кейс підхід до сприяння працевлаштування молоді з інвалідністю. Вже є попередня домовленість в співфінансуванні заходів з неформальної освіти для молоді з інвалідністю з представниками малого бізнесу м. Торецька |
| (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Поширення позитивного досвіду та змін учасників, розміщення фото-звітів на сайтах інформування, написання листів з позитивними відгуками для обміну досвіду в громадах. | На початку програми було створено 2 Viber чати учасниками проекту (1ий “ Маю право на гідне життя”, 2 “ Мафія, або таємний чат”), обидва діють і після закінчення, учасники проекту проводять зустрічі Googlt mit, та Zoom конференції, активно долучаються до акцій з інформування осіб з інвалідністю стосовно захисту прав. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Поліпшення фізичного та психологічного стану, якості життя та соціального функціонування молодих людей з інвалідністю через проходження курсу реабілітації, подолання ними соціальної відчуженості, а також підвищення активної життєвої та соціальної позиції. Поліпшення фізичного та психологічного стану, якості життя та соціального функціонування молодих людей з інвалідністю через проходження курсу реабілітації, подолання ними соціальної відчуженості, а також підвищення активної життєвої та соціальної позиції. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Громадська організація «Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА» реалізувала програму «Маю право на гідне життя» відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 30.07.2021 № 117. Згідно з наведених показників заплановані завдання програми вдалося повністю запровадити та втілити в життя. Розроблені курси ресоціалізації та психофізичної реабілітації, за порівняльними діагностики та анкетування вказують на позитивні зміни в загальному самопочутті учасників програми. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 20 осіб з інвалідністю успішно пройшли курс реабілітації з лікувального масажу, ЛФК, спелео-терапії, ароматерапії, акватерапії, кінезотерапії, арт-терапії, музикотерапії. Протягом реалізації програми надавався психологічний і методичний супровід, організація дозвілля. Кількість позитивного зворотнього зв’язку після завершення програми; позитивна динаміка змін стану осіб з інвалідністю перед початком проходження реабілітації та після його завершення. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Програмою заплановано охоплення молоді з інвалідністю, за різними нозологіями без гендерного обмеження віком від 18 до 35 років, в результаті під час програми послуги з фізичної реабілітації та психо-соціальної адаптації та неформальної освіти (навчальний курс “Soft skills” отримали 14 осіб, з них 5 - жінки, 9 - чоловіки. Набір учасників провадився завдяки активній участі партнерських організацій та Державної служби зайнятості (інформаційні оголошення були розміщені на медіа майданчиках організацій та установ). У зв’язку з тим, що карантинні обмеження не дали охопити проектом учасників з запланованих 14 регіонів України, протягом реалізації програми проводились онлайн семінари та конференції для надання послуг передбачених програмою - онлайн (профорієнтація, психологічна діагностика та консультування, заняття з соціальними педагогом, юридичні консультації з правозахисних аспектів). По закінченні реалізації програми всі учасники програми заповнили анкети зворотнього зв’язку, де детально відповіли на запитання стосовно отриманих послуг та їх впливу на фізичний і ментальний стан. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 841 077,08 грн. (вісімсот сорок одна тисяча сімдесят сім гривень 08 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): В ході підготовки та реалізації програми “Маю право на гідне життя” основним інструментом поширення інформації було обрано інтернет ресурси. Для поширення та розміщення матеріалів програми, комунікаційний менеджер використовував медіа майданчики партнерських організацій та установ. Дієвим інструментом налагодження комунікації між учасниками та фахівцями програми став Viber чат, який продовжує працювати, в якості зворотнього зв’язку і після закінчення реалізації програми. У зв’язку з тим, що карантинні обмеження не дали охопити програмою учасників з запланованих 14 регіонів України, протягом часу виконання проводились онлайн семінари та конференції для надання послуг передбачених програмою - онлайн (профорієнтація, психологічна діагностика та консультування, заняття з соціальними педагогом, юридичні консультації з правозахисних аспектів). На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Наразі представники Громадської організації займаються пошуками фінансування дотичних проектів, для введення технології поєднання заходів з неформальної освіти, змістовного дозвілля та психофізичної реабілітації, як дієвого інструмента з соціальної адаптації молоді з інвалідністю. Планується підписання меморандуму про співпрацю з Державною службою зайнятості, для впровадження програми “Soft skills” в кейс підхід до сприяння працевлаштування молоді з інвалідністю. Вже є попередня домовленість в співфінансуванні заходів з неформальної освіти для молоді з інвалідністю з представниками малого бізнесу м. Торецька. Моніторинг програми «Маю право на гідне життя» реалізований Громадською організацією «Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА» здійснювався представниками Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Донецького обласного відділення Фонду шляхом участі у заході та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti