Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | «Моніторинг забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Початок реалізації проекту: 01 серпня 2021 року (підготовчий етап до реалізації проекту). Закінчення реалізації проекту: 31 грудня 2021 року (завершальний етап проекту, звітування за проектом). |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту. Запропонований проект охопив 19 областей України. |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Метою проекту є проведення моніторингу та оцінки виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю шляхом здійснення дослідження щодо реального стану забезпечення прав і законних інтересів людей з інвалідністю. В рамках реалізації проекту зазначений моніторинг проведено. ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» реалізувала проект «Моніторинг забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики». Проектна пропозиція охопила 19 областей України та допомогла відслідкувати реальний стан виконання норм Конвенції в Україні. Предметом моніторингу стала наступна стаття Конвенції-стаття 13 «Доступ до правосуддя». |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Державою Україна було підписано та ратифіковано Конвенцію про права осіб з інвалідністю (надалі-Конвенція) і Факультативний протокол до неї. У 2021 році виповнюється 12 років ратифікації Україною Конвенції та Факультативного протоколу до неї, а березні 2021 року -12 років як Конвенція стала частиною законодавства України. Відповідно до взятих Україною зобов’язань на сьогодні однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного середовища рівних можливостей для людей з інвалідністю та їх інтеграція у суспільне життя, переосмислення поточних соціальних послуг для створення системи підтримки, що забезпечить суспільну активність та незалежність осіб з інвалідністю. Одним з найважливіших чинників забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю для повноцінної реалізації у всіх сферах життя є забезпечення використання права на захист від порушення законних інтересів, прав і свобод, усунення дискримінацій по відношенню до осіб з інвалідністю. На сьогоднішній день, широкий спектр проблем осіб з інвалідністю в Україні свідчить про необхідність посиленої і комплексної уваги до них з боку суспільства, держави та міжнародних організацій. Сучасне життя формує відповідні вимоги до правового та соціального захисту цієї категорії населення. Як свідчить практика, значна частина положень соціально-економічної політики щодо осіб з інвалідністю в Україні застаріла і не відповідає потребам сьогодення, не узгоджується із загальновизнаними міжнародними нормами і стандартами. Правове поле хоча і містить багато позитивних кроків на шляху вирішення численних проблем осіб з інвалідністю, але є переважно декларативним, не забезпеченим матеріальними ресурсами та механізмами управлінського впровадження. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | В межах проекту Організацією було здійснено моніторинг та оцінку виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю шляхом здійснення дослідження щодо реального стану забезпечення прав і законних інтересів людей з інвалідністю, а також проведення адвокаційних заходів для обговорення та напрацювання шляхів подолання виявлених проблем. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 1 066 760, 00 грн. (один мільйон шістдесят шість тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 894 625, 00 грн. (вісімсот дев’яносто чотири тисячі шістсот двадцять п’ять гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 172 135, 00 грн. (сто сімдесят дві тисячі сто тридцять п’ять гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Підготовка до провадження проектної діяльності. | 1. Проведення переговорів і заключення договорів для виконання проекту. Визначення переліку державних органів (установ, організацій) до яких будуть направлені інформаційні запити (центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи соціального захисту населення, заклади освіти та заклади охорони здоров’я, правоохоронні органи, судові установи, громадські організації осіб з інвалідністю. Складання проектів інформаційних запитів. Направлення фіналізованих інформаційних запитів. Розробка інструментарію моніторингу. Складення переліку питань для опитування. Моніторинг відкритих даних. Моніторинг діючих програм. | 1.Провадження проектної діяльності. | 1.Проведено переговори і заключено договори задля виконання проекту. Визначено перелік державних органів (установ, організацій), до яких направлені інформаційні запити (центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи соціального захисту населення, заклади освіти та заклади охорони здоров’я, правоохоронні органи, судові установи, громадські організації осіб з інвалідністю. Складено та направлено інформаційні запити. Розроблений інструментарій моніторингу. Складений перелік питань для опитування, моніторинг відкритих даних, моніторинг діючих програм. |
| 2. Одержання актуальних даних та моніторинг щодо стану виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. | 2.Аналітика одержаних результатів. Проведення опитувань. Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідному регіоні з представниками державної влади та громадськими активістами. Проведення заходів щодо результатів здійснення моніторингу у відповідному регіоні з представниками державної влади та громадськими активістами. | 2.Одержання актуальних даних та моніторинг щодо стану виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. | 2. Актуальні дані та здійснений моніторинг щодо стану виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. |
| 3.Здійснення комплексного моніторингу та основі отриманих даних та звітування за проектом. | 3.Здійснення комплексного моніторингу на основі отриманих даних з 16 областей України. Укладення рекомендацій для органів державної влади щодо захисту прав людей з інвалідністю, імплементації та застосування стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю задля забезпечення всебічного та ефективного захисту прав людей з інвалідністю в Україні. Підготовка до проведення фінального заходу щодо результатів моніторингу з представниками державної влади та громадськими активістами. Підготовка та подання звітності за проектом. | 3.Здійснення комплексного моніторингу та основі отриманих даних та звітування за проектом. | 3.Здійснений комплексний моніторинг на основі отриманих даних з 16 областей України. Підготовлені рекомендації для органів державної влади щодо захисту прав людей з інвалідністю, імплементації та застосування стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю задля забезпечення всебічного та ефективного захисту прав людей з інвалідністю в Україні. Проведений фінальний захід щодо результатів моніторингу з представниками державної влади та громадськими активістами. |

### ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» повідомляє про виконання завдань проекту та відповідність плановим показникам та виконання умов Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 87.

### (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий етап до реалізації проекту | Липень-серпень 2021 року, м. Київ | Підготовка до реалізації проекту. | Проведені переговори і укладений договори для виконання проекту. Визначений перелік державних органів (установ, організацій) до яких будуть направлені інформаційні запити, складено та направлення інформаційних запитів. Розроблено інструментарій моніторингу. Складено перелік питань для опитування . Здійснено моніторинг відкритих даних. Буде здійснено аналіз норм права національного законодавства , підзаконних нормативно-правових актів, а також існуючих державних та місцевих програм щодо відповідності або невідповідності стандартам Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. | Проведені переговори і укладений договори для виконання проекту. Визначений перелік державних органів (установ, організацій) до яких будуть направлені інформаційні запити, складено та направлення інформаційних запитів. Розроблено інструментарій моніторингу. Складено перелік питань для опитування . Здійснено моніторинг відкритих даних. Здійснено аналіз норм права національного законодавства , підзаконних нормативно-правових актів, а також існуючих державних та місцевих програм щодо відповідності або невідповідності стандартам Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. | Заплановано сформувати команду спеціалістів для якісної реалізації проекту. До визначеного на цьому етапі переліку державних органів (установ, організацій) будуть направлені інформаційні запити, які також будуть укладені на зазначеному етапі. Розроблений інструментарій моніторингу в подальшому буде використаний для здійснення моніторингу. Аналіз норм права національного законодавства , підзаконних нормативно-правових актів, а також існуючих державних та місцевих програм допоможе встановити чи на рівня змісту нормативно-правових актів та існуючих програм враховуються норми Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю , міжнародних угод з прав людини. | Сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації проекту. До визначеного на цьому етапі переліку державних органів (установ, організацій) було направлено інформаційні запити, які також будуть укладені на зазначеному етапі. Розроблений інструментарій моніторингу в подальшому був використаний для здійснення моніторингу. Аналіз норм права національного законодавства , підзаконних нормативно-правових актів, а також існуючих державних та місцевих програм допоміг встановити чи на рівні змісту нормативно-правових актів та існуючих програм враховуються норми Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю , міжнародних угод з прав людини. |
| Здійснення моніторингу (Східний, Західний, Північний, Південний, Центральний) регіони України. | Вересень-листопад 2021 року, м. Київ, м. Львів | Аналітика одержаних результатів. Проведення опитувань. Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідних регіонах з представниками державної влади та громадськими активістами. | Одержання актуальних даних, які будуть використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). Публічний дискурс про стан дотримання прав людей з інвалідністю. | Одержано актуальні дані, які використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). Публічний дискурс про стан дотримання прав людей з інвалідністю. | Одержання актуальних даних, проведення моніторингу. | Актуальні дані, проведення моніторингу, висвітлення на заході. |
| Здійснення комплексного моніторингу та основі отриманих даних та звітування за проектом. | Грудень 2021 року, м. Київ | Здійснення комплексного моніторингу на основі отриманих даних з 16 областей України. Укладення рекомендацій для органів державної влади щодо захисту прав людей з інвалідністю, імплементації та застосування стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю задля забезпечення всебічного та ефективного захисту прав людей з інвалідністю в Україні. Підготовка до проведення фінального заходу щодо результатів моніторингу з представниками державної влади та громадськими активістами.Підготовка та подання звітності за проектом. | Здійснення комплексного моніторингу та основі отриманих даних та звітування за проектом. | Здійснено комплексний моніторинг та основі отриманих даних та звітування за проектом. | Проведення моніторингу та оцінки виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; Виявлення проблемних питань виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні; Зрозуміти реальний стан забезпечення прав осіб з інвалідністю. Провести публічні обговорення існуючих проблем та привернуто до них увагу компетентних органів та громадськості. Забезпечення обміну досвідом, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань на заходах проекту. Отримання учасниками заходу нових знань щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю. Привернути увагу компетентних державних органів та громадськості до проблем осіб з інвалідністю в Україні. Відзвітувати про виконану роботу. | Проведено моніторинг та оцінку виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Виявлено проблемні питання виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні. Зрозуміло реальний стан забезпечення прав осіб з інвалідністю. Проведено публічні обговорення існуючих проблем та привернуто до них увагу компетентних органів та громадськості. Забезпечено обмін досвідом, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань на заходах проекту. Отримання учасниками заходу нових знань щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю. Привернуто увагу компетентних державних органів та громадськості до проблем осіб з інвалідністю в Україні. Відзвітовано про виконану роботу. |
| ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» зазначає, що проектною пропозицією було передбачено проведення 2 запланованого заходу-конференції у листопаді 2021 року, проте через погіршення епідеміологічної ситуації поширення COVID-19, встановлення «червоного» рівня епідеміологічного рівня небезпеки у місті Львів та для безпеки учасників заходу захід було перенесено на грудень 2021 року, захід відбувся 3 грудня 2021 року. Результативні показники відповідають плановим. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| 1) Проектна діяльність: он-лайн учасники, учасники моніторингу, всеукраїнський рівень. | 16 областей України; 10 тис. осіб, з яких не менше 20% - особи з інвалідністю; інформаційною кампанією - 18 тис. осіб, з яких не менше 20% є особами з інвалідністю; у заходах проекту заплановано участь 70 осіб (з яких не менше 20% є особами з інвалідністю). | 1) Проектна діяльність: он-лайн учасники, учасники моніторингу, всеукраїнський рівень. | 16 областей України. За рахунок лише охопленню в соціальній мережі Facebook організацією досягнуто показника охоплення у 2858 особи при запланованому інформаційному охваті програми в цілому у 18 000 осіб. 93 осіб (з яких не менше 20% є особами з інвалідністю). |

За даними ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» на 2 адвокаційні заходи в межах проекту було запрошено представників цільової аудиторії проекту, в тому числі і осіб з інвалідністю. Зазначений плановий показник «кількість учасників» досягнутий організацією в ході реалізації проекту, а фактичний показник є навіть вищим за запланований. Організацією було здійснено зворотній зв’язок з учасниками заходу та отримано від них зворотній зв’язок щодо задоволення їх потреб під час заходу. Учасники заходу високо оцінили організацію заходу як щодо інформаційного наповнення, цікавості, новизни та актуальності інформації з якою виступали спікери, так і щодо доступності (фізичної та інформаційної) для людей з інвалідністю.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю». | Допомога у здійсненні моніторингу та проведенні заходів. Інформаційна підтримка проекту. | Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю». | Допомога у здійсненні моніторингу та проведенні заходів. Інформаційна підтримка проекту |
| Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива». | Допомога у здійсненні моніторингу та проведенні заходів. Інформаційна підтримка проекту. | Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива». | Допомога у здійсненні моніторингу та проведенні заходів. Інформаційна підтримка проекту. |

### Планові показники щодо залучення партнерів відповідають фактичним.

### (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

### Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ВГОІ не зазначені ризики під час реалізації заходу.

### (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стаття | Розпочато реалізацію підтриманих Фондом соціального захисту інвалідів проектів. Всеукраїнський. | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | http://psi.org.ua/rozpochato-realizatsiyu-pidtry-many-h-fondom-sotsial-nogo-zahy-stu-invalidiv-proektiv |  |
| 2. Cтаття | Дослідження доступу до правосуддя. Забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики. Всеукраїнський. | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | http://psi.org.ua/doslidzhennia-dostupu-do-pravosuddia-zabezpechennia-ta-dotrymannia-prav-osib-z-invalidnistiu-v-ukraini-2021-realii-ta-vyklyky |  |
| 3. Стаття | Дослідження доступу до правосуддя. Забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики. Всеукраїнський. | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/doslidzhennya-dostupu-do-pravosuddya-zabezpechennya-ta-dotrimannya-prav-osib-z-invalidnistju-v-ukraini-2021-realii-ta-vikliki |  |
| 4. Анонс | 03 грудня 2021 року відбудеться круглий стіл на тему: «Дослідження доступу до правосуддя. Забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики. Всеукраїнський | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3111178079156865 |  |
| 5. Трансляція заходу (частина 1) | Всеукраїнський. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=656267242077703 |  |
| 6. Трансляція заходу (частина 2) | Всеукраїнський | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=475230903918701 |  |
| 7. Пост | 26 листопада 2021 Правозахисна спілка інвалідів ВГОІ провела круглий стіл "Дослідження доступу до правосуддя. Забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю 2021: реалії та виклики". Всеукраїнський. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3115134038761269 |  |
| 8. Пост | Всеукраїнський | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3114364132171593 |  |
| 9. Пост | Безбар’єрність та довіра. Всеукраїнський. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3116144948660178 |  |
| 10. Пост | 03.12.21 ВГОІ ПСІ-ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ. Всеукраїнський. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=231057912410933 |  |
| 11. Сюжет в випуску новин | ОЧІ. НОВИНИ. 03.12.2021. ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ. Всеукраїнський. | Офіційний YouTube каналу «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ». | https://www.youtube.com/watch?v=X48mxayw5Xw&t=272s |  |
| 12. Пост | Голова Правозахисна спілка інвалідів ВГОІ Олександр Вознюк дав інтерв'ю ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ щодо бар'єрів, які існують у сфері доступу до правосуддя. Всеукраїнський. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/?v=2025831344245930 |  |
| 13. Стаття | Безбар’єрність та довіра. Всеукраїнський. | Офіційний веб-сайт Національної школи суддів України. | http://www.nsj.gov.ua/ua/news/bezbarernist-ta-dovira/?fbclid=IwAR2FTPcTaKw22kkgvORtqB6yGjFQu9_Astq3CQlGhJ_0hy9Ew3hBnE0c50M |  |
| 14. Стаття | Всеукраїнський | Офіційний веб-сайт Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. | https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu також стаття розміщена в рубриці Новини ЦА Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. |  |
| 15. Стаття | Доступ до правосуддя та дотримання прав осіб з інвалідністю: у Львові відбувся круглий стіл. Всеукраїнський | Офіційний веб-сайт Судової влади України. | https://court.gov.ua/press/news/1224016/ |  |
| 16. Стаття | Доступ до правосуддя та дотримання прав осіб з інвалідністю: у Львові відбувся круглий стіл. Всеукраїнський | Реферативно-науковий журнал (онлайн-журнал). | https://expertize-journal.org.ua/zovnishni-novyny/6223-dostup-do-pravosuddya-ta-dotrimannya-prav-osib-z-invalidnistyu-u-lvovi-vidbuvsya-kruglij-stil |  |
| 17. Стаття | Доступ до правосуддя та дотримання прав осіб з інвалідністю: у Львові відбувся круглий стіл. Обласний. | INVAK.INFO | https://invak.info/zakony-i-prava/dostup-do-pravosuddya-ta-dotrimannya-prav-osib-z-invalidnistyu-u-lvovi-vidbuvsya-kruglij-stil.html |  |
| 18. Стаття | Доступ до правосуддя та дотримання прав осіб з інвалідністю: у Львові відбувся круглий стіл. Всеукраїнський. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Восьмого апеляційного адміністративного суду. | https://www.facebook.com/8aa.court/posts/1049094732548868 |  |
| 19. Стаття | Всеукраїнський | Офіційний веб-сайт Восьмого апеляційного адміністративного суду. | https://8aa.court.gov.ua/sud4857/pres-centr/news/1223973/ |  |
| 20. Пост | Сьогодні, 03 грудня 2021 року у м. Львові відбувається круглий стіл на тему ,,Дослідження доступу до правосуддя. Забезпечення та дотримання права осіб з інвалідністю в Україні 2021: Реалії та виклики’’. Всеукраїнський. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Західного апеляційного господарського суду. | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4912648568784254&id=649713635077790 |  |
| 21. Анонс | КРУГЛИЙ СТІЛ «ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 2021: РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ». Обласний. | Офіційний веб-сайт Ради адвокатів Львівської області. | https://unba.lviv.ua/uk/news-more/items/kruglij-stil-doslidzhennja-dostupu-do-pravosuddja-zabezpechennja-ta-dotrimannja-prava-osib-z-invalidnistju-v-ukrajini-2021-reali.html |  |
| ВГОІ зазначає посилання на інформаційні публікації та відео, що забезпечують інформаційний супровід при виконанні (реалізації) проекту. Вся інформація щодо проведення програмної діяльності та всіх запланованої активності проекту була висвітлена на офіційному веб-сайті, Facebook-сторінці Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». Відповідно до опису одним з кількісних показників досягнення є інформаційне охоплення проекту. Так, проектною пропозицією було передбачено інформаційне охоплення проекту -18 000 осіб. Зазначаємо, що за рахунок лише охопленню в соціальній мережі Facebook організацією досягнуто показника охоплення у 2858 особи при запланованому інформаційному охваті програми в цілому у 18 000 осіб. Зазначена вище інформація відображена згідно даних сторінки ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» у соціальній мережі Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/psi.org.ua). Окрім розміщення інформаційних матеріалів про заходи в межах проєкту на сторінці Facebook, організацією також розміщувалися статті на офіційному сайті ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» (режим доступу : http://psi.org.ua). Даних відкритого сервісу для аналітики відвідуваності сайту «SE RANKING» кількість органічного трафіку офіційного сайту Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (на якому також були розміщені інформаційні матеріали щодо діяльності в межах програми) за місяць становить приблизно 14,4 тис. осіб. Отже, інформаційний охоплення за рахунок соціальних мереж Організації та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю становить показник у 17 258 осіб. За рахунок інформаційних статей та постів на офіційних сайтах та у соціальних мережах партнерів було досягнуто наступних показників: 1. Офіційний веб-сайт школи суддів України Показник- 5 700 осіб 2. Сюжет щодо заходу в межах проєкту на офіційному YouTube каналі каналу «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» Показник-567 осіб 3. Офіційний веб-сайт Судової влади України Показник-669 600 осіб 4. Офіційний веб-сайт Реферативно-наукового журналу (онлайн-журнал) Показник- 6 800 осіб 5. Ресурс INVAK INFO Показник- 2 400 осіб. 6. Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Восьмого апеляційного адміністративного суду Показник- 1064 особи 7. Офіційний веб-сайт Восьмого апеляційного адміністративного суду Показник відсутній 8. Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Західного апеляційного господарського суду. Показник -1 900 особи 9. Офіційний веб-сайт Ради адвокатів Львівської області Наразі показник відсутній, сайт не працює. Разом- 705 289 осіб. Доцільно врахувати в кількість осіб, яких охопив реалізований проєкт його безпосередніх учасників, а саме 93 особу. Таким чином, загальний інформаційний охват становить 705 382 осіб ( за наявними відкритими даними). (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| У результаті реалізації запропонованого проекту буде проведено моніторинг та оцінку виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю на території України. Після завершення проекту наступним етапом мають стати проведення заходів, проектів, програм націлених на подолання проблеми, які будуть виявлені під час моніторингу задля подолання таких проблем, а не продовження «моніторингу заради моніторингу». На думку заявника, наступний моніторинг (дослідження) доцільно проводити не раніше ніж через 1 рік після реалізації запропонованого проекту. У такому випадку, можна буде оцінити зміни, що відбулися у сфері забезпечення та захисту прав людей з інвалідності між моніторингами. | У результаті реалізації запропонованого проекту було проведено моніторинг та оцінку виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю на території України. Після завершення проекту наступним етапом мають стати проведення заходів, проектів, програм націлених на подолання проблеми, які будуть виявлені під час моніторингу задля подолання таких проблем, а не продовження «моніторингу заради моніторингу». На думку заявника, наступний моніторинг (дослідження) доцільно проводити не раніше ніж через 1 рік після реалізації запропонованого проекту. У такому випадку, можна буде оцінити зміни, що відбулися у сфері забезпечення та захисту прав людей з інвалідності між моніторингами. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Вся інформація щодо проведення проектної діяльності та запланованого заходу буде висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook сторінці ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», де з ними може ознайомитися необмежена кількість осіб. | Вся інформація щодо проведення проектної діяльності та проведеного заходу (конференції) наразі висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook сторінці ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», де з ними може ознайомитися необмежена кількість осіб. Посилання на інформаційні повідомлення (як власні, так і учасників заходу) зазначені ВГОІ у блоці IV «Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу)» підсумкового звіту на виконання договору. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Метою проекту є проведення моніторингу та оцінки виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю шляхом здійснення дослідження щодо реального стану забезпечення прав і законних інтересів людей з інвалідністю. В рамках реалізації проекту зазначений моніторинг проведено. ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» реалізувала проект «Моніторинг забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики». Проектна пропозиція охопила 19 областей України та допомогла відслідкувати реальний стан виконання норм Конвенції в Україні. Предметом моніторингу стала наступна стаття Конвенції-стаття 13 «Доступ до правосуддя». ВГОІ досягнуто поставленої мети і виконано завдання проекту. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: За даними ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» на 2 адвокаційні заходи в межах проєкту було запрошено представників цільової аудиторії проєкту, в тому числі і осіб з інвалідністю. Зазначений плановий показник «кількість учасників» досягнутий організацією в ході реалізації проекту, а фактичний показник є навіть вищим за запланований. Організацією було здійснено зворотній зв’язок з учасниками заходу та отримано від них зворотній зв’язок щодо задоволення їх потреб під час заходу. Учасники заходу високо оцінили організацію заходу як щодо інформаційного наповнення, цікавості, новизни та актуальності інформації з якою виступали спікери, так і щодо доступності (фізичної та інформаційної) для людей з інвалідністю. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Відповідно до опису одним з кількісних показників досягнення є інформаційне охоплення проекту. Так, проектною пропозицією було передбачено інформаційне охоплення проекту -18 000 осіб. Зазначаємо, що за рахунок лише охопленню в соціальній мережі Facebook організацією досягнуто показника охоплення у 2858 особи при запланованому інформаційному охваті програми в цілому у 18 000 осіб. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадилась у межах виконання (реалізації) проекту висвітлений у публікаціях ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» у підсумковому звіті, що розміщений на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 897 625, 00 грн. (вісімсот дев’яносто сім тисяч шістсот двадцять п’ять гривень 00 копійок)* * Суму перевитрачених коштів за проектом в розмірі 3000,00 грн повернуто до державного бюджету. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Зазначена вище інформація відображена згідно даних сторінки ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» у соціальній мережі Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/psi.org.ua). Окрім розміщення інформаційних матеріалів про заходи в межах проекту на сторінці Facebook, організацією також розміщувалися статті на офіційному сайті ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» (режим доступу : http://psi.org.ua). Даних відкритого сервісу для аналітики відвідуваності сайту «SE RANKING» кількість органічного трафіку офіційного сайту Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (на якому також були розміщені інформаційні матеріали щодо діяльності в межах програми) за місяць становить приблизно 14,4 тис. осіб. Інформаційне охоплення за рахунок соціальних мереж ВГОІ та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю становить показник у 17 258 осіб. За рахунок інформаційних статей та постів на офіційних сайтах та у соціальних мережах партнерів було досягнуто наступних показників: 1. Офіційний веб-сайт школи суддів України, показник- 5 700 осіб. 2. Сюжет щодо заходу в межах проекту на офіційному YouTube каналі каналу «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ», показник-567 осіб. 3. Офіційний веб-сайт Судової влади України, показник-669 600 осіб. 4. Офіційний веб-сайт Реферативно-наукового журналу (онлайн-журнал), показник- 6 800 осіб. 5. Ресурс INVAK INFO, показник- 2 400 осіб. 6. Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Восьмого апеляційного адміністративного суду, показник- 1064 особи. 7. Офіційний веб-сайт Восьмого апеляційного адміністративного суду. 8. Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Західного апеляційного господарського суду, показник -1 900 особи. 9. Офіційний веб-сайт Ради адвокатів Львівської області. Разом- 705 289 осіб. Доцільно врахувати в кількість осіб, яких охопив реалізований проєкт його безпосередніх учасників, а саме 93 особу. Загальне інформаційне охоплення становить 705 382 осіб (за наявними відкритими даними). На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність -Громадські об’єднання осіб з інвалідністю - Конкурс 2021 - Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): У результаті реалізації проекту було проведено моніторинг та оцінку виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю на території України. Після завершення проекту наступним етапом мають стати проведення заходів, проектів, програм націлених на подолання проблеми, які будуть виявлені під час моніторингу задля подолання таких проблем, а не продовження «моніторингу заради моніторингу». Наступний моніторинг (дослідження) доцільно проводити не раніше ніж через 1 рік після реалізації запропонованого проекту. У такому випадку, можна буде оцінити зміни, що відбулися у сфері забезпечення та захисту прав людей з інвалідності між моніторингами. Моніторинг проекту «Моніторинг забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики» ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti