Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Вересень-грудень 2021 р. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Загальнодержавний (всеукраїнський) |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Покращення умов та розширення можливостей соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Актуальність програми полягає у наявній потребі розширення можливостей для соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Питання перегляду та вдосконалення існуючих заходів державної політики щодо підтримки осіб з інвалідністю є особливо важливим в умовах офіційно задекларованого курсу України на європейську інтеграцію та відстоювання європейських цінностей. Одним з пріоритетних завдань для державної соціальної політики в цьому контексті є забезпечення гарантій для людей з інвалідністю щодо їхньої всебічної інтеграції в усі сфери життя суспільства. Разом з тим, наразі в Україні продовжують існувати численні бар’єри, які заважають повноцінному залученню осіб з інвалідністю до освітнього, професійного, соціального життя на рівні з іншими громадянами. Причинами відповідних проблем є недосконалість нормативно-правового забезпечення щодо питань соціальної і трудової реабілітації осіб з інвалідністю; неефективність існуючих механізмів щодо працевлаштування відповідної категорії громадян; відсутність цілісної культури сприйняття осіб з інвалідністю та усвідомлення їхніх проблем в українському суспільстві тощо. Запропонована програма була націлена на реалізацію низки заходів, у рамках яких відбулося комплексне та системне дослідження існуючих проблем щодо реалізації соціальних, трудових, професійних можливостей для осіб з інвалідністю; вироблення експертних рекомендацій щодо покращення відповідних умов для навчання і працевлаштування осіб з інвалідністю у довгостроковій перспективі. Крім того, програма була націлена на актуалізацію відповідної тематики в українському суспільстві, формування більш інклюзивного і толерантного середовища для осіб з інвалідністю в Україні. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | У рамках програми відбулося комплексне та системне дослідження (кількісне та якісне) щодо існуючих проблем у реалізації соціальних, трудових, професійних можливостей для осіб з інвалідністю. Отримані результати у подальшому можуть бути використані для вироблення експертних рекомендацій щодо покращення відповідних умов для навчання і працевлаштування людей з інвалідністю у довгостроковому періоді. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 2 848 235,29 грн. (два мільйони вісімсот сорок вісім тисяч двісті тридцять п’ять гривень 29 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 2 421 000,00 грн. (два мільйони чотириста двадцять одна тисяча гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 427 235,29 грн. (чотириста двадцять сім тисяч двісті тридцять п’ять гривень 29 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1.Проведення комплексного дослідження актуальних системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в процесі їхньої соціальної, трудової, професійної реабілітації. | 1. Аналіз з висновками і рекомендаціями щодо існуючих вітчизняних нормативно-правових умов соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю з урахуванням міжнародного досвіду та статистичних даних | 1.Проведення комплексного дослідження актуальних системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в процесі їхньої соціальної, трудової, професійної реабілітації. | 1. Аналіз з висновками і рекомендаціями щодо існуючих вітчизняних нормативно-правових умов соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю з урахуванням міжнародного досвіду та статистичних даних |
| Кабінетне дослідження Замовлення Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» послуг з проведення кабінетного дослідження: Оцінка діючих наразі програм із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю; умов праці та показників заробітної плати. Порівняння вітчизняних умов з досвідом держав ЄС щодо можливостей перекваліфікації та працевлаштування для осіб з інвалідністю. Напрацювання висновків та рекомендацій.) Виконавець: Фізична особа-підприємець Костенко Костянтин Сергійович Інформація про закупівлю: https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-08-19-012051-a |  |  |  |
|  | 2.З’ясування поточного стану умов соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю на практиці; проведення експертного аналізу отриманих даних для комплексного розуміння проблем на системному рівні. |  | 2.З’ясування поточного стану умов соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю на практиці; проведення експертного аналізу отриманих даних для комплексного розуміння проблем на системному рівні. |
| Соціологічне дослідження (анкетне опитування, фокус-групи, індивідуальні інтерв’ю) Замовлення Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» послуг з опитування громадської думки (Анкетне опитування цільової аудиторії щодо потреб осіб з інвалідністю у кількості 3158 респондентів – представники 4 груп: особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю; географія дослідження: вся Україна (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України), а саме: Західний регіон, Північний регіон, Центральний регіон, Південний регіон та Східний регіон, окремо – звільнені території Луганської та Донецької областей); Фокус-групове опитування (15 фокус-груп) з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю, розподілених за групами інвалідності І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю; по 8-12 учасників у кожній; географія дослідження: Дніпропетровська, Луганська (підконтрольна уряду частина), Донецька (підконтрольна уряду частина), Одеська, Сумська, Херсонська, Чернігівська, Івано-Франківська, Черкаська, Львівська, Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька області та м. Київ); Індивідуальні інтерв’ю (у кількості 30 шт.) з представниками бізнесу, які працевлаштовують осіб з інвалідністю (розподілених за кількістю співробітників – до 50, до 250, понад 250)). Виконавець: Фізична особа-підприємець Каракуц Андрій Миколайович Інформація про закупівлю: https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-08-11-001106-c |  |  |  |
| 2. Активізація публічної дискусії щодо існуючих проблем і перспектив соціальної, трудової, професійної реабілітації осіб з інвалідністю. |  | 2. Активізація публічної дискусії щодо існуючих проблем і перспектив соціальної, трудової, професійної реабілітації осіб з інвалідністю. |  |
| 3. Інформування цільової аудиторії щодо можливостей навчання, соціальної реабілітації та працевлаштування, а також преференцій для бізнесу в разі реалізації напрацьованих рекомендацій. | 3. Ініціювання комунікативних заходів, спрямованих на спільне обговорення проблем, роз’яснення зібраної інформації та вироблення рекомендацій для подальшого вдосконалення державної соціальної політики щодо підтримки осіб з інвалідністю. | 3. Інформування цільової аудиторії щодо можливостей навчання, соціальної реабілітації та працевлаштування, а також преференцій для бізнесу в разі реалізації напрацьованих рекомендацій. | 3. Ініціювання комунікативних заходів, спрямованих на спільне обговорення проблем, роз’яснення зібраної інформації та вироблення рекомендацій для подальшого вдосконалення державної соціальної політики щодо підтримки осіб з інвалідністю. |
| Проведення двох круглих столів із залученням цільової аудиторії для презентації та обговорення результатів дослідження: Круглий стіл у м. Сєвєродонецьк (18 листопада 2021 р.): https://www.facebook.com/761802317325064/posts/1922325627939388/?d=n http://luganskua.com/news/11848-profesiina-adaptatsiya-lyudyei-z-invalidnistyu-zminam-u-sotsiumi-dopomozhe-doslidzhennya-yake-proveli-lugantsi/?fbclid=IwAR3zMq7jmA8kjsDVi0gdH8ypOA9twoYytfTx11ooFAMg655fWhm7IkJ7QK0 Круглий стіл у м. Київ (23 листопада 2021 р.): https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1926561747515776&id=761802317325064 https://ndo.lg.ua/places/news/272/963?fbclid=IwAR1Svjb_FcA3BO8WXBhU1b22so_0PSFEeFMe3jWhpeaAJxGtaQE3EMMtnsQ https://ndo.lg.ua/places/news/272/960 |  |  |  |
| 4.Привертання уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю. Популяризація заходів програми серед цільової аудиторії. Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 5000 екземплярів публікації з матеріалами дослідження та напрацьованими рекомендаціями (макет збірника додається); Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 30000 тематичних листівок для проведення інформаційної кампанії в рамках програми; Створення та запуск трьох соціальних роликів щодо тематики програми Замовлення Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» послуг з виготовлення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми) Виконавець: Фізична особа-підприємець Пожидаєв Антон Володимирович Інформація про закупівлю: https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-09-16-006011-c Поширення трьох соціальних роликів щодо тематики програми; Проведення інформаційної кампанії в рамках програми у мережі Facebook. Замовлення Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» послуг з розміщення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми) в мережі YouTube (з охопленням на рівні 1 млн) із застосуванням таргетингу. Послуги з виготовлення інформаційної продукції і розміщення її в мережі Facebook (з охопленням на рівні 3 млн) із застосуванням таргетингу (до 12 листопада 2021 р.). Виконавець: Фізична особа-підприємець Кривенко Роман Геннадійович Інформація про закупівлю: https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-09-20-010424-b Виготовлення і розміщення на відеохостингу YouTube соціального відеоролика №1 на тему: «Актуалізація існуючої проблеми з соціальною та професійною інтеграцією осіб з інвалідністю в Україні (зокрема, в контексті працевлаштування)»: https://www.youtube.com/watch?v=c2pdg-EeucY Виготовлення і розміщення на відеохостингу YouTube соціального відеоролика №2 на тему: «Роз’яснення існуючих можливостей і переваг трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю (зокрема, для потенційних роботодавців)»: https://www.youtube.com/watch?v=1MP6B9fmrA0 Виготовлення і розміщення на відеохостингу YouTube соціального відеоролика №3 на тему: «Заклик до інклюзивного підходу суспільства; сприяння професійній реабілітації та широкому працевлаштуванню осіб з інвалідністю»: https://www.youtube.com/watch?v=t5CcZeS-Wf4 Охоплення відповідних трьох відеороликів на відеохостингу YouTube на рівні щонайменше 1 млн (інформація щодо охоплення додається) Розміщення та охоплення в соціальній мережі Facebook інформаційної продукції: Соціальний ролик №1: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/593880471825213/ Соціальний ролик №2: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/470510404383514/ Соціальний ролик №3: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/264676052342701 Охоплення відповідних трьох відеороликів на відеохостингу Facebook на рівні щонайменше 3 млн (інформація щодо охоплення додається) Проведення прес-конференції за результатами дослідження на платформі державного інформаційного агентства «Укрінформ» (24 листопада 2021 р.): https://www.youtube.com/watch?v=oEFFTc_73N0 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928305647341386&id=761802317325064 Публікація статті «Робота для людей з інвалідністю: які виклики потрібно подолати бізнесу та державі» у виданні «Економічна правда»: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/12/6/680384/ |  |  |  |
| Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» з «Програмою сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю» реалізувала програму відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 30.07.2021 № 109. Фактичні показники, відповідно до опису заходу, відповідають плановим показникам. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Оцінка діючих наразі програм із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю; умов праці та показників заробітної плати. Порівняння вітчизняних умов з досвідом держав ЄС щодо можливостей перекваліфікації та працевлаштування для осіб з інвалідністю. Напрацювання висновків та рекомендацій. | Вересень-жовтень 2021 р., м. Київ. | Кабінетне дослідження. | Отримання комплексної картини існуючих системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні в процесі їхньої соціальної, трудової, професійної реабілітації. | Кабінетне дослідження Замовлення Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» послуг з проведення кабінетного дослідження: Оцінка діючих наразі програм із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю; умов праці та показників заробітної плати. Порівняння вітчизняних умов з досвідом держав ЄС щодо можливостей перекваліфікації та працевлаштування для осіб з інвалідністю. Напрацювання висновків та рекомендацій.) Виконавець: Фізична особа-підприємець Костенко Костянтин Сергійович Інформація про закупівлю: https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-08-19-012051-a Отримання комплексної картини існуючих системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні в процесі їхньої соціальної, трудової, професійної реабілітації. | Використання отриманих результатів у процесі подальшого спільного напрацювання програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю. | Використання аналітичного звіту за результатами кабінетного дослідження «Професійна та трудова реабілітація людей з інвалідністю» у процесі подальшого спільного напрацювання програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю (підготовлені відповідні матеріали дослідження та рекомендації у вигляді збірника для донесення цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні. |
| Проведення комплексного соціологічного дослідження за участю цільових груп. Напрацювання висновків та рекомендацій. | Вересень-жовтень 2021 р., м. Київ | Анкетне опитування осіб з інвалідністю (3100 респондентів, розподілені на 4 групи: особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю); 15 фокус-груп з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю, розподілені на 4 групи: особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю); по 8-12 учасників у кожній; географія дослідження: Дніпропетровська, Луганська (підконтрольна уряду частина), Донецька (підконтрольна уряду частина), Одеська, Сумська, Херсонська, Чернігівська, Івано-Франківська, Черкаська, Львівська, Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька області та м. Київ; Індивідуальні інтерв’ю з представниками бізнесу, які працевлаштовують осіб з інвалідністю (розподілених за кількістю співробітників – до 50, до 250, понад 250) – загалом 30 інтерв’ю. | Отримання комплексної картини існуючих системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні в процесі їхньої соціальної, трудової, професійної реабілітації. | Соціологічне дослідження (анкетне опитування, фокус-групи, індивідуальні інтерв’ю) Замовлення Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» послуг з опитування громадської думки (Анкетне опитування цільової аудиторії щодо потреб осіб з інвалідністю у кількості 3158 респондентів – представники 4 груп: особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю; географія дослідження: вся Україна (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України), а саме: Західний регіон, Північний регіон, Центральний регіон, Південний регіон та Східний регіон, окремо – звільнені території Луганської та Донецької областей); Фокус-групове опитування (15 фокус-груп) з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю, розподілених за групами інвалідності І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю; по 8-12 учасників у кожній; географія дослідження: Дніпропетровська, Луганська (підконтрольна уряду частина), Донецька (підконтрольна уряду частина), Одеська, Сумська, Херсонська, Чернігівська, Івано-Франківська, Черкаська, Львівська, Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька області та м. Київ); Індивідуальні інтерв’ю (у кількості 30 шт.) з представниками бізнесу, які працевлаштовують осіб з інвалідністю (розподілених за кількістю співробітників – до 50, до 250, понад 250)). Виконавець: Фізична особа-підприємець Каракуц Андрій Миколайович Інформація про закупівлю: https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-08-11-001106-c Отримання комплексної картини існуючих системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні в процесі їхньої соціальної, трудової, професійної реабілітації. | Використання отриманих результатів у процесі подальшого спільного напрацювання програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю. | Використання звіту та даних за результатами опитування громадської думки в рамках дослідження «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю» у процесі подальшого спільного напрацювання програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю (підготовлені відповідні матеріали дослідження та рекомендації у вигляді збірника для донесення цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні. |
| Зустріч із представниками цільової аудиторії; обговорення напрацьованих матеріалів та врахування пропозицій і рекомендацій щодо наповнення проекту програми; проведення з ними роз’яснювальної роботи щодо існуючих можливостей соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. | Листопад 2021 р. ,м. Київ, м.Сєвєродонецьк | Проведення двох круглих столів із залученням цільової аудиторії (по 50 осіб). | Напрацювання рекомендацій для вдосконалення умов соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; | Проведення двох круглих столів із залученням цільової аудиторії для презентації та обговорення результатів дослідження: Круглий стіл у м. Сєвєродонецьк (18 листопада 2021 р.): https://www.facebook.com/761802317325064/posts/1922325627939388/?d=n http://luganskua.com/news/11848-profesiina-adaptatsiya-lyudyei-z-invalidnistyu-zminam-u-sotsiumi-dopomozhe-doslidzhennya-yake-proveli-lugantsi/?fbclid=IwAR3zMq7jmA8kjsDVi0gdH8ypOA9twoYytfTx11ooFAMg655fWhm7IkJ7QK0 https://ndo.lg.ua/places/news/272/963?fbclid=IwAR3HVtdaWfoVVz0t64YSZwZz1LIYlueeKvZilNTk-WyQ3DRT4KYZL2-KCPo Круглий стіл у м. Київ (23 листопада 2021 р.): https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1926561747515776&id=761802317325064 Напрацювання рекомендацій для вдосконалення умов соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; Реєстр учасників круглих столів додається | Використання напрацьованих спільних рекомендацій для формування фінальної версії програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю. | Використання напрацьованих спільних рекомендацій для формування фінальної версії програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю (підготовлені відповідні матеріали дослідження та рекомендації у вигляді збірника для донесення цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні. |
|  |  |  | Підвищення обізнаності цільової аудиторії щодо можливостей навчання, соціальної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю. |  | Створення мережі комунікації та інформування між громадськими організаціями і бізнесом у питаннях реалізації потреб осіб з інвалідністю в Україні; Використання отриманої інформації для реалізації навчальних, соціальних чи бізнес-проектів цільовою аудиторією. | Створення мережі комунікації та інформування між громадськими організаціями і бізнесом у питаннях реалізації потреб осіб з інвалідністю в Україні; Використання отриманої інформації для реалізації навчальних, соціальних чи бізнес-проектів цільовою аудиторією (завдяки донесенню матеріалів та результатів дослідження цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні). |
| Проведення широкої інформаційної кампанії щодо реалізації програми. | Листопад-грудень 2021 р. | Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 5000 екземплярів публікації з матеріалами дослідження та напрацьованими рекомендаціями; Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 30000 тематичних листівок для проведення інформаційної кампанії в рамках програми; Створення та поширення трьох соціальних роликів щодо тематики програми (охоплення в YouTube на рівні 1 млн); Проведення інформаційної кампанії в рамках програми у мережі Facebook (охоплення на рівні 3 млн). | Поширення інформації на державному та суспільному рівнях щодо актуальних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні; Донесення до ЦОВВ рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. | Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 5000 екземплярів публікації з матеріалами дослідження та напрацьованими рекомендаціями (макет збірника додається); Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 30000 тематичних листівок для проведення інформаційної кампанії в рамках програми; Створення та запуск трьох соціальних роликів щодо тематики програми Замовлення Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» послуг з виготовлення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми) Виконавець: Фізична особа-підприємець Пожидаєв Антон Володимирович Інформація про закупівлю: https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-09-16-006011-c Поширення трьох соціальних роликів щодо тематики програми; Проведення інформаційної кампанії в рамках програми у мережі Facebook. Замовлення Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» послуг з розміщення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми) в мережі YouTube (з охопленням на рівні 1 млн) із застосуванням таргетингу, Послуги з виготовлення інформаційної продукції і розміщення її в мережі Facebook (з охопленням на рівні 3 млн) із застосуванням таргетингу (до 12 листопада 2021 р.) Виконавець: Фізична особа-підприємець Кривенко Роман Геннадійович Інформація про закупівлю: https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-09-20-010424-b Виготовлення і розміщення на відеохостингу YouTube соціального відеоролика №1 на тему: «Актуалізація існуючої проблеми з соціальною та професійною інтеграцією осіб з інвалідністю в Україні (зокрема, в контексті працевлаштування)»: https://www.youtube.com/watch?v=c2pdg-EeucY Виготовлення і розміщення на відеохостингу YouTube соціального відеоролика №2 на тему: «Роз’яснення існуючих можливостей і переваг трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю (зокрема, для потенційних роботодавців)»: https://www.youtube.com/watch?v=1MP6B9fmrA0 Виготовлення і розміщення на відеохостингу YouTube соціального відеоролика №3 на тему: «Заклик до інклюзивного підходу суспільства; сприяння професійній реабілітації та широкому працевлаштуванню осіб з інвалідністю»: https://www.youtube.com/watch?v=t5CcZeS-Wf4 Охоплення відповідних трьох відеороликів на відеохостингу YouTube на рівні щонайменше 1 млн (інформація щодо охоплення додається) Розміщення та охоплення в соціальній мережі Facebook інформаційної продукції: Соціальний ролик №1: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/593880471825213/ Соціальний ролик №2: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/470510404383514/ Соціальний ролик №3: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/264676052342701 Охоплення відповідних трьох відеороликів на відеохостингу Facebook на рівні щонайменше 3 млн (інформація щодо охоплення додається). Публікація статті «Робота для людей з інвалідністю: які виклики потрібно подолати бізнесу та державі» у виданні «Економічна правда»: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/12/6/680384/ | Формування позитивного і толерантного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. | Формування позитивного і толерантного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю за рахунок актуалізації у публічному просторі проблем осіб з інвалідністю, а також за рахунок донесення матеріалів та результатів дослідження цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні. |
| Представлення фінальної версії програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю.. | Листопад, 2021 р., м .Київ. | Проведення фінальної презентації програми із залученням ЦОВВ і ЗМІ . | Донесення до ЦОВВ рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. | Поширення інформації на державному та суспільному рівнях щодо актуальних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні; донесення до ЦОВВ рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. Проведення прес-конференції за результатами дослідження на платформі державного інформаційного агентства «Укрінформ» (24 листопада 2021 р.): https://www.youtube.com/watch?v=oEFFTc_73N0 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928305647341386&id=761802317325064 | Сприяння подальшому вдосконаленню державної соціальної політики щодо покращення умов життя і працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні. | Сприяння подальшому вдосконаленню державної соціальної політики щодо покращення умов життя і працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні за рахунок актуалізації у публічному просторі проблем осіб з інвалідністю, а також за рахунок донесення матеріалів та результатів дослідження цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні. |
| Фактичні показники, відповідно до опису заходу, відповідають плановим показникам. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| 3100 респондентів у рамках анкетного опитування (особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю); По 8-12 учасників у кожній із 15 фокус-груп (представники громадських організацій осіб з інвалідністю: особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю); 30 осіб – представники бізнесу, які працевлаштовують осіб з інвалідністю; По 50 осіб з інвалідністю як учасники двох круглих столів; охоплення до 3 млн у мережі Facebook; охоплення до 1 млн у YouTube. | 3100 респондентів у рамках анкетного опитування (особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю); По 8-12 учасників у кожній із 15 фокус-груп (представники громадських організацій осіб з інвалідністю: особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю); 30 осіб – представники бізнесу, які працевлаштовують осіб з інвалідністю; По 50 осіб з інвалідністю як учасники двох круглих столів; охоплення до 3 млн у мережі Facebook; охоплення до 1 млн у YouTube. | 3158 респондентів (з них жінки з інвалідністю – 1750 осіб, чоловіки з інвалідністю – 1408 осіб) – у рамках анкетного опитування цільової аудиторії; 131 особа (з них жінки з інвалідністю – 68 осіб, чоловіки з інвалідністю – 63 особи) – у рамках фокус-групового опитування; 30 осіб – у рамках індивідуальних інтерв’ю; 67 осіб – у рамках першого круглого столу (м. Сєвєродонецьк); 52 особи – у рамках другого круглого столу (м. Київ); з них 42 особи присутні фізично, 10 осіб – у режимі онлайн (через Zoom-конференцію). Крім того, у рамках проведення інформаційної кампанії в мережі Facebook охоплено щонайменше 3 млн (інформація щодо охоплення додається). У рамках проведення інформаційної кампанії в YouTube охоплено щонайменше 1 млн (інформація щодо охоплення додається). | 3158 респондентів (з них жінки з інвалідністю – 1750 осіб, чоловіки з інвалідністю – 1408 осіб) – у рамках анкетного опитування цільової аудиторії; 131 особа (з них жінки з інвалідністю – 68 осіб, чоловіки з інвалідністю – 63 особи) – у рамках фокус-групового опитування; 30 осіб – у рамках індивідуальних інтерв’ю; 67 осіб – у рамках першого круглого столу (м. Сєвєродонецьк); 52 особи – у рамках другого круглого столу (м. Київ); з них 42 особи присутні фізично, 10 осіб – у режимі онлайн (через Zoom-конференцію). Крім того, у рамках проведення інформаційної кампанії в мережі Facebook охоплено щонайменше 3 млн (інформація щодо охоплення додається). У рамках проведення інформаційної кампанії в YouTube охоплено щонайменше 1 млн (інформація щодо охоплення додається). |

Планові показники відповідають фактичним.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| - | - | - | - |

### Залучення партнерів не планувалося у рамках  виконання програми, відтак і по факту не зазначено.

### (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

### Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГС не зазначені ризики під час реалізації заходу.

### (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Відеоролик | «Соціальна та професійна інтеграція осіб з інвалідністю в Україні» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | YouTube (LAOOI) | https://www.youtube.com/watch?v=c2pdg-EeucY |  |
| Відеоролик | «Інклюзивне суспільство - сприяння професійній реабілітації та працевлаштуванню осіб з інвалідністю» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | YouTube (LAOOI) | https://www.youtube.com/watch?v=1MP6B9fmrA0 |  |
| Відеоролик | «Можливості і переваги трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | YouTube (LAOOI) | https://www.youtube.com/watch?v=t5CcZeS-Wf4 |  |
| Відеоролик | «Соціальна та професійна інтеграція осіб з інвалідністю в Україні» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) | https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/593880471825213/ |  |
| Відеоролик | «Інклюзивне суспільство - сприяння професійній реабілітації та працевлаштуванню осіб з інвалідністю» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) | https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/470510404383514/ |  |
| Відеоролик | «Можливості і переваги трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) | https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/264676052342701 |  |
| Пост | Круглий стіл у м. Сєвєродонецьк (18 листопада 2021 р.) Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) | https://www.facebook.com/761802317325064/posts/1922325627939388/?d=n |  |
| Пост | Круглий стіл у м. Київ (23 листопада 2021 р.) Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1926561747515776&id=761802317325064 |  |
| Пост | Проведення прес-конференції за результатами дослідження на платформі державного інформаційного агентства «Укрінформ» (24 листопада 2021 р.) Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928305647341386&id=761802317325064 |  |
| Відеопублікація | Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю Рівень розповсюдження: всеукраїнський | YouTube (Укрінформ) | https://www.youtube.com/watch?v=oEFFTc_73N0 |  |
| Публікація | «Професійна адаптація людей з інвалідністю: змінам у соціумі допоможе дослідження, яке провели луганці» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Газета «Луганщина.ua» | http://luganskua.com/news/11848-profesiina-adaptatsiya-lyudyei-z-invalidnistyu-zminam-u-sotsiumi-dopomozhe-doslidzhennya-yake-proveli-lugantsi/?fbclid=IwAR3zMq7jmA8kjsDVi0gdH8ypOA9twoYytfTx11ooFAMg655fWhm7IkJ7QK0 |  |
| Стаття (колонка) | «Робота для людей з інвалідністю: які виклики потрібно подолати бізнесу та державі» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Видання «Економічна правда» | https://www.epravda.com.ua/columns/2021/12/6/680384/ |  |
| Публікація | «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Укрінформ | https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3351645-programa-sprianna-socialnij-trudovij-ta-profesijnij-reabilitacii-osib-z-invalidnistu.html |  |
| Публікація | «Понад 60% осіб з інвалідністю вважають необхідним для себе працювати» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Укрінформ | https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3356989-dla-ponad-60-osib-z-invalidnistu-vvazaut-neobhidnim-dla-sebe-pracuvati.html |  |
| Публікація | «Нелегкий шлях до інклюзії» Рівень розповсюдження: всеукраїнський | Урядовий кур’єр | https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nelegkij-shlyah-do-inklyuziyi/ |  |
| Фактичні показники, відповідно до опису заходу, відповідають плановим показникам. (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Відповідна програма розрахована на довгострокову перспективу формування в Україні на системному рівні інклюзивного середовища для осіб з інвалідністю; розширення їхніх можливостей професійного зростання та соціальної реабілітації; використання ними отриманих в рамках програми знань для реалізації у подальшому навчальних, соціальних чи бізнес-проектів. Перспективними джерелами фінансування у подальшому залишаються інші грантові проекти, кошти благодійників, волонтерська діяльність. | Відповідна програма розрахована на довгострокову перспективу формування в Україні на системному рівні інклюзивного середовища для осіб з інвалідністю; розширення їхніх можливостей професійного зростання та соціальної реабілітації. Перспективними джерелами фінансування у подальшому залишаються інші грантові проекти, кошти благодійників, волонтерська діяльність. Отримана у ході реалізації програми інформація у вигляді збірника з результатами дослідження і напрацьованими рекомендаціями може бути використана для реалізації навчальних, соціальних чи бізнес-проектів цільовою аудиторією (завдяки донесенню матеріалів та результатів дослідження цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні). |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Дана програма послужить поширенню позитивного досвіду для розробки та імплементації відповідних програм в інших сферах діяльності осіб з інвалідністю. | Дана програма послужить поширенню позитивного досвіду для розробки та імплементації відповідних програм в інших сферах діяльності осіб з інвалідністю. Отримана у ході реалізації програми інформація у вигляді збірника з результатами дослідження і напрацьованими рекомендаціями може бути використана для реалізації навчальних, соціальних чи бізнес-проектів цільовою аудиторією (завдяки донесенню матеріалів та результатів дослідження цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні). |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Покращення умов та розширення можливостей соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Проведення комплексного дослідження актуальних системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в процесі їхньої соціальної, трудової, професійної реабілітації. Активізація публічної дискусії щодо існуючих проблем і перспектив соціальної, трудової, професійної реабілітації осіб з інвалідністю. Інформування цільової аудиторії щодо можливостей навчання, соціальної реабілітації та працевлаштування, а також преференцій для бізнесу в разі реалізації напрацьованих рекомендацій. Привернення уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю. Популяризація заходів програми серед цільової аудиторії. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Використання аналітичного звіту за результатами кабінетного дослідження «Професійна та трудова реабілітація людей з інвалідністю» у процесі подальшого спільного напрацювання програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю (підготовлені відповідні матеріали дослідження та рекомендації у вигляді збірника для донесення цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні.. Використання звіту та даних за результатами опитування громадської думки в рамках дослідження «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю» у процесі подальшого спільного напрацювання програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю (підготовлені відповідні матеріали дослідження та рекомендації у вигляді збірника для донесення цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні.. Використання напрацьованих спільних рекомендацій для формування фінальної версії програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю (підготовлені відповідні матеріали дослідження та рекомендації у вигляді збірника для донесення цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні.. Створення мережі комунікації та інформування між громадськими організаціями і бізнесом у питаннях реалізації потреб осіб з інвалідністю в Україні. Використання отриманої інформації для реалізації навчальних, соціальних чи бізнес-проектів цільовою аудиторією (завдяки донесенню матеріалів та результатів дослідження цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні).. Формування позитивного і толерантного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю за рахунок актуалізації у публічному просторі проблем осіб з інвалідністю, а також за рахунок донесення матеріалів та результатів дослідження цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні.. Сприяння подальшому вдосконаленню державної соціальної політики щодо покращення умов життя і працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні за рахунок актуалізації у публічному просторі проблем осіб з інвалідністю, а також за рахунок донесення матеріалів та результатів дослідження цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні.. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» з «Програмою сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю» реалізувала програму відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 30.07.2021 № 109. Фактичні показники, відповідно до опису заходу, відповідають плановим показникам. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності – високий. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 3158 респондентів (з них жінки з інвалідністю – 1750 осіб, чоловіки з інвалідністю – 1408 осіб) – у рамках анкетного опитування цільової аудиторії; 131 особа (з них жінки з інвалідністю – 68 осіб, чоловіки з інвалідністю – 63 особи) – у рамках фокус-групового опитування; 30 осіб – у рамках індивідуальних інтерв’ю; 67 осіб – у рамках першого круглого столу (м. Сєвєродонецьк); 52 особи – у рамках другого круглого столу (м. Київ); з них 42 особи присутні фізично, 10 осіб – у режимі онлайн (через Zoom-конференцію). Крім того, у рамках проведення інформаційної кампанії в мережі Facebook охоплено щонайменше 3 млн. У рамках проведення інформаційної кампанії в YouTube охоплено щонайменше 1 млн. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 2 262 259,00 грн. (два мільйони двісті шістдесят дві тисячі двісті п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): «Соціальна та професійна інтеграція осіб з інвалідністю в Україні». Рівень розповсюдження: всеукраїнський YouTube (LAOOI) https://www.youtube.com/watch?v=c2pdg-EeucY. «Інклюзивне суспільство - сприяння професійній реабілітації та працевлаштуванню осіб з інвалідністю». Рівень розповсюдження: всеукраїнський YouTube (LAOOI) https://www.youtube.com/watch?v=1MP6B9fmrA0 «Можливості і переваги трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю»Рівень розповсюдження: всеукраїнський YouTube (LAOOI) https://www.youtube.com/watch?v=t5CcZeS-Wf4 «Соціальна та професійна інтеграція осіб з інвалідністю в Україні». Рівень розповсюдження: всеукраїнський Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю)https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/593880471825213/ «Інклюзивне суспільство - сприяння професійній реабілітації та працевлаштуванню осіб з інвалідністю». Рівень розповсюдження: всеукраїнський Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/470510404383514/ «Можливості і переваги трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю». Рівень розповсюдження: всеукраїнський Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/264676052342701. Круглий стіл у м. Сєвєродонецьк (18 листопада 2021 р.). Рівень розповсюдження: всеукраїнський Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) https://www.facebook.com/761802317325064/posts/1922325627939388/?d=n. Круглий стіл у м. Київ (23 листопада 2021 р.). Рівень розповсюдження: всеукраїнський Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1926561747515776&id=761802317325064 Проведення прес-конференції за результатами дослідження на платформі державного інформаційного агентства «Укрінформ» (24 листопада 2021 р.). Рівень розповсюдження: всеукраїнський Facebook (Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928305647341386&id=761802317325064. Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю. Рівень розповсюдження: всеукраїнський YouTube (Укрінформ) https://www.youtube.com/watch?v=oEFFTc_73N0 «Професійна адаптація людей з інвалідністю: змінам у соціумі допоможе дослідження, яке провели луганці». Рівень розповсюдження: всеукраїнський Газета «Луганщина.ua» http://luganskua.com/news/11848-profesiina-adaptatsiya-lyudyei-z-invalidnistyu-zminam-u-sotsiumi-dopomozhe-doslidzhennya-yake-proveli-lugantsi/?fbclid=IwAR3zMq7jmA8kjsDVi0gdH8ypOA9twoYytfTx11ooFAMg655fWhm7IkJ7QK0. «Робота для людей з інвалідністю: які виклики потрібно подолати бізнесу та державі». Рівень розповсюдження: всеукраїнський Видання «Економічна правда» https://www.epravda.com.ua/columns/2021/12/6/680384/. «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю». Рівень розповсюдження: всеукраїнський Укрінформ https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3351645-programa-sprianna-socialnij-trudovij-ta-profesijnij-reabilitacii-osib-z-invalidnistu.html «Понад 60% осіб з інвалідністю вважають необхідним для себе працювати». Рівень розповсюдження: всеукраїнський Укрінформ https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3356989-dla-ponad-60-osib-z-invalidnistu-vvazaut-neobhidnim-dla-sebe-pracuvati.html . «Нелегкий шлях до інклюзії» розповсюдження: всеукраїнський Урядовий кур’єр https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nelegkij-shlyah-do-inklyuziyi/ На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Відповідна програма розрахована на довгострокову перспективу формування в Україні на системному рівні інклюзивного середовища для осіб з інвалідністю; розширення їхніх можливостей професійного зростання та соціальної реабілітації. Перспективними джерелами фінансування у подальшому залишаються інші грантові проекти, кошти благодійників, волонтерська діяльність. Отримана у ході реалізації програми інформація у вигляді збірника з результатами дослідження і напрацьованими рекомендаціями може бути використана для реалізації навчальних, соціальних чи бізнес-проектів цільовою аудиторією (завдяки донесенню матеріалів та результатів дослідження цільовій аудиторії, центральним органам виконавчої влади, громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні). Моніторинг «Програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю», що реалізована Громадською спілкою «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Луганського обласного відділення Фонду шляхом участі у заході та он-лайн участі. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti