Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проект: «Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти. «Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров`я, в тому числі з питань репродуктивного здоров`я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи. «Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень-листопад 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Сприяти ранній діагностиці дисфункції у розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку і подальшій комплексній реабілітації – через представлення на семінарі відпрацьованої на практиці сучасної системи ранньої комплексної допомоги та практичне часткове її опрацювання протягом семінару в режимі «зворотній зв’язок». |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Задля своєчасної корекції виявленої дисфункції у розвитку дітей «групи ризику» та дітей з особливими освітніми потребами та подальшої реабілітації і успішного включення їх в освітній та життєвий простір – необхідно знати та застосовувати систему ранньої комплексної допомоги (а це теоретико-методологічні основи різних напрямів – спеціальної педагогіки, корекційної психології, фізичної реабілітації та інших). Реалізація такого комплексного підходу визначає теоретичні та практичні основи допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку. Проект сприяє обміну досвідом та напрацюваннями, сприяє фаховому комплексному супроводу дітей, починаючи з раннього віку. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Через представлення проектом відпрацьованої на практиці сучасної системи комплексної допомоги у ранній реабілітації, у тому числі авторських методик та напрацювань, та практичне часткове її опрацювання на майстер-класах/тренінгах протягом загальнодержавного дводенного офлайн-семінару в режимі «зворотній зв’язок». – Інститутом реалізовано заплановану мету проекту та підвищено спеціальну компетенцію 28 учасників семінару (з них: 9 – особи з інвалідністю (жін. – 8; чол. – 1) та 10 законних представників осіб з інвалідністю (батьків)); усього учасників з 16 регіонів - з 15 областей України +м. Київ, з них жін. – 26; чол. – 2 , а саме: – батьків дітей з інвалідністю; осіб з інвалідністю або батьків дітей з інвалідністю, які є одночасно профільними фахівцями громадських організацій осіб з інвалідністю, батьківських та інших організацій, що опікуються дітьми з інвалідністю, – з питань допомоги їм у ранній реабілітації дітей задля своєчасної корекції виявленої дисфункції у розвитку дитини, а в подальшому до розширення життєвого простору дітей «групи ризику» та дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок збільшення потенціалу у розвитку дитини та своєчасної реабілітації. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 363 352,00 грн. (триста шістдесят три тисячі триста п’ятдесят дві гривні 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 300 080,00 грн. (триста тисяч вісімдесят гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 63 272,00 грн. (шістдесят три тисячі двісті сімдесят дві гривні 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Проект мав завдання підвищити спеціальну компетенцію – батьків/опікунів дітей з особливими освітніми потребами, профільних фахівців (які мають інвалідність), батьківських організацій та громадських організацій осіб з інвалідністю – з питань допомоги батькам/опікунам, що навчають та виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, через представлення на загальнодержавному дводенному навчально-практичному офлайн-семінарі відпрацьованої на практиці сучасної системи комплексної допомоги у ранній реабілітації та практичне часткове її опрацювання протягом семінару в режимі «зворотній зв’язок». А саме: - провести майстер-клас/тренінг з командного підходу в організації допомоги у реабілітації дітей раннього віку з порушеннями розвитку; з цієї теми учасникам надати презентацію в електронному вигляді для подальшого використання в роботі; - провести майстер-клас/тренінг із застосування адаптивної фізичної культури (АФК) в ранній реабілітації дітей з порушенням психофізичного розвитку; з цієї теми учасникам надати презентацію в електронному вигляді для подальшого використання в роботі; - надати медичні аспекти розвитку системи медико-соціальної реабілітації дітей в Україні; з цієї теми учасникам надати презентацію в електронному вигляді для подальшого використання в роботі; - надати інформацію щодо психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку в умовах ІРЦ; з цієї теми учасникам надати презентацію в електронному вигляді для подальшого використання в роботі; - сприяти вивченню методів спостереження та обстеження, спрямованих на своєчасне вивчення рівня психофізичного розвитку дітей «груп ризику» у ранньому віці і надалі, що дасть можливість виявити передумови можливого відхилення та визначить стратегію подальшого впливу з метою запобігання розвитку інвалідності у дитини; - сприяти обміну досвідом та напрацюваннями, - сприяти фаховому супроводу дітей, починаючи з раннього віку; - надати методичні та презентаційні матеріали за результатами семінару в електронному варіанті, задля поширення та продовження якісного ефекту проекту на регіональному рівні, в профільних та освітніх закладах по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами – шляхом реалізації отриманих напрацювань та знань учасниками семінару та застосування їх в своїй роботі, супроводі життєдіяльності дітей з особливими освітніми потребами їх батьками/опікунами. | 1. доповіді-презентації з елементами тренінгу та практичними рекомендаціями; 2. представлення сучасних та авторських методик; 3. індивідуальні консультації протягом семінару; 4. майстер-класи, тренінги; 5. протягом семінару робота стендів з методичною літературою та наочним обладнанням. | Протягом загальнодержавного проекту вдалося виконати заплановані завдання та підвищити спеціальну компетенцію –батьків/опікунів дітей з особливими освітніми потребами, профільних фахівців (які мають інвалідність) батьківських організацій та громадських організацій осіб з інвалідністю – з питань допомоги батькам/опікунам, що навчають та виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, через представлення на семінарі відпрацьованої на практиці сучасної системи комплексної допомоги у ранній реабілітації та практичне часткове її опрацювання протягом семінару в режимі «зворотній зв’язок». А саме: - з учасниками проекту проведено майстер-клас/тренінг з командної взаємодії фахівців і батьків у процесі розкриття ресурсів дітей раннього віку з аутизмом та підвищення їхньої участі у життєдіяльності - задля реабілітації дітей раннього віку з порушеннями розвитку; з цієї теми учасникам надано презентацію в електронному вигляді для подальшого використання в роботі; - проведено майстер-клас/тренінг із корекції порушень психофізичного розвитку дітей засобами адаптивного фізичного виховання - в ранній реабілітації дітей з порушенням психофізичного розвитку; з цієї теми учасникам надано презентацію в електронному вигляді для подальшого використання в роботі; - учасникам надано медичні аспекти розвитку системи медико-соціальної реабілітації дітей в Україні; - проведено майстер-клас/тренінг з особливостей поетапного формування рухових умінь і навичок дітей із розладами центральної нервової системи, порушеннями опорно-рухового апарату; з цієї теми учасникам надано презентацію в електронному вигляді для подальшого використання в роботі; - учасникам надано матеріали щодо психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку в умовах ІРЦ; - учасниками протягом проекту опрацьовано методи спостереження та обстеження, спрямовані на своєчасне вивчення рівня психофізичного розвитку дітей «груп ризику» у ранньому віці і надалі, що дасть можливість виявити передумови можливого відхилення та визначить стратегію подальшого впливу з метою запобігання розвитку інвалідності у дитини; - протягом проекту учасники обмінялися досвідом та напрацюваннями, - протягом проекту учасники отримали професійні знання та поради задля фахового супроводу дітей, починаючи з раннього віку; - протягом проекту учасникам надано методичні та презентаційні матеріали за результатами семінару в електронному варіанті, задля поширення та продовження якісного ефекту проекту на регіональному рівні, в профільних та освітніх закладах по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами –шляхом реалізації отриманих напрацювань та знань учасниками семінару та застосування їх в своїй роботі, супроводі життєдіяльності дітей з особливими освітніми потребами їх батьками/опікунами. | 1. представлено доповіді-презентації з елементами тренінгу та практичними рекомендаціями; 2. представлено сучасні та авторські методики; 3. проведено індивідуальні консультації протягом семінару; 4. проведено майстер-класи, тренінги; 5. протягом семінару працювали стенди з методичною літературою та наочним обладнанням. |

Громадською організацією «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» проект реалізовано відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 101. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Етап реалізації проекту – безпосереднє проведення загальнодержавного тренінгового офлайн-семінару у визначені дати | 04-05 жовтня 2021 року м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7 (UBI Конференц хол) | Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». Дводенний загальноукраїнський тренінговий офлайн-семінар на 16 робочих годин. | Запланована кількість учасників проекту – 25 осіб. Це переважна кількість дорослих осіб з інвалідністю, які є одночасно профільними фахівцями, що опікуються дітьми з інвалідністю; законні представники осіб з інвалідністю (батьки); особи, супроводжуючі осіб з інвалідністю. Ці 25 учасників семінару будуть представниками окремих організацій або батьками дітей з інвалідністю - із більше ніж половини областей України (у тому числі м. Київ), тому отриманий досвід та інформаційні матеріали від проекту відповідно розповсюджуватимуться в цих закладах та регіонах, що геометрично збільшить кількість обізнаних з проблематики відповідно до теми семінару на декілька порядків. Проект підвищує спеціальну компетенцію – батьків/опікунів дітей з особливими освітніми потребами, профільних фахівців (які мають інвалідність) батьківських організацій та громадських організацій осіб з інвалідністю – з питань допомоги батькам/опікунам, що навчають та виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку – через опрацювання сучасної системи ранньої комплексної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку та закріплення її не тільки на семінарі, а і в подальшій роботі на місцях або в сім`ї; розповсюдженню цього досвіду між колегами та батьками/опікунами особливих діток. Проект сприяє обміну досвідом та напрацюваннями, сприяє фаховому супроводу дітей, починаючи з раннього віку. Соціальний ефект: На семінарі очікуються/запрошуються такі учасники, що вперше приєднаються до такого формату проектів. Це особи з інвалідністю, що є фахівцями у сфері надання допомоги дітям з особливостями розвитку, або мами дітей з інвалідністю. Для них це можливість і надалі відслідковувати подібні проекти і приєднуватися до їх роботи з метою навчання та підвищення своєї обізнаності та компетенції у сфері дітей з особливими освітніми потребами і просто включення в соціум. А також позитивний досвід для відвідування таких проектів або самоосвіти у цьому напрямку. Реалізація усіх зазначених факторів забезпечує успішний ефект проекту в цілому. | Фактична кількість учасників проекту – 28 осіб. Це переважна кількість дорослих осіб з інвалідністю, які є одночасно профільними фахівцями, що опікуються дітьми з інвалідністю; законні представники осіб з інвалідністю (батьки). Ці 28 учасників семінару є представниками окремих організацій або батьками дітей з інвалідністю - із 16 регіонів України (у тому числі м. Київ), тому отриманий досвід та інформаційні матеріали від проекту відповідно розповсюджуватимуться в цих закладах та регіонах, що геометрично збільшить кількість обізнаних з проблематики відповідно до теми проекту на декілька порядків. Проект підвищив спеціальну компетенцію – батьків/опікунів дітей з особливими освітніми потребами, профільних фахівців (які мають інвалідність) батьківських організацій та громадських організацій осіб з інвалідністю – з питань допомоги батькам/опікунам, що навчають та виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку – через опрацювання сучасної системи ранньої комплексної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку та закріплення її не тільки на семінарі, а і в подальшій роботі на місцях або в сім`ї; розповсюдженню цього досвіду між колегами та батьками/опікунами особливих діток. Проект сприяв обміну досвідом та напрацюваннями, сприяв фаховому супроводу дітей, починаючи з раннього віку. Соціальний ефект: У семінарі взяли участь такі учасники, що вперше приєдналися до такого формату проектів. Це особи з інвалідністю, що є фахівцями у сфері надання допомоги дітям з особливостями розвитку, або мами дітей з інвалідністю. Для них це можливість і надалі відслідковувати подібні проекти і приєднуватися до їх роботи з метою навчання та підвищення своєї обізнаності та компетенції у сфері дітей з особливими освітніми потребами і просто включення в соціум. А також позитивний досвід для відвідування таких проектів або самоосвіти у цьому напрямку. Реалізація усіх зазначених факторів забезпечила успішний ефект проекту в цілому. | Короткострокові: безпосереднє спілкування запланованих 25 учасників семінару із більше ніж половини областей України (у тому числі м. Київ); - обмін досвідом; - отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань щодо сучасних та авторських підходів у корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку; - практичне опрацювання вищезазначених технологій протягом семінару в режимі «зворотній зв’язок»; такий формат є одним з успішних показників результативності проекту; Довгострокові: учасники із більше ніж половини областей України (у тому числі м. Київ) обміняються досвідом; зможуть налагодити довгострокові особисті контакти – це також режим «зворотнього зв’язку», але вже на довгостроковій основі; отримають довідково-інформаційні та методичні матеріали семінару, фото- та відео-матеріали, презентації спікерів в електронному вигляді для подальшого вивчення та використання їх в роботі та сім`ї. | Короткострокові: безпосередня взаємодія на майстер-класах/тренінгах фактичних 28 учасників дводенного офлайн-семінару із 16 регіонів України (у тому числі м. Київ) протягом 16 робочих годин; - обмін досвідом; - отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань щодо сучасних та авторських підходів у корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку; - практичне опрацювання вищезазначених технологій протягом семінару в режимі «зворотній зв’язок»; такий формат у черговий раз підтвердив свою успішність та став одним з кращих показників результативності проекту. Довгострокові: учасники з 16 регіонів України (у тому числі м. Київ) (а це більше ніж половина областей України) обмінялися досвідом; змогли налагодити довгострокові особисті контакти – це також режим «зворотнього зв’язку», але вже на довгостроковій основі; отримали довідково-інформаційні та методичні матеріали дводенного семінару, фото- та відео-матеріали, презентації спікерів/тренерів в електронному вигляді для подальшого вивчення та використання їх в роботі та сім`ї. |
| ГО «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» при виконанні (реалізації) проекту досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу), а саме: 04-05.10.2021 проведено Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід», участь в якому взяли 28 осіб з 16 регіонів України. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Батьки (або особи, які їх замінюють) дітей з особливими освітніми потребами; представники громадських організацій осіб з інвалідністю; фахівці реабілітаційних та освітніх закладів. 25 осіб, у т.ч. 13 осіб з інвалідністю. | Запланована загальна кількість учасників заходу – 25 осіб. | Батьки (або особи, які їх замінюють) дітей з особливими освітніми потребами; представники громадських організацій осіб з інвалідністю; фахівці реабілітаційних та освітніх закладів. | 28 учасників семінару (з них: 9 – особи з інвалідністю (жін. – 8; чол. – 1) та 10 законних представників осіб з інвалідністю (батьків)); усього учасників з 16 регіонів - з 15 областей України +м. Київ, з них жін. – 26; чол. – 2. |

Під час реалізації заходу кількісні показники залученої цільової аудиторії збільшено відповідно плану виконання, а саме з 25 запланованих участь в семінарі взяли 28 осіб, з них 9 – особи з інвалідністю. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Кафедра ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова | - виступ фахівця Кафедри з вітальними словами до учасників Проекту; - надання інформаційного буклету Кафедри до пакету роздаткових матеріалів Проекту; - виступи фахівців Кафедри з доповідями-презентаціями з елементами тренінгу, із залученням аудиторії – з подачею матеріалу в активній формі у процесі викладення матеріалу на Проекті; - надання паперових методичних матеріалів для їх опрацювання на практичній частині Проекту учасниками (роздатковий матеріал до виступів фахівців); - надання фахових консультацій учасникам Проекту; - надання електронних версій доповідей-презентацій фахівців Кафедри для подальшого розсилання їх учасникам Проекту. | Кафедра ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова | - надання фахових консультацій протягом Проекту; |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» не зазначені ризики під час реалізації заходу. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анонс | «04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» всеукраїнський рівень розповсюдження | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/194-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid 02.09.2021 |
| 2. Анонс | ## «04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» Триває реєстрація на участь!» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/195-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast 03.09.2021 |
| 3. Анонс | ## «04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» Триває реєстрація на участь!» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/196-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast-2 06.09.2021 |
| 4. Анонс | ## «04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» » | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/198-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast-4 07.09.2021 |
| 5. Анонс | ## «Триває реєстрація на участь! 04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/199-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast 08.09.2021 |
| 6. Анонс | ## «04-05 жовтня 2021 року Триває реєстрація на участь! Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/200-04-05-zhovtnia-2021-roku-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid 09.09.2021 |
| 7. Анонс | «04-05 жовтня 2021 року ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» запрошує…» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2994124187533440 16.09.2021 |
| 8. Анонс | «Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» , м.Київ 04-05 жовтня 2021 року» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2994160047529854 16.09.2021 |
| 9. Анонс | «Триває реєстрація на участь! 04-05 жовтня 2021 року. Знайомтеся з програмою». | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2994224170856775 16.09.2021 |
| 10. Анонс | «Триває реєстрація на участь! 04-05 жовтня 2021 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами семінару». | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2994236404188885?__cft__[0]=AZVp9lUeKM40zdAMqHbRhuUQebRPXBZzOVZpn5DT_YJtZxXSL6rvseekvCodvwdyBQMW3bGfg_kdlJEf8SzO8u8INm_OQ88cLiR3KlxJvRcn3dwWLM9V-vvwUgGhSkhq9WZZIHr61b_c2nFYAFb85hQHQgyVBc4O5BMrSbQcDj3sfPTMQP75dCPEhF-pFSHZahw&__tn__=%2CO%2CP-R 16.09.2021 |
| 11. Анонс | «Триває реєстрація на участь! 04-05 жовтня 2021 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами семінару». | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2994249077520951 16.09.2021 |
| 12. Анонс | «Триває реєстрація на участь! 04-05 жовтня 2021 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами семінару». | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2994259467519912 16.09.2021 |
| 13. Анонс | «Триває реєстрація на участь! 04-05 жовтня 2021 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами семінару». | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2999995636946295?__cft__[0]=AZV_k4t_3Km4JScjadBa-x1GjBkIgNg2up7yWgXmH9LUKsp-KsPhhXHYVKIM2F2Kpw98Br8nMETgINhmk1HSW_i4sjd83fkA6Saw4wUxpKU2EQmTYFvWYVddFL2J66r_w4csVmqy48nz8KilV_lb35j1DQRb8J00BfCxw7ieKGo2no5BEmyvnOuIgMjFHyrWJAQ&__tn__=%2CO%2CP-R 24.09.2021 |
| 14. Анонс | ## «04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» Триває реєстрація на участь!» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/prohramy/201-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast 01.10.2021 |
| 15. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». Виступи 04.10.2021». | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/202-pres-reliz-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-vystupy-04102021 06.10.2021 |
| 16. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». Виступи 04.10.2021. Шевцов А.Г.» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/203-pres-reliz-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-vystupy-04102021-shevtsov-ah 06.10.2021 |
| 17. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». Виступи 04.10.2021. Скрипник Т.В.» | 17. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». Виступи 04.10.2021. Скрипник Т.В.» |
| 18. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». Виступи 05.10.2021.» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/205-pres-reliz-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-vystupy-05102021 06.10.2021 |
| 19. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». Виступи 05.10.2021. Таран І.В.» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/206-pres-reliz-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-vystupy-05102021-taran-iv 06.10.2021 |
| 20. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». Виступи 05.10.2021. Каландарішвілі З.В.» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/207-pres-reliz-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-vystupy-05102021-kalandarishvili-zv 07.10.2021 |
| 21. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». Виступи 05.10.2021. Бавольська О.В.» | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/208-pres-reliz-04-05-zhovtnia-2021-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid-vystupy-05102021-bavolska-ov 08.10.2021 |
| 22. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року. Робота стенду - Скрипник Т.В. - Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/209-pres-reliz-04-05-zhovtnia-2021-roku-robota-stendu-skrypnyk-tv-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid 08.10.2021 |
| 23. Прес-реліз | «Прес-реліз 04-05 жовтня 2021 року. Робота стенду - Бавольська О.В. - Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». | Сайт Інституту https://rehab.org.ua/ | https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/209-pres-reliz-04-05-zhovtnia-2021-roku-robota-stendu-skrypnyk-tv-navchalno-praktychnyi-seminar-rannia-reabilitatsiia-dytyny-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-komandnyi-pidkhid 08.10.2021 |
| 24. Прес-реліз | «Завершив свою роботу навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3008178546128004 06.10.2021 |
| 25. Прес-реліз | «Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3008194276126431 06.10.2021 |
| 26. Прес-реліз | «Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3008205289458663 06.10.2021 |
| 27. Прес-реліз | «Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3008221709457021 06.10.2021 |
| 28. Прес-реліз | «Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3008239506121908 06.10.2021 |
| 29. Прес-реліз | «Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3008955162717009 07.10.2021 |
| 30. Прес-реліз | «Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3009586355987223 08.10.2021 |
| 31. Прес-реліз | «Два стенди з методичними матеріалами працювали протягом навчально-практичного семінару «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3009637499315442 08.10.2021 |
| 32. Прес-реліз | «Два стенди з методичними матеріалами працювали протягом навчально-практичного семінару «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ | https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3009648959314296 08.10.2021 |
| 33. Зворотній зв'язок від учасників стосовно задоволення їхніх потреб від проекту. | «Дякую за запрошення на Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушенням психофізичного розвитку. Командний підхід». | Сторінка однієї з учасниць проекту Інституту у соцмережах | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402459468025305&id=100047837662150 05.10.2021 |
| 34. Зворотній зв'язок від учасників стосовно задоволення їхніх потреб від проекту. | «Два дні Навчально-практичного семінару «Рання реабілітація дитини з порушенням психофізичного розвитку. Командний підхід» | Сторінка однієї з учасниць проекту Інституту у соцмережах | https://www.facebook.com/prolomi/posts/2753916794905585 06.10.2021 |
| 35. Публікації, що свідчать про упровадження на місцях досвіду, отриманого на проекті. https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3009586355987223 | «До заняття готові!» | Сторінка однієї з учасниць проекту Інституту у соцмережах | https://www.facebook.com/alena.serdyuk.1/posts/5108361369214450 18.10.2021 |
| 36. Публікації, що свідчать про упровадження на місцях досвіду, отриманого на проекті. https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3009586355987223 | «День выдался очень интересным и насыщенным» | Сторінка однієї з учасниць проекту Інституту у соцмережах | https://www.facebook.com/groups/canisterapiezp/posts/1091634551372407/ 18.10.2021 |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Подальша реалізація проекту матиме продовження свого розповсюдження через упровадження його матеріалів на місцях організаціями та сім`ями, які взяли участь у семінарі. | Подальша реалізація проекту матиме продовження свого розповсюдження через упровадження його матеріалів у 16 регіонах України - на місцях організаціями та сім`ями, які взяли участь у дводенному тренінговому офлайн-семінарі протягом 16 робочих годин. А це показник поширення всеукраїнського рівня проекту. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Оскільки проект заплановано як всеукраїнський, то набутий на ньому досвід учасниками буде мати практичне поширення по всій країні. | Проект проведено як загальнодержавний і набутий на ньому досвід учасниками має практичне поширення як мінімум у 16 регіонах країни. Оскільки учасники проекту спілкуються з колегами з інших регіонів та обмінюються досвідом та матеріалами, то поширення позитивного досвіду має практичне поширення і по всій країні. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання громадською організацією «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» проект реалізовано відповідно до визначеної мети і завдань - сприяти ранній діагностиці дисфункції у розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку і подальшій комплексній реабілітації – через представлення на семінарі відпрацьованої на практиці сучасної системи ранньої комплексної допомоги та практичне часткове її опрацювання протягом семінару в режимі «зворотній зв’язок». Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації проекту 04-05 жовтня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7 (UBI Конференц хол) проведено навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід», участь в якому взяли 28 осіб з 16 регіонів України (з них: 9 – особи з інвалідністю (жін. – 8; чол. – 1) та 10 законних представників осіб з інвалідністю (батьків). Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Кількісні показники залученої цільової аудиторії формувалися з метою представлення учасників з більш як половини областей України; також метою було представлення більше 50% аудиторії учасниками з інвалідністю/законними представниками дітей з інвалідністю. Зворотній зв'язок від учасників стосовно задоволення їхніх потреб було отримано вже протягом проведення основного етапу реалізації проекту у визначені дати та на визначеній локації. Багато учасників висловлювали своє задоволення форматом проведення проекту, змістовністю та важливістю його матеріалів, можливістю опрацювання в тренінговій формі завдань відповідно до теми проекту, можливістю спілкування та консультування у спікерів/тренерів проекту. Також Інститут отримав публікації учасників у соцмережах зі словами вдячності та задоволення участю у проекті. 1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402459468025305&id=100047837662150 2. https://www.facebook.com/prolomi/posts/2753916794905585 (роздруківки у додатку до цього звіту) Є публікації, що свідчать про упровадження на місцях досвіду , отриманого на проекті. 1. https://www.facebook.com/VGOISP/posts/3009586355987223 2. https://www.facebook.com/alena.serdyuk.1/posts/5108361369214450 3. https://www.facebook.com/groups/canisterapiezp/posts/1091634551372407/ Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Під час реалізації проекту кількісні показники залученої цільової аудиторії збільшено відповідно плану виконання, а саме: збільшено кількість учасників семінару до 28 осіб. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 300 079,18 грн. (триста тисяч сімдесят дев’ять гривень 18 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації програми відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів шляхом забезпечення донесення повідомлень про проект до усіх зацікавлених шляхом надання інформації через сторінки у соціальних мережах та на інтернет-сайтах, публікація фото- та відеоматеріалів тощо; викладення у соціальних мережах та на інтернет-сайтах анонсів, інформації про перебіг проекту, пост-релізу та розсилання в електронному вигляді всім потенційним учасникам матеріалів семінару; здійснення інформування про проект за декілька тижнів до його початку, далі постійне інформування про залучених спікерів, доповідачів, тренерів та подальше викладення інформації про перебіг проекту; після проведення семінару публікація пост-релізу та розсилання електронних матеріалів учасникам семінару (презентацій, фото- та відеоматеріалів тощо). Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Подальша реалізація проекту матиме продовження свого розповсюдження через упровадження його матеріалів у 16 регіонах України - на місцях організаціями та сім`ями, які взяли участь у дводенному тренінговому офлайн-семінарі протягом 16 робочих годин. А це показник поширення всеукраїнського рівня проекту. Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт проекту «Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti