Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Захід: Семінар «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, де інституалізації, тощо. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Вересень - грудень 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Продемонструвати суспільству здібності, талант і творчий потенціал значної частини громадян цього суспільства – осіб з інвалідністю, від яких досі суспільство було штучно відмежоване. Науково продемонструвати особам з інвалідністю, що їхня доля, їхнє майбутнє та майбутнє їхніх дітей в їх власних руках, тобто стимулювання і організація дієвого масового процесу психологічної та духовної реабілітації осіб з інвалідністю. Ініціювання у людей з інвалідністю бажання знайти своє місце в житті та бажання масової реабілітації і самореалізації через освіту, культуру, мистецтво, спорт, туризм, науку, творчість. Надати відповідні знання щодо прав і потреб осіб з інвалідністю та подолання перешкод на шляху реалізації своїх прав у суспільстві. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | За останнє десятиріччя соціальна політика України стосовно осіб з інвалідністю зазнала суттєвих змін. Ставлення до цієї соціальної групи людей, як до пацієнтів, якими необхідно лише опікуватися і які не можуть долучатися до активного суспільного життя змінилося на ставлення до них, як до повноправних членів суспільства, які мають рівні права з іншими громадянами країни. Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) 1986 року в Україні загалом постраждало 3 259 761 громадянин України та 2 293 населені пункти. Станом на 01.01.2019 року статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні мали 1 816 838 осіб, в тому числі 355 426 дітей. Серед постраждалих 108 583 особи складали особи з втратою працездатності (особи з інвалідністю) та встановленим зв’язком захворювання, що призвело до інвалідності з впливом наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 1 постраждалих). Загальна кількість постраждалих громадян у станом на 01.01.2019 року порівняно з 2008 роком зменшилася на 552 266 осіб, або на 23,31 % (з 2 369 104 до 1 816 838 осіб). Кількість учасників ліквідації аварії за 2008-2019 роки скоротилась з 276 327 до 193 779, або на 29,87 %, тобто впродовж останніх 10 років помер майже кожний третій учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Кількість потерпілих скоротилась з 2 092 777 у 2008 році до 1 620 395 у 2019 році, або на 22,57 % (472 382 особи). Не можна оминути в характеристиці постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС такий болючий і соціально важливий показник як 39 519 осіб, котрі мають статус дружини/чоловіка померлого громадянина (вдови/вдівця), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою. На сьогоднішній день основними медичними проблемами для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС є зростання захворюваності, поширеності і смертності на пухлинні захворювання (лейкемії, рак щитоподібної залози, рак молочної залози, рак легень та множинна мієлома) та непухлинні захворювання (серцево-судинні захворювання та цереброваскулярні захворювання з когнітивними порушеннями, радіаційні катаракти та судинна патології ока, непухлинні захворювання щитоподібної залози). Дуже важливою проблемою є стан здоров’я дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС в тому числі нащадків постраждалих 1го та 2го поколінь. Все викладене вище свідчіть, що надання медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС потребує подальшої всебічної уваги збоку держави для вирішення проблеми збереження життя і здоров’я всіх категорій постраждалих із залученням досвідчених спеціалістів і визнаних науково-медичних установ в галузі радіаційної медицини, радіаційної епідеміології та радіаційної безпеки. Треба відзначити, що впродовж останніх років медичне забезпечення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС значно погіршилось за умови згортання медико-соціальних програм, а саме бюджетної програми ‘‘Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи’’ Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності призводить до необхідності забезпечення комплексного підходу у створенні умов, які б сприяли реалізації прав осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами України. Для цього потрібно здолати існуючі бар’єри невлаштованого соціуму, удосконалити законодавство і посилити контроль за його дотриманням, змінити у ряді випадків ставлення суспільства до проблеми інвалідності. Політика держави у цій сфері має базуватися на вже існуючих тенденціях світових інноваційних підходах до розв’язання проблем інвалідності, та кращому практичному досвіді. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю, а саме: учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та створення гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування інвалідів ЧАЕС щодо можливих видів і форм соціальної допомоги, проживання тощо. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 362 353,00 грн. (триста шістдесят дві тисячі триста п’ятдесят три гривні 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 308 000,00 грн. (триста вісім тисяч гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 54 353,00 грн. (п’ятдесят чотири тисячі триста п’ятдесят три гривні 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Підготовка плану, матеріалів проведення заходу. Збір нормативно-правових актів. Розповсюдження інформації про проведення заходу у соціальних мережах та на сайті громадського об’єднання. Пошук приміщення для проведення заходу. Розробка методичних матеріалів. | Підготовка плану, матеріалів проведення заходу. Збір нормативно-правових актів. Розповсюдження інформації про проведення заходу у соціальних мережах та на сайті громадського об’єднання. Пошук приміщення для проведення заходу. Розробка методичних матеріалів. | Проведення семінарів. Читання лекцій. Питання – відповіді. | Розповсюдження інформації, усні лекції, онлайн-лекції. |
| 2. Проведення дводенного семінару «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення». | Ознайомлення цільової аудиторії з історією Чорнобиля. Отримання інформації щодо наслідків опромінювання. Можливості попередження та лікування отриманих хвороб, що виникли після Чорнобильської катастрофи. Надання інформації про можливості лікування та реабілітації, опираючись на конкретні приклади осіб з інвалідністю. | 12-15 грудня с. Лютіж, Київська обл. проведення 2 семінарів: 1. «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення». 2. «Юридичні аспекти національної системи захисту прав людей з інвалідністю, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | Ознайомлення цільової аудиторії з історією Чорнобиля. Отримання інформації щодо наслідків опромінювання. Можливості попередження та лікування отриманих хвороб, що виникли після Чорнобильської катастрофи. Надання інформації про можливості лікування та реабілітації, опираючись на конкретні приклади осіб з інвалідністю. Інформування цільової аудиторії щодо нормативно-правової бази захисту прав осіб з інвалідністю. Розкриття та отримання зворотної інформації від осіб з інвалідністю щодо дотримання статей Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на державному рівні. |
| Збір та формування фінансової звітності по використанню коштів. | Збір фото – відео матеріалів, формування інформаційної звітності. | Формування та збір матеріалів для звітності. | Подання звітних документів. |

Громадською організацією «Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» захід реалізовано відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 89. Проведено 2 семінари. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1.Підготовчий. | Вересень-листопад 2021, м. Київ | Підготовка плану, матеріалів проведення заходу. Збір нормативно-правових актів. | 1. Підготовка плану, матеріалів проведення заходу. Збір нормативно-правових актів. Розповсюдження інформації про проведення заходу у соціальних мережах та на сайті громадського об’єднання. Пошук приміщення для проведення заходу. Розробка методичних матеріалів. | Підготовка плану, матеріалів проведення заходу. Збір нормативно-правових актів. Розповсюдження інформації про проведення заходу у соціальних мережах та на сайті громадського об’єднання. Пошук приміщення для проведення заходу. Розробка методичних матеріалів. | Інформаційна кампанія серед потенційних учасників заходу. Отримання погодження від учасників, щодо участі у заході. Видання матеріалів необхідних для успішної реалізації заходу. | Ознайомлення громадськості з заходом через мережу Інтернет. Веб-сайт (http:www.souzchornobyl.org) |
| 2. Основний. | 12-15 грудня урочище «Туровча лісова»-2 с. Лютіж, Вишгородський район Київська обл. Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський Центр Комплексної Реабілітації для осіб з інвалідністю». | Проведення семінару «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення». | Проведення семінару «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення». | 12-15 грудня с. Лютіж, Київська обл. проведення 2 семінарів: 1. «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення». 2. «Юридичні аспекти національної системи захисту прав людей з інвалідністю, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | Ознайомлення цільової аудиторії з історією Чорнобиля. Отримання інформації щодо наслідків опромінювання. Можливості попередження та лікування отриманих хвороб, що виникли після Чорнобильської катастрофи. Надання інформації про можливості лікування та реабілітації, опираючись на конкретні приклади осіб з інвалідністю. Інформування цільової аудиторії щодо нормативно-правової бази захисту прав осіб з інвалідністю. Розкриття та отримання зворотної інформації від осіб з інвалідністю щодо дотримання статей Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на державному рівні. | Ознайомлення цільової аудиторії з історією Чорнобиля. Отримання інформації щодо наслідків опромінювання. Можливості попередження та лікування отриманих хвороб, що виникли після Чорнобильської катастрофи. Надання інформації про можливості лікування та реабілітації, опираючись на конкретні приклади осіб з інвалідністю. Інформування цільової аудиторії щодо нормативно-правової бази захисту прав осіб з інвалідністю. Розкриття та отримання зворотної інформації від осіб з інвалідністю щодо дотримання статей Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на державному рівні. |
| 3. Заключний. | Грудень 2021 року, м. Київ вул. В.Винниченка, 3 | Збір фото – відео матеріалів, формування інформаційної звітності. Опрацювання відгуків, листів. | Збір та формування фінансової звітності по використанню коштів. | Підготовка звітності. | Підготовка підсумкового та фінансового звітів. | Підготовлені та надані підсумковий та фінансовий звіти. |
| Громадською організацією захід реалізовано відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу), а саме: 12-15 грудня проведено 2 семінари в с. Лютіж. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Представники ДУ ННЦРМ Представники КОДА Представники ПФУ Представники Міністерства соціальної політики | 120 осіб, з них 90 – особи з інвалідністю (32-жін./58-чол.) | Представники ДУ ННЦРМ Представники КОДА Представники ПФУ Представники Міністерства соціальної політики | 92 особи, з них 70 – особи з інвалідністю (22-жін./48-чол.) |

Під час реалізації заходу кількісні показники залученої цільової аудиторії зменшені відповідно плану виконання із 120 до 92 осіб через захворювання заявлених учасників під час пандемії COVID-19. Списки або документи, що підтверджують участь у заході 92 осіб, з них 70 – особи з інвалідністю до Підсумкового звіту не додані. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Представники ДУ ННЦРМ Представники КОДА Представники ПФУ Представники Міністерства соціальної політики | Розповсюдження інформації, лекції технічно-інформаційними засобами. | Представники ДУ ННЦРМ Представники КОДА Представники ПФУ Представники Міністерства соціальної політики | Розповсюдження інформації, усні лекції, онлайн-лекції. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» зазначено, що ризик реалізації заходу виник через можливу захворюваність заявлених учасників семінару під час пандемії COVID-19 та виникнення карантинних обмежень, пов’язаних з можливістю пересування регіонами України. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): - Веб-сайт ГО www.souzchornobyl.org

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Статті, блоги, технічно-інформаційні сюжети, медицина, соціальний захист, пенсійне забезпечення. | Не зазначено | Не зазначено | Статистика України КОДА, Міністерство соціальної політики. |

ГО «Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» в описі заходу зазначено, що ознайомлення громадськості з заходом здійснюється шляхом висвітлення інформації через веб-сайт ГО www.souzchornobyl.org. Проте, проведене спостереження на сайті ГО за вказаним посиланням не дало результатів щодо виявлення оприлюдненої інформації про реалізацію заходу «Семінар «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення». У Підсумковому звіті не надано жодного посилання на розповсюджені та оприлюднені матеріали щодо реалізації заходу. (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Залучення до партнерської співпраці органів державної влади та організацій-партнерів задля забезпечення рівних прав у сфері охорони здоров’я, освіти, соціально-культурної реабілітації людей з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні. | Залучення до партнерської співпраці органів державної влади та організацій-партнерів задля забезпечення рівних прав у сфері охорони здоров’я, освіти, соціально-культурної реабілітації людей з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Інформація про проведення буде опублікована на офіційному веб-сайті громадської організації та обласних і регіональних ЗМІ. | 20 000 осіб з інвалідністю ЧАЕС |

ГО у фактичних показниках зазначає, що інформація щодо поширення позитивного досвіду буде розповсюджуватися через 20 000 осіб з інвалідністю ЧАЕС, які, ймовірно, є членами всеукраїнської громадської організації. Даних щодо висвітлення інформації про захід та поширення позитивного досвіду на офіційному веб-сайті громадської організації та обласних і регіональних ЗМІ, як зазначено в описі заходу, у Підсумковому звіті відсутні.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання ГО «Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» захід «Семінар «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення» виконано відповідно до мети і завдань - продемонструвати суспільству здібності, талант і творчий потенціал осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, від яких досі суспільство було штучно відмежоване; науково продемонструвати особам з інвалідністю, що їхня доля, їхнє майбутнє та майбутнє їхніх дітей в їх власних руках, тобто стимулювання і організація дієвого масового процесу психологічної та духовної реабілітації осіб з інвалідністю. Ініціювання у людей з інвалідністю бажання знайти своє місце в житті та бажання масової реабілітації і самореалізації через освіту, культуру, мистецтво, спорт, туризм, науку, творчість. Надати відповідні знання щодо прав і потреб осіб з інвалідністю та подолання перешкод на шляху реалізації своїх прав у суспільстві. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації, передбаченому Договором про виконання (реалізацію) заходу, в рамках реалізації заходу «Семінар «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення» 12-15 грудня 2021 на базі державної реабілітаційної установи «Всеукраїнський Центр Комплексної Реабілітації для осіб з інвалідністю» (с. Лютіж) проведено 2 семінари: 1. «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення»; 2. «Юридичні аспекти національної системи захисту прав людей з інвалідністю, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», учасниками яких були 92 особи, з них 70 – особи з інвалідністю. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Під час проведення заходу учасники отримали інформацію щодо наслідків опромінювання, можливості попередження та лікування отриманих хвороб, що виникли після Чорнобильської катастрофи, інформацію про можливості лікування та реабілітації, опираючись на конкретні приклади осіб з інвалідністю. Семінар «Юридичні аспекти національної системи захисту прав людей з інвалідністю, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» був спрямований на інформування цільової аудиторії щодо нормативно-правової бази захисту прав осіб з інвалідністю, розкриття та отримання зворотної інформації від осіб з інвалідністю щодо дотримання статей Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на державному рівні. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Фактичний показник охоплення цільової аудиторії: 92 особи, з них 70 – особи з інвалідністю (22-жін./48-чол.), який є меншим за плановий у 120 осіб, з них 90 – особи з інвалідністю (32-жін./58-чол.). Зменшення кількісного показника цільової аудиторії викликано через захворюваність заявлених учасників семінару під час пандемії COVID-19 та виникнення карантинних обмежень, пов’язаних з можливістю пересування регіонами України. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 297 598,14 грн. (двісті дев’яносто сім тисяч п’ятсот дев’яносто вісім гривень 14 копійок). Присутні зауваження щодо використання бюджетних коштів. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО «Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» в описі заходу зазначено, що ознайомлення громадськості з заходом здійснюється шляхом висвітлення інформації через веб-сайт ГО www.souzchornobyl.org. Проте, проведене спостереження на сайті ГО за вказаним посиланням не дало результатів щодо виявлення оприлюдненої інформації про реалізацію заходу «Семінар «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення». У Підсумковому звіті не надано жодного посилання на розповсюджені та оприлюднені матеріали щодо реалізації заходу. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): В описі заходу громадською організацією зазначено, що подальше виконання (реалізація) заходу буде здійснюватися шляхом залучення до партнерської співпраці органів державної влади та організацій-партнерів задля забезпечення рівних прав у сфері охорони здоров’я, освіти, соціально-культурної реабілітації людей з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні. Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заході та в режимі онлайн. Підсумковий звіт заходу «Семінар «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення» громадської організації «Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti