|  | Додаток 1 до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 86 від «28» 07. 2021 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111 |
| --- | --- |

Всеукраїнська громадська організація інвалідів

«Правозахисна спілка інвалідів»

Захід «Конференція «Право на справедливий суд осіб з інвалідністю»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий етап до реалізації. | Жовтень-листопад 2021 року місто Київ | Підготовка до реалізації. | Проведені переговори і заключені договори для виконання проекту. | Буде сформовано команду спеціалістів для та проведено комплекс заходів, які забезпечать якісне проведення запланованої конференції. |
| Проведення запланованого заходу | листопад 2021 року місто Київ | Проведення заходу (конференції) | Проведено захід (конференцію) та реалізовано всі активності, які передбачалися | 1) Учасники заходу (конференції) отримали нові знання щодо забезпечення права людей з інвалідністю на справедливий суд та доступ до правосуддя. 2) Учасники заходу одержали практичні поради щодо забезпечення архітектурної та інформаційної доступності судових установ. 3) Учасники заходу обмінялись досвідом щодо вищезазначених питань |
| Аналітика та звітування | грудень 2021 місто Київ | Аналітика та звітування | Підведення підсумків, здача фінансових та інших звітів. | 1)Проведення необхідної аналітичної роботи по завершенню заходу. 2)Отримання практичної оцінки позитивної реалізації заходу 3)Позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття проектної пропозиції. |

(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

Таблиця 2

| Короткострокові | 1) Безпосереднє спілкування учасників на конференції, обмін досвідом, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань щодо забезпечення права на справедливий суд та доступу до правосуддя людей з інвалідністю в Україні. 2) Отримання учасниками довідково-інформаційних та методичних матеріалів заходу, фото- та відео-матеріалів, презентацій спікерів в електронному вигляді для подальшого вивчення та використання їх в роботі. 3) Отримання учасниками заходу нових знань щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на справедливий суд та доступ до правосуддя. 4) Висвітлення та обговорення ряду проблемних питань щодо забезпечення права на справедливий суд та доступу до правосуддя осіб з інвалідністю 5) Привернення уваги компетентних державних органів та громадськості до проблем осіб з інвалідністю в Україні. |
| --- | --- |
| Довгострокові | 1) Висвітлено та обговорено низку проблемних питань щодо забезпечення права на справедливий суд та доступу до правосуддя особам з інвалідністю; 2) Напрацьовано шляхи подолання існуючих проблем щодо забезпечення права на справедливий суд та доступу до правосуддя особам з інвалідністю в Україні; 3) Забезпечено реалізацію права на справедливий суд та доступу до правосуддя особам з інвалідністю в Україні; 4) Підвищено рівень обізнаності про права осіб з інвалідністю. |
| Числові показники досягнення | 1) Кількість осіб, яких було охоплено інформаційною кампанією в результаті реалізації заходу-15 тис. осіб (з яких-50% особи з інвалідністю); 2) 55 осіб -учасників проекту (з яких 10-особи з інвалідністю) 3) Кількість осіб, які покращили власні знання внаслідок проведення заходу-50 осіб. |
| Якісні показники досягнення | 1) Публічний дискурс про стан дотримання та оцінки виконання нормативно-правових актів, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні; 2) Обмін досвідом та комунікація учасників заходу щодо того як забезпечити людям з інвалідністю доступ до правосуддя (судочинства). 3) Напрацювання рекомендацій для органів державної влади за результатами конференції та обговорення проведеного учасниками заходу. Рекомендації будуть укладені у формі інформаційного буклету та будуть розіслані учасникам заходу, а також розміщенні в мережі Інтернет. 4) Поширення 55 учасниками (представниками різних груп цільової аудиторії) набутого досвіду на території регіонів, що ними представляються. |

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Запланований захід буде висвітлений на офіційному веб-сайті та сторінці Facebook ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», на захід будуть запрошені місцеві засоби масової інформації. Щодо строків інформування - впродовж 1-3 днів з дня проведення заходу. Окрім того інформація про захід буде розміщена на офіційних сайтах та групах у соціальних мережах: 1. Верховного суду 2. Південно-західного апеляційного господарського суду 3. Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві 4. Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області 5. Громадської організації «Інститут судового менеджменту». |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Проблема реалізації права на справедливий суд та доступу до правосуддя людей з інвалідністю наразі є актуальною та такою, що потребує рішення на рівні держави. ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» реалізовує та планує реалізовувати проєкти та заходи, які направлені на подолання цієї проблеми та належного захисту прав та свобод зазначеної групи населення за рахунок грантових коштів від міжнародних донорів, благодійних внесків та пожертв меценатів. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Вся інформація щодо проведення проектної діяльності та запланованого заходу буде висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook сторінці ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», де з ними може ознайомитися необмежена кількість осіб. |