|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Серія online-семінарів «Успішні фахівці-масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи» |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська спілка «Всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | вересень-грудень 2020 р |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Загальнодержавний |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Створення умов реалізації права на працю для масажистів з інвалідністю по зору шляхом підвищення їх рівня обізнаності щодо можливостей започаткування власної справи, консультацій з юридичних питань, отримання інформаційної, методичної та фінансової підтримки регіональних центрів зайнятості населення. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Впровадження першого етапу медичної реформи призвело до масового звільнення осіб з інвалідністю по зору з посад масажистів які своєю працею приносили користь іншим, сплачували податків бюджет та реалізовували рівне право на працю та гідне життя. Дану проблему можна розв’язати організувавши для такої категорії осіб, враховуючи специфіку навчання осіб з порушеннями зору, семінару по реєстрації фізичної особи підприємця з урахуванням сучасної нормативної бази та принципів оподаткування, і провести серію заходів з обміну досвідом, удосконаленням навиків роботи масажистів, навчання новим сучасним методам та прийомам масажу. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Під час реалізації проекту ГС «Сучасний погляд» проведено Серії семінарів - це 4 дні семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів та 5 днів семінарів з циклу започаткування власної справи. Результатом втілення проекту є участь групи масажистів з інвалідністю по зору в кількості 40 осіб та 50 слухачів. Учасникам надавались фахові консультації партнерами проєкту, Харківським міським центром зайнятості і студією по масажу «Любава». Також, у учасників проекту було подолано бар’єри і страхи щодо започаткування власної справи і сформовано бажання самостійно створити для себе робоче місце, отримавши статус фізичної особи-підприємця. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 317 251,64 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 265 066,00 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 52 185,64 |

Продовження додатка

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1.Визначення кількісних та якісних характеристик учасників проекту з числа масажистів з інвалідністю по зору.  2.Формування навчальної та консультаційної програми.  3.Проведення заходів, передбачених проектом.  4.Збір та обробка результатів проекту.  5.Подальша підтримка учасників, які вирішать стати фізичними особами-підприємцями | За допомогою партнерів у реалізації проекту буде зібрано та оброблено статистичну інформацію щодо масажистів з інвалідністю по зору з різних регіонів України, які з різних причин не працюють і хотіли б започаткувати власну справу.  Проведення онлайн курсів з питань реєстрації осіб у якості фізичних осіб-підприємців.  Семінари-практикуми, майстер-класи, чемпіонат з масажу для незрячих масажистів від провідних фахівців цієї галузі, методична підтримка з боку науковців-реабілітологів Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.  Юридичний супровід та консультативна допомога процесу реєстрації фізичних осіб-підприємців з числа учасників проекту. | 1.Розробка опитувальника; проведення опитування, математичний аналіз статистичних даних, формування групи учасників проекту.  2.Чемпіонат по масажу, аналіз класичних помилок, проведення серії майстер-класів з застосуванням сучасних методів та принципів масажу.  3.Проведення семінарів «Започаткування власної справи – від теорії до практики»  4.Підведення підсумків проекту | Розробка анкети і проведення опитування респондентів з метою визначення зацікавленості навчальними темами та формування групи осіб для участі в семінарах та online-чемпіонаті з масажу.  Проведення оnline-чемпіонату з масажу серед учасників проєкту. Проведення online-заходу з визначення та нагородження переможців, робота над помилками  Проведення семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів з порушеннями зору  Проведення семінарів з започаткування власної справи «Від теорії - до практики»  Проведення підсумкової online-конференції за результатами проєкту Серія семінарів «Успішні фахівці масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи».  Юридичний супровід і психологічна підтримка учасників проекту. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1. Підготовчий етап. | 1-30 вересня 2020 р.  м. Київ | Проведення підготовчого етапу, переговори, логістика | Будуть проведені переговори та укладені договори про співпрацю у виконанні проекту з 5 організаціями. | Залучені фахівці, які мають вищу освіту в різних галузях: тифлопедагогіка, психологія, соціальна робота, юриспруденція, медицина, фізіотерапія і реабілітація | Буде сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації проекту. | Залучені фахівці та спеціалісти студії масажу «Любава», академії масажу INELDEA, Навчально-наукового інституту фізичної культури, відділу профорієнтації ХМЦЗ (Харківського міського центру зайнятості), Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренко. |
| 2. Основний етап. | 10 вересня - 10 жовтня 2020 р. м. Київ та 24 області України | Збір інформації, статистика, формування групи учасників проекту | Буде розроблено опитувальник з метою визначення кількості осіб з інвалідністю по зору, які займаються діяльністю масажистів, вік, освіта, зайнятість і т.д. | Розробка опитувальника;  проведення опитування, математичний аналіз статистичних даних, формування групи учасників проекту | Планується опитати від 500 до 1200 осіб. Проведено статистично-аналітичну роботу | В опитуванні взяли участь 417 осіб (жін – 208, чол – 209) з 23 областей України. |
|  | 10-31 жовтня 2020 р. | Обмін досвідом, отримання нових знань, прийомів роботи, сучасних методів масажу | Чемпіонат по масажу, аналіз класичних помилок, проведення серії майстер-класів з застосуванням сучасних методів та принципів масажу. Уся інформація буде адаптована для сприймання особами з інвалідністю по зору. | Проведення семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів з порушеннями зору. | Запис відео роботи масажистів з використанням їх особливого підходу до роботи. Відеозаписи будуть направлені для аналізу та опрацюванням спеціалістам. Проведення Online-чемпіонату з масажу серед учасників проєкту. | Проведення online-заходу з визначення та нагородження переможців, робота над помилками. Проведений аналіз над класичними помилками під час проведення масажу. Удосконалення своєї майстерності в роботі за фахом масажистів. |
|  | 18-22 листопада 2020 р. | Проведення семінарів з започаткування власної справи «Від теорії - до практики». | Будуть проведені 5 днів навчальних семінарів з практичним виконанням завдань в супроводі фахівців. | Написання бізнесплану, реєстрація ФОП, оподаткування, бугалтерський облік, практичні завдання. | Захід буде проведено online з використанням сучасних комп’ютерних технологій. | Усім учасникам (40 осіб) надані інструменти і механізми в роботі, опановано теоретико-практичні знання щодо механізму започаткування власної справи, вибору системи оподаткування, складання бізнес-плану, отримано інформацію щодо можливостей підтримки з боку центрів зайнятості при відкритті власного бізнесу. |
| 3. Підсумковий етап. | 1 - 25 грудня 2020 р. м. Київ | Підведення підсумків проекту, здача фінансових та інших звітів. | Отримання практичної оцінки позитивної реалізації проекту. Позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття проекту. | Проведення підсумкової online-конференції за результатами проєкту Серія семінарів «Успішні фахівці масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи» | Отримання практичної оцінки позитивної реалізації проекту | Про успішність реалізації проєкту свідчить те, що майже 400 його учасників розглядають можливість започаткування власної справи. Якісними показниками, які свідчать про успішність реалізації проєкту, стало зростання рівня професійної майстерності, набуття знань щодо реєстрації та ведення власного бізнесу, позбавлення від страху перед діяльністю у якості фізичної особи-підприємця, підвищення самооцінки, вдосконалення навичок спілкування та обміну інформацією на професійні теми. |

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | | Фактичні показники цільової аудиторії | |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Цільовою аудиторією є особи з інвалідністю по зору, які мають спеціальну медичну освіту даного спрямування або закінчили курси масажистів, працювали або хочуть в подальшому працювати масажистами. | Всього 40 осіб, з них 40 осіб з інвалідністю. | Розробка анкети і проведення опитування респондентів з метою визначення зацікавленості навчальними темами та формування групи осіб для участі в семінарах та online-чемпіонаті з масажу. Особи з інвалідністю по зору віком від 17 -60 років з 23 областей україни  Проведення Online-чемпіонату з масажу серед учасників проєкту. Проведення online-заходу з визначення та нагородження переможців, робота над помилками.  Проведення семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів з порушеннями зору. Особи з інвалідністю по зору I, II, III груп.  Проведення семінарів з започаткування власної справи «Від теорії - до практики».  Проведення підсумкової online-конференції за результатами проєкту Серія семінарів «Успішні фахівці масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи». | Всього учасників:  417 осіб.  Учасники семінару, що отримали сертифікати 40  Особи з інвалідністю по зору I, II, III груп. Переможцями чемпіонату з масажу стали три особи з інвалідністю.  Учасників семінарів щодо підтвердження рівня кваліфікації – 40 осіб.  Учасники семінарів з інвалідністю по зору I, II, III груп. – 40 осіб.  Учасники підсумкової online-конференції – 22 особи з інвалідністю по зору I, II, III груп. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Сумський державний педагогічний університет ім А.С. Макаренка, Кафедра здоров’я, фізичної терапії, реабілітації, ерготерапії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім А.С. Макаренка.  Студія масажу «Любава».  Харківський міський Центр зайнятості (ХМЦЗ)  Рівненський відокремлений підрозділ «Всеукраїнської громадської організації «Генерація успішної дії».  ВХМТ «Служіння незрячим» | Виконавець частини організаційно-аналітичної роботи в проекті. Організація проведення 3 етапу проекту. Проведення збору відіоматеріалів направлених від учасників. Підготовка аналітики за результатами опрацьованих матеріалів.  Виконавець організації чемпіонату з масажу, проведенні майстеркласів з вивчення сучасних прийомів та методів масажу. Надання наукових рекомендацій щодо помилок в роботі масажистів на основі аналітичних матеріалів.  Виконавець проведення онлайн семінарів щодо започаткування власної справи та реєстрації у якості фізичної особи-підприємця.  Виконавець у підготовці списків для опитування в західному регіоні Рівненська, Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька області.  Виконавець у підготовці списків для опитування у Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та місті Києві. | Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренко.  ФОП «Студія масажу «Любава»  Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області.  Харківський міський Центр зайнятості (ХМЦЗ)  Академія масажу INELDEA. | Проведення семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів з порушеннями зору.  Проведення Online-чемпіонату з масажу серед учасників проєкту. Проведення online-заходу з визначення та нагородження переможців, робота над помилками.  Проведення семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів з порушеннями зору.  Проведення семінарів з започаткування власної справи «Від теорії - до практики».  Проведення семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів з порушеннями зору. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Про проведення проекту проінформовано на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» в соціальній мережі Facebook: <https://www.facebook.com/NGU.Contemporary.View/?ref=bookmarks> , та на офіційних сайтах партнерів та учасників проекту.

Крім того, інформацію про проєкт поширило у своїх новинах на власному веб-сайті всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея осіб з інвалідністю України»:

<https://naiu.org.ua/uspishni-fahivtsi-masazhysty-realizatsiya-prava-na-pratsyu-shlyahom-zapochatkuvannya-vlasnoyi-spravy/>

<https://naiu.org.ua/zakinchennya-odnogo-proyektu-tse-lyshe-pershyj-krok-do-realizatsiyi-nastupnogo/>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| Відеоматеріали | Семінар 1. «Ергономіка в роботі масажиста, методика проведення основних масажних маніпуляцій (поглажування, розтирання, розминання, вижимання, вібрування»;  Семінар 2. «методика проведення масажу на різних ділянках тіла (живіт, стегна, сідниці, плече) в анти цилюлітних програмах»;  Семінар 3. «Інструментальні техніки в масажі особливості ергономіки в роботі масажиста»;  Семінар 4. «гемо-лімфодринажні маніпуляції в масажі обличча». | Записи семінарських занять з масажу | Дані матеріали були записані на флешкарту пам’яті і надіслані 40 учасникам проєкту. Також посилання на ці матеріали були направлені в спеціально створену групу для учасників проєкту в програмі Vibеr, де нараховується 90 учасників. |
| Відеовебінари | 1.Техніка «cellulift» в корекції фігури;  2. Масаж глибоких тканин в практиці масажиста;  3. Основи реабілітації осіб після інсульту;  4. Вогняний масаж;  5. Грижі в поперековому відділі хребта;  6. масаж Гуа-ша;  7. Стоун масаж;  8. техніки суглобових маніпуляцій в практиці масажиста. | Дані матеріали є спеціально відзнятими для освоєння учасниками проєкту. | Дані матеріали були записані на флешкарту пам’яті і надіслані 40 учасникам проєкту. Також посилання на ці матеріали були направлені в спеціально створену групу для учасників проєкту в програмі Vibеr, де нараховується 90 учасників. |
| Відеоматеріали | Семінар 5 Презентація інклюзивного коворкінгу «Доступна зайнятість для доступного життя». Що таке підприємництво? Генеруй бізнес ідею та розпочни свій бізнес;  Семінар 6 Самовизначення здібностей – один з кроків до власної справи; Від чого залежить успіх у бізнесі? Успішні історії власної справи;  Семінар 7 «Основи менеджменту та маркетингу. Правові засади ведення бізнесу в т.ч. для осіб з інвалідністю»;  Семінар 8  «Бізнес план в деталях»;  Семінар 9 «Пошук партнерів, як залучити фінансування». | Семінарські заняття на тему: «Започаткування власної справи».  Дані матеріали спеціально записані для учасників проєкту і спрямовані на вивчення і повторення в зручний час. | Дані матеріали були записані на флешкарту пам’яті і надіслані 40 учасникам проєкту. Також посилання на ці матеріали були направлені в спеціально створену групу для учасників проєкту в програмі Vibir, де нараховується 90 учасників. |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| При потребі виявленій під час статистично-аналітичної роботи, даний проект буде повторений за участі спеціалістів та благодійних фінансових надходжень. | Перспективами подальшого розвитку проєкту є домовленості з Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренко щодо розробки та впровадження курсів з підвищення кваліфікації масажистів з порушеннями зору. Запровадження на базі університету для осіб з інвалідністю по зору семінарських практичних занять з вивчення сучасних технік масажу. Організація заходів задля професійного зростання фахівців масажу серед осіб з глибокими порушеннями зору. Проведення інклюзивних чемпіонатів з масажу, формування безперешкодного доступу до інформаційної та архітектурної доступності в процесі реалізації даних заходів. При університеті є гуртожиток в якому можна розмістити осіб з інвалідністю підчас навчальних курсів, семінарів, майстер-класів. Джерелами фінансування стануть благодійні залучені кошти ГС «Сучасний погляд», залучені кошти від донорів при умові написання проєкту, внесок партнерів з Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренко. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Про позитивний досвід та успішні кейси за результатами реалізації проекту буде повідомлено на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook, при зацікавленості з боку ЗМІ – у регіональних та всеукраїнських масс-медіа | В процесі реалізації проєкту було проведено анкетування осіб з інвалідністю з 23 областей України і 1 особи громадянина України, який мешкає в Італії. В процесі реалізації проєкту до нього постійно долучались нові зацікавлені особи, навіть зараз після завершення проєкту інформація про нього розповсюджується серед осіб з інвалідністю по зору. Масажисти з глибокими порушеннями зору, які з тих чи інших причин не змогли взяти участь у проєкті, звертаються до ГС "Сучасний погляд" з проханням надати матеріали і щодо семінарів з масажу, і щодо інформації про започаткування власної справи.  ГС «Сучасний погляд» тісно й плідно співпрацює з колегами з інших громадських об'єднань, представниками органів державної влади та місцевого самоврядування,  державними й недержавними підприємствами, установами і організаціями, в контексті реалізації наших статутних цілей та завдань, сприянні працевлаштуванню осіб з інвалідністю. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію).

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Результатами реалізації проєкту стало отримання його учасниками практичних навичок, опанування новітніх прийомів та технік масажу, обговорення з колегами повсякденних проблемних питань у роботі масажистів, теоретико-практичних знань щодо механізму започаткування власної справи, вибору системи оподаткування, складання бізнес-плану, отримання інформації щодо можливостей підтримки з боку центрів зайнятості при відкритті власного бізнесу.

У перспективі мова йде про появу нових фізичних осіб-підприємців з числа масажистів з глибокими порушеннями зору, які зможуть не тільки забезпечувати власний добробут, але й податковими зборами наповнювати бюджет держави. Крім того, їх приклад можуть наслідувати й інші особи з інвалідністю, які теж поки не наважуються започаткувати власну справу.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам:

Фактичні показники реалізації проекту відповідають плановим показниками відповідно опису проекту, а саме:

* Розроблені анкети і проведено опитування респондентів з метою визначення зацікавленості навчальними темами та сформувані групи осіб для участі в семінарах та online-чемпіонаті з масажу;
* Проведено серії майстер-класів з застосуванням сучасних методів та принципів масажу для навчання та підвищення рівня кваліфікації масажистів з порушеннями зору. Проведено Online-чемпіонат з масажу серед учасників проєкту. Проведено online-заходу з визначення та нагородження переможців. Записані відео роботи масажистів з використанням їх особливого підходу до роботи;
* Проведено семінари з започаткування власної справи «Від теорії - до практики» з практичним виконанням завдань в супроводі фахівців;
* Проведено підсумкову online-конференцію за результатами проєкту «Серія семінарів «Успішні фахівці масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи».

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Серія online-семінарів «Успішні фахівці-масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи», сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізація права на працю на рівні з іншими» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Учасниками проекту отримано високий у напрямках практичних навичок, опануванні новітніх прийомів та технік масажу, обговоренні з колегами повсякденних проблемних питань у роботі масажистів, теоретико-практичних знань щодо механізму започаткування власної справи, вибору системи оподаткування, складання бізнес-плану, отримання інформації щодо можливостей підтримки з боку центрів зайнятості при відкритті власного бізнесу. Також кілька десятків осіб з інвалідністю, які з тих чи інших причин не змогли доєднатися до участі у проєкті, висловили бажання взяти участь у аналогічному або подібному проєкті. Це стало результатом схвальних відгуків від тих, хто приєднався до цього заходу.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Результатом втілення проєкту є участь групи масажистів з інвалідністю по зору в кількості 40 осіб та 50 слухачів, які періодично приєднувалися, в Серії семінарів - це 4 дні семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів та 5 днів семінарів з циклу започаткування власної справи. Було проведено серед 40 учасників проєкту Online-чемпіонат з масажу, визначені та нагороджені переможці. Проектом було охоплено осіб з інвалідністю по зору з 23 областей України та 1 представник з Італії.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

209 970,00 грн

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):

Інформацію про проєкт оприлюднено на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» в соціальній мережі Facebook: <https://www.facebook.com/NGU.Contemporary.View/?ref=bookmarks> , та на офіційних сайтах партнерів та учасників проекту.

Крім того, інформацію про проєкт поширило у своїх новинах на власному веб-сайті всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея осіб з інвалідністю України»:

<https://naiu.org.ua/uspishni-fahivtsi-masazhysty-realizatsiya-prava-na-pratsyu-shlyahom-zapochatkuvannya-vlasnoyi-spravy/>

<https://naiu.org.ua/zakinchennya-odnogo-proyektu-tse-lyshe-pershyj-krok-do-realizatsiyi-nastupnogo/>

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Перспективами подальшого розвитку проєкту є домовленості з Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренко щодо розробки та впровадження курсів з підвищення кваліфікації масажистів з порушеннями зору. Запровадження на базі університету для осіб з інвалідністю по зору семінарських практичних занять з вивчення сучасних технік масажу. Організація заходів задля професійного зростання фахівців масажу серед осіб з глибокими порушеннями зору. Проведення інклюзивних чемпіонатів з масажу, формування безперешкодного доступу до інформаційної та архітектурної доступності в процесі реалізації даних заходів. При університеті є гуртожиток в якому можна розмістити осіб з інвалідністю підчас навчальних курсів, семінарів, майстер-класів. Джерелами фінансування стануть благодійні залучені кошти ГС «Сучасний погляд», залучені кошти від донорів при умові написання проєкту, внесок партнерів з Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренко.

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.