ОПИС
програми (проекту, заходу)

**Соціалізація та інтеграція осіб з інвалідністю зі слуху з соціальною послугою перекладу жестовою мовою**

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 \_\_\_\_\_

1. Мета програми (проекту, заходу) **Залучення осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними, до безбар'єрної реалізації ними права на соціальний захист з соціальною послугою перекладу жестовою мовою, інформування їх про систему надання соціальних послуг та проведення оцінювання і прогнозування потреб у соціальних послугах серед осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, включаючи м. Київ, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.**

2. Актуальність програми (проекту, заходу) **Реалізація особами з порушеннями слуху свого права на соціальний захист є недостатньо забезпеченою через відсутність достатнього обсягу послуг перекладу жестовою мовою, зокрема, у державних органах та інших суб’єктах, які діють за уповноваженням або дозволом держави, що обмежує суб’єктивні права такої особи, передбачені законодавством та гарантовані державою.**

**Впровадження діючої системи соціальних послуг для осіб з порушеннями слуху, на сьогоднішній день, є також недостатньо доступним (відпрацьованим) та потребує врахування специфіки спілкування та сприймання інформації ними через застосування компетентного підходу, заснованого на багаторічному досвіді діяльності та ресурсах громадської організації "Українське товариство глухих".**

**У зв’язку з цим, а також враховуючи наслідки повномасштабної військової агресії, бойових дій та бойових атак ворога по всій території України, що все разом зумовлює депривацію осіб з порушеннями слуху, надзвичайно актуальним є проведення компетентної роботи з інформування осіб з порушеннями слуху про систему надання соціальних послуг, оцінювання та вивчення їх потреб у соціальних послугах, а також залучення до реалізації права на соціальний захист через отримання соціальної послуги перекладу жестовою мовою.**

3. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу):

* **особи з інвалідністю, тимчасово переміщені особи, які мають порушення слуху та є жестомовними,**
* **державні органи та інших суб’єкти, які діють за уповноваженням або дозволом держави**

4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень)

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Залучення до участі у проекті, достатньої кількості, визначеної кількісними показниками проекту, осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними, оцінювання їх потреби у обсягах соціальної послуги перекладу жестовою мовою.Забезпечення ефективного надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою, відповідно до вимог Державного стандарту соціальної послуги перекладу жестовою мовою та задоволення фактичної потреби у ній жестомовних осіб з інвалідністю, які будуть залучені до участі у проекті, у процесі його реалізації. |
| Довгострокові | Забезпечення інформування осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними про систему надання соціальних послуг, вивчення, оцінювання та прогнозування їх потреб у соціальних послугах.Вжиття заходів направлених на забезпечення отримання соціальних послуг особами, які мають порушення слуху та є жестомовними, відповідно до своїх потреб, з застосуванням компетентного підходу, заснованого на багаторічному досвіді діяльності та ресурсах громадської організації "Українське товариство глухих".Створення умов для забезпечення особами, які мають порушення слуху та є жестомовними, гарантованих Конституцією та законодавством України прав через відповідно адаптовану систему соціальних послуг. |
| Кількісні показники досягнення | Щонайменше 4048 осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними, будуть залучені до отримання соціальної послуги перекладу жестовою мовою у 21 області України.Кожна особа отримає соціальну послугу перекладу жестовою мовою не рідше 1 разу на місяць, загалом планується надати понад 8096 разів соціальної послуги перекладу жестовою мовою. |
| Якісні показники досягнення | Учасники проекту зможуть забезпечити безперешкодну реалізацію свого права на соціальний захист з соціальною послугою перекладу жестовою мовою.Збільшено обізнаність осіб з порушеннями слуху про систему соціальних послуг в Україні та умови і порядок її отримання.Сформовано концепцію інформування осіб з порушеннями слуху про соціальні послуги та порядок їх отримання.Проведено оцінювання та вивчення потреби учасників проекту у інших соціальних послугах, крім соціальної послуги перекладу жестовою мовою.Посилено реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення серед осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними особами, а також збільшено їх обізнаність про суть і зміст державної політики соціального захисту.Створено умови для безбар’єрного отримання державних послуг особами з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестовмовними особами відповідно до Національної стратегії безбар’єрності. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни)
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)

5. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Найменування заходу | Кількість учасників, залучених до заходу |
| планові показники |
| усього учасників,з них жінок | усього учасників — осіб з інвалідністю3,з них жінок | усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,з них жінок |
| 1 | Надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою | 4048, з них жінок 2398 | 3858, з них жінок 2288 | 190, з них жінок 110 |

6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу) 4048.

7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етапи реалізації | Завдання | Опис заходів для здійснення етапу | Строк реалізації етапу | Відповідальний виконавець(прізвище, ім’я та посада) |
| 1. Організація реалізації проекту
 | Залучення учасників до реалізації проекту | 1.1. Організація інформування осіб з порушеннями слуху про можливість отримання соціальної послуги перекладу жестовою мовою | Жовтень, листопад 2023р. | Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови |
|  |  | 1.2. Організація виявлення потенційних отримувачів соціальної послуги перекладу жестовою мовою та визначення їх фактичних індивідуальних потреб в наданні соціальної послуги перекладу жестовою мовою | Жовтень, листопад 2023р. | Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови |
|  |  | 1.3. Інформування про реалізацію проекту | Жовтень, листопад 2023р. | Моргунов Павло, провідний дизайнер видавничої продукції |
| 1. Забезпечення виконання проекту – надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою
 | Організація надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою | 2.1. Організація та проведення інструктажів для надавчів соціальної послуги перекладу жестовою мовою  | Жовтень, листопад 2023р. | Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови |
|  |  | 2.2. Організація складання індивідуального плану надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою та визначення обсягу навантаження для кожного надавчача соціальної послуги | Жовтень, листопад 2023р. | Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови |
|  |  | 2.3. Організація роботи з надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови |
|  |  | 2.4. Здійснення контролю якості надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою. | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови |
|  |  | 2.5. Оцінювання та вивчення потреби учасників проекту у інших соціальних послугах | Листопад, грудень 2023р. | Корнієнко Тетяна, провідний спеціаліст |
|  |  | 2.6. Інформування про хід реалізації проекту | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Моргунов Павло, провідний дизайнер видавничої продукції |
|  |  | 2.7. Забезпечення фінансування реалізації проекту відповідно до затвердженого кошторису. | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Танцюра Галина, заступник головного бухгалтера |
| 1. Інформування та вивчення потреби у додаткових соціальних послугах
 | Інформування осіб з порушеннями слуху про систему соціальних послуг та вивчення потреби | 3.1. Організація роботи по інформуванню осіб з порушеннями слуху про систему соціальних послуг та порядок їх отримання | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Корнієнко Тетяна, провідний спеціаліст |
|  |  | 3.2. Організація вивчення, оцінювання та прогнозування потреб осіб з порушеннями слуху у соціальних послугах | Листопад, грудень 2023р. | Дорожинська Кіра, провідний спеціаліст |
| 1. Моніторинг та звітування по проекту
 | Узагальнення результатів реалізації проекту для звітування | 4.1. Організація моніторингу якості надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови |
|  |  | 4.2. Збір та узагальнення документації та звітності про обсяги виконаної роботи по проекту, | Грудень 2023р. | Дорожинська Кіра, провідний спеціаліст |
|  |  | 4.3. Узагальнення результатів реалізації проектів, підготовка висновків, методичних рекомендацій за результатами реалізації проектів. | Грудень 2023р. | Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови |
|  |  | 4.4. Інформування про результати реалізації проекту | Грудень 2023р. | Моргунов Павло, провідний дизайнер видавничої продукції |

8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості) **Інформування про реалізацію проекту здійснюватиметься насамперед на таких ресурсах: офіційний сайт УТОГ -** [**https://utog.org/**](https://utog.org/)**, офіційна сторінка УТОГ у Facebook -** [**https://www.facebook.com/utog.org**](https://www.facebook.com/utog.org)**, група УТОГ у Facebook -** [**https://www.facebook.com/groups/usddeaf**](https://www.facebook.com/groups/usddeaf)**, телеграм-канали та власні сторінки обласних організацій УТОГ -** [**https://utog.org/social-link-utog**](https://utog.org/social-link-utog)**, офіційний сайт ФСЗІ. Інформування здійснюватиметься на всіх етапах реалізації проекту, відповідно до заходів, передбачених планом реалізації проекту**. **Методи інформування – публікації з підтверджуючими фото, відгуки учасників проекту – отримувачів соціальної послуги перекладу жестовою мовою.**

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)5 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання)

**В процесі реалізації проекту для надання соціальної послуги перекладу жестової мови буде залучено перекладачів жестової мови, які будуть здійснювати безпосереднє надання соціальної послуги на території 21 області України. Очікується надання соціальної послуги в обсязі 8096 годин для 4048 осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними особами, щонайменше 2 рази протягом 2 місяців реалізації проекту. Відповідно, прямі витрати проекту будуть здійснені за рахунок коштів державного бюджету та власних коштів учасника проекту у вигляді оплати праці перекладачів жестової мови – безпосередніх виконавців - надавачів соціальної послуги, в розмірі 522 646 грн, з яких 499 922 грн – кошти державного бюджету, з яких 26306 грн – сплата ЄСВ, в т.ч. 25162 – за рахунок коштів державного бюджету.**

**Для загальної координації та зебезпечення організації, реалізації і фінансування всіх етапів і завдань проекту очікується забезпечення адміністративних витрат по проекту, а саме залучення за власні кошти ГО «УТОГ» персоналу, який здійснюватиме координацію та організацію роботи з безпосереднього надання соціальної послуги, здійснюватиме збір та узагальнення даних, моніторинг та підведення підсумків проекту, інформування про реалізацію проекту, забезпечують проведення розрахунків, фінансування та фінансове звітування на всіх етапах проекту. Планується залучити всього 5 фахівців з неповною зайнятістю – керівника проекту, бухгалтера, 2 провідних фахівців з соціальної роботи та дизайнера видавничої продукції, витрати на оплату праці яких складуть 66240 грн, з яких 3514 грн – сплата ЄСВ.**

**Витрати на утримання приміщень, які будуть використовуватися в процесі реалізації проекту, будуть здійснені за рахунок власних витрат учасника конкурсу, але не включаються в кошторис витрат проекту.**

(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)

11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства) **У структурних підрозділах ГО «Українське товариство глухих» наявні штатні працівники – 171 особа штатних перекладачів жестової мови та інших спеціалістів (голови територіальних організацій, інструктори у справах глухих, які забезпечують роботу з особами з порушеннями слуху.
ГО «УТОГ» протягом 90 років веде системну діяльність у здійсненні заходів соціальної захищеності осіб з порушеннями слуху та має найбільш тривалий досвід організації роботи з особами з порушеннями слуху.
ГО «УТОГ» має власну матеріально-технічну базу – приміщення, на базі яких забезпечується робота в усіх регіонах України.**

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) **результати реалізації проекту стануть основою для організації процесу надання системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю, які мають порушеннями слуху** **та є жестомовними особами, сприятимуть реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, сприятимуть забезпеченню особами з порушеннями слуху своїх конституційних прав.**

13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6 **На даний час ГО «УТОГ» співпрацює з 1021 медичним закладом, які здійснюють діяльність у сфері медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій під управлінням НСЗУ, у частині забезпечення у них перекладу українською жестовою мовою під час прийому громадян з порушеннями слуху. У червні 2023 року розпочато співпрацю з Міністерством цифрової трансформації, у результаті якої укладено меморандум з метою впровадження принципів інклюзивності в процесах надання адміністративних послуг, зокрема, створення фізичної, інформаційної та цифрової безбар’єрності, спрямованої на реалізацію прав осіб з інвалідністю зі слуху відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та забезпечення безперешкодного доступу до отримання зазначених послуг особами з порушеннями слуху в центрах надання адміністративних послуг. Налагоджено співпрцю з 182 Центрами надання адміністративних послуг (**[**https://utog.org/perekladachi/bezbarernist-dlia-gluhih/**](https://utog.org/perekladachi/bezbarernist-dlia-gluhih/)**) для забезпечення у них умов безбар’єрності для осіб з порушеннями слуху. Також ГО «УТОГ» співпрацює з Сервісними центрами МВС в окремих регіонах, а також з Криворізькою академією патрульної поліції в частині підготовки поліцейських та іншими установами і організаціями, які прагнуть створити умови безбар’єрності для осіб з порушеннями слуху.**

**Більше інформації про діяльність ГО «УТОГ» можна отримати на офіційному сайті:** [**https://utog.org/**](https://utog.org/)**, офіціній сторінці у Facebook:** [**https://www.facebook.com/utog.org**](https://www.facebook.com/utog.org)**, групі УТОГ у Facebook -** [**https://www.facebook.com/groups/usddeaf**](https://www.facebook.com/groups/usddeaf)**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник інституту громадянського суспільства |  | (підпис) |  | (власне ім’я та прізвище) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

3 Заповнюється у разі потреби.

4 Заповнюється у разі потреби.

5 Обов’язково додається лист-підтвердження.

6 За наявності.

Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не повинен перевищувати 30000 знаків.