ОПИС
програми (проекту, заходу)

**Підвищення соціальної спроможності осіб з порушеннями слуху з соціальною послугою соціальної адаптації**

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 \_\_\_\_\_

1. Мета програми (проекту, заходу) **Створення умов для формування соціальної спроможності, залучення до соціальної активності осіб з порушеннями слуху, які мають інвалідність, у своїй громаді та оточуючому середовищі, спонукання їх до подолання внутрішніх психологічних бар’єрів, формування навиків подолання та мінімізації зовнішніх бар’єрів, зумовлених порушенням слуху на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, включаючи м. Київ, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей.**

2. Актуальність програми (проекту, заходу) **Порушення слуху є чинником, який має безпосередній негативний вплив на соціалізацію людини в оточуючому суспільстві та бар’єром для її безперешкодної комунікації у всіх сферах суспільного життя, що накладає відбиток на її соціальну поведінку, характер і спосіб життя.**

**Подоланням наявної проблематики може стати проведення комплексу заходів, які матимуть безпосередній вплив на формування моделі поведінки особи з порушеннями слуху в оточуючому середовищі, формування у неї навиків самостійної взаємодії з навколишнім світом та колом людей, які її оточують у повсякденному житті, в тому числі через використання сучасних технологій.**

**Відповідно надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб з порушеннями слуху в межах проекту забезпечить вивчення потреби у даній соціальній послузі серед осіб з порушеннями слуху, дозволить розробити рекомендації для надання такої соціальної послуги та обрати найбільш успішні методи та форми роботи.**

**Разом з тим, в разі виявлення такої потреби, надання соціальної послуги соціальної адаптації особам, які втратили слух внаслідок бойових дій, що передбачає, зокрема навчання таких осіб новим навичкам та підвищення їх соціальної спроможності в умовах отриманої травми, яка має незворотній вплив на загальний психо-емоційний стан особи.**

3. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу):

* **особи з інвалідністю, які мають порушення слуху,**
* **територіальні громади, установи, організації та заклади, які надають послуги населенню, на території, де проживає особа.**

4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень)

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Підвищення соціальної спроможності учасників проекту – осіб з порушенням слуху, навчання їх методам і способам комунікації з оточуючим світом, формування успішної моделі поведінки особи, при якій порушення слуху не є перешкодою.Забезпечення ефективного надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб з порушеннями слуху, відповідно до вимог Державного стандарту соціальної послуги соціальної адаптації, розробка рекомендацій для надання такої соціальної послуги та виявлення найбільш успішних методів та форм роботи. |
| Довгострокові | Збільшення кількості осіб з порушеннями слуху, здатних самостійно комунікувати в суспільстві, вирішувати більшість поточних питань, пов’язаних з їх життєдіяльністю та інтегрованих у життя суспільної громади.Вжиття заходів, направлених на забезпечення отримання соціальної послуги соціальної адаптації особами з порушеннями слуху, відповідно до своїх особливостей та потреб, з застосуванням компетентного підходу, заснованого на багаторічному досвіді діяльності та ресурсах громадської організації "Українське товариство глухих".Напрацьовано модель роботи з особами, які отримали порушення слуху внаслідок бойових дій під час повномасштабної військової агресії для їх максимально ефективної інтеграції в суспільне життя після отриманих травм, що зумовили втрату або порушення слуху. |
| Кількісні показники досягнення | Щонайменше 1260 осіб з порушеннями слуху, будуть залучені до отримання соціальної послуги соціальної адаптації у щонайменше 20 областях України.Кожна особа – учасник проекту, отримає комплекс заходів протягом 2 місяців, який забезпечить підвищення її соціальної спроможності у оточуючому середовищі та соціальній громаді. |
| Якісні показники досягнення | Учасники проекту, отримавши соціальну послугу соціальної адаптації, отримають сформовану модель поведінки особи з порушеннями слуху в оточуючому середовищі, сформовані навики самостійної взаємодії з навколишнім світом та колом людей, які її оточують у повсякденному житті, в тому числі через використання сучасних технологій.Розроблено систему заходів орієнтованих на особу з порушеннями слуху, які сприятимуть її соціальній спроможності в оточуючому суспільному середовищі.Сформовано концепцію ефективного надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб з порушеннями слуху та сприяння підвищенню їх соціальної спроможності.Посилено реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення через сприяння повноцінній участі осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху, у суспільному житті своєї громади. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни)
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)

5. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Найменування заходу | Кількість учасників, залучених до заходу |
| планові показники |
| усього учасників,з них жінок | усього учасників — осіб з інвалідністю3,з них жінок | усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,з них жінок |
| 1 | Надання соціальної послуги соціальної адаптації | 1260, з них жінок 760 | 1235, з них жінок 747 | 25, з них жінок 13 |

6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу) 1260.

7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етапи реалізації | Завдання | Опис заходів для здійснення етапу | Строк реалізації етапу | Відповідальний виконавець(прізвище, ім’я та посада) |
| 1. Організація реалізації проекту
 | Залучення учасників до реалізації проекту | 1.1. Організація інформування осіб з порушеннями слуху про можливість отримання соціальної послуги соціальної адаптації. | Жовтень, листопад 2023р. | Котельянець Сергій, керівник проекту, заступник голови |
|  |  | 1.2. Організація виявлення потенційних отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації та визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальної адаптації. | Жовтень, листопад 2023р. | Адамюк Наталія, начальник відділу організаційної та видавничої роботи |
|  |  | 1.3. Інформування про реалізацію проекту | Жовтень, листопад 2023р. | Бєсков Сергій, провідний дизайнер видавничої продукції |
| 1. Забезпечення виконання проекту – надання соціальної послуги соціальної адаптації
 | Організація надання соціальної послуги соціальної адаптації | * 1. Аналіз виявлених потреб учасників проекту та вибір найбільш оптимальних форм і методів роботи.
 | Жовтень, листопад 2023р. | Котельянець Сергій, керівник проекту, заступник голови |
|  |  | 2.2. Організація та проведення інструктажів з надавчами соціальної послуги соціальної адаптації.  | Жовтень, листопад 2023р. | Котельянець Сергій, керівник проекту, заступник голови |
|  |  | 2.3. Організація складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації та визначення обсягу навантаження для кожного надавчача соціальної послуги  | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Адамюк Наталія, начальник відділу організаційної та видавничої роботи |
|  |  | 2.4. Організація роботи з надання соціальної послуги соціальної адаптації. | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Адамюк Наталія, начальник відділу організаційної та видавничої роботи |
|  |  | 2.5. Здійснення контролю якості надання соціальної послуги соціальної адаптації. | Листопад, грудень 2023р. | Дорожинська Кіра, провідний спеціаліст з соціальної роботи |
|  |  | 2.6. Інформування про хід реалізації проекту | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Бєсков Сергій, провідний дизайнер видавничої продукції |
|  |  | 2.7. Забезпечення фінансування реалізації проекту відповідно до затвердженого кошторису. | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Танцюра Галина, заступник головного бухгалтера |
| 1. Моніторинг та звітування по проекту
 | Узагальнення результатів реалізації проекту для звітування | 3.1. Організація моніторингу якості надання соціальної послуги соціальної адаптації. | Жовтень, листопад, грудень 2023р. | Котельянець Сергій, керівник проекту, заступник голови |
|  |  | 3.2. Збір та узагальнення документації та звітності про обсяги виконаної роботи по проекту. | Грудень 2023р. | Дорожинська Кіра, провідний спеціаліст |
|  |  | 3.3. Узагальнення результатів реалізації проекту, підготовка висновків, розробка рекомендації для надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб з порушеннями слуху, визначення найбільш успішних методів та форми роботи. | Грудень 2023р. | Котельянець Сергій, керівник проекту, заступник голови |
|  |  | 3.4. Інформування про результати реалізації проекту | Грудень 2023р. | Бєсков Сергій, провідний дизайнер видавничої продукції |

8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості) **Інформування про реалізацію проекту здійснюватиметься насамперед на таких ресурсах: офіційний сайт УТОГ -** [**https://utog.org/**](https://utog.org/)**, офіційна сторінка УТОГ у Facebook -** [**https://www.facebook.com/utog.org**](https://www.facebook.com/utog.org)**, група УТОГ у Facebook -** [**https://www.facebook.com/groups/usddeaf**](https://www.facebook.com/groups/usddeaf)**, телеграм-канали та власні сторінки обласних організацій УТОГ -** [**https://utog.org/social-link-utog**](https://utog.org/social-link-utog)**, офіційний сайт ФСЗІ. Інформування здійснюватиметься на всіх етапах реалізації проекту, відповідно до заходів, передбачених планом реалізації проекту**. **Методи інформування – публікації з підтверджуючими фото, відгуки учасників проекту – отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації тощо.**

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)5 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання)

**В процесі реалізації проекту для надання соціальної послуги соціальної адаптації буде залучено фахівців, які мають досвід роботи з особами з порушеннями слуху, зокрема у питаннях компетентного навчання та формування навиків, необхідних для соціалізації особи з порушенням слуху, які будуть здійснювати безпосереднє надання соціальної послуги на території 20 областей України. Очікується надання соціальної послуги комплексом індивідуально розроблених заходів в обсязі не менше 5 годин на одну особу загалом для 1260 осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху, щонайменше протягом 2 місяців реалізації проекту. Відповідно, прямі витрати проекту будуть здійснені за рахунок коштів державного бюджету та власного внсеку учасника проекту у вигляді оплати праці фахівців – безпосередніх виконавців - надавачів соціальної послуги, в розмірі 498 204 грн, з яких за рахунок коштів державного бюджету 474 480, та нарахування ЄСВ 26 404 грн, з яких 24 147 – за рахунок коштів державного бюджету.**

**Для загальної координації та зебезпечення організації, реалізації і фінансування всіх етапів і завдань проекту очікується забезпечення адміністративних витрат по проекту, а саме залучення за власні кошти ГО «УТОГ» персоналу, який здійснюватиме координацію та організацію роботи з безпосереднього надання соціальної послуги, здійснюватиме збір та узагальнення даних, моніторинг та підведення підсумків проекту, інформування про реалізацію проекту, забезпечують проведення розрахунків, фінансування та фінансове звітування на всіх етапах проекту. Планується залучити всього 4 фахівців з неповною зайнятістю – керівника проекту, 2 фахівців з соціальної роботи та дизайнера видавничої продукції, витрати на оплату праці яких складуть 70 222,5 грн та сплата ЄСВ 3722 грн.**

**Витрати на утримання приміщень, які будуть використовуватися в процесі реалізації проекту, будуть здійснені за рахунок власних витрат учасника конкурсу, але не включаються в кошторис витрат проекту.**

(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)

11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства) **У структурних підрозділах ГО «Українське товариство глухих» наявні штатні працівники – 171 особа досвідчених фахівців, досвід роботи з глухими, яких складає від 5 років і більше (перекладачів жестової мови, голови територіальних організацій, інструктори у справах глухих, та інших спеціалістів, які забезпечують роботу з особами з порушеннями слуху в усіх сферах суспільного життя.**

**ГО «УТОГ» протягом 90 років веде системну діяльність у здійсненні заходів соціальної захищеності осіб з порушеннями слуху та має найбільш тривалий досвід організації роботи з особами з порушеннями слуху.
ГО «УТОГ» має власну матеріально-технічну базу – приміщення, на базі яких забезпечується робота в усіх регіонах України.**

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) **результати реалізації проекту стануть основою для організації процесу надання системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю, які мають порушеннями слуху, сприятимуть реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення через підвищення їх соціальної спроможності, здатності самостійно реалізувати себе та безперешкодно вирішувати питання пов’язані з власною життєдіяльністю, застосовуючи отримані навики та наявну модель поведінки, сформовану в результаті отримання соціальної послуги соціальної адаптації, сприятимуть створенню комфортного суспільного середовища через відповідно адаптовану систему соціальних послуг та зокрема особистісно-орієнтовану на особу з порушеннями слуху соціальну послугу соціальної адаптації.**

13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6 **На даний час ГО «УТОГ» співпрацює з 1021 медичним закладом, які здійснюють діяльність у сфері медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій під управлінням НСЗУ, у частині забезпечення у них перекладу українською жестовою мовою під час прийому громадян з порушеннями слуху. У червні 2023 року розпочато співпрацю з Міністерством цифрової трансформації, у результаті якої укладено меморандум з метою впровадження принципів інклюзивності в процесах надання адміністративних послуг, зокрема, створення фізичної, інформаційної та цифрової безбар’єрності, спрямованої на реалізацію прав осіб з інвалідністю зі слуху відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та забезпечення безперешкодного доступу до отримання зазначених послуг особами з порушеннями слуху в центрах надання адміністративних послуг. Налагоджено співпрцю з 182 Центрами надання адміністративних послуг (**[**https://utog.org/perekladachi/bezbarernist-dlia-gluhih/**](https://utog.org/perekladachi/bezbarernist-dlia-gluhih/)**) для забезпечення у них умов безбар’єрності для осіб з порушеннями слуху. Також ГО «УТОГ» співпрацює з Сервісними центрами МВС в окремих регіонах, а також з Криворізькою академією патрульної поліції в частині підготовки поліцейських та іншими установами і організаціями, які прагнуть створити умови безбар’єрності для осіб з порушеннями слуху.**

**Більше інформації про діяльність ГО «УТОГ» можна отримати на офіційному сайті:** [**https://utog.org/**](https://utog.org/)**, офіціній сторінці у Facebook:** [**https://www.facebook.com/utog.org**](https://www.facebook.com/utog.org)**, групі УТОГ у Facebook -** [**https://www.facebook.com/groups/usddeaf**](https://www.facebook.com/groups/usddeaf)**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник інституту громадянського суспільства |  |  |  |  |
|  | (підпис) |  | (власне ім’я та прізвище) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

3 Заповнюється у разі потреби.

4 Заповнюється у разі потреби.

5 Обов’язково додається лист-підтвердження.

6 За наявності.

Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не повинен перевищувати 30000 знаків.