ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

|  |
| --- |
| Унікальний код реєстрації проекту в електронній системі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **від 21.08.2023 № 20230818-3908**  **у Фонді 23.08.2023 №3058/2** |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю  **Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко»»** |
| Назва проекту  **Надання послуги денного догляд для дітей та молоді з синдромом Дауна**  **(015.3 «Денний догляд»)** |

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект

**Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю: 015.3 денний догляд;**

2) строк виконання (реалізації) проекту 24 жовтня по 31 грудня 2023 р;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з \_\_\_\_до\_\_\_\_):

з 24 жовтня по 31 грудня 2023 р;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався):

**Тернопільська, Одеська, Львівська, Житомирська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Хмельницька, Луганська, Донецька, Кіровоградська, Вінницька області;**

4) мета проекту:

**Шляхом забезпечення умов для денного перебування формувати та підтримати навички самообслуговування, надати психологічну підтримку для дітей та молоді з синдромом Дауна.**

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники  (кількість наданих послуг) | | Причини невиконання умов договору  (у разі невиконання) |
| Планові показники | Фактичні показники |
| Надання послуги денного догляду для дітей та молоді з синдромом Дауна | 34 ( в т.ч. 3 ВПО) | 43 |  |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість учасників проекту | | | | | |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії | | | Фактичні показники цільової аудиторії | | |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 34 | 16 | 34 ( в т.ч. 3 ВПО) | 43 ( в . т. ч. 6 ВПО) | 18 | 43 ( в т.ч. 1 ВПО) |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту | |
|  | Усього | з них жінок |
| Надання послуги денного догляду для дітей та молоді з синдромом Дауна | Денний догляд | Керівник проекту 1  Сестра господиня 1  Психологи 3 | 5 | 5 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний):

Сторінка в фейсбук 01.11.2023 – старт реалізації проекту

<https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid02Xp4vkusKzBa31LKv6bi91kxZPykHLmsfiruras6e8aDV4VJM3qkNCRWbfj2sUqkvl>

16.11.2023 – про хід реалізації проекту

<https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid033Yw4mr9nf9LFbF3Mr4PMpihgL4NCbsnrCJoegCXhYJh1TqtAZEbUj1ykkfU5VBvHl>

24.11.2023 <https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid0foLc5rMTZZCt1byogboCD7SBW5QZSFmXEWSyEuaa3tr7JvmDfTF9uBu2UNo8GHtgl>

27.11.2023 <https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid02woxA39c3u3Bw1DfbmmvatTeFJKj93GghZHua3Wf8tAkKj4EtL7ptdjokMPabG4NHl>

05.12.2023 <https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid0398MhM4Lyd13sCoYJ7spyHCXsiKfS8jWauec2osTpqgKJKLjVqpCryz293ZiL4YFl>

19.12.2023 <https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid026FegZu6YJJwSFsPBvReXGaFaPJt5x7WxYsS8n4wxYde5vKvTZqR9Q4sYhMp2ixjGl>