ОПИС
програми (проекту, заходу)

**Надання натуральної допомоги для дітей та молоді з інвалідністю.**

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 \_\_\_\_\_

1. Мета програми (проекту, заходу)

Шляхом надання соціальної послуги з натуральної допомоги задовольнити базові потреби дітей та молоді з інвалідністю для підтримки їхнього фізичного, психологічного та соціального розвитку.

1. Актуальність програми (проекту, заходу)

Актуальність проєкту надання послуги натуральної допомоги для дітей та молоді з інвалідністю в умовах війни є надзвичайно високою через декілька ключових факторів:

1. Підвищена вразливість: діти та молодь з інвалідністю є однією з найбільш уразливих груп населення під час війни. Вони стикаються з численними фізичними, психологічними та соціальними бар'єрами, що робить їх більш залежними від сторонньої допомоги.

2. Обмежений доступ до ресурсів: війна призводить до порушення роботи інфраструктури, зокрема, до обмеженого доступу до медичних, реабілітаційних та соціальних послуг. Багато сімей, які виховують дітей з інвалідністю, втратили можливість отримувати необхідну підтримку через зруйновані або перенесені заклади.

3. Евакуація та переселення: багато сімей, які виховують дітей з інвалідністю, були змушені залишити свої домівки через бойові дії. У нових місцях тимчасового проживання вони часто не мають доступу до спеціалізованої допомоги та реабілітаційних послуг.

4. Психологічний стрес і травми: військові дії та вимушене переселення стають причинами серйозних психологічних травм як для дітей, так і для їхніх батьків. Діти з інвалідністю можуть бути особливо чутливими до стресових ситуацій, що вимагає додаткової уваги до їхнього психоемоційного стану.

5. Необхідність соціальної інтеграції: в умовах війни зростає ризик соціальної ізоляції для дітей та молоді з інвалідністю. Проєкт надання натуральної допомоги сприятиме їхній соціальній інтеграції, допомагаючи уникнути маргіналізації та забезпечуючи рівний доступ до ресурсів і підтримки.

6. Зміна пріоритетів допомоги: у період війни часто спостерігається зміщення акцентів допомоги на військові та гуманітарні потреби, що може призвести до нехтування специфічними потребами осіб з інвалідністю. Таким чином, проєкт забезпечення натуральної допомоги є важливим для збереження та покращення якості життя цієї категорії населення.

7. Забезпечення базових потреб: натуральна допомога у вигляді ліків, медичного обладнання, засобів реабілітації та інших ресурсів є необхідною для забезпечення базових життєвих потреб дітей та молоді з інвалідністю, що дозволить їм легше адаптуватися до складних умов життя під час війни.

Таким чином, проєкт надання послуги натуральної допомоги для дітей та молоді з інвалідністю є надзвичайно актуальним, оскільки відповідає на їхні гострі потреби в умовах військових дій та сприяє захисту їхніх прав на гідне життя.

1. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу)

Діти та молодь з інвалідністю віком від 4 до 25 років.

4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень)

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові Короткострокові результати проекту надання натуральної допомоги для дітей та молоді з інвалідністю (з них жителі Тернопільської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Хмельницької, Львівської, Луганської, Харківської, Полтавської областей) можуть включати:1. Забезпечення основними потребами: діти та молодь з інвалідністю отримають необхідні речі, такі як їжа, засоби особистої гігієни, що покращить їхній щоденний добробут.
2. Зниження стресу в сім`ях: сім`ї, які доглядають за дітьми з інвалідністю, відчують полегшення завдяки допомозі, що зменшить їхнє фінансове та емоційне навантаження.
3. Швидка реакція на нагальні потреби: оперативне надання допомоги забезпечить швидке вирішення критичних проблем, таких як доступ до необхідних засобів реабілітації або медичних послуг.
4. Підвищення рівня залученості громади: проект стимулює активну участь місцевих організацій та волонтерів у процесі підтримки дітей та молоді з інвалідністю, що зміцнить соціальну підтримку.
5. Покращення фізичного та психічного стану: завдяки своєчасній допомозі можна очікувати зниження рівня стресу та покращення загального самопочуття дітей та молоді з інвалідністю.

Ці результати є базою для подальшої підтримки та покращення умов життя учасників проекту. |  |
| ДовгостроковіДовгострокові результати проекту надання натуральної допомоги для дітей та молоді з інвалідністю (з них жителі Тернопільської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Хмельницької, Львівської, Луганської, Харківської, Полтавської областей) можуть включати:1. Покращення якості життя: завдяки стабільній підтримці діти та молодь з інвалідністю матимуть доступ до необхідних ресурсів для задоволення своїх потреб, що призведе до стійкого покращення їх фізичного та психоемоційного стану.
2. Соціальна інтеграція: підтримка допоможе дітям та молоді з інвалідністю бути більш залученими до соціальних та освітніх процесів, що сприятиме їхній соціальній адаптації та інклюзії у суспільство.
3. Зменшення економічного навантаження на сім'ї: довгострокова допомога дозволить сім'ям стабілізувати свій економічний стан, звільнивши ресурси для інших важливих потреб, таких як освіта чи реабілітація дітей.
4. Розвиток навичок самостійності: отримуючи засоби для навчання та розвитку, діти та молодь з інвалідністю зможуть покращити свої життєві навички, що сприятиме їхній автономії в майбутньому.
5. Підвищення обізнаності та зміна ставлення суспільства: проект сприятиме формуванню більш інклюзивного середовища, підвищенню рівня обізнаності громадськості про потреби людей з інвалідністю та зміні ставлення до них.
6. Зміцнення системи соціальної підтримки: завдяки успішній реалізації проекту можуть бути створені постійні програми та структури для підтримки дітей та молоді з інвалідністю, які забезпечуватимуть тривалий вплив на їхнє життя.

Ці довгострокові результати сприятимуть не лише покращенню життя окремих осіб, а й зміцненню соціальної інклюзії та стійкості громади в цілому. |  |
| Кількісні показники досягненняЗагальна кількість дітей та молоді з інвалідністю, які отримають натуральну допомогу – 90 чол. |  |
| Якісні показники досягнення Якісні показники проекту надання натуральної допомоги для дітей та молоді з інвалідністю можуть включати:1. Покращення якості життя отримувачів допомоги:

   - Відгуки від дітей, молоді та їхніх сімей про те, як надана допомога покращила їхній фізичний та емоційний стан.1. Підвищення рівня соціальної інтеграції:

   - Ступінь залученості дітей та молоді з інвалідністю у соціальні заходи, освітні та громадські ініціативи, що стали можливими завдяки допомозі.1. Емоційна підтримка:

   - Відгуки про покращення емоційного самопочуття та зниження рівня стресу у сім'ях завдяки допомозі та взаємодії з проектом.1. Покращення доступу до освіти та реабілітації:

   - Оцінка того, наскільки проект сприяв кращому доступу до освітніх і реабілітаційних послуг для дітей та молоді з інвалідністю.1. Задоволення учасників проекту:

   - Якість взаємодії з організаторами проекту, рівень задоволеності процесом отримання допомоги, ставлення волонтерів та спеціалістів.1. Формування довіри до організації:

   - Відгуки громадськості та сімей про довіру до організаторів проекту та їхню репутацію, як надійних надавачів допомоги.1. Покращення навичок і можливостей дітей:

   - Оцінка того, як надані ресурси допомогли дітям та молоді розвинути нові навички, покращити автономність та здатність самостійно справлятися з життєвими викликами.1. Позитивні зміни у сприйнятті інвалідності в суспільстві:

   - Оцінка змін у ставленні громади до людей з інвалідністю завдяки підвищенню обізнаності через участь у проекті.Ці якісні показники дозволять оцінити глибину впливу проекту на життя його учасників і допоможуть зрозуміти, як зміни відображаються на емоційному, соціальному та особистісному рівнях. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни)
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)

5. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Найменування заходу | Кількість учасників, залучених до заходу |
| планові показники |
| усього учасників,з них жінок | усього учасників — осіб з інвалідністю3,з них жінок | усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,з них жінок |
| 1 | Надання натуральної допомоги для дітей та молоді з інвалідністю. | 90 (32) | 90 (32) | 10 (4) |

6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу) 90 учасників.

7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етапи реалізації | Завдання | Опис заходів для здійснення етапу | Строк реалізації етапу | Відповідальний виконавець(прізвище, ім’я та посада) |
| Підготовчий етап | Аналіз потреб;   Розробка плану заходів;Визначення типів допомоги та форми її надання. | Проведення дослідження для виявлення потреб дітей та молоді з інвалідністю у конкретних натуральних засобах допомоги (одяг, їжа, засоби гігієни, обладнання для реабілітації тощо).Опис детальних кроків, термінів та відповідальних осіб для кожного заходу | 01.12.2024 – 11.12.2024 | Іщук Юрій (керівник проекту) |
| Організація логістики | Закупівля ресурсів;Налагодження ланцюжка постачання;Формування складу. | Закупівля необхідних ресурсів для дітей (засоби гігієни, харчування тощо).Створення плану доставки допомоги. Підбір постачальників та транспортних компаній, здатних забезпечити якісну та своєчасну доставку.Організація складу для зберігання та сортування ресурсів, щоб гарантувати ефективне розповсюдження. | 11.12.2024 – 15.12.2024 | Іщук Юрій (керівник проекту) |
| Надання допомоги | Визначення цільової групи;Проведення інформаційної кампанії;Розподіл допомоги. | Створення списку дітей та молоді, що мають право на отримання допомоги. Розповсюдження інформації про можливість отримання допомоги серед батьків, опікунів та відповідних установ через соціальні мережі, ЗМІ та інші канали комунікації.Реалізація заходів з доставки та надання натуральної допомоги, включно з роздачею або доставкою на домівки. | 15.12.2024 – 20.12.2024 | Іщук Юрій (керівник проекту) |
| Моніторинг та оцінка результатів | Відстеження ефективності;Оцінка впливу;Коригування та вдосконалення. | Регулярний моніторинг реалізації проекту для аналізу його результатів і виявлення можливих проблем.Оцінка впливу проекту на дітей і молодь, аналіз отриманого зворотного зв'язку від батьків, опікунів і самих дітей.На основі зібраних даних, за потреби, внесення змін у проект для покращення його ефективності та результативності. | 20.12.2024 – 25.12.2024 | Іщук Юрій (керівник проекту) |
| Завершальний етап | Звітність;Підготовка підсумкових звітів для донорів, партнерів та громадськості щодо результатів проекту.Пошук можливостей для подальшого розвитку. | Аналіз можливостей продовження або розширення проекту, враховуючи його успішність та потреби цільової групи. | 25.12.2024 – 31.12.2024 | Іщук Юрій (керівник проекту) |

 8.Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування медіа, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості)

Для інформування громадськості про хід реалізації проекту

ми будемо використовувати такі засоби:

сайт організації <http://bebiko.te.ua/> (два рази за період реалізації) ; сторінку в фейсбук https://[www.facebook.com/bebiko2010](http://www.facebook.com/bebiko2010) (щотижня)

Старт та хід реалізації проекту ми зможемо також висвітлити на місцевих телеканалах: UA Суспільне , TV 4, ІНТБ. (два рази за період реалізації проекту)

 9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)5 не плануємо залучати інші юридичні особи.

 10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання)

На час написання проєкту ми опрацювали всі ціни та послуги які нам потрібні. В кошторисі проекту ми включили такі статті витрат:

Оплату послуг за договором ЦПХ (з ЄСВ) для керівник а проекту в сумі 9760,00 грн; Закупівлю засобів особистої гігієни ( пральний порошок, зубна щітка, зубна паста, мило) на суму 23400,00 грн; Закупівлю продуктів харчування (борошно, олія, рис, гречка, цукор, сіль, вівсяні пластівці) на суму 45000,00 грн; Оплату палива для транспортного засобу в сумі 1200,00 грн; Оплату оренди приміщення в сумі 526,35 грн; Оплату електропостачання на суму 729,96 грн; Оплату водопостачання на суму 391,60 грн; Оплату послуг інтернету для комунікації між учасниками проекту та поширення інформації у соціальних мережах на суму 350,00 грн.

(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)

11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства)

Станом на 1 вересня 2024 року ми маємо одного соціального менеджера, три психологи, п`ять фахівців соціальної роботи, одного арт-терапевта. . Ми повністю забезпечені усім матеріально-технічним оснащенням. Ми маємо приміщення площею 165 м2.

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

По завершенню реалізації проекту ми будемо продовжувати шукати грантові можливості для повноцінної роботи та продовження надання соціальних послуг.

 13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6

Наша організація створена 16 вересня 2010 року уже майже 14 років ми активно працюємо, розвиваємо наших діток з інвалідністю та саму нашу організацію. Ми маємо успішну грантову історію. Соціальну послугу денного догляду ми надаємо з 2019 року. На час війни ми не зупинили роботу, а активно продовжили допомагати нашим родинам, дітям та ВПО (роздаємо гуманітарну допомогу, проводимо табори. Ми за те, щоб діти та молодь з інвалідністю продовжили свій план розвитку, мали зайнятість, можливість вийти з домівок, долати разом тривожність та страх через війну.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

3 Заповнюється у разі потреби.

4 Заповнюється у разі потреби.

5 Обов’язково додається лист-підтвердження.

6 За наявності.

Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не повинен перевищувати 30000 знаків.