ОПИС  
проекту

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 **20240910-5910**

1. Мета програми (проекту, заходу) Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти наданням послуг з соціальної адаптації людей з інвалідністю, в т ч представників з 9 областей України, в 4 кварталі 2024 року через: організацію діяльності клубів по інтересам, виявлених при складанні плану потреб, таких як клуби: поціновувачів собак; арт-терапії (на заходах яких проводяться навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, корекція психологічного стану та надання емоційної та психологічної підтримки); клубів самодопомоги (на заходах може вивчатися масаж, йога, медитація, навчання та застосування людьми з інвалідністю аплікаторів-масажерів та методу шіацу та інше); способи підвищення рівня культури волонтерства, а також навчання команди проєкту на тренінгах з долученням супервізора.

2. Актуальність проекту. В Україні 3 млн людей з інвалідністю (цільова авдиторія, надалі ЦА), в регіонах проведення - 0,8. Очікується 5 млн ветеранів, ЦА добавиться. У ЦА є необхідність подолання апатії, долучення до справ громад, покращення реабілітації та отримання вмінь до самовідновлення, особливо психологічних розладів, потреба в збереженні психологічного здоров'я, культури безпеки життєдіяльності. Інноваційні заходи та тренінги розвивають новий напрям в реінтеграції та реабілітації і впроваджують комплексне поєднання різних методів та якісної реабілітації. З досвіду: в ОМС, департаментах СЗН фактично послуг психолога для ЦА не надається, на психологів є значне навантаження, має місце вигорання. Актуальність є також в соціальній адаптації, становлення схеми психологічної підтримки, реабілітації та реінтеграції у співпраці з соціальними службами громад впродовж співпраці. Проєкт передбачає комплексне проведення заходів з соціальної адаптації через встановлення потреб і відборі зацікавлених людей з інвалідністю через діяльність клубів по їх інтересам - любителів собак, арт-терапії з урахуванням особливостей розвитку та діагнозів в окремих групах, урахування їх побажань, в т ч по формуванню таких груп та долучення новаторських методів анімало та арт-терапії, методів йоги, медитацій та навчання правильному диханню з метою психологічної підтримки, організацію діяльності клубів самодопомоги, де можна навчится простим методам самомасажу, вивчити дієві методи шіацу та навчитися з закріпленням в практичних заняттях застосовувати аплікатори-масажери з метою самовідновлення, підтримки не тільки свого здоров’я та самопочуття, а й членів родин людей з інвалідністю. Запропоновані методи адаптації та реабілітації дозволяють розвантажити психологів, соціальних працівників, членів родин людей з інвалідністю та долучити до роботи відсутніх в штаті ОМС нових спеціалістів, волонтерів, в тому числі з числа людей з особливими потребами, надати їм нові інструменти роботи з ЦА. Заходи проєкту навчають його команду, сприяють сталій діяльності оганізації та дозволяють в подальшому масштабувати та наповнити роботу філій організації по регіонам України і закріпити уміння команди, яка з 2019 року впроваджує покращення соціальної адаптації та реабілітації людей з інвалідністю як стратегічний напрям своєї діяльності.

3. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу): Люди з інвалідністю, як діти, так і молодь, дорослі, працівники сфер соціального захисту, сфер освіти, керівники та працівники комунальних закладів та міністерств сфери реабілітації, оборони, соціального захисту, охорони здоров'я. Пряма ЦА -до 100 осіб з інвалідністю (разом реабілітовані та навчені), опосередкована -5000, представників з 9 осбластей України.

4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень):

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | На заходах з соціальної адаптації після погодження потреб людей з інвалідністю в клубах поціновувачів собак та (або) арт-терапії для 10-15 людей з інвалідністю проведено від 100 індивідуальних занять, де застосовувалися методи арт-терапії і (або) каністерапії, а на заходах сприяння організації та діяльності груп самодопомоги 20-40 осіб з інвалідністю вивчали на 100 групових заняттях та застосовували на практиці методи каністерапії, аутогенного тренування, дихання та йоги, масажу для умінь з самовідновлення та підтримки членів сімей. Також 20- 45 осіб з інвалідністю (в залежності від їх потреб) на 222 індивідуальних заняттях задіяли елементи самопідтримки, власного відновлення та самореабілітації через вправи масажу та самомасажу, методи шіацу, з використання аплікаторів-масажерів. Всього заходів з адаптації проведено для 50-100 **відвідувачів** -осіб з інвалідністю. Тож, кількість долучених людей з інвалідністю в залежності від того, в якій кількості видів заходів вони брали участь, складе 20-100 осіб. Проведено заходи з покращення якості команди проєкту, її можливостей для масштабування діяльності - навчання команди проєкту по напряму каністерапії як працівників, так і волонтерів ГО: 130 тренінгів з кінології для собак та 100 тренінгів з каністерапії з опанування різних методів з долученням 11 послуг супервізора. |
| Довгострокові | Для розширення та масштабування проєкту розвивати власні філії, передбачаємо нетворкінг, зустріч з бізнесом та бізнес-форумах, інформування на платформах ГО, нові електронні посібники та інформброшури напрямів проєкту, відеофільми та телерепортажі, створення та розповсюдження подкастів на підставі досвіду і їх монетизація через спеціалізовані мережі, масштабування після  проведення занять проєкту для наших спеціалістів на базі наших незадіяних філій в нові регіони та відкриття нових філій ГО. Бюджетування: місцеві та обласні ради, УКФ, УВФ,благодійні та інші фонди. Створення власної мережі учасників проєкту для його  продовження з метою підтримки один-одного, долучення нових учасників, створимо спільні групи на фейсбук, в месенджерах (вайбер, скайп, вотсап, телеграм канали), вести стріми, робити відеозаписи, вебінари, стати узнаваними. Такі заходи дозволять масштабувати проєкт ще на 5 регіонів за 3 роки. |
| Кількісні показники досягнення | Для підтримання вмінь команди та масштабування через навчання її членів шляхом проведено 130 тренінгів з каністерапії, що дало можливість через індивідуальні тренінги підготувати 4 собаки та 4 власників собак, та провести 100 тренінгів з каністерапії з опанування різних методів з долученням 11 послуг супервізора. Для осіб з інвалідністю за погодженням з УСЗН надано послуги з соціальної адаптації через діяльність клубів по інтересам, а саме поціновувачів собак та (або) методів арт-терапії, каністерапії: по погодженому з бенефіціарами графіку (100 послуг з соціальної адаптації з діяльності клубів по інтересам (каністерапії та (або) арт-терапії). На заходах з соціальної адаптації через сприяння організації та діяльності груп самодопомоги люди з інвалідністю по погодженому з ними графіку вивчали на 100 групових заняттях та застосовували на практиці методи масажу та самомасажу, арт-терапії, аутогенного тренування, дихання та йоги для умінь з самовідновлення та підтримки членів сімей (не обмежується, види надавалися по виявленим до початку проекту та під час його проведення потребам та інтересам). Також на 222 індивідуальних заняттях навчалися і на практиці застосовували елементи самопідтримки, власного відновлення через вправи самомасажу, шіацу, використання аплікаторів-масажерів по погодженому з бенефіціарами графіку. Всього - для 50-100 відвідувачів -осіб з інвалідністю (можуть брати при бажанні участь в декількох напрямах (мінімальна кількість при повному наповненні одних і тих людей на усіх заходах складе 20 осіб). |
| Якісні показники досягнення | З-за фізіологічних причин, природних факторів всі підготовлені собаки не завжди доступні до застосування і потрібно мати запас як в собаках; важливо мати підготовлених спеціалістів. Навчання команди на 90% покращує можливість масштабування проєкту. Психологи внаслідок підтримки супервізора не вигорають. Навчання для команди підвищує як якість послуг, так і розвиває культуру волонтерства, дає престиж, долучає осіб з інвалідністю до справ своїх громад через клуби поціновувачів собак регіонів. Вплив заходів з відновлення на 30% покращує емоційний стан ЦА через фізичні вправи, навчання вірному диханню, саморегулюванню (йога, медитації), любов до тварин, вони відкривають свої резерви та бачать перспективу у відновленні здоров'я. Пропагування результатів проєкту через інформаційні заходи розширює масштаб проєкту, дає сталість організації. Заходами більше зацікавлені жінки, які долучають повний склад сім'ї. Проєкт покращує на 25% емоційний стан сімей, на 30% -осіб з ПТСР, на 32% зменшує прояви домашнього насилля, на 40 % -підвищує віру у власні сили, на 60% позбавляє від боязні собак, проблем із затримками розвитку, особливо мовлення, гарно діє на різні групи ЦА. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни)   
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається  
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)

5. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Найменування заходу | Кількість учасників, залучених до заходу | | |
| планові показники | | |
| усього учасників,  з них жінок | усього учасників — осіб з інвалідністю3,  з них жінок | усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,  з них жінок |
| 1 | Робота з підготовки проєкту | 12(8) | 3(1) | 1(1) |
| 2 | Щонедільні тренінги з каністерапії для штатного персоналу та волонтерів | 4(3) | 2(2) | 1(1) |
| 3 | Щонедільні тренінги з психологічної підготовки з оволодіння різними методами | 8(6) | 4(2) | 2(2) |
| 4 | Щонедільні заходи з соціальної адаптації за місцем перебування осіб з інвалідністю | 50(36) | 40(30) | 10(6) |
| 5 | Інформаційні заходи, в т ч заключний семінар, підбиття підсумків, звітність | 15(10) | 4(3) | 1(1) |

6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу; відвідувачів) 20-100.

7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етапи реалізації | Завдання | Опис заходів для здійснення етапу | Строк реалізації етапу | Відповідальний виконавець  (прізвище, ім’я та посада) |
| Підготовчий | Підготувати команду та інформувати бенефіціарів про заходи з розробкою  графіків по термінам та виконавцям | Робота з підготовки проєкту (є укриття): Розподіл ролей команди (уточнення задач і термінів робіт), розробка індивідуальних задач. Робота з підготовки заходів та інформаційної підтримки, підготовки та проведення вебінару для команди по організаційним моментам заходів, проведення круглого столу, поширення інформації про проєкт, організація і погодження графіків. Вебінар підготовчого етапу по організації проєкту: Робота з командою по організації: запрошення експертів та тренінги команди, на сеанси відновлення, супервізорів, представників філій ГО. Запрошення ЗМІ, призначення відповідальних волонтерів за відео та фото. Оголошення про заходи. Запрошення людей з інвалідністю на заходи та створення графіку заходів з запасними бенефіціарами на випадок відмови. Запрошення лідерів думок, включення їх до програми заходів Запрошення членів інших ГО осіб з інвалідністю, працівників департаментів соціального захисту, освіти, молоді. Запрошення студентів, викладачів, керівників учбових закладів та департаментів ради, розробка сценарію та програм до виступів Розробка таймінгу заходів та обладнання з попередньою організацією їх наявності, перевірки робочого стану, доставки необхідного. Круглий стіл (Кременчук) та оголошення про заходи. Запрошення людей з інвалідністю на заходи та створення графіку заходів з запасними бенефіціарами на випадок відмови. Запрошення лідерів думок, включення їх до програми заходів Запрошення членів інших ГО осіб з інвалідністю, працівників департаментів соціального захисту, освіти, молоді. Запрошення студентів, викладачів, керівників учбових закладів та департаментів ради, розробка сценарію та програм до виступів 30.10.2024 -круглий стіл. | 28.10-.2024-31.10. 2024 | Алла Лебедєва, Голова |
| Виконавчий | Провести навчальні тренінги для команди та сеанси з соціального супроводу та  відновлення для бенефіціарів | По погодженому плану та графікам проведення тренінгів з каністерапії (профнавчання для команди: кінологія для штатного персоналу та волонтерів (3 в неділю для 4 собак, загалом 130 - підбір та тренування собак та їх власників), проводяться в Кременчуці на вулиці та (або) в приміщенні за наявності укриття офлайн та в інших містах (за потреби)- онлайн при масштабуванні. Тренінги з підготовки з опанування різних методів (профнавчання для команди)- Кременчук офлайн та в інших містах (за потреби) - онлайн. Супервізор запрошується за потребою спеціаліста або планово без запитів. Заходи з соціальної адаптації, а саме організація клубів за інтересами проводяться в залежності від виявлених потреб за такимим напрямами (але не обмежуються): поціновувачі собак, арт-терапія та інші): в Кременчуці офлайн та в інших містах (за потреби) - онлайн. Заходи з соціальної адаптації по діяльності груп самодопомоги проводяться в залежності від виявлених потреб, це такі (але не обмежуються) напрями: вивчення методів аутогенного тренування, дихання, йоги, застосування методів фізичної реабілітації та навчання масажу, самомасажу (шіацу, аплікатори та масажери); проводяться он-лайн та (або) офлайн (наявність укриття), за погодженим з бенефіціарами графіком  Заходи проходять з особами з інвалідністю, по яким прийнято рішення УСЗН в приміщеннях їх проживання, перебування та в приміщеннях, що надані партнерами. | з 28.10. 2024 року по 21.12. 2024 року | Алла Лебедєва, Голова |
| Завершальний | Підбиття підсумків, інформація про роботу, звіт | Заключна сесія підбиття підсумків (25.12.2024): (Кременчук) та інформаційні заходи: Робота з командою по організації: запрошення спікерів з числа експертів. Запрошення ЗМІ, призначення відповідальних волонтерів за відео та фото. Оголошення про захід. Запрошення людей з інвалідністю. Запрошення лідерів думок, включення їх до програми. Запрошення членів інших ГО осіб з інвалідністю, працівників департаментів соціального захисту, освіти, молоді Запрошення студентів, викладачів, керівників учбових закладів та департаментів ради, розробка сценарію та програм до виступів Розробка таймінгу заходів та обладнання з попередньою організацією їх наявності, перевірки робочого стану, доставки необхідного, підготовка і подача звіту | з 22.12.2024 року по 31.12. 2024 року | Алла Лебедєва, Голова |

8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання проекту.  
Оголошення про початок та графіки заходів по містам проведення, результати

проєкту публікувати в регіональних і національних ЗМІ: З 30.10.24 – Громадське

телебачення, Полтава, ІРТ Полтава, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, приватна

телекомпанія «Візит», ю-туб, фейсбук. Звертатися до прес служб міст проведення заходів для охоплення широкої аудиторії. (30.10.2024 -круглий стіл про початок проєкту, 25.12.2024- заключний брифінг по результатам проєкту) Повідомлення та планувати заходи по регіонам у співпраці з департаментами соціального захисту, ВУЗами, реабілітаційнити та лікувальними закладами. Здійснити повідомлення для регіональних ГО. людей з інвалідністю, ветеранів, ГО сімей ветеранів про графіки заходів проєкту. В мережі опис етапів проєкту, місць проведення та їх особливостей, графіки заходів,

фото та відео із заходів з оновленням публікації відгуків та побажань від учасників заходів.. Створюємо групи (до 05.11.2024) у вайбері, вотсапі, фейсбуці і розміщаємо інфо в інших групах по містам проведення.

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту   
1. ГО "РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) "АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНИ" м Кременчук, ПРОСПЕКТ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 24, +38(063)-355-64-50, контактна особа Андреєва Наталя, голова. Спосіб участі та заходи: участь в реабілітаційних сеансах з каністерапії, психології, йоги, самомасажу та масажу (9 областей) Ресурси, які надає для реалізації проєкту: ЦА в 1680 осіб з інвалідністю, мережа філій (4 областей), персонал.  
2. ГО "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) "СТРУНИ СЕРЦЯ" Кременчук, ПРОСПЕКТ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 20, +380505329250, контактна особа Сергій Чирва, голова. Спосіб участі та заходи: участь в реабілітаційних сеансах з каністерапії, психології, йоги, самомасажу та масажу (9 областей) Ресурси, які надає для реалізації проєкту: ЦА в 1320 осіб з інвалідністю, мережа філій (9 областей), персонал, приміщення, обладнання.  
3 ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО), ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОЛЯКІВ "СВІТЛО, ЩО ЄДНАЄ" Адреса м Полтава, вул.Садова, будинок 8, квартира 15 Телефон +38(098)-022-88-83 Контактна особа Швейгольц Павло Леонідович, голова. Спосіб участі та заходи: участь в реабілітаційних сеансах з каністерапії, психології, йоги, самомасажу та масажу (9 областей) Ресурси, які надає для реалізації проєкту: ЦА в 2590 осіб з інвалідністю, мережа філій (9 областей), персонал, приміщення, обладнання.  
4. "СЛАВУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ" м Славута, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 64. тлф 384222239 Контактна особа Турчак Оксана, керівник. Спосіб участі

організація заходів для ГО ПРОСТІР ЛЮБОВІ. Заходи, які виконує в рамках проєкту: з психології, йоги, самомасажу та масажу. Ресурси: приміщення, персонал, ЦА в 500 осіб

5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м Трускавець, БОРИСЛАВСЬКА, будинок 2. Телефон 51449. Контактна особа Кульчицький Андрій, голова Спосіб участі сприяння (для партнера проєкту ГО "СТРУНИ СЕРЦЯ") Заходи та ресурси, які надає в рамках проєкту: сприяння в реабілітації, приміщення.

6. "ТРУСКАВЕЦЬКИЙ САНАТОРІЙ "БАТЬКІВЩИНА" м. Трускавець, вул.Городище, будинок 6 +38(067)-704-52-52 Контактна особа Юрків Андрій, директор. Спосіб участі: Сприяння в реабілітації осіб з інвалідністю для партнера проєкту ГО "СТРУНИ СЕРЦЯ" Заходи, які виконує в рамках проєкту - з реабілітації з психології, йоги, самомасажу та масажу. Ресурси, які надає: приміщення, персонал, ЦА в 500 осіб.

7. КП "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ШПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. м. Кременчук, ІГОРЯ СЕРДЮКА, 23/1 +38(053)-670-03-72. Контактна особа Литвиненко Микола Миколайович, директор. Спосіб участі: сприяння в проведенні заходів з реабілітації з каністерапії, психології, йоги, самомасажу та масажу. Ресурси для реалізації проєкту: приміщення, персонал, ЦА

8. КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО. Адреса Україна, м.Кременчук, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 20 тлф 36219. Контактна особа: Нікіфоров Володимир Валентинович, перший проректор. Спосіб участі: сприяння в заходах з реабілітації, долученні студентів до заходів, роботі з ЦА. Заходи, які виконує в рамках проєкту: з реабілітації з каністерапії, психології, йоги, самомасажу та масажу. Ресурси, які надає для реалізації проєкту: приміщення, персонал, ЦА.

9. Кременчуцький міський осередок Громадської організації "Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України" м Кременчук, ВУЛИЦЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, будинок 46 0955848170 Контактна особа Мельник Андрій Васильович,, голова

Спосіб участі: сприяння в заходах з реабілітації для партнера проєкту ГО "СТРУНИ СЕРЦЯ. Заходи, які виконує в рамках проєкту: з реабілітації з каністерапії, психології, йоги, самомасажу та масажу. Ресурси, які надає: приміщення, персонал, ЦА щодня в робочі дні 15 осіб з інвалідністю.

10. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА. м Кременчук, вул.Європейська, будинок 66/13. Телефон +38(053)-665-64-45. Контактна особа Майдак Тетяна Олексіївна, директор. Спосіб участі: сприяння в проведенні заходів. Заходи, які виконує в рамках проєкту: заходи з реабілітації з каністерапії, психології, йоги, самомасажу та масажу. Ресурси, які надає для реалізації проєкту: приміщення, персонал.

11. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ м Кременчук, ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ, будинок 2 Телефон 20048 Контактна особа Малецький Віталій Олексійович, голова Спосіб участі: партнерська підтримка як нам, так і партнерам. Заходи, які виконує в рамках проєкту: інформаційні заходи (ТБ), сприяння з організації, заходи з реабілітації з каністерапії, психології, йоги, самомасажу та масажу. Ресурси, які надає для реалізації проєкту: інформаційні та оргресурси, сприяння з організації та комунікації з ЦА

12. КНП "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" м Коломия, ВУЛИЦЯ ШКРУМЕЛЯКА, будинок 26. 7372116 Контактна особа Федоришин Володимир Євгенович, директор Спосіб участі: сприяння в заходах реабілітації. Заходи, які виконує в рамках проєкту: з реабілітації з психології, йоги, самомасажу та масажу. Ресурси, які надає: ЦА, приміщення та персонал.

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання)

Персонал в проєкті долучений для виконання проєкту на всіх етапа(власний внесок)  
Тренінги для команди є мінімальними та розраховані тільки з прямих витрат на третину.  
 **Соціальні послуги/компенсація вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі: Послуга з соціальної адаптації (код 013.0): організація клубів за інтересами (напрями арт-терапія та (або) каністерапія і таке інше), а також оплата послуг сторонніх фахівців (тренінги з каністерапії (профнавчання для команди: кінологія та тренінги з психологічної підготовки з опанування різних методів (профнавчання для команди):** Організовуютьсязгідно Держстандарту соціальної адаптації, розділ IX, XI та XII Має входити до послуги: доставка собак та спеціалістів (в дві сторони (300), гонорари спеціаліста з арт-терапії та (або) з каністерапії (ринкова ціна 600-1000грн за годину) та (або) соціального працівника, реабілітолога, логопеда (ринкові ціни 600-800 грн за годину), та (або) каністерапевта, кінолога або власника собаки (ринкова ціна 600-1000грн за годину), заходи з гігієни собак(400-500грн) та послуги клінінгу (300грн), оренда ними необхідного для занять обладнання, необхідних посібників, підготовчих робіт, затрати на утримання та харчування собак, що долучаються до заходів (входять в пропоновану ціну, всього собівартістна ціна лише прямих витрат могла б бути більше 3000грн. **Допустима ціна пропозиції підрядника (розрахункова) до 999** грн за заняття(послуга індивідуальна).

Послуги з супервізії спеціаліста каністерпевта організовуються згідно Держстандарту соціальної адаптації, розділ IX, XI та XII Має входити послуги супервізії (каністерапевт), ринкова ціна з 1 людино-годину 1515 грн, сеанс в розрахунку – 2 год, ціна за послугу -**3030 грн**.

**Соціальні послуги/компенсація вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі: Послуга з соціальної адаптації (код 013.0): сприяння організації та діяльності груп самодопомоги**

**(вивчення методів аутогенного тренування, дихання та йоги ) -** Організовуються згідно Держстандарту соціальної адаптації, розділ IX, XI та XII,  **г**рупові тренування, офлайн та (або) он-лайн): враховано затрати на організацію заходу (ринкові ціни 1200-1800 грн за годину, плюс оренда ними необхідного для занять обладнання, закупівля необхідних посібників та підготовчих робіт), ринкова ціна на одну особу отримувача в тренінгу-350-400 грн, кількість учасників (з практики) 2-8 осіб. **Допустима ціна пропозиції підрядника (розрахункова) групового заняття**( від 30-40 хвилин)  **– до 670** грн за 1 заняття.

**Соціальні послуги/компенсація вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі: Послуга з соціальної адаптації (код 013.0): сприяння організації та діяльності груп самодопомоги (вивчення застосування методів фізичної реабілітації та навчання самомасажу (шіацу, аплікатори та масажери)** (індивідуально, офлайн та (або) он-лайн) Організовуютьсязгідно Держстандарту соціальної адаптації, розділ IX, XI та XII, враховано затрати на організацію заходу , в т.ч. долучених хконсультантів, тренерів та інших спеціалістів (за потреби), їх доставка, оренда ними необхідного для занять обладнання, необхідних посібників та підготовчих робіт, ринкова ціна на одну особу в тренінгу (30 хвилин)-450-800 грн. Допустима ціна пропозиції (розрахункова) по ціні тренінгу - 450 грн за заняття (індивідуальне).

11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства) Кадри: Організатор - досвід проєктів 18 років, бюджетного фінансування. М: досвід роботи 5 років, досвід проектів. Методист по клубам по інтересам (каністерапія, арт-терапія): досвід роботи 15 років, досвід проектів. Методист (групи самодопомоги) – 12 років досвіду керівника гуртка по танцям. Кінолог (аутсорс) досвід 7 років. Координатор освітньої частини (волонтер) Волонтери філій, партнерів (65) . Відповідальний за комунікації зі ЗМІ, медіа Разом з партнерами та нашими філіями долучено: до проведення заходів з навчання разом з штатним персоналом 10 волонтерів, віце-мера Кременчука та керівників департаментів соціального захисту та сім’ї та молоді. Наша організація має мережу філій, окремі можуть долучаться до виконання проєкту, всі робитимуть подібне: долучають осіб з інвалідністю і організовують заняття при маштабуванні проєкту. Партнери по медіа: регіональні ТРК "Візит","Кременчуцькі новини" -співпрацюємо 5 років, Департаменти та управління соціального захисту, освіти, молоді. Створення методичних рекомендацій: для волонтерів та виконавців для якісного і ефективного проведення заходів, що дає успішне виконання та високу якість проєкту з метою досягнення його цілей та долучення максимальної кількості залучення серед ЦА та їх сімей, студентів. Технічне обладнання: в більшості регіонів сприяння від партнерів -приміщення для проведення заходів, для подальшого комплексного просування проєкту по збільшенню кількості долучених учасників при масштабування проєкту.

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання проекту після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).  
В містах проведення заходів навчаються від 200 тис студентів та знаходяться до 800 000

осіб з інвалідністю. Попит на продовження довгостроково є в соціумі, підтримує влада (маємо запити з 2019 року), від бізнесу. Плануємо масштабування на підставі наших незадіяних філій в нові регіони та відкриття нових філій ГО, роботу з ГО людей з інвалідністю участь в спільних проєктах (фінансування з бюджетів: місцеві і обласні; гранти: УКФ, УВФ, Мінветеранів) Допомога від бізнесу та партнерів. Фандрайзинг. Партнери зі ЗМІ (просування, ефіри). Групи по інтересам, масштабування комплексного підходу. Розсилки, сайт, публікації на сторінках своїх та партнерів і спеціалізованих ГО-сайтів і платформ, в ЗМІ, участь в ефірах та інтерв"ю, на сторінках партнерів, відео на ютуб, тік-ток, доступ до підкастів. Наші конкретні Угоди про співпрацю з партнерами вже продовжуються щорічно. Ми створимо мережу учасників проєкту з метою підтримки один-одного, долучення нових учасників, створимо спільні групи на фейсбук, в месенджерах (вайбер, скайп, вотсап, телеграм канали), почнемо вести стріми, робити відеозаписи, вебінари по обміну досвідом серед ветеранів та членів їх сімей, гуртування по групам окремо: людей з інвалідністю, ветерани, жінки ветеранів та людей з інвалідністю, діти ветеранів, ВПО, група пошуку роботи, група розвитку бізнесу, група юридичних питань, група питань з обліку та фінансування, група ініціатив

та стартапів, група волонтерів, група розвитку постачання необхідного.

13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6