ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

|  |
| --- |
| Унікальний код реєстрації проекту в електронній системі/**у Фонді:**  **від 12.09.2024 № 4799/2** |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:  **Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко»** |
| Назва проекту: **"Надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю"** |

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

**1. Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю**

**015.3 денний догляд;**

2) строк виконання (реалізації) проекту: **з 01.11.2024 по 31.12.2024 року**;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з \_\_\_\_до\_\_\_\_)

**з 01.11.2024 по 31.12.2024 року**;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Тернопільська, Харківська, Луганська,Донецька, Херсонська, Сумська, Київська, Запорізька, Чернігівська області;

4) мета проекту: **створення умов для денного перебування, формування та підтримка навичок самообслуговування, а також надання психологічної підтримки дітям та молоді з інвалідністю.**

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники  (кількість наданих послуг) | | Причини невиконання умов договору  (у разі невиконання) |
| Планові показники | Фактичні показники |
| Шляхом опрацювання матеріалів скласти план та зміст надання послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю. | Скласти план та зміст організації надання послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю. | Проведено організаційні роботи з надання соціальної послуги, зокрема на підставі поданих документів отримано рішення про надання соцпослуги. | Виконано |
| Провести анкетування; скласти індивідуальні плани з учасниками проекту. | Роздрукувати відповідні анкети та індивідуальні плани для заповнення. | Розроблено індивідуальні плани для кожного отримувача соціальної послуги денного догляду. | Виконано |
| Розпочати надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю. | Розпочати надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю. | Послуга надана відповідно до плану – для 20 осіб (діти та молодь) з інвалідністю. | Виконано |
| Проведення підсумків реалізації проекту. | Друк звітних документів. Заповнення відповідної документації. | Триває підсумковий період згідно умов договору. |  |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість учасників проекту | | | | | |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії | | | Фактичні показники цільової аудиторії | | |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 20 | 12 | 16 | 20 | 7 | 16 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту | | |
|  | Усього | з них жінок | |
| Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю. | 015.3 денний догляд | Психолог  Сестра- господиня  Фахівець соціальної роботи | 3 | | 2 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Сторінка в фейсбук 01.11.2024 р. – старт реалізації проекту <https://www.facebook.com/bebiko2010>

30.12.2024 - <https://www.facebook.com/bebiko2010/posts/pfbid037dMz7dWxqE657ng5NkyHE7BH5tWAsM1NKa8JtKhFJtnXAHnrnRGHqKLqAdtj3uVGl?locale=uk_UA>

<https://www.facebook.com/bebiko2010/posts/pfbid037dMz7dWxqE657ng5NkyHE7BH5tWAsM1NKa8JtKhFJtnXAHnrnRGHqKLqAdtj3uVGl>

31.12.2024 року відкритий урок з дітками «Емоційна витривалість» - <https://www.facebook.com/bebiko2010?locale=uk_UA>

Завідувач сектору взаємодії

з громадськими об’єднаннями БЕВЗ Р. Л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ініціали)

структурного підрозділу

Фонду)