ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

|  |
| --- |
| Унікальний код реєстрації проекту в електронній системі/**у Фонді:****від 19.09.2024 № 4916/2** |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:**Громадська організація "Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів** **"ЗОРЯ НАДІЇ"** |
| Назва проекту: **"Нові кременчани»"** |

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

**Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти**

**013.0 соціальна адаптація;**

2) строк виконання (реалізації) проекту: **жовтень – грудень 2024 року**;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з \_\_\_\_до\_\_\_\_)

**з 31.10.2024 по 31.12. 2024 року**;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Київська, Луганська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, Рівненська, Тернопільська області;

4) мета проекту: **підвищення рівня соціальної підтримки осіб з інвалідністю з числа ВПО шляхом надання супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.**

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності)  | Результативні показники (кількість наданих послуг) | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання)  |
| Планові показники  | Фактичні показники |
| Групові зустрічіПроінформувати осіб з числа ВПО та їх сім’ї про можливість участі в проекті та діагностувати потреби, надати консультації психолога загального характеру. | 1.Оповіщення шляхом повідомлення на сторінці ГО «Зоря Надії» в соцмережах, місцевих групах і чатах про можливості для осіб з ЦА проекту (200 осіб);2.Проведення групових зустрічей для надання консультацій адаптованих під такий формат для осіб з ментальними розладами. (90 осіб). Виявлення осіб, що потребують .додаткової психологічної підтримки та втручання спеціалістів. | Проінформувано 200 осіб з числа людей з інвалідністю та ВПО та їх сім’ї про можливість участі в проєкті та діагностувано потреби.Надано консультації психолога загального характеру для 90 осіб. | Виконано |
| Індивідуальні консультації психологаНадання індивідуальних консультацій психолога особам, що мають потребу в додатковому втручанні. | Проведення індивідуальних зустрічей та консультацій психолога. | Надано індивідуальних консультацій психолога особам переважно з числа ВПО, та сімей осіб з інвалідністю для 40 осіб | Виконано |
| Консультації та заняття реабілітологаНадання особливо потребуючим особам переважно з числа ВПО та сімей осіб з інвалідністю послуг. | Проведення індивідуальних зустрічей та консультацій реабілітолога. | Для 40 потребуючих осіб з числа ВПО та сімей осіб з інвалідністю надані послуги реабілітолога. | Виконано |
| Заняття з вчителем-реабілітологомНавчання потребуючих дітей/осіб переважно з числа ВПО та сімей осіб з інвалідністю основним навикам життя. | Проведення індивідуальних консультацій з батьками/опікунами дітей/осіб з особливими потребами, навчання по програмі доступній дітям/особам з особливими потребами. | Для 20 особливо потребуючих осіб з числа ВПО та сімей осіб з інвалідністю надано послуги вчителя-реабілітолога. | Виконано |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

|  |
| --- |
| Кількість учасників проекту |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Найменування заходу | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| Групові зустрічі з психологами | 45 (35) | 35 | - | 90, з них 36 -ВПО | 35, з них 19 - ВПО | 7 |
| Особистий прийом психолога | 30 (20) | 20 | - | 40, з них 21 - ВПО | 20, з них 13 - ВПО | 7 |
| Заняття з реабілітологом | 30 (20) | 20 | - | 40, з них 21 - ВПО | 40, з них 21 - ВПО | 7 |
| Заняття з вчителем-реабілітологом | 15 (10) | 10 | - | 20, з них 10 – ВПО | 8, з них 5 - ВПО | 6 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |
|  | Усього | з них жінок |
| Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти | 013.0 соціальна адаптація | 1. Психолог2. Реабілітолог.3. Вчитель-реабілітолог4. Соціальний працівник5. Соціальний робітник6. Водій7.Керівник | 1111211 | 1112 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний~~,~~)

Інформація про хід реалізації проекту оприлюднена у соціальній мережі Фейсбук <https://www.facebook.com/groups/zornad/?locale=uk_UA>

05.11.2024 про початок проєкту: <https://www.facebook.com/share/p/1AzBh3HUAs/>

20.11.24, 03.12.24 про хід реалізації проєкту,

11.12.24 захід: консультація психолога загального характеру;

12.12.2024 <https://www.facebook.com/share/p/1BDBGLpMhK/>

27.12.2024 консультація психолога загального характеру та підсумковий звіт реалізації проєкту.

Завідувач сектору взаємодії

з громадськими об’єднаннями БЕВЗ Р. Л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ініціали)

структурного підрозділу

Фонду)