ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

|  |
| --- |
| Унікальний код реєстрації проекту в електронній системі/**у Фонді:**  **від 19.09.2024 № 4821/2** |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:  **Громадська організація "Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів**  **"ЗОРЯ НАДІЇ"** |
| Назва проекту: «**Подай руку допомоги ближньому»** |

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

**Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю**

**019.0 натуральна допомога;**

2) строк виконання (реалізації) проекту: **жовтень – грудень 2024 року**;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з \_\_\_\_до\_\_\_\_)

**з 31 жовтня по 31 грудня 2024 року**;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Київська, Луганська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, Рівненська, Тернопільська;

4) мета проекту: **покращення якості соціальної підтримки ВПО та осіб з інвалідністю через механізм посиленої матеріальної підтримки сімей продуктами харчування та гігієнічними засобами.**

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники  (кількість наданих послуг) | | Причини невиконання умов договору  (у разі невиконання) |
| Планові показники | Фактичні показники |
| Етап підготовчий  Виявлення осіб з числа ВПО та з інвалідністю що потребують послуги натуральної допомоги. | Співпраця з місцевими соціальним службами та представниками громадських організацій, що опікуються ВПО та особами з інвалідністю для складання переліку осіб для надання допомоги. | У співпраці з місцевими соуцслужбами та представниками громадських організацій, що опікуються ВПО та особами з інвалідністю складені списки переліку осіб – отримувачів соціальної послуги натуральна допомога | Виконано |
| Етап надання соціальної допомоги  Відвідування за місцем проживання осіб для надання послуги натуральна допомога. | Надання послуги натуральної допомоги, зокрема продовольчими пакетами та засобами гігієни, дезінфекції та прання для 200 осіб. | Надано натуральну допомогу для 200 осіб, з них 52 – з числа ВПО. | Виконано |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість учасників проекту | | | | | | |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії | | | | Фактичні показники цільової аудиторії | | |
| Найменування заходу | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| Надання допомоги продовольчими пакетами та засобами гігієни для осіб з числа родин з особами з інвалідністю в т.ч. ВПО. | 200 | 100 | - | 200 осіб, з них 52 - ВПО | 77 жін., з них 26 - ВПО | 39 дітей, з них 3 - ВПО |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту | |
|  | Усього | з них жінок |
| Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю  (Надання допомоги продовольчими пакетами та засобами гігієни для осіб з числа родин з особами з інвалідністю в т.ч. ВПО) | 019.0 натуральна допомога | 1.Водій -експедитор  2.Обліковець (0,5)  3.Комплектувальник  4. Керівник проєкту | 1  1  1  1 | 1  1 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний~~,~~)

Інформацію про хід реалізації проекту оприлюднено у соціальній мережі Фейсбук за посиланням: <https://www.facebook.com/groups/zornad/?locale=uk_UA>

05.11.2024 про початок проєкту, <https://www.facebook.com/share/p/19b7zVzqNG/>

20.11.24, 03.12.24 про хід реалізації проєкту, <https://www.facebook.com/share/p/18RLim7Xqp/>

12.12.2024 р. – Місцева радіостанція «Говорить Кременець», 100,5 FM;

11.12.24 захід: консультація психолога загального характеру,

27.12.2024 консультація психолога загального характеру <https://www.facebook.com/groups/zornad>

Завідувач сектору взаємодії

з громадськими об’єднаннями БЕВЗ Р. Л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ініціали)

структурного підрозділу

Фонду)