ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

|  |
| --- |
| Унікальний код реєстрації проекту **в електронній системі**: **від 13.09.2024 № 20240912-5914** |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:**Громадська організація "Рух громад ветеранів війни (АТО), людей з інвалідністю "Простір любові"** |
| Назва проекту: **"Соціальний супровід людей з інвалідністю методами анімало-, фізіотерапії та йоги "Радість дотику"** |

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

**3. Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти**

**013.0 соціальна адаптація;**

2) строк виконання (реалізації) проекту: **з 30.10.2024 по 31.12.2024 року**;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з \_\_\_\_до\_\_\_\_)

**з 30.10.2024 по 31.12.2024 року**;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): **Полтавська, Кіровоградська, Харківська, Донецька, Луганська, Сумська, Запорізька, Київська, Херсонська області**;

4) мета проекту: **підвищення рівня соціального супроводу осіб з інвалідністю в 9 областях України в 4 кварталі 2024 року через навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, корекцію психологічного стану та надання психологічної підтримки як захист прав осіб з інвалідністю шляхом поєднання сеансів та тренінгів з фізичної та психологічної реабілітації та організація клубів каністерапії як спосіб підвищення рівня культури волонтерства та доєднання осіб з інвалідністю до справ громад різних областей через проведення круглого столу в Кременчуці, навчальних та реабілітаційних заходів з комплексної психологічної реабілітації з долученням супервізора.**

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності)  | Результативні показники (кількість наданих послуг) | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання)  |
| Планові показники  | Фактичні показники |
| ПідготовчийПідготувати команду та інформувати бенефіціарів про заходи з розробкоюграфіків по термінам та виконавцям  | Робота з підготовки проєкту: розподіл задач термінів робіт команди. Робота з підготовки заходів та інформаційної підтримки, підготовки та проведення вебінару для команди по організації заходів, проведення круглого столу. Вебінар підготовчого етапу по організації проєкту: запрошення експертів, представників філій ГО та тренінги команди на сеансах відновлення, супервізорів. Запрошення ЗМІ, призначення відповідальних волонтерів за відео та фото. Запрошення людей з інвалідністю на заходи та створення графіку заходів. Розробка сценарію та програм виступів запрошених Круглого столу (Кременчук). Запрошення членів інших ГО осіб з інвалідністю, працівників департаментів соціального захисту, освіти, молоді, студентів, викладачів, керівників учбових закладів та департаментів ради.  | 07 жовтня - круглий стіл, інфо про заходи, Департамент соцзахисту м. Кременчука, за участі представників Кременчуцької філії всеукраїнської організації осіб з інвалідністю та ГО «Молодіжна організація інвалідів та ветеранів війни (АТО»СТРУНИ СЕРЦЯ»);30.10.2024 - круглий стіл на кафедрі КРНУ ім. Остроградського.До 31 жовтня- підготували команду та інформували бенефіціарів про заходи.Отримано 12 рішень від Департаменту соцзахисту м. Кременчука на надання послуг з соціальної адаптації | Виконано |
| Основний (Виконавчий) Провести навчальні тренінги для команди та сеанси з соціального супроводу тавідновлення для бенефіціарів | По погодженому плану та графікам проведення тренінгів з каністерапії (профнавчання для команди: кінологія для штатного персоналу та волонтерів (загалом 130 - підбір та тренування собак та їх власників), проводяться в Кременчуці на вулиці та (або) в приміщенні за наявності укриття та в інших містах (за потреби)- онлайн при масштабуванні. Тренінги з підготовки з опанування різних методів (профнавчання для команди)- Кременчук офлайн та в інших містах (за потреби) - онлайн. Супервізор запрошується за потребою спеціаліста або планово без запитів. Заходи з соціальної адаптації, а саме організація клубів за інтересами проводяться в залежності від виявлених потреб за такимим напрямами: поціновувачі собак, арт-терапія та інші): в Кременчуці та в інших містах (за потреби) - онлайн. Заходи з соціальної адаптації по діяльності груп самодопомоги проводяться в залежності від виявлених потреб: вивчення методів аутогенного тренування, дихання, йоги; застосування методів фізичної реабілітації та навчання масажу, самомасажу (шіацу, аплікатори та масажери), проводяться он-лайн та/або офлайн за наявності укриття, за погодженим з бенефіціарами графіком.Заходи проходять з особами з інвалідністю, по яким прийнято рішення УСЗН в приміщеннях їх проживання, перебування та в приміщеннях (на території) , що надані партнерами. | Тренінги по каністерапії (кінологія) для команди проекту - 130Тренінги по каністерапії (психологія) для команди проекту- 100Супервізія каністерапія для команди проекту – 11Послуги з соціальної адаптації (ідивідуальні, напрям арт-терапія та каністерапія) – 213Послуги з соціальної адаптації (групові) – 100Послуги з соціальної адаптації (індивідуальні) - 282 | Виконано |
| Підсумковий (завершальний)Підбиття підсумків, інформація про роботу, звіт | Заключна сесія підбиття підсумків: (Кременчук). Робота з командою по організації: запрошення спікерів з числа експертів. Запрошення ЗМІ, призначення відповідальних волонтерів за відео та фото. Оголошення про захід. Запрошення людей з інвалідністю. Запрошення лідерів думок, включення їх до програми. Запрошення членів інших ГО осіб з інвалідністю, працівників департаментів соціального захисту, освіти, молоді, студентів, викладачів, керівників учбових закладів та департаментів ради. Розробка сценарію та програм виступів. Забезпечення наявності обладнання, перевірки робочого стану.Підготовка і подача звітних матеріалів. | Триває звітний період згідно умов договору. |  |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

|  |
| --- |
| Кількість учасників проекту |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Найменування заходу | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| Робота з підготовки проєкту | 3 | 1 | \_ | 3 | 1 | - |
| Щонедільні тренінги з каністерапії для штатного персоналу та волонтерів | 2 | 2 | - | 10 | 10 | - |
| Щонедільні тренінги з психологічної підготовки з оволодіння різними методами | 4 | 2 | - | 20 | 20 | - |
| Щонедільні заходи з соціальної адаптації за місцем перебування осіб з інвалідністю | 40 | 30 | - | 810 | 321 | 87 |
| Інформаційні заходи, в т ч заключний семінар, підбиття підсумків, звітність | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |
|  | Усього | з них жінок |
| Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти | 013.0 соціальна адаптація | Психологсоціальний працівник,реабілітолог,каністерапевт,кінолог | 8 | 4 |
| Менеджери | 4 | 4 |
| Керівники організацій та філій, комунальних установ та закладів | 14 | 6 |
| Працівники закладів освіти | 7 | 6 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Інформування громадськості здійснювалось через сторінку фейсбук NGO "Space Of Love" за посиланням <https://www.facebook.com/uaspaceoflove>

02.11.2024 року -інформація щодо початку виконання проекту «Соціальний супровід людей з інвалідністю методами анімало-, фізіотерапії та йоги «Радість дотику»;

08.11.2024 року- щодо виконання проекту;

12.11.2024 року -інформація щодо надання послуг із соціальної адаптації;

14.11.2024 року- інформація щодо надання послуг соціальної адаптації (психологічна реабілітація

 УБД та їх сімей;

16.11.2024 року – інформація щодо надання послуги методом каністерапії.;

20.11.2024 року - інформація щодо виконання загальнодержавного проекту;

27.11.2024 року - інформація щодо заходів групових занять щодо клубів по інтересам, методами анімало-, фізіотерапії та йоги ;

03.12.2024 року – анонс заходів проекту на грудень;

15.12.2024 року – інформація щодо часу проведення заходів проекту.

18.12.2024 року – інформація щодо методичного посібника з парного консультування родин військовослужбовців та ветеранів;

28.12.2024 року - інформація щодо часу проведення заходів проекту (арт-терапія).

Завідвувач сектору взаємодії

з громадськими об’єднваннями БЕВЗ Р. Л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ініціали)

структурного підрозділу

Фонду)

‘