ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

|  |
| --- |
| Унікальний код реєстрації проекту в електронній системі/**у Фонді:****від 13.09.2024 № 4805/2** |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:**Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю "Турбота"** |
| Назва проекту: **"Допомога завжди поруч"** |

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

**1. Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю**

**019.0 натуральна допомога;**

2) строк виконання (реалізації) проекту: **з 01.10.2024 по 27.12.2024 року**;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з \_\_\_\_до\_\_\_\_)

**з 01.10.2024 по 31.12.2024 року**;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): м. Суми, Чернігівська. Рівненська. Миколаївська, Полтавська. Івано-Франківська, Херсонська, Сумська. Кіровоградська області;

4) мета проекту: **покращити якість життя осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану, шляхом забезпечення їх нагальних потреб через надання соціальної послуги "Натуральна допомога".**

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності)  | Результативні показники (кількість наданих послуг) | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання)  |
| Планові показники  | Фактичні показники |
| ПідготовчийЗформувати команду для реалізації проекту. | Налагодити комунікацію з представниками партнерських організацій 9 областей України для надання соціальної послуги "Натуральна допомога".Провести співбесіди з кандидатами на посади соціального робітника, водія та перукаря, обрати кандидата та укласти угоду про співпрацю. | Налагодили комунікацію з представниками партнерських організацій 7 областей України для надання соціальної послуги "Натуральна допомога" Уклали угоди з співпрацівниками проекту (перукар, соціальний робітник) | Через складну процедуру отримання рішення від органів соціального захисту, подачу заяв через центри надання соціальних послуг, зокрема через електронний кабінет, -потенційні бенефіциари, мешканці великих міст Київ та Харків відмовились від послуги та участі в проекті. |
| ОсновнийВиявити потребу серед мешканців України у соціальній послузі "Натуральна допомога | Спільно з волонтерами партнерських організацій Харківської, Полтавської, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Рівненської, Іванофранківської, Чернігівської, Київської, Сумської областей проведення оцінки потреб мешканців у соціальних послугах, виявлення осіб, які потребують соціальної послуги "Натуральна допомога", складання індивідуального плану та договору про надання соціальної послуги. | Спільно з волонтерами партнерських організацій Полтавської. Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Рівненської, Івано-франківської, Чернігівської, Сумської областей проведено оцінку потреб мешканців в соціальних послугах, виявлено осіб, які потребують соціальної послуги "Натуральна допомога", складено індивідуальні плани та договори про надання (отримання) соціальної послуги. | Зменшено кількість областей через відмову волонтерів проводити досить складну роботу з документами для отримання рішень, а самі бенефіциари без допомоги активістів також відмовились від оформлення заяв через черги та непорозуміння з представниками органів соціального захисту та ЦНАПів, зокрема через відсутність доступу до реєстрів, спричиненого сторонньою кібератакою. |
| Закупка товарів для формування продуктових та гігієнічних наборів, палива, харчування. Облаштування місця для надання перукарських послуг. | Закупка товарів, формування наборів для відправки клієнтам, закупка палива, обладнання для перукарських послуг, домовленість про харчування для 10 осіб з інвалідністю. | Закуплено товари для формування продуктових та гігієнічних наборів, сформовано набори, закуплено паливо (дрова), укладено договори про харчування. Облаштовано місце для надання перукарських послуг. |  |
| Надання перукарських послуг. | Забезпечити перукарськими послугами 80 осіб з інвалідністю. | Надано перукарські послуги для 80 осіб з інвалідністю. |  |
| Забезпечення харчуванням (обід). | Харчування 10 осіб з інтелектуальними порушеннями в міській їдальні. | 143 особи з інвалідністю, мешканці 8 областей України, отримали гарячі обіди (харчування). | Через затримку оформлення документів (ГО «Турбота» чекає на рішення про надання соціальної послуги з Івано-Франківської та Кіровоградської області) не всім надано послугу. |
| Забезпечення паливною деревиною. | Надання 10 особам з інвалідністю, що мешкають в приватному секторі паливної деровини для опалення помешкання. | 10 особам з інвалідністю, мешканцям приватного сектору, надано паливну деревину для опалення будинків в зимовий період. |  |
| Надання гігієнічних та продуктових наборів. | Забезпечення гігієнічними та продуктовими наборами осіб з інвалідністю до Міжнародного дня людей з інвалідністю. | Забезпечено гігієнічними та продуктовими наборами осіб з інвалідністю впродовж грудня 2024- не в повному обсязі. Через затримку з оформленням документів розповсюдження наборів буде продовжено в січні 2025 року. | Тривала процедура оформлення документів для надання соціальної послуги. |
| Підсумковий (завершальний)Інформування про роботу, підбиття підсумків та звіт. | Підготовка та видання публікації про проєкт, підготовка та подання звітності. | Готується звітна інформація по проекту відповідно до ткермінів, визначених умовами договору. |  |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

|  |
| --- |
| Кількість учасників проекту |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Найменування заходу | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| Визначення потреб у соціальній послузі | 300 | 150 | - | 143 | 47 | 30 |
| Надання гігієнічних та продуктового наборів | 300 | 150 | - | 143 | 47 | 30 |
| Перукарськи послуги | 80 | 50 | - | 80 | - | - |
| Надання паливної деревини | 10 | 7 | - | 10 | - | - |
| Харчування осіб з інтелектуальними порушеннями | 10 | 3 | - | 143 | - | - |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |
|  | Усього | з них жінок |
|  Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю | 019.0 натуральна допомога  | Голова правління; Заступник голови правління (соціальний менеджер) Соціальний робітник; Перукар; Волонтери. | 11 | 9 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний~~,~~):

Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та інформація висвітлювалася на сторінках соцмережі Фейсбук Громадської організації "Товариство допомоги особам з інвалідністю "Турбота" <https://www.facebook.com/TurbotaShostka/?locale=ru_RU>

Завідувач сектору взаємодії

з громадськими об’єднаннями БЕВЗ Р. Л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уповноважена (підпис) (прізвище, ініціали)

структурного підрозділу

Фонду)