|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на виконання статей 5 та 29 КПІ |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Залучення дієздатних осіб з інтелектуальними порушеннями (далі ІП) до участі в громадському та політичному житті суспільства шляхом моніторингу запровадження системи розумних пристосувань під час виборів та референдумів. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | вересень 2020- грудень 2020 |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Дотримання права на участь у політичному та громадському житті для осіб з ІП шляхом проведення моніторингу стану забезпечення права на участь у виборах та запровадження системи розумних пристосувань для осіб з ІП під час виборів та референдумів. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | В Україні з-поміж понад 250 тис. українців з інтелектуальними порушеннями (далі – ІП) близько 180 тисяч осіб – потенційні виборці (які є повнолітніми і мають статус дієздатних). Через притаманну їм соціальну дезадаптацію, психологічні проблеми і знижені аналітичні функції ці люди залежні від сторонньої допомоги і можуть реалізувати своє право голосу лише у супроводі персонального помічника, що можна трактувати як розумне пристосування. Державний соціальний захист не надає такого супроводу. А батьки настільки втомлені від щоденного догляду, що часто самі нехтують правом голосу своїх дорослих підопічних. На виборчих дільницях людей з ІП не розуміють, часто вони зазнають стресів та принизливого ставлення. Для забезпечення виконання Статей КПІ 5 «Рівність і недискримінація» та 29 «Участь у політичному та суспільному житті» необхідно 1) організувати продуктивний діалог профільних громадських організацій з місцевими органами влади, законодавцем та ЦОВВ; 2) започаткувати регулярний моніторинг стану дотримання права на участь у виборах для цільової групи; 3) запровадити систему розумних пристосувань під час виборів для осіб з інвалідністю внаслідок ІП (інформаційні матеріали спрощеною мовою, супровід); 4) поінформувати і наснажити людей з ІП та їхні родини на участь у виборах. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Дотримання права на участь у політичному та громадському житті для осіб з ІП шляхом проведення моніторингу стану забезпечення права на участь у виборах та запровадження системи розумних пристосувань для осіб з ІП під час виборів та референдумів. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 272 880,76 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 225 940,32 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 46 940,44 |

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Проведення моніторингу стану дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП (з акцентом на вивчення забезпечення їх розумними пристосуваннями)  2.Запровадження системи розумних пристосувань для осіб з ІП під час виборів та референдумів.  3.Поширення результатів проєкту | 1.1.Розроблення програми та інструментів моніторингу дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП.  1.2.Апробація інструментів моніторингу, внесення коректив у програму.  1.3. Проведення моніторингу дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з ІП у 25 регіонах України (онлайн опитування осіб з ІП та законних представників).  1.4. Обробка даних моніторингу і підготовка звіту.  1.5. Поширення результатів моніторингу серед профільних НДО, комунальних закладів, ЦОВВ, місцевої влади тощо і використання їх для підготовки методичних рекомендацій щодо запровадження розумних пристосувань під час виборів.  2.1. Розроблення і апробація в 15 регіонах методичних рекомендацій про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах.  2.2. Друк і поширення методичних рекомендацій серед профільних НДО, комунальних закладів, ЦОВВ, місцевої влади тощо.  2.3.Онлайн тренінг для 15 регіональних координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів  2.4. 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з підготовки 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів.  2.5. 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з наснаження 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020.  2.6. Розроблення і друк інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах. Поширення серед 117 НДО та комунальних установ – членів ВГО «Коаліція», ЦОВВ, місцевої влади.  3.1. Поширення звіту про проведення моніторингу і методичних рекомендацій серед 117 НДО і комунальних закладів – мережі ВГО «Коаліція» та її партнерів, серед місцевих органів влади (24 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів.  3.2. Проведення презентації методичних рекомендацій для ЗМІ, а також для профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо). | Розроблення програми та інструментів моніторингу дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП  Розроблення і друк інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах  Онлайн тренінг для 15 регіональних координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів  Апробація інструментів моніторингу у 15 регіонах  Розроблення і апробація в 15 регіонах методичних рекомендацій про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах  Поширення інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах серед профільних НДО та комунальних установ – членів ВГО «Коаліція», ЦОВВ, місцевої влади  15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з підготовки 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів  15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з наснаження 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020.  Моніторинг дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з ІП  Збір даних моніторингу і підготовка звіту  Друк і поширення методичних рекомендацій серед профільних НДО, комунальних закладів, ЦОВВ, місцевої влади тощо  Поширення звіту про проведення моніторингу і методичних рекомендацій серед 117 НДО і комунальних закладів – мережі ВГО «Коаліція» та її партнерів, серед ЦОВВ та місцевих органів влади (25 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів  Проведення презентації результатів моніторингу та методичних рекомендацій для ЗМІ, а також для профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо) | Цільова аудиторія вважає, що необхідно не лише проводити моніторинги, а й докорінно змінити законодавство (наприклад, внести зміни до Конституції України), розробити методику підготовки людей з ІП до участі у виборах, розробити програму підготовки асистентів до супроводу осіб з інвалідністю на виборах  Отримано позитивні відгуки про буклети. Навіть ті організації, які не брали участі в моніторингу, виразили бажання отримати буклети для використання  Отримано позитивні відгуки учасників тренінгу. Учасники наголосили на важливості вирішення проблемних питань участі людей з ІП у виборах за допомогою впровадження універсального дизайну та розумних пристосувань  Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані.  Учасники були зацікавленні в розробці методичних рекомендацій, вносили свої пропозиції щодо їхньої розробки і покращення. Пропозиції враховані.  Отримано позитивні відгуки про буклети.  Деякі керівники НДО поширювали буклети серед працівників виборчих дільниць  У 15 регіонах України підготовлено 150 волонтерів до супроводу осіб з інтелектуальними порушеннями під час виборів. Батьків дорослих осіб з інвалідністю наснажено для участі у виборах.  180 дієздатних осіб з ІП наснажені до участі у місцевих виборах у жовтні 2020. Розроблено програму тренінгу для виборців з ІП  Цільова аудиторія вважає, що необхідно не лише проводити моніторинги, а й докорінно змінити законодавство (наприклад, внести зміни до Конституції України), розробити методику підготовки людей з ІП до участі у виборах, розробити програму підготовки асистентів до супроводу осіб з інвалідністю на виборах  Цільова аудиторія задоволена тим, що започатковано такий моніторинг  Електронний варіант методичних рекомендацій розіслано по електронній мережі 117 НДО та комунальних закладів, розміщено на ФБ сторінках ВГО «Коаліція» та партнерів, а також на сайті для профільних фахівців «Просто про»  Електронний варіант підготовленого звіту про моніторинг розіслано по електронній мережі 117 НДО та комунальних закладів, поширено серед ЦОВВ та місцевих органів влади (25 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів, розміщено на ФБ сторінках ВГО «Коаліція» та партнерів, а також на сайті для профільних фахівців «Просто про».  У заході взяли участь представники ВГО «Коаліція», яка виконувала моніторинг, представники 3х директоратів МПСУ. Уповноважена ВРУ з прав людей з інвалідністю, представники НДО. Захід транслювався у соцмережах. Зроблено запис. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| м.Київ  Вересень 2020  м.Київ  Вересень-жовтень 2020  15 регіонів  7 жовтня 2020  15 регіонів  Жовтень 2020  м.Київ  вересень-жовтень 2020  25 регіонів України  Жовтень 2020  15 регіонів  7-24.10.2020  15 регіонів  7-24.10.2020  15 регіонів  Жовтень 2020  м.Київ  листопад 2020  м.Київ  листопад-грудень 2020  Регіони України  Листопад-грудень 2020  м.Київ  1-15.12.2020 | Розроблення програми та інструментів моніторингу дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП (застосування розумних пристосувань)  Розроблення і друк інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах.  Онлайн тренінг для 15 регіональних координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів  Апробація інструментів моніторингу у 15 регіонах, внесення коректив у програму  Розроблення і апробація в 15 регіонах методичних рекомендацій про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах  Поширення інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах серед профільних НДО та комунальних установ – членів ВГО «Коаліція», ЦОВВ, місцевої влади  15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з підготовки 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів  15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з наснаження 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020  Моніторинг дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з ІП  Збір даних моніторингу і підготовка звіту  Друк і поширення методичних рекомендацій серед профільних НДО, комунальних закладів, ЦОВВ, місцевої влади тощо  Поширення звіту про проведення моніторингу і методичних рекомендацій серед 117 НДО і комунальних закладів – мережі ВГО «Коаліція» та її партнерів, серед ЦОВВ та місцевих органів влади (25 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів.  Проведення презентації результатів моніторингу та методичних рекомендацій для ЗМІ, а також для профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо). | Одна програма та два інструменти моніторингу (опитувальники для осіб з ІП, їхніх законних представників та волонтерів)  Буклет про участь у виборах спрощеною мовою – 2 тис. екземплярів  Навчено 15 осіб з регіонів - координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів  Виявлення недоліків у розробці інструментів та програми моніторингу  Методичні рекомендації про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах  Поширено 2 тис. буклетів про участь у виборах спрощеною мовою  Підготовлено 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів в регіонах.  Підготовлено 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020.  Зібрано дані з 25 регіонів України  Звіт про моніторинг  Поширено серед 117 НДО та комунальних закладів , серед органів місцевої та національної влади  Прес-конференція | Програма та інструменти будуть використані під час реалізації наступного етапу проєкту – апробації.  Буклети будуть використані для інформування людей з ІП про те, як взяти участь у виборах  Координатори будуть формувати групи осіб з ІП та волонтерів, що будуть супроводжувати осіб з ІП на виборах, координувати їх навчанням, відповідати за апробацію інструментів моніторингу та методичних рекомендацій в регіонах  До програми та інструментів моніторингу внесенні зміни, документи готові для використання під час моніторингу  Методичні рекомендації використовуються під час тренінгів з підготовки осіб з ІП та їхніх супроводжуючих до виборів  Буклети будуть використані фахівцями і законними представниками для інформування людей з ІП про те, як взяти участь у виборах  150 волонтерів будуть задіяні до супроводу осіб з ІП під час місцевих виборів 25 жовтня 2020  Щонайменше180 дієздатних осіб з ІП візьмуть участь у місцевих виборах у 25 жовтня 2020.  Результати моніторингу будуть використані для побудови діалогу з владою, а також при розробленні методичних рекомендацій  Результати моніторингу будуть використані для побудови діалогу з владою, а також при розробленні методичних рекомендацій  Профільні НДО та комунальні заклади для осіб з ІП використовують результати моніторингу для наснаження осіб з ІП та їхніх законних представників до участі у політичному та громадському житті, для побудови діалогу з владою щодо залучення осіб з ІП до життя громади  Результати моніторингу та методичні рекомендації використовуються органами влади для впровадження розумних пристосувань для людей з ІП під час виборів | Короткострокові  Започаткування моніторингу стану дотримання права дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок ІП на участь у виборах.  Виявлення та оприлюднення загальних уявлень дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників про застосування розумних пристосувань під час виборів та референдумів. Дані щодо стану, викликів, бар’єрів повноцінної участі осіб з ІП у політичному і громадському житті суспільства.  Методичні рекомендації щодо запровадження системи розумних пристосувань під час виборів та референдумів для дієздатних осіб з ІП (за статями 5 та29 КПІ).  Участь дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.  Довгострокові  Усвідомлення особами з ІП, громадськістю, владою усіх рівнів, правозахисними інституціями стану та перспектив виконання зобов’язань за статтями 5 та 29 КПІ.  Запровадження системи розумних пристосувань для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень під час виборів та референдумів.  Удосконалення державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ.  Одна програма та два інструменти моніторингу (опитувальники для осіб з ІП, їхніх законних представників та волонтерів)  Буклет про участь у виборах спрощеною мовою – 2 тис. екземплярів  Навчено 15 осіб з регіонів - координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів  Виявлення недоліків у розробці інструментів та програми моніторингу  Методичні рекомендації про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах  Поширено 2 тис. буклетів про участь у виборах спрощеною мовою  Підготовлено 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів в регіонах.  Підготовлено 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020.  Зібрано дані з 25 регіонів України  Звіт про моніторинг  Поширено серед 117 НДО та комунальних закладів , серед органів місцевої та національної влади  Прес-конференція | - Започатковано моніторинг стану дотримання права дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок ІП на участь у виборах. Розроблена програма, інструменти моніторингу, методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань придатні для довгострокового використання.  - Опитано 640 осіб з ІП та законних представників і волонтерів про стан та перспективи участі дієздатних осіб з інвалідністю у виборах. Виявлено та оприлюднено загальні уявлення дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників про застосування універсального дизайну та розумних пристосувань під час виборів та референдумів; дані щодо стану, викликів, бар’єрів повноцінної участі осіб з ІП у політичному і громадському житті суспільства.  - Розроблено методичні рекомендації щодо запровадження системи розумних пристосувань під час виборів та референдумів для дієздатних осіб з ІП (за статями 5 та29 КПІ).  - Підготовлено 15 регіональних координаторів із запровадження розумного пристосування під час виборів та 150 волонтерів для супроводу осіб з ІП під час виборів.  - Наснажено на участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. 180 осіб з ІП пройшли тренінг по наснаженню для участі у виборах. Розроблено, надруковано і поширено 2000 штук буклетів про участь у виборах спрощеною мовою. Активізація дієздатних людей з ІП та їхніх законних представників щодо участі у політичному та громадському житті суспільства.  - Усвідомлення особами з ІП, громадськістю, владою усіх рівнів, правозахисними інституціями стану та перспектив виконання зобов’язань за статтями 5 та 29 КПІ.  Запровадження системи універсального дизайну та розумних пристосувань для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень під час виборів та референдумів. Удосконалення державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ.  - Близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статями 5 та 29 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією. Мінімум 100 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу, можливість взяти участь у місцевих виборах для дієздатних осіб з ІП та методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій. |

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | | Фактичні показники цільової аудиторії | |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| 180 тисяч осіб потенційних виборців, які є повнолітніми і мають статус дієздатних, члени їхніх сімей | 180 тисяч осіб | - Опитано 640 осіб з ІП та законних представників і волонтерів про стан та перспективи участі дієздатних осіб з інвалідністю у виборах.  - Підготовлено 15 регіональних координаторів та 150 волонтерів.  - 180 осіб з ІП пройшли тренінг по наснаженню для участі у виборах.  - Близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статями 5 та 29 КПІ  - Мінімум 100 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу,  організацій. | 640 осіб  15 осіб  150 осіб  180 осіб  14 тисяч сімей  Мінімум 100 тисяч осіб |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді **“Паросток”** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді “Паросток” | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Громадська організація «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Громадська організація «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Громадська організація міський клуб **“Повір у себе”** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Громадська організація міський клуб “Повір у себе” | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Громадська організація "Товариство захисту осіб з інвалідністю **"Надія"** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Громадська організація "Товариство захисту осіб з інвалідністю "Надія" | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Громадська організація «Коломийське Товариство підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **«КРОКуСвіт»** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Громадська організація «Коломийське Товариство підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «КРОКуСвіт» | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Благодійне товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **“Джерела”** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Благодійне товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень “Джерела” | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Громадська організація «Фонд підтримки молоді та культури **„Добродій”** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Громадська організація «Фонд підтримки молоді та культури „Добродій” | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів **„Созарін”** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів „Созарін” | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Громадська організація «Намисто друзів» | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Громадська організація «Намисто друзів» | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| ГО «Навчально-реабілітаційний центр **„Соняшник”** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | ГО «Навчально-реабілітаційний центр „Соняшник” | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **"Феліцитас"** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Феліцитас" | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| ГО «Товариство батьків дітей - інвалідів та їх друзів «Зоря надії» | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | ГО «Товариство батьків дітей - інвалідів та їх друзів «Зоря надії» | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Херсонська міська громадська організація матерів дітей-інвалідів **“Серце матері”** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Херсонська міська громадська організація матерів дітей-інвалідів “Серце матері” | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Хмельницький фонд соціального захисту та реабілітації інвалідів з дитинства | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Хмельницький фонд соціального захисту та реабілітації інвалідів з дитинства | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |
| Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей-інвалідів з дитинства **„Логос”** | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні | Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей-інвалідів з дитинства „Логос” | Співучасник: апробація і проведення у регіоні моніторингу, апробація методичних рекомендацій, участь в онлайн тренінгу для координаторів, організація і проведення в регіоні 2х тренінгів, поширення результатів проекту в регіоні |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| Пост | ВГО "Коаліція" розпочинає виконання нового проєкту за підтримки  [Фонд Соціального Захисту Інвалідів](https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2-318791825396314/?__cft__%5b0%5d=AZVq-sxXrJvXJtGsHfr4YrcPz3hHxuduQR30fFGbO8yq9w_QZPAyVJuqrEaTyohrSuxK2QbAb_DwzjI8NFxC0mTacUX4WkhEqMnQEd6qRQbOrWye7cTwMUwa6MjTuiI4-ouM-OGhriHeI6yXQXHTo2iJ&__tn__=kK-R)  та  [Міністерство соціальної політики України](https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/?__cft__%5b0%5d=AZVq-sxXrJvXJtGsHfr4YrcPz3hHxuduQR30fFGbO8yq9w_QZPAyVJuqrEaTyohrSuxK2QbAb_DwzjI8NFxC0mTacUX4WkhEqMnQEd6qRQbOrWye7cTwMUwa6MjTuiI4-ouM-OGhriHeI6yXQXHTo2iJ&__tn__=kK-R) | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3113311032130419 |
| Пост | 34 сторінки про політичні права. | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/311 |
| Пост | Скоро вибори - якраз пора готуватися людям з інтелектуальними порушеннями | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/311 |
| Пост | онлайн тренінг щодо запровадження розумних пристосувань під час місцевих виборів 2020. | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3194981970629991> |
| Пост | Давай голосувати | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/323 |
| Пост | ФЛЧ АДВОКАЦІЯ: Презентація Н.Скрипки, виконавчої директорки НАІУ «Огляд політичної участі людей з інвалідністю в Україні та подальші перспективи» для учасників | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/323 |
| Пост | Усі мають право вибору. | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3229909163803938> |
| Пост | Тренінги з навчання людей з інтелектуальними порушеннями, які будуть голосувати 25 жовтня | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3229849643809890> |
| Пост | ТАК МИ СЬОГОДНІ ВЧИЛИСЯ ГОЛОСУВАТИ | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/kpokyc.ua/posts/4564776123563622 |
| Пост | А ваші виборці з ІП готові йти до виборчої дільниці 25 жовтня? | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3232465363548318> |
| Пост | За підтримки Фонду соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/kpokyc.ua/posts/4564598540248047 |
| Пост | Усі мають право вибору. Ми допомагаємо, роз'яснюємо правила виборчого процесу. | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/groups/2565562033464327/permalink/3474880872532434/> |
| Пост | Напередодні виборів | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3237319943062860> |
| Пост | В ГО "батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" теж пройшов тренінг для особливих виборців та їх асистентів. | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3298449153618226&id=100003595203267> |
| Пост | Місцеві вибори 2020 відбулися! | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3256496717811849> |
| Пост | Конференція «Інклюзія в умовах карантину» | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3302483426546511>, https://www.facebook.com/events/3170438639733343 |
| Пост | Інклюзія в умовах карантину | https://www.facebook.com | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3307085182753002> |
| Пост | 10 грудня - Міжнародний День прав людини | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3365468256914694 |
| Пост | Дивіться зараз наш брифінг!  До Дня прав людини | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3367687760026077 |
| Пост | 10 грудня до Дня прав людини | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3370890036372516 |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Самоорганізація дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників, залучення коштів благодійників та законних представників, просування законодавчих ініціатив ВГО Коаліція на громадських засадах | Внаслідок реалізації програми відбулася самоорганізація дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. Можливе залучення коштів благодійників та законних представників. ВГО «Коаліція» буде продовжувати заплановане просування законодавчих ініціатив, вироблених під час проєкту, на громадських засадах |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Повідомлення у Viber, на сайті організації | Інформація про позитивний досвід від реалізації проєкту поширюється на сторінці ВГО «Коаліція» та її партнерів у Фейсбуці, а також на сайті для фахівців, які працюють з людьми з інтелектуальними порушеннями, «Просто про» (https://www.prosto-pro.com.ua/) |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

ВГО започатковано моніторинг стану дотримання права дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок ІП на участь у виборах. Розроблена програма, інструменти моніторингу, методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань придатні для довгострокового використання.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам:

Опитано 640 осіб з ІП та законних представників і волонтерів про стан та перспективи участі дієздатних осіб з інвалідністю у виборах. Виявлено та оприлюднено загальні уявлення дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників про застосування універсального дизайну та розумних пристосувань під час виборів та референдумів; дані щодо стану, викликів, бар’єрів повноцінної участі осіб з ІП у політичному і громадському житті суспільства.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на виконання статей 5 та 29 КПІ» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Розроблено методичні рекомендації щодо запровадження системи розумних пристосувань під час виборів та референдумів для дієздатних осіб з ІП (за статтями 5 ти 29 КПІ). Підготовлено 15 регіональних координаторів із запровадження розумного пристосування під час виборів та 150 волонтерів для супроводу осіб з ІП під час виборів. Наснажено на участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. 180 осіб з ІП пройшли тренінг по наснаженню для участі у виборах. Розроблено ,надруковано і поширено 2000 штук буклетів про участь у виборах спрощеною мовою.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантів за статтями 5 та 29 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією. Мінімум 100 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу, можливість взяти участь у місцевих виборах для дієздатних осіб з ІП та методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

108 576,32 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Інформація поширюється на сторінці ВГО «Коаліція» та її партнерів у Фейсбуці, а також на сайті для фахівців, які працюють з людьми з інтелектуальними порушеннями, «Просто про» (https://www.prosto-pro.com.ua/)

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Внаслідок реалізації програми відбулася самоорганізація дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. Можливе залучення коштів благодійників та законних представників. ВГО «Коаліція» буде продовжувати заплановане просування законодавчих ініціатив, вироблених під час проєкту, на громадських засадах

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.