Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проєкт: «Країна без бар’єрів для нечуючих». Протидія насильству щодо жінок з порушенням слуху» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Проведення заходів для забезпечення правової та психологічної допомоги жінкам та дівчатам з порушеним чи втраченим слухом, які стали жертвами домашнього насилля у сім’ї. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 1 серпня 2021року - 30 листопада 2021року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Провести просвітницьку роботу серед жінок та дівчат з порушеннями слуху щодо того, як розрізнити види насильства, як попередити та протидіяти домашньому насильству через ряд заходів: під розробленим спеціальним логотипом та слоганом проєкту «#Будь_Незламною» здійснити ряд активностей: проведені 2 тренінги-конференції на тему «Алгоритм дій у випадку домашнього насильства та як його попередити» та «Домашнє насильство: що робити, як протидіяти та як попередити», відеозвіти розміщені в соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube, розроблені та розповсюджені 4 дорожні карти (брошури) та презентація про насильство, виготовлені 5 соціальних відеороликів за тематикою, налагоджений механізм надання допомоги (консультацій) постраждалим від домашнього насильства відповідними спеціалістами: психологом та адвокатом за допомогою перекладача жестової мови, розміщені 30 статей з відео-перекладом жестовою мовою в соціальних мережах Facebook, Instagram, на сайті організації та в Ютуб, проведена фотосесія #Будь_Незламною для жінок та дівчат з порушеним та втраченим слухом, яка розміщена в на сайті організації та в її соціальних мережах. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Тема домашнього насильства як ніколи актуальна зараз у суспільстві за сучасних реалій. Статистичні дані свідчать, що пандемія призвела до збільшення кількості випадків сімейного домашнього насильства. Насправді, через відсутність систематичних досліджень та замовчування проблеми насильства через сором, страх чи забобони жінками, постраждалими від насильства, статистика не відображає їх реальну кількість. Кожна друга жінка в світі потерпає від одного з видів насильства. За даними Міністерства соціальної політики України серед звернень про домашнє насильство – 86% звернень від жінок, хоча про факти насильства заявляють не більше 10% постраждалих. 50% українців страждали від насильства в сім’ї впродовж життя, 30% з них зазнавали жорстокого поводження в дитячому віці. Насильство щодо жінок та дівчат є одним із найбільш поширених порушень прав людини в сучасному світі. З ним надзвичайно важко боротися, а наслідки його – катастрофічні. Власне, якщо для чуючих жінок та дівчат більш-менш зрозумілий алгоритм їхніх дій, то для жінок та дівчат з порушеннями слуху, які спілкуються жестовою мовою, такі дії значно складніші. Тому наш проєкт був покликаний провести роз’яснювальну роботу серед жінок та дівчат з порушеннями слуху та надати їм можливість отримати фахову юридичну та психологічну допомогу з питань, пов’язаних з проявами та протидією щодо різних видів насильства. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Результати проєкту: 2 тренінги-конференції «Алгоритм дій у випадку домашнього насильства та як його попередити» та «Домашнє насильство: що робити, як протидіяти та як попередити», відео 30 статей з перекладом жестовою мовою розміщені в соціальних мережах та Ютуб, створені та розповсюджені 4 дорожні карти (брошури) та презентація про насильство, виготовлені 5 соціальних відеороликів, психолог та адвокат надавали консультації постраждалим від домашнього насильства за допомогою перекладача жестової мови, проведена фотосесія #Будь_Незламною. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 1 405 425,00 грн. (один мільйон чотириста п’ять тисяч чотириста двадцять п’ять гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 1 194 611,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто чотири тисячі шістсот одинадцять гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 210 814,00 грн. (двісті десять тисяч вісімсот чотирнадцять гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Реалізація проєкту: Розробка дорожньої карти (брошури) з алгоритмом необхідних дій у разі виявлення ознак домашнього насильства, обговорення разом з представницями цільової аудиторії. | Підписання договорів із учасниками проєкту. Спільна розробка дорожньої карти разом з представницями цільової аудиторії, яка ляже в основу проведення тренінгу-конференції та відеозйомки роликів; - створення сценарію заходу та соціальних відеороликів; - контроль за виконанням та прийом виконаної роботи. | Командою розроблені спеціальний логотип та слоган проєкту - #Будь_Незламною. Розроблені 4 спеціальні дорожні карти (брошури) з алгоритмом необхідних дій у разі виявлення ознак домашнього насильства: - «Домашнє насильство», - «Види домашнього насильства», - «Як діяти, якщо ви постраждали від домашнього насильства», - «Як спілкуватися з кривдником та протидіяти насильству», - створений сценарій заходу та орієнтовні сценарії соціальних відеороликів. Створюються відео-статті жестовою мовою на тему насильства, видів, особливостей тощо та розміщуються на сайті організації, в Facebook, Instagram та YouTube. | Спеціальний логотип та слоган проєкту #Будь_Незламною використовуються в усіх інформаційних матеріалах та активностях проєкту. 4 спеціальні дорожні карти з алгоритмом необхідних дій у разі виявлення ознак домашнього насильства надруковані: - «Домашнє насильство», - «Види домашнього насильства», - «Як діяти, якщо ви постраждали від домашнього насильства», - «Як спілкуватися з кривдником та протидіяти насильству», - Створений сценарій заходу та орієнтовні сценарії соціальних відеороликів. Створюються відео-статті жестовою мовою на тему насильства, видів, особливостей тощо та розміщуються на сайті організації, в Facebook, Instagram та YouTube. |
| Проведення першої конференції-тренінгу наживо. | Анонсування конференції-тренінг через соціальні мережі з допомогою таргетованої реклами. Запрошення 5 експертів та близько 40 учасниць на захід; Проведення конференції-тренінгу (до 2-х годин). Проведення відеозапису заходу. | Анонс заходу з відео жестовою мовою розмістити на сайті організації та в її соціальних мережах. Запрошення на захід з посиланням на форму реєстрації з відео жестовою мовою розмістити на сайті організації та в її соціальних мережах. Детальну програму заходу розмістити на сайті організації та в її соціальних мережах. - Орендувати приміщення для проведення конференції-тренінгу; - розробити сценарій заходу; -розробити теми виступів експертів заходу; - запросити 40-45 учасниць заходу; - запросити 5 експертів для заходу (зокрема, фахівців для тренінгу: психологи, адвокати, представники Національної поліції України), враховуючи особливості проведення заходу та особливості цільової аудиторії (нечуючі та слабкочуючі жінки). Провести наживо конференцію-тренінг 25 вересня, ХАБ 4.0. м.Київ, Ярославський провулок, 1/3, Початок об 11 годині. https://www.youtube.com/watch?v=3AKX4KRN-dc | Анонс заходу з відео жестовою мовою записаний та розміщений на сайті організації та в її соц. мережах. Запрошення на захід з посиланням на форму реєстрації з відео жестовою мовою записане та розміщене на сайті організації та в її соціальних мережах. Детальна програма заходу розміщена на сайті організації та в її соціальних мережах, анонсується за допомогою таргетованої реклами. Орендоване приміщення для проведення конференції-тренінгу. Розроблений сценарій заходу. Експерти запрошені, теми їх виступів обговорені та розроблені: 1. Презентація проєкту. Алгоритм дій у випадку домашнього насильства, Макарова Юлія. 2. Як захистити свої права людині, яка зазнає домашнього насильства, Олександра Голуб, голова громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних», експертка, юристка. 3. Основні повноваження Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству», Сергій Альошкін, начальник управління дільничних офіцерів поліції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. 4. ПРО НАСИЛЛЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ПСИХОЛОГА. ЯК ДІЯТИ ТА ПРОТИДІЯТИ, Валерій Грець, представник громадської організації «УКРАЇНА БЕЗ ТОРТУР» та благодійної організації «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. ХЕРСОН», експерт, психолог. - запрошені 45 учасниць заходу, присутні – 25 осіб; - запрошені 5 експертів для заходу, присутні 4 особи; - організований супровід конференції-тренінгу перекладачами жестової мови; - конференція-тренінг анонсована через соцмережі з допомогою таргетованої реклами; - тривала 4 години; - відеозапис конференції-тренінгу проведений; - сюжет про конференцію тренінг та відеозапис розміщені в соціальних мережах організації та на Ютуб; - учасниці отримали 60 безкоштовних хвилин в Перекладачі ЖМ та запрошення на подальшу фотосесію в рамках реалізації проєкту. |
| Налагодження отримання звернень до адвоката та психолога проєкту. | На конференції-тренінгу анонсована можливість отримати консультацію психолога чи адвоката (через значок «Вушко» на сайті організації). Постійне отримання звернень, опрацювання їх з допомогою перекладача жестової мови та адвоката чи психолога. | На конференції-тренінгу анонсовано можливість отримати консультацію психолога чи адвоката (через значок «Вушко» на сайті організації). Налагоджено отримання звернень щодо допомоги до адвоката та психолога проекту. | На конференції-тренінгу анонсовано можливість отримати консультацію психолога чи адвоката (через значок «Вушко» на сайті організації). Налагоджено отримання звернень щодо допомоги до адвоката, опрацювання їх з допомогою перекладача жестової мови (було надано 24 консультації за зверненнями, тривалістю від 30 хв до 1 години) та психолога, опрацювання їх з допомогою перекладача жестової мови (було надано 214 консультацій за зверненнями щодо психологічної допомоги та психологічної реабілітації тривалістю від 30 хв до 1 години), 90% з них – жінки із повною втратою слуху. |
| Проведення другої конференції-тренінгу онлайн. 28 жовтня 2021 року. | Анонсування конференції-тренінгу через соцмережі за допомогою таргетованої реклами; запрошення 6 експертів та близько 40 учасниць на захід; проведення конференції-тренінгу на інтернет-платформі «Zoom»; проведення відеозапису конференції- тренінгу. | Анонс заходу з відео жестовою мовою розмістити на сайті організації та в її соціальних мережах. Створити екаунт на інтернет-платформі «Zoom» для проведення заходу орієнтовно на 50 осіб. Запрошення на онлайн-захід, відео жестовою мовою розмістити на сайті організації та в її соціальних мережах. Детальну програму заходу розмістити на сайті організації та в її соціальних мережах. Проведена онлайн друга конференція-тренінг. | Анонс заходу з відео жестовою мовою записаний та розміщений на сайті організації та в її соціальних мережах. Створений акаунт на інтернет-платформі «Zoom» для проведення заходу орієнтовно на 50 осіб. Запрошення на онлайн-захід. Відео жестовою мовою записане та розміщене на сайті організації та в її соціальних мережах. Детальна програма заходу розміщена на сайті організації та в її соціальних мережах за посиланнями висвітленими в розділі «Інформаційний супровід». Присутні 6 експертів та 51 учасниця; тривала 2,5 години; захід проводився з перекладом жестовою мовою; відеозапис конференції-тренінгу проведений та розміщений в соціальних мережах організації та на Ютуб. |
| Виготовлення відео-контенту - 5 соціальних відеороликів. | Внесення корективів до сценаріїв соціальних відеороликів; створення дизайну; зйомки роликів; відео-продакшн та переклад на жестову мову. | 5 соціальних відеороликів виготовлені. | Внесені корективи до сценаріїв соціальних відеороликів. Створений їх дизайн. Зйомки роликів відбулись. Відео-продакшн та переклад на жестову мову зроблені. Відеоролики розміщені в соціальних мережах організації та в Ютуб за посиланням висвітленими в розділі «Інформаційний супровід». Поняття «насильство» та його види (2:37 хв); Насильство під родинним дахом. Головне: не мовчати! (2:38 хв); Психологічне насильство: розірвати порочне коло (2:47 хв); Попередь насильство! Врятуй життя! (2:09 хв); Насильство в сім’ї — найбільша травма для дитини (3:16 хв). |
| Просування відео-контенту. | Розробка стратегії просування відео-контенту у соцмережах Фейсбук, Інстаграм та Ютуб; налаштування таргетованої реклами через рекламний кабінет соціальних мереж; запуск та робота реклами. | Обговорені та розроблені найважливіші та найактуальніші для цільової аудиторії питання щодо тематики проєкту, за результатами складені 30 статей, по них створені відео з перекладом жестовою мовою. Розроблена стратегія просування відео-контенту (відео на 30 статей (тексти, озвучені голосом та з перекладом жестовою мовою) у соцмережах Фейсбук, Інстаграм та Ютуб. Налаштована таргетована реклама через рекламний кабінет соціальних мереж. Запуск та робота таргетованої реклами та контекстно-медійної сітки на 10 відео-статей з перекладом жестовою мовою: 1. Як жінкам уберегти себе від домашнього насильства. 2. Алгоритм дій при виявленні домашнього насильства. 3. Що таке домашнє фізичне насильство та як себе захистити. 4. Економічне насильство в сім’ї: як розпізнати і подолати. 5. Як розпізнати психологічне насильство. 6. Що робити якщо стали жертвою. сексуального насильства вдома. 7. Стали свідком насильства, що робити. 8. Куди звертатися, якщо ви стали жертвою насильства. 9. Як розпізнати насильника (аб’юзера) на початку відносин. 10. Як виховати сина без батька. | 30 статей (тексти, озвучені голосом та з перекладом жестовою мовою) розміщені у соцмережах організації Фейсбук, Інстаграм та Ютуб: 1. Як жінкам уберегти себе від домашнього насильства. 2. Як боротися з тривогою. 3. Алгоритм дій при виявленні домашнього насильства. 4. Що таке домашнє фізичне насильство та як себе захистити. 5. Економічне насильство в сім’ї: як розпізнати і подолати. 6. Як розпізнати психологічне насильство. 7. Що робити якщо стали жертвою сексуального насильства вдома. 8. Стали свідком насильства, що робити? 9. Куди звертатися, якщо ви стали жертвою насильства. 10. Як розпізнати насильника (аб’юзера) на початку відносин. 11. Як захистити дитину від насильства, що робити? 12. Психологічна травма та шлях до одужання. 13. Як навчитися довіряти чоловікам. 14. Як виховати сина без батька. 15. Як поводити себе близьким жертви насильства. 16. Що таке страх та як з ним боротися. 17. Як подолати депресію. 18. Чому людина не розуміє, що вона - жертва насильства. 19. Чому жінки (жертви насильства) не йдуть від кривдників. 20. Як жінці отримати психологічну допомогу. 21. Нові закони проти домашнього насильства. 22. Як говорити з дитиною про сексуальне насильство. 23. Основні ознаки домашнього насильства. 24. Як підвищити самооцінку. 25. Як навчитися говорити «НІ!» без почуття провини. 26. Як змінити своє життя на краще раз і назавжди. 27. Як знайти сили жити по-новому. 28. Чи варто зберігати шлюб заради дітей? 29. Що таке духовний відчай та як його побороти? 30. Як побороти відчуття паніки та тривоги. |
|  |  | Організувати фотосесію для нечуючих та слабкочуючих жінок #Будь_Незламною, орієнтовно на 20-40 осіб. | Організована та проведена фотосесія #Будь_Незламною, запрошені 52 жінки, взяли участь 20 осіб з врахуванням карантинних заходів та обмежень. Розміщена в соціальних мережах Facebook, Instagram організації та на сайті. Створений відео-заклик від учасниць проєкту жестовою мовою. |
| Збір статистики за результатами проведеної роботи та формування звіту. | За результатами повсякденної фіксації зібрати статистику звернень від жертв домашнього насильства. Зафіксувати тематику та кількість звернень, які взяті в роботу психологом та адвокатом. За результатом аналізу статистики сформувати звіт по роботі з жінками/дівчатами, які постраждали від насильства. Сформувати статистику переглядів 5 соціальних відеороликів. | Сформовані звіти про звернення від жінок / дівчат, які постраждали від насильства за результатами роботи психолога (214 звернень, 90% з них –жінки із повною втратою слуху. та адвоката (24 звернення). Зафіксовані теми та кількість звернень, які були взяті в роботу психологом та адвокатом. Сформувати статистику переглядів 5 соціальних відеороликів в соціальних мережах та Ютуб. | Сформовані звіти про звернення від жінок / дівчат, які постраждали від насильства за результатами роботи психолога та адвоката. В них відображені тематика, кількість та тривалість звернень від жінок/дівчат, які постраждали від насильства, які були взяті в роботу психологом та адвокатом. Детальна статистика переглядів 5 соціальних відеороликів в соціальних мережах та Ютуб сформована та надана нижче в розділі «Інформаційний супровід». |
| Закриття проекту, складання фінансового та підсумкового звітів. | Складання фінансового та підсумкового звітів. | Проект закритий. Фінансовий та підсумковий звіти складені та подані. | Складені та подані фінансовий та підсумковий звіти. |

Громадською організацією «Соціальна єдність» проект реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 90. ГО вдалося досягти всіх планових показників проєкту та покращити їх: спеціальні дорожні карти (брошури) 4 видів з алгоритмом дій у разі виявлення ознак різних видів насильства створені та розповсюджені; в двох тренінгах-конференціях (перший проведений наживо, другий – онлайн через карантинні обмеження), взяли участь 76 учасниць та 10 експертів; створені 5 соціальних відеороликів, розміщені в соціальних мережах організації: 1. Поняття «насильство» та його види (2:37 хв) https://www.youtube.com/watch?v=9zUIz0GNMkM 2. Насильство під родинним дахом. Головне: не мовчати! (2:38 хв) https://www.youtube.com/watch?v=rpINaF4xOds 3. Психологічне насильство: розірвати порочне коло (2:47 хв) https://www.youtube.com/watch?v=Q1RrMRr42zo 4. Попередь насильство! Врятуй життя! (2:09 хв) https://www.youtube.com/watch?v=w4FSR29uWS0 5. Насильство в сім’ї — найбільша травма для дитини (3:16 хв) https://www.youtube.com/watch?v=JzULvIN6Sf8 Жінкам та дівчатам з порушеннями слуху були надані консультації психолога - 214 та адвоката -24. Розроблені 30 статей (тексти, озвучені голосом та з перекладом жестовою мовою), які розміщені в соціальних мережах організації Фейсбук, Інстаграм та на Ютуб. Організована та проведена фотосесія #Будь_Незламною (розміщена в соціальних мережах організації та на сайті). (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1. Підготовчий. | Cерпень 2021 р., м. Київ. | Розробка дорожньої карти (плану дій) щодо реалізації проекту. | Розроблено алгоритм дій. | Підписання договорів із учасниками проекту. Командою розроблені спеціальний логотип та слоган проекту #Будь_Незламною. Розроблені 4 спеціальні дорожні карти з алгоритмом необхідних дій у разі виявлення ознак домашнього насильства: 1. Домашнє насильство, 2. Види домашнього насильства, 3. Як діяти, якщо ви постраждали від домашнього насильства, 4. Як спілкуватися з кривдником та протидіяти насильству. Створений сценарій заходу та орієнтовні сценарії соціальних відеороликів. Створюються відео-статті жестовою мовою на тему насильства, видів, особливостей тощо та розміщуються в Facebook, Instagram та YouTube. | Розроблено ключовий документ, який ляже в основу подальших дій та яким зможуть користуватись споживачі проекту. | Створено спеціальний логотип та слоган проекту #Будь_Незламною, які використовувались в усіх інформаційних матеріалах та активностях проєкту. Створені 4 спеціальні дорожні карти з алгоритмом необхідних дій, які розповсюджені та будуть і надалі розповсюджуватись серед цільової аудиторії проекту. Створені сценарій заходу та орієнтовні сценарії соціальних відеороликів. Створені відео-статті жестовою мовою на тему насильства, видів, особливостей тощо, розміщені на сайті організації, в Facebook, Instagram та YouTube. |
| 2. Основний. | Серпень 2021р. м.Київ. | Організація тренінгу-конференції. | Проведено тренінг-конференцію. | Анонс заходу з відео жестовою мовою записаний та розміщений на сайті організації та в її соціальних мережах. Запрошення на захід з посиланням на форму реєстрації з відео жестовою мовою записане та розміщене на сайті організації та в її соціальних мережах. Детальна програма заходу розміщена на сайті організації та в її соціальних мережах. Орендоване приміщення для проведення конференції-тренінгу. Розроблений сценарій заходу та теми виступів експертів: 1. Презентація проекту, алгоритм дій у випадку домашнього насильства, Макарова Юлія. 2. Як захистити свої права людині, яка зазнає домашнього насильства, Олександра Голуб, голова громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних», експертка, юристка. 3. Основні повноваження Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, Сергій Альошкін, начальник управління дільничних офіцерів поліції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. 4. ПРО НАСИЛЛЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ПСИХОЛОГА. ЯК ДІЯТИ ТА ПРОТИДІЯТИ, Валерій Грець, представник громадської організації «УКРАЇНА БЕЗ ТОРТУР», та благодійної організації «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. ХЕРСОН», експерт, психолог; - Запрошені 45 учасниць заходу, присутні – 25 осіб; - запрошені 5 експертів для заходу, присутні 4 особи; - тривалість – 4 години; - організований супровід конференції-тренінгу перекладачами жестової мови; - конференція-тренінг анонсована через соцмережі з допомогою таргетованої реклами; - відеозапис конференції-тренінгу проведений; - сюжет про конференцію тренінг та весь відеозапис розміщені в соціальних мережах організації та на Ютуб; - учасниці отримали 60 безкоштовних хвилин в Перекладачі ЖМ та запрошення на подальшу фотосесію в рамках реалізації проекту; - На конференції-тренінгу 25 вересня анонсовано можливість отримати консультацію психолога чи адвоката (значок «Вушко» на сайті організації). | Відбувся прямий ефір, який доступний у записі. | Матеріали та запис тренінгу-конференції розміщені на сайті, в соціальних мережах, Ютуб каналі організації та отримують позитивні відгуки та перегляди. |
| 2.1. Основний. | Жовтень 2021р., м.Київ. | Проведення другої конференції-тренінгу онлайн. | Проведення другої конференції-тренінгу онлайн. | - Анонс заходу з відео жестовою мовою записаний та розміщений на сайті організації та в її соціальних мережах; - Створений акаунт на інтернет-платформі «Zoom» для проведення заходу орієнтовно на 50 осіб; - Запрошення на онлайн-захід в ЗУМ з посиланням на форму реєстрації з відео жестовою мовою записане та розміщене на сайті організації та в її соціальних мережах; - Детальна програма заходу розміщена на сайті організації та в її соціальних мережах; - Присутні 6 експертів та 51 учасниця; - тривала 2,5 години; - захід проводився з перекладом жестовою мовою; - відеозапис конференції-тренінгу проведений; - Відеозапис конференції-тренінгу розміщений в соціальних мережах організації та на Ютуб. | Проведено другу конференцію-тренінг з подальшим розміщенням відеозапису в соціальних мережах, Ютуб каналі організації. | Матеріали та запис другої конференції-тренінгу розміщені на сайті, в соціальних мережах, Ютуб каналі організації та отримують позитивні відгуки та перегляди. |
| 2.2. Основний. | Вересень-жовтень 2021р., м. Київ. | Відео-продакшн. | Виготовлено соціальні ролики. | - Внесені корективи до сценаріїв соціальних відеороликів; - Створений дизайн; - Зйомки роликів відбулись; - відео-продакшн та переклад на жестову мову зроблені, розміщені в соціальних мережах організації та Ютуб: Поняття «насильство» та його види; 2. Насильство під родинним дахом. Головне: не мовчати!; 3. Психологічне насильство: розірвати порочне коло; 4. Попередь насильство! Врятуй життя!; 5. Насильство в сім’ї — найбільша травма для дитини. | Ролики доступні для перегляду. | 5 соціальних роликів з перекладом жестовою мовою розміщені на сайті, в соціальних мережах, Ютуб каналі організації та продовжують отримувати позитивні відгуки та перегляди. |
| 2.3. Основний. | Вересень-листопад 2021р., м. Київ. | Реклама відео-контенту. | Проведено рекламну компанію в соціальних мережах. | 30 статей (тексти, озвучені голосом та з перекладом жестовою мовою) розміщені на сайті, в соцмережах організації Фейсбук, Інстаграм та Ютуб: 1. Як жінкам уберегти себе від домашнього насильства; 2. Як боротися з тривогою; 3. Алгоритм дій при виявленні домашнього насильства; 4. Що таке домашнє фізичне насильство та як себе захистити; 5. Економічне насильство в сім’ї: як розпізнати і подолати; 6. Як розпізнати психологічне насильство; 7. Що робити якщо стали жертвою сексуального насильства вдома; 8. Стали свідком насильства, що робити?; 9. Куди звертатися, якщо ви стали жертвою насильства; 10. Як розпізнати насильника (аб’юзера) на початку відносин; 11. Як захистити дитину від насильства, що робити?; 12. Психологічна травма та шлях до одужання; 13. Як навчитися довіряти чоловікам; 14. Як виховати сина без батька; 15. Як поводити себе близьким жертви насильства; 16. Що таке страх та як з ним боротися; 17. Як подолати депресію; 18. Чому людина не розуміє, що вона - жертва насильства; 19. Чому жінки (жертви насильства) не йдуть від кривдників; 20. Як жінці отримати психологічну допомогу; 21. Нові закони проти домашнього насильства; 22. Як говорити з дитиною про сексуальне насильство; 23. Основні ознаки домашнього насильства; 24. Як підвищити самооцінку; 25. Як навчитися говорити «НІ!» без почуття провини; 26. Як змінити своє життя на краще раз і назавжди; 27. Як знайти сили жити по-новому; 28. Чи варто зберігати шлюб заради дітей?; 29. Що таке духовний відчай та як його побороти?; 30. Як побороти відчуття паніки та тривоги. | Цільова аудиторія побачила відеоролики, значно більше ніж планованих 12 000 осіб. | Статті з перекладом жестовою мовою розміщені на сайті, в соціальних мережах, Ютуб каналі організації та продовжують отримувати позитивні відгуки та перегляди. Кількість переглядів: Поняття «насильство» та його види Більше 2500 переглядів; Насильство під родинним дахом. Головне: не мовчати! Більше 8500 переглядів; Психологічне насильство: розірвати порочне коло Більше 12000 переглядів; Попередь насильство! Врятуй життя! Більше 7400 переглядів; Насильство в сім’ї — найбільша травма для дитини Більше 3500 переглядів Всього – більше 33900 переглядів. |
| 2.4. Основний. | Серпень-листопад 2021р., м.Київ | Отримання звернень від жертв домашнього насильства. | Отримано заявки від жінок та дівчат з порушеннями слуху. | - На конференції-тренінгу 25 вересня анонсовано можливість отримати консультацію психолога чи адвоката (через значок «Вушко» на сайті організації); - Налагоджено отримання звернень щодо консультаційної допомоги адвоката, опрацювання їх з допомогою перекладача жестової мови (було надано 24 консультації за зверненнями, тривалістю від 30 хв до 1 години) та психолога, опрацювання їх з допомогою перекладача жестової мови (було надано 214 консультацій за зверненнями щодо психологічної допомоги та психологічної реабілітації тривалістю від 30 хв до 1 години), 90% з них – жінки із повною втратою слуху. | Звернення передано в роботу фахівцям та отримано результати від їхньої роботи: передано до компетентних органів тощо. | Жінкам та дівчатам з порушеннями слуху були надані консультації психолога (214) та адвоката (24). В залежності від ситуації одразу передавались компетентним органам. |
|  |  |  |  | - Організована та проведена фотосесія #Будь_Незламною, запрошені 52 жінки, взяли участь 20 осіб з врахуванням карантинних заходів та обмежень; - Розміщена в соціальних мережах Facebook, Instagram організації та на сайті; - Створений відео-заклик від учасниць проекту жестовою мовою. |  | Фотосесія #Будь_Незламною отримала позитивні відгуки від дівчат та жінок з порушеннями слуху, розміщена в соціальних мережах організації та на сайті. Створений особливий відео-заклик від учасниць проекту жестовою мовою. Продовжуємо отримувати позитивні відгуки та перегляди. |
| 3. Завершальний. | Листопад 2021р., м. Київ. | Статистичний звіт. | За результатами аналізу звернень сформовано статистичний звіт. | Сформовані звіти про звернення від жінок/дівчат, які постраждали від насильства за результатами роботи психолога та адвоката, надані звітами. В них зафіксовані теми, кількість та тривалість звернень від жінок/дівчат, які постраждалих від насильства, які були взяті в роботу психологом та адвокатом. | Зібрана за результатами роботи статистика та сформований звіт стане основою для розробки рекомендацій для роботи з цільовими групами. | Сформовані звіти стали основою для аналізу, розроблені рекомендації для подальшої роботи з цільовою аудиторією проекту. |
| 3.1. Завершальний. | 30.11.2021р., м. Київ. | Фінальна звітність. | Подання результатів проекту. | Складені та подані на адресу Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю фінансовий та підсумковий звіти. | Подання фінальної звітності. |  |
| ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» при виконанні (реалізації) заходу досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу), а також відбулося перевиконання планових показників, а саме: збільшено кількість цільової аудиторії відповідно плановим показникам до 106 осіб; запланована кількість переглядів виготовленого та оприлюдненого матеріалу за плановими показниками становила 12 000, за фактом цей показник збільшено до 33 900 переглядів. Отримані результати діяльності проєкту підтвердили його актуальність, необхідність та важливість для цільової аудиторії – жінок та дівчат з порушеннями слуху. Сформовані звіти стали основою для аналізу, розроблені рекомендації для подальшої роботи з цільовою аудиторією проекту. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Всього: з них осіб з інвалідністю, в т.ч. жінки з інвалідністю, чоловіки з інвалідністю. Більше 12 тисяч переглядів виготовлених матеріалів. | до 100 осіб до 100 осіб до 90 осіб до 10 осіб | 106 осіб на тренінгах та фотосесії 92 83 9 Більше 33 900 переглядів відеороликів. | 106 92 83 9 Більше 33 900 переглядів відеороликів. |

Під час реалізації проєкту загальні кількісні показники залученої цільової аудиторії збільшено відповідно плану виконання до 106 осіб. Кількість залучення осіб з інвалідність зменшено із 100 осіб планового показника до 92 осіб з інвалідністю під час проведення заходів (тренінги та фотосесія). Більшу кількість учасниць залучити до активної взаємодії завадили карантинні обмеження, запроваджені восени, проте ГО максимально використовували онлайн засоби зв’язку для спілкування та реалізації проєкту. Зворотний зв'язок від учасниць підтвердив важливість, актуальність та необхідність реалізації проєкту, і найбільше - отримання психологічної та юридичної допомоги за зверненнями. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| ТОВ «Технології для людей» | Виконуючий партнер проекту – надавач послуг зв’язку за попередньо підписаним договором | ФОП Курочка І.В. | Надавач послуг за договором |
| - | - | ФОП Крикун Л.В. | Надавач послуг за договором |
| - | - | ФОП Андрига Д.А. | Надавач послуг за договором |
| - | - | ФОП Голоуніна О. | Надавач послуг за договором |
| - | - | ТОВ Креатив Студіо | Надавач послуг за договором |
| - | - | ФОП Гарбаренко Є.С. | Надавач послуг за договором |
| - | - | АО "Євстігнєєв, Сидоренко і партнери" | Надавач послуг за договором |
| - | - | ФОП Грець В.Г. | Надавач послуг за договором |
| - | - | ПОГ Центр соціального бізнесу | Надавач послуг за договором |
| - | - | ТОВ "БЕРРІТОН" | Надавач послуг за договором |
| - | - | ФОП Бородавка С.М. | Надавач послуг за договором |
| - | - | ФОП Полонський В.О. | Надавач послуг за договором |
| - | - | Міністерство внутрішніх справ України | інформаційна підтримка |
| - | - | ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ "ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ" | інформаційна підтримка |

Фактичну кількість долучених до виконання проекту партерів збільшено до 14, які допомагали реалізовувати проект якісно і відповідно до поставлених задач та цілей. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» не зазначені ризики під час реалізації заходу. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): - Сайт ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» https://se.org.ua/ ; - Фейсбук-сторінка, Instagram ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ»; - Канал YouTube ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ».

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття з відео жестовою мовою, серпень 2021р. | # Перемога в конкурсі ФСЗІ, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/peremoha-v-konkursi-fondu-sotsialnoho-zakhystu-invalidiv ОХОПЛЕННЯ 4800 ВЗАЄМОДІЯ 74 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, серпень 2021р. | Раді повідомити, що Фонд соціального захисту інвалідів доручив ГО «Соціальна єдність» реалізувати 4 проєкти, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/uaunity/posts/5845970848810146/ ОХОПЛЕННЯ 8483 ВЗАЄМОДІЯ 167 |  |
| Відео жестовою мовою, серпень 2021р. | Перемога в конкурсі Фонду соціального захисту інвалідів, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=gd70A3rqOkQ ОХОПЛЕННЯ 350 ВЗАЄМОДІЯ 36 |  |
| Стаття, вересень 2021р. | Запрошуємо на конференцію-тренінг, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/zaproshuiemo-na-konferentsiiu-treninh?fbclid=IwAR0O6pDl6atK-VqSIvSGvsERFoAiDfK880zyqfKaWE9rXmEljjKGs5cqxZA ОХОПЛЕННЯ 242 ВЗАЄМОДІЯ 74 |  |
| Пост з відео-перекладом жестовою мовою, вересень 2021р. | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» реалізовує програму «Країна без бар’єрів для нечуючих», всеукраїнський, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/uaunity/posts/6054142201326342 https://fb.watch/aFySt46jYy/ ОХОПЛЕННЯ 2 580 ВЗАЄМОДІЯ 444 |  |
| Стаття з відео-перекладом жестовою мовою, вересень 2021р. | Що таке домашнє фізичне насильство та як себе захистити, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/shcho-take-domashnie-fizychne-nasylstvo-ta-iak-sebe-zakhystyty ОХОПЛЕННЯ 379 ВЗАЄМОДІЯ 116 |  |
| Стаття з відео-перекладом жестовою мовою, вересень 2021р. | Економічне насильство в сім’ї: як розпізнати і подолати, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/ekonomichne-nasylstvo-v-sim-i-iak-rozpiznaty-i-podolaty ОХОПЛЕННЯ 113 ВЗАЄМОДІЯ 102 |  |
| Відео жестовою мовою, 30 вересня 2021р. | Економічне насильство в сім’ї: як розпізнати і подолати, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/SB-F9qos3yM ОХОПЛЕННЯ 37 ВЗАЄМОДІЯ 12 |  |
| Відео жестовою мовою, вересень 2021р. | Як жінкам уберегти себе від домашнього насильства, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ» | https://se.org.ua/yak-zhinkam-uberehty-sebe-vid-domashnoho-nasylstva ОХОПЛЕННЯ 78 ВЗАЄМОДІЯ 42 |  |
| Відео жестовою мовою, вересень 2021р. | Як жінкам уберегти себе від домашнього насильства, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ» | https://youtu.be/8l5PQ2CB_SA ОХОПЛЕННЯ 49 ВЗАЄМОДІЯ 11 |  |
| Відео жестовою мовою, вересень 2021р. | Як жінкам уберегти себе від домашнього насильства, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ» | https://fb.watch/aN1bT3wC5G/ ОХОПЛЕННЯ 4 500 ВЗАЄМОДІЯ 53 |  |
| Відео жестовою мовою, вересень 2021р. | Як жінкам уберегти себе від домашнього насильства, міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CUFEfh4owht/?utm_medium=copy_link ОХОПЛЕННЯ 361 ВЗАЄМОДІЯ 42 |  |
| Пост з відео-перекладом жестовою мовою, жовтень 2021р. | Як розпізнати психологічне насильство, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/watch/?v=978463576267156 ОХОПЛЕННЯ 3 100 ВЗАЄМОДІЯ 63 |  |
| Стаття з відео-перекладом жестовою мовою, жовтень 2021р. | Як розпізнати психологічне насильство, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-psykholohichne-nasylstvo?fbclid=IwAR0kILu48fRlcDVDTTbXnAPJV-00djVt-TFiwtJjyd_u8ETM9ZdlM59xKQc ОХОПЛЕННЯ 280 ВЗАЄМОДІЯ 74 |  |
| Відео з жестовою мовою, 05 жовтня 2021р. | Як розпізнати психологічне насильство, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ОХОПЛЕННЯ 314 ВЗАЄМОДІЯ 18 |  |
| Пост з відео-перекладом жестовою мовою, жовтень 2021р. | Як розпізнати психологічне насильство, міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ» | https://www.instagram.com/p/CUpk-sYsGW6/ ОХОПЛЕННЯ 50 ВЗАЄМОДІЯ 3 |  |
| Пост з відео-перекладом жестовою мовою, жовтень 2021р. | Ділимося сюжетом з конференції-тренінгу щодо протидії домашньому насильству відносно жінок з порушеннями слуху, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/watch/?v=958030238083681 ОХОПЛЕННЯ 587 ВЗАЄМОДІЯ 55 |  |
| Стаття з відео-перекладом жестовою мовою, жовтень 2021р. | Сюжет з конференції-тренінгу, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/siuzhet-z-konferentsii-treninhu?fbclid=IwAR3t_scYJ4MoFZF4wa4-Z9RdeT2d3x-UjKTKM7o3ouAnqHv_aqnAFIs6MwY ОХОПЛЕННЯ 136 ВЗАЄМОДІЯ 41 |  |
| Відео, 07 жовтня 2021р. | Сюжет з конференції-тренінгу 25 вересня, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/j0bOAoSP1R8 ОХОПЛЕННЯ 251 ВЗАЄМОДІЯ 22 |  |
| Відео, жовтень 2021р. | Сюжет з конференції-тренінгу 25 вересня, міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CUuQI_npRlX/ ОХОПЛЕННЯ 216 ВЗАЄМОДІЯ 18 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Що робити якщо стали жертвою сексуального насильства вдома, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/watch/?v=1709774862541161 ОХОПЛЕННЯ 5 600 ВЗАЄМОДІЯ 78 |  |
| Стаття з відео-перекладом жестовою мовою, жовтень 2021р. | Що робити якщо стали жертвою сексуального насильства вдома, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/shcho-robyty-iakshcho-staly-zhertvoiu-seksualnoho-nasylstva-vdoma?fbclid=IwAR3gcmZchruzzSspxW0S-N8fgJDTu5IrGGNBzM7y2Ij4a_5OYJ8pVXXNe6M ОХОПЛЕННЯ 230 ВЗАЄМОДІЯ 35 |  |
| Відео з жестовою мовою, 15 жовтня 2021р. | Що робити, якщо стали жертвою сексуального насильства вдома, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ОХОПЛЕННЯ 460 ВЗАЄМОДІЯ 19 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Що робити, якщо стали жертвою сексуального насильства вдома, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CVDUyA7M2jz/ ОХОПЛЕННЯ 27 ВЗАЄМОДІЯ 3 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Як боротися з тривогою, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/watch/?v=1043799306373285 ОХОПЛЕННЯ 6 200 ВЗАЄМОДІЯ 118 |  |
| Стаття з відео-перекладом жестовою мовою, жовтень 2021р. | Як боротися з тривогою, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/yak-borotysia-z-tryvohoiu?_thumbnail_id=1815&fbclid=IwAR0Bp5I8A6LxFuHf-FAlr0f-VmMB_TSEwqL2nkXd5KgPyaw9Fv1JztS2bY4 ОХОПЛЕННЯ 127 ВЗАЄМОДІЯ 38 |  |
| Відео з жестовою мовою, 19 жовтня 2021р. | Як боротися з тривогою, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ОХОПЛЕННЯ 200 ВЗАЄМОДІЯ 10 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Як боротися з тривогою, міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CVM6F_WDLUz/ ОХОПЛЕННЯ 23 ВЗАЄМОДІЯ 2 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Алгоритм дій при виявленні домашнього насильства, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/watch/?v=4564443813594870 ОХОПЛЕННЯ 4 300 ВЗАЄМОДІЯ 53 |  |
| Стаття з відео жестовою мовою, жовтень 2021р. | Алгоритм дій при виявленні домашнього насильства, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/alhorytm-diy-pry-vyiavlenni-domashnoho-nasylstva?fbclid=IwAR2PhSXFe9Fzk-oyO9jreBXywNDNEtHsKDLsdf8LN8bTZL71jluZBrZnbrA ОХОПЛЕННЯ 62 ВЗАЄМОДІЯ 14 |  |
| Відео з жестовою мовою, 21 жовтня 2021р. | Алгоритм дій при виявленні домашнього насильства, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ОХОПЛЕННЯ 329 ВЗАЄМОДІЯ 49 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Алгоритм дій при виявленні домашнього насильства, міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CVSF9kwDMFB/ ОХОПЛЕННЯ 28 ВЗАЄМОДІЯ 1 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, 28 жовтня 2021р. | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» продовжує вести роз’яснювальну роботу в рамках проєкту «Країна без бар’єрів для нечуючих». Протидія насильству щодо жінок з порушенням слуху», анонс конференції тренінгу 28 жовтня, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/uaunity/videos/904954150455737/ ОХОПЛЕННЯ 921 ВЗАЄМОДІЯ 45 |  |
| Стаття з відео жестовою мовою, 28 жовтня 2021р. | Анонсуємо онлайн конференцію-тренінг 28 жовтня, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/anonsuiemo-onlayn-konferentsiiu-treninh ОХОПЛЕННЯ 123 ВЗАЄМОДІЯ 31 |  |
| Відео-анонс з жестовою мовою, жовтень 2021р. | Онлайн конференція-тренінг «План дій у випадку домашнього насильства та як його попередити», міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ОХОПЛЕННЯ 219 ВЗАЄМОДІЯ 11 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, 28 жовтня 2021р. | Анонсуємо онлайн конференцію-тренінг 28 жовтня, міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CVVlua3IHEo/ ОХОПЛЕННЯ 34 ВЗАЄМОДІЯ 2 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Стали свідком насильства, що робити? Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/watch/?v=376126527532279 ОХОПЛЕННЯ 4 100 ВЗАЄМОДІЯ 21 |  |
| Стаття з відео жестовою мовою, жовтень 2021р. | Стали свідком насильства, що робити? Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/staly-svidkom-nasylstva-shcho-robyty?fbclid=IwAR205_s-5IoPeR823rzx5nsWE0ZwbeKJiJqronGof8RaqXnP1wCwIsj6DjQ ОХОПЛЕННЯ 34 ВЗАЄМОДІЯ 2 |  |
| Відео з жестовою мовою, 26 жовтня 2021р. | Стали свідком насильства, що робити? Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ОХОПЛЕННЯ 315 ВЗАЄМОДІЯ 11 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Стали свідком насильства. Що робити? Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CVfBBqugP4B/ ОХОПЛЕННЯ 32 ВЗАЄМОДІЯ 2 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, 28 жовтня 2021р. | Запрошуємо на конференцію-тренінг на тему «Домашнє насильство: що робити, як протидіяти та як попередити». 28 жовтня о 16:00, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/watch/?v=2032807506878213 ОХОПЛЕННЯ 438 ВЗАЄМОДІЯ 16 |  |
| Стаття, жовтень 2021р. | Детальна програма онлайн-конференції 28 жовтня, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/detalna-prohrama-onlayn-konferentsii?fbclid=IwAR0QbuaH2Cm3TzjfF9OTF5wairdlLE9GJTtkCCtdqKzYfe5skTzI2CcgeeQ ОХОПЛЕННЯ 125 ВЗАЄМОДІЯ 48 |  |
| Відео з жестовою мовою, 27.10.2021. | Детальна програма онлайн-конференції 28 жовтня, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=kdr8LRCqZNk ОХОПЛЕННЯ 189 ВЗАЄМОДІЯ 11 |  |
| Відео з жестовою мовою, 28 жовтня 2021р. | Куди звертатися, якщо ви стали жертвою насильства, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ОХОПЛЕННЯ 410 ВЗАЄМОДІЯ 123 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Долучайтесь до онлайн конференції-тренінгу, міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CVkqdOoMh9z/ ОХОПЛЕННЯ 43 ВЗАЄМОДІЯ 2 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Долучайтесь до онлайн конференції-тренінгу, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/uaunity/videos/413880380219614/ ОХОПЛЕННЯ 3 200 ВЗАЄМОДІЯ 21 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, жовтень 2021р. | Починаємо через 10 хв, долучайтесь за посиланням до зум-конференції, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/uaunity/posts/6235027436571150 ОХОПЛЕННЯ 360 ВЗАЄМОДІЯ 10 |  |
| Пост з відео, листопад 2021р. | Підсумки онлайн-конференції, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFvlqkTVm7/ ОХОПЛЕННЯ 271 ВЗАЄМОДІЯ 16 |  |
| Стаття з відео, листопад 2021р. | Підсумки онлайн-конференції28 жовтня, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/aocmd https://se.org.ua/pidsumky-onlayn-konferentsii Матеріали конференції; Домашнє насильство: що робити, як протидіяти та як попередити: https://drive.google.com/drive/folders/1IeqRzItUw6NCvG8sPGffOz6L_koOSbaa ОХОПЛЕННЯ 134 ВЗАЄМОДІЯ 46 |  |
| Відео-пост, листопад 2021р. | Підсумки онлайн-конференції 28 жовтня, міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CVvNT3uMlvB/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 31 ВЗАЄМОДІЯ 2 |  |
| Відео, 01 листопада 2021р. | Підсумки онлайн-конференції28 жовтня, міжнародний | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/e6USlNdGggg ОХОПЛЕННЯ 324 ВЗАЄМОДІЯ 20 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021. | Як розпізнати насильника (аб’юзера) на початку відносин, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/9ArmpdEpKM/ ОХОПЛЕННЯ 6 104 ВЗАЄМОДІЯ 1 061 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Як розпізнати насильника (аб’юзера) на початку відносин, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/aohgs https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-nasylnyka-ab-iuzera-na-pochatku-vidnosyn ОХОПЛЕННЯ 69 ВЗАЄМОДІЯ 38 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як розпізнати насильника (аб’юзера) на початку відносин, міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CVxcedgs3Wv/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 38 ВЗАЄМОДІЯ 4 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, 02 листопада 2021р. | Як розпізнати насильника (аб’юзера) на початку відносин, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/x4Pt5XesxDY ОХОПЛЕННЯ 327 ВЗАЄМОДІЯ 31 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Психологічна травма та шлях до одужання, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFw9amZdXl/ ОХОПЛЕННЯ 498 ВЗАЄМОДІЯ 75 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Психологічна травма та шлях до одужання, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/aqmop https://se.org.ua/psykholohichna-travma-ta-shliakh-do-oduzhannia ОХОПЛЕННЯ 126 ВЗАЄМОДІЯ 34 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Психологічна травма та шлях до одужання, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWIP3HDDu_H/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 39 ВЗАЄМОДІЯ 4 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, 11.11.2021р. | Психологічна травма та шлях до одужання, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/5d1R9krK_-A ОХОПЛЕННЯ 200 ВЗАЄМОДІЯ 15 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | На розвиток дитини безпосередній вплив мають батьки. Як виховати сина без батька, міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFwoPs3zyq/ ОХОПЛЕННЯ 424 ВЗАЄМОДІЯ 57 |  |
| Стаття з Відео жестовою мовою, листопад 2021р. | Як виховати сина без батька, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/armar https://se.org.ua/yak-vykhovaty-syna-bez-batka ОХОПЛЕННЯ 131 ВЗАЄМОДІЯ 43 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як виховати сина без батька, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWTBFjHPhuG/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 49 ВЗАЄМОДІЯ 5 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, 15.11.2021р. | Як виховати сина без батька, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/1aF0FSKsZB0 ОХОПЛЕННЯ 297 ВЗАЄМОДІЯ 37 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як навчитися довіряти чоловікам, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFwA2qiaGn/ ОХОПЛЕННЯ 731 ВЗАЄМОДІЯ 139 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Як навчитися довіряти чоловікам, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/artpb ОХОПЛЕННЯ 113 ВЗАЄМОДІЯ 49 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як навчитися довіряти чоловікам, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWVwyxSjb8v/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 236 ВЗАЄМОДІЯ 19 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, 16.11.2021р. | Як навчитися довіряти чоловікам, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/r3H_pJhUpfk ОХОПЛЕННЯ 317 ВЗАЄМОДІЯ 15 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як подолати депресію, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ» | https://fb.watch/9ArVftgDv1/ ОХОПЛЕННЯ 2 017 ВЗАЄМОДІЯ 69 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Як подолати депресію, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/asbmq https://se.org.ua/yak-podolaty-depresiiu ОХОПЛЕННЯ 224 ВЗАЄМОДІЯ 83 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як подолати депресію, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWY8BpONlur/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 81 ВЗАЄМОДІЯ 24 |  |
| Відео з жестовою мовою, 17.11.2021р. | Як подолати депресію, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/cBcpa0z-BoA ОХОПЛЕННЯ 246 ВЗАЄМОДІЯ 35 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як навчитися говорити «НІ!» без почуття провини, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFwWxD8_Qs/ ОХОПЛЕННЯ 507 ВЗАЄМОДІЯ 85 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Як навчитися говорити «НІ!» без почуття провини, Всеукраїнський. | Сайт го «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/asnzj https://se.org.ua/hovoryty-ni-bez-pochuttia-provyny ОХОПЛЕННЯ 87 ВЗАЄМОДІЯ 43 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як навчитися говорити «НІ!» без почуття провини, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWily48KH4w/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 45 ВЗАЄМОДІЯ 6 |  |
| Відео з жестовою мовою, 19.11.2021р. | Як навчитися говорити «НІ!» без почуття провини, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/GTMxwU3wXBE ОХОПЛЕННЯ 210 ВЗАЄМОДІЯ 37 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як говорити з дитиною про сексуальне насильство, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFx5TpQWJN/ ОХОПЛЕННЯ 440 ВЗАЄМОДІЯ 44 |  |
| Стаття, листопад 2021рр. | Як говорити про сексуальне насильство, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/astlb https://se.org.ua/yak-hovoryty-z-dytynoiu-pro-seksualne-nasylstvo ОХОПЛЕННЯ 89 ВЗАЄМОДІЯ 56 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021. | Як говорити з дитиною про сексуальне насильство, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWinXW1qSJe/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 43 ВЗАЄМОДІЯ 4 |  |
| Відео з жестовою мовою, 20.11.2021рр. | Як говорити з дитиною про сексуальне насильство, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/HvE5KDdouCw ОХОПЛЕННЯ 441 ВЗАЄМОДІЯ 12 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як змінити своє життя на краще раз і назавжди, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFxeC8FGPD/ ОХОПЛЕННЯ 1 258 ВЗАЄМОДІЯ 165 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Як змінити своє життя на краще раз і назавжди, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/atfdi https://se.org.ua/yak-zminyty-svoie-zhyttia-na-krashche ОХОПЛЕННЯ 67 ВЗАЄМОДІЯ 29 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як змінити своє життя на краще раз і назавжди, міжнародний | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWlM4FoqaTw/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 45 ВЗАЄМОДІЯ 5 |  |
| Відео з жестовою мовою, 22.11.2021р. | Як змінити своє життя на краще раз і назавжди, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/MF1qAbUow14 ОХОПЛЕННЯ 267 ВЗАЄМОДІЯ 12 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Що таке страх та як з ним боротися, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/9AsbH9lzx9/ ОХОПЛЕННЯ 903 ВЗАЄМОДІЯ 124 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Що таке страх та як з ним боротися, Всеукраїнський, | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/atjtc https://se.org.ua/shcho-take-strakh-ta-iak-z-nym-borotysia ОХОПЛЕННЯ 91 ВЗАЄМОДІЯ 34 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Що таке страх та як з ним боротися, міжнародний | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWnMP8ojV0M/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 40 ВЗАЄМОДІЯ 5 |  |
| Відео з жестовою мовою, 23.11.2021р. | Що таке страх та як з ним боротися, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/2N2HnkHVAJg ОХОПЛЕННЯ 171 ВЗАЄМОДІЯ 5 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Чому жінки не йдуть від кривдників, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFxxboUSym/ ОХОПЛЕННЯ 595 ВЗАЄМОДІЯ 48 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Чому жінки не йдуть від кривдників, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/atqxq https://se.org.ua/chomu-zhinky-ne-y-dut-vid-kryvdnykiv ОХОПЛЕННЯ 79 ВЗАЄМОДІЯ 36 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Чому жертви насильства не йдуть від кривдників, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWpz_bbNp24/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 42 ВЗАЄМОДІЯ 5 |  |
| Відео з жестовою мовою, 24.11.2021. | Чому жертви насильства не йдуть від кривдників, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/SpxMYe_b40A ОХОПЛЕННЯ 188 ВЗАЄМОДІЯ 5 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Закони проти домашнього насильства, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFxFY36j5H/ ОХОПЛЕННЯ 400 ВЗАЄМОДІЯ 42 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Закони проти домашнього насильства, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/atxvn https://se.org.ua/zakony-proty-domashnoho-nasylstva ОХОПЛЕННЯ 60 ВЗАЄМОДІЯ 32 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Нові закони проти домашнього насильства, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWsTmHWr0s5/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 45 ВЗАЄМОДІЯ 4 |  |
| Відео з жестовою мовою, 25.11.2021р. | Нові закони проти домашнього насильства, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/lMNSnPwi7ns ОХОПЛЕННЯ 477 ВЗАЄМОДІЯ 27 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як побороти відчуття паніки та тривоги, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFxPMuTaiK/ ОХОПЛЕННЯ 668 ВЗАЄМОДІЯ 100 |  |
| Стаття жестовою мовою з відео, листопад 2021р. | Як побороти відчуття паніки та тривоги, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/aufah https://se.org.ua/yak-poboroty-vidchuttia-paniky-ta-tryvohy ОХОПЛЕННЯ 77 ВЗАЄМОДІЯ 41 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як побороти відчуття паніки та тривоги, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWsTmHWr0s5/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 51 ВЗАЄМОДІЯ 4 |  |
| Відео з жестовою мовою, 26.11.2021р. | Як побороти відчуття паніки та тривоги, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/AfyDF-Uce0U ОХОПЛЕННЯ 229 ВЗАЄМОДІЯ 10 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як підвищити самооцінку, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/9Asths_KSU/ ОХОПЛЕННЯ 291 ВЗАЄМОДІЯ 29 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Як підвищити самооцінку, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/yak-pidvyshchyty-samootsinku ОХОПЛЕННЯ 201 ВЗАЄМОДІЯ 33 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як підвищити самооцінку, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CWxtxfNpXNv/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 47 ВЗАЄМОДІЯ 4 |  |
| Відео з жестовою мовою, 27.11.2021р. | Як підвищити самооцінку, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/kYrylohmGX4 ОХОПЛЕННЯ 182 ВЗАЄМОДІЯ 3 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад.2021р. | Чому людина не розуміє, що вона – жертва насильства, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/9AswP0SsVW/ ОХОПЛЕННЯ 360 ВЗАЄМОДІЯ 47 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Чому людина не розуміє, що вона – жертва насильства, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/aupye https://se.org.ua/chomu-liudyna-ne-rozumiie-shcho-vona-zhertva-nasylstva ОХОПЛЕННЯ 117 ВЗАЄМОДІЯ 27 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Чому людина не розуміє, що вона – жертва насильства, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ» | https://www.instagram.com/tv/CW0NY4fMZTt/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 52 ВЗАЄМОДІЯ 5 |  |
| Відео з жестовою мовою, 28.11.2021р. | Чому людина не розуміє, що вона – жертва насильства, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/dcI6SvYd7WQ ОХОПЛЕННЯ 288 ВЗАЄМОДІЯ 11 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як поводити себе близьким жертви насилля, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/aFydlXXgT4/ ОХОПЛЕННЯ 252 ВЗАЄМОДІЯ 41 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Поведінка близьких жертви насилля, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | http://surl.li/auwjd https://se.org.ua/povedinka-blyzkykh-zhertvy-nasyllia ОХОПЛЕННЯ 46 ВЗАЄМОДІЯ 19 |  |
| Відео з жестовою мовою, 29.11.2021р. | Як поводити себе близьким жертвам насилля, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/P3ilnX6Gwho ОХОПЛЕННЯ 240 ВЗАЄМОДІЯ 4 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як поводити себе близьким жертвам насилля, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CW2xH83LjSD/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 59 ВЗАЄМОДІЯ 5 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як жінці отримати психологічну допомогу, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/9BXAXUkc4f/ ОХОПЛЕННЯ 798 ВЗАЄМОДІЯ 88 |  |
| Стаття, листопад 2021р. | Як жінці отримати психологічну допомогу, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/yak-otrymaty-psykholohichnu-dopomohu ОХОПЛЕННЯ 84 ВЗАЄМОДІЯ 41 |  |
| Відео з жестовою мовою, 30.11.2021р. | Як отримати психологічну допомогу, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://youtu.be/OJ7Q7syVtus ОХОПЛЕННЯ 297 ВЗАЄМОДІЯ 5 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | Як отримати психологічну допомогу, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CW50fMrPlWU/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 74 ВЗАЄМОДІЯ 8 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | #БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ. Добігає кінця робота громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» в рамках проєкту, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/arXFmqqa75/ ОХОПЛЕННЯ 1000 ВЗАЄМОДІЯ 220 |  |
| Стаття з відео-закликом від учасниць проєкту жестовою мовою, листопад 2021р. | #БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ. Добігає кінця робота громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» в рамках проєкту, всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/bud-nezlamnoyu ОХОПЛЕННЯ 78 ВЗАЄМОДІЯ 33 |  |
| Відео-пост жестовою мовою, листопад 2021р. | #БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ. Добігає кінця робота громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» в рамках проєкту, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CW6F94ZJICJ/?utm_source=ig_web_copy_link ОХОПЛЕННЯ 275 ВЗАЄМОДІЯ 42 |  |
| Відео-заклик від учасниць проєкту жестовою мовою, 30 листопада 2021р. | #Будь НЕЗЛАМНОЮ, Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=oIijlBhW038 ОХОПЛЕННЯ 340 ВЗАЄМОДІЯ 41 |  |
| Пост, грудень 2021р. | Фотосесія #БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.facebook.com/media/set/?vanity=uaunity&set=a.6495281850545706 |  |
| Пост, грудень 2021р. | Фотосесія #БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/p/CXdYEcvK8fY/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Стаття, грудень 2021р. | Фотосесія #БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ, Всеукраїнський. | Сайт ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://se.org.ua/fotosesiia-bud-nezlamnoyu |  |
| Соціальний відеоролик №3, грудень 2021р. | Попередь насильство! Врятуй життя! Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/as1gmwd0Fy/ Охоплення 6817 Взаємодія 101 |  |
| Соціальний відеоролик №3, грудеь 2021р. | Попередь насильство! Врятуй життя! Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CX6GPLUoBuQ/?utm_source=ig_web_copy_link Охоплення 629 Взаємодія 49 |  |
| Соціальний відеоролик №3, 25.12.2021р. | Попередь насильство! Врятуй життя! Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=w4FSR29uWS0 Переглядів на Youtube 7 |  |
| Соціальний відеоролик №2, грудень 2021р. | Психологічне насильство: розірвати порочне коло, Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/as1mmvsbm3/ Охоплення 4902 Взаємодія 90 |  |
| Соціальний відеоролик №2, грудень 2021р. | Психологічне насильство: розірвати порочне коло, Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CX-6X_eonUY/?utm_source=ig_web_copy_link Покази 7156 Взаємодія 516 |  |
| Соціальний відеоролик №2, грудень 2021р. | Психологічне насильство: розірвати порочне коло, міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=Q1RrMRr42zo Переглядів на Youtube 11 |  |
| Соціальний відеоролик №1, грудень 2021р. | Насильство під родинним дахом. Головне: не мовчати! Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/as1xRGnDDJ/ Охоплення 8709 Взаємодія 126 |  |
| Соціальний відеоролик №1, грудень 2021р. | Насильство під родинним дахом. Головне: не мовчати! Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CYBk-xMIx27/?utm_source=ig_web_copy_link Покази 263 Взаємодія 32 |  |
| Соціальний відеоролик №1, 28.12.2021р. | Насильство під родинним дахом. Головне: не мовчати! Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=rpINaF4xOds Переглядів на Youtube 11 |  |
| Соціальний відеоролик №4, грудень 2021р. | Насильство в сім’ї — найбільша травма для дитини. Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/as1Dzbpq5L/ Охоплення 3527 Взаємодія 45 |  |
| Соціальний відеоролик №4, грудень 2021р. | Насильство в сім’ї — найбільша травма для дитини. Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CYGghhlocfH/?utm_source=ig_web_copy_link Охоплення 70 Взаємодія 9 |  |
| Соціальний відеоролик №4, 30.12.2021р. | Насильство в сім’ї — найбільша травма для дитини Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=JzULvIN6Sf8 Переглядів на Youtube 9 |  |
| Соціальний відеоролик №5, грудень 2021р. | Поняття «насильство» та його види. Міжнародний. | Фейсбук-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://fb.watch/as1H-cYMxJ/ Охоплення 2434 Взаємодія 334 |  |
| Соціальний відеоролик №5, грудень 2021р. | Поняття «насильство» та його види. Міжнародний. | Інстаграм-сторінка ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.instagram.com/tv/CYGq9cYo3mb/?utm_source=ig_web_copy_link Охоплення 59 Взаємодія 7 |  |
| Соціальний відеоролик №5, 30.12.2021р. | Поняття «насильство» та його види. Міжнародний. | Канал ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ». | https://www.youtube.com/watch?v=9zUIz0GNMkM Переглядів на Youtube 8 |  |
| ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» забезпечила оприлюднення інформації щодо реалізації проєкту, використовуючи всі наявні канали та способи поширення: сайт організації, соціальні мережі Facebook, Instagram та канал YouTube, результатом чого стало максимальне охоплення цільової аудиторії жінок та дівчат з порушеннями слуху (5 соціальних відеороликів переглянули більше 33 900 разів, що перевищує плановий показник у 12 000 переглядів). (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Продовження подальшої просвітницької та консультаційної роботи щодо проблеми домашнього насильства для жінок та дівчат, що не чують або мають порушення слуху. | Сформовані звіти, проведений аналіз роботи, звернень, розроблені рекомендації для подальшої роботи з цільовою аудиторією проєкту, плануємо її продовжувати надалі. |

Результати реалізації проєкту, інтерес до нього, участь жінок та дівчат з порушеннями слуху у заходах та активностях проєкту свідчать про актуальність тематики проєкту та необхідність його подальшого продовження. Сформовані звіти стали основою для аналізу, розроблені рекомендації для подальшої роботи з цільовою аудиторією проєкту.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Офіційний веб-сайт громадської організації https://se.org.ua/ | Офіційний веб-сайт громадської організації https://se.org.ua/ , соціальні мережі Facebook, Instagram та канал YouTube. |

Фактичні показники інформування щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації проєкту відповідають плановим показникам. Проєкт охопив учасниць з Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Полтавської, Львівської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Черкаської, Сумської, Донецької областей, а завдяки інформації про діяльність проєкту, його реалізацію в соціальних мережах, широке охоплення та відгуки жінок та дівчат з порушеннями слуху став не просто всеукраїнським, а міжнародним. Активності, що були задіяні під час реалізації проєкту: консультації адвоката, психолога, інформаційні відеоролики – важливі складові у наданні допомоги постраждалим від проявів насильства, що підтвердилось у ході реалізації проєкту та матимуть велике суспільне значення у боротьбі проти насильства щодо жінок та осіб з інвалідністю вцілому.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання заходу громадською організацією «Громадський рух «Соціальна єдність» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань - проведення просвітницької роботи серед жінок та дівчат з порушеннями слуху щодо того, як розрізнити види насильства, як попередити та протидіяти домашньому насильству. Проведені 2 тренінги-конференції на тему «Алгоритм дій у випадку домашнього насильства та як його попередити» та «Домашнє насильство: що робити, як протидіяти та як попередити», зроблено відеозаписи, відеозвіти розміщені в соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube; розроблені та розповсюджені 4 дорожні карти (брошури) та презентація про насильство; виготовлені 5 соціальних відеороликів за тематикою; налагоджений механізм надання допомоги (консультацій) постраждалим від домашнього насильства відповідними спеціалістами: психологом та адвокатом за допомогою перекладача жестової мови; розміщені 30 статей з відео-перекладом жестовою мовою в соціальних мережах Facebook, Instagram, на сайті організації та в Ютуб; проведена фотосесія #Будь_Незламною для жінок та дівчат з порушеним та втраченим слухом, яка розміщена в на сайті організації та в її соціальних мережах. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації проєкту розроблені та розповсюджені спеціальні дорожні карти (брошури) 4 видів з алгоритмом дій у разі виявлення ознак різних видів насильства; в двох тренінгах-конференціях (перший проведений наживо, другий – онлайн через карантинні обмеження), взяли участь 76 учасниць та 10 експертів. Створені 5 соціальних відеороликів, розміщені в соціальних мережах організації Фейсбук, Інстаграм та на Ютуб, які мають перегляд більше 33 900 разів, що перевищує плановий показник у 12 000 переглядів. Жінкам та дівчатам з порушеннями слуху були надані консультації психолога та адвоката. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Проєкт охопив учасниць з Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Полтавської, Львівської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Черкаської, Сумської, Донецької областей, а завдяки інформації про діяльність проєкту, його реалізацію в соціальних мережах, широке охоплення та відгуки жінок та дівчат з порушеннями слуху став не просто всеукраїнським, а міжнародним. Проєкт був покликаний провести роз’яснювальну роботу серед жінок та дівчат з порушеннями слуху та надати їм можливість отримати фахову юридичну та психологічну допомогу з питань, пов’язаних з проявами та протидією щодо різних видів насильства. Отримані результати діяльності проєкту та відгуки учасниць підтвердили його актуальність, необхідність та важливість для цільової аудиторії – жінок та дівчат з порушеннями слуху. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): В описовій частині плановий показник залучення жінок з порушенням слуху – до 100 осіб, фактичний показник на тренінгах та фотосесії – 106 жінок. Більшу кількість учасниць залучити до активної взаємодії завадили карантинні обмеження, запроваджені восени, проте ГО використовувала онлайн-засоби зв’язку для спілкування та реалізації проєкту. Створені матеріали під час реалізації проєкту (5 соціальних відеороликів, 30 статей з відео-перекладом жестовою мовою) розміщені в соціальних мережах організації та мають перегляд більше 33 900 разів, що перевищує плановий показник у 12 000 переглядів. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 1 180 806,34 грн. (один мільйон сто вісімдесят тисяч вісімсот шість гривень 34 копійки). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації проєкту відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів в соціальних мережах Facebook, Instagram, на сайті організації ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» https://se.org.ua/ та на каналі YouTube. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Отримані результати реалізації проєкту «Країна без бар’єрів для нечуючих». Протидія насильству щодо жінок з порушенням слуху» та відгуки учасниць підтвердили його актуальність, необхідність та важливість для цільової аудиторії – жінок та дівчат з порушеннями слуху. Після завершення фінансової підтримки на підставі проведеного аналізу роботи, звернень, розроблених рекомендацій, ГО планує надалі співпрацювати з цільовою аудиторією проєкту. ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» подано конкурсні пропозиції до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на отримання фінансової підтримки за рахунок державного бюджету у 2022 році через платформу електронної системи проведення конкурсу «ВзаємоДія». Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti