Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | «Завжди на зв'язку», створення доступного україномовного інтернет-порталу з мобільним додатком для людей з інвалідністю» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Повернути життя» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 01.08.2021р. – 31.12.2021р. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Покращити інформування про доступність продуктів та послуг для людей з інвалідністю усіх нозологічних груп через спеціально створене гнучке україномовне інтернет-середовище, просте у використанні та обслуговуванні і дружне до людей з інвалідністю різних нозологій. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Активний розвиток цифрових технологій, з одного боку, та зміни у соціальному житті, цінностях та сфері послуг, спричинені поширенням пандемії COVID-19, спонукали переходити до онлайн-формату та дистанційної роботи різноманітних надавачів послуг. Така ситуація створила умови для легшого доступу осіб з інвалідністю до послуг та вигод. Однак, як показує практика, для значної частини осіб з інвалідністю нові «доступні» послуги залишаються невідомими, адже вони не знають про них, а відтак і не можуть належним чином скористатися соціальними пропозиціями. Пропонуємо сучасне розв’язання цієї проблеми – створення веб-порталу та мобільного додатку «Завжди на зв’язку», який з’єднає воєдино людей з інвалідністю та надавачів доступних послуг. Інтернет-портал – багатофункціональний сайт з різними вкладками та внутрішніми маршрутами. Портал об’єднає різнопланову поділену на розділи та вкладки та доступну для різних нозологічних груп інформацію про надавачів спеціальних та інклюзивних послуг для людей з інвалідністю. Мобільний додаток стане функціональним доповненням до порталу, адже дозволить налаштовувати спеціальні можливості, виконувати голосовий та традиційний пошук, встановлювати закладки, міститиме налаштування для альтернативної комунікації та швидкого контакту із перекладачем жестової мови; дозволить зберігати улюблені вкладки, завдяки функції геолокації додаток допоможе підшуковувати найближчі для людини з інвалідністю та найбільш доступні для неї сервіси та ресурси. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Створено доступний україномовний портал та мобільний додаток, що містить актуальні корисні лінки та інформацію, важливу для людей з інвалідністю і тих, хто із ними працює у бізнесі чи громадському секторі. Мобільний додаток доповнює портал та допомагає його персоналізувати відповідно до індивідуальних потреб кожної особи. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 1 402 920,00 грн. (один мільйон чотириста дві тисячі дев’ятсот двадцять гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 1 192 460,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто дві тисячі чотириста шістдесят гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 210 460,00 грн. (двісті десять тисяч чотириста шістдесят гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| - Розробити стратегію та зібрати основний контент для веб-порталу та мобільного додатку. | - Опитування цільової аудиторії та підготовка аналітичного звіту. - Проведення круглого столу із провідними стейкхолдерами. - Створення робочої експертної групи з розробки програмного забезпечення. - На основі відкритих джерел створення бази надавачів доступних послуг. - Залучення надавачів доступних для людей з інвалідністю послуг до спільного онлайн-коворкінгу. - Створення структури такого сайту. - Збір інформації. | - Розроблено стратегію та зібрано основний контент для веб-порталу та мобільного додатку. | 1) a) підготовлено опитувальник для вивчення громадської думки щодо цифрових та власне інформаційних потреб та труднощів осіб з інвалідністю (https://docs.google.com/forms/d/1RNDavh8arFwz9ez-hpxfdmRgrMM6336hcceIg8kjNdA/edit); б) поширено опитувальник серед цільової аудиторії з охопленням у 1000 осіб; в) проведено 3 фокус-групи щодо цифрових та власне інформаційних потреб та труднощів осіб з інвалідністю; г) проведено 3 глибинних інтерв’ю щодо цифрових та власне інформаційних потреб та труднощів осіб з інвалідністю; д) підготовлено, презентовано та опубліковано аналітичний звіт за підсумками всеукраїнського вивчення громадської думки http://backtolife.org.ua/rezultati-roboti/analitichnij-zvit-za-rezultatami-vseukrayinskogo-opituvannya-osib-z-invalidnistyu/; 2) проведено круглий стіл 24 вересня із представниками цільової аудиторії та стейкхолдерами, запис прямої трансляції круглого столу доступний за лінком: https://youtu.be/TbmC_Qqhxo4; 3) відібрано через відкритий відбір10 експертів для участі в програмі; 4) а) відібрано через відкритий відбір 2 контент-менеджери та 2 редактори для портала; б) створено інформаційну сторінку проєкту http://backtolife.org.ua/zavzhdi-na-zvjazku/; 5) створено шаблони для збору інформації, 6) підготовлено ТЗ для портала; 7) зібрано понад 800 лінків на товари, послуги, організації та ін. з фокусом на інвалідності чи проблемах соціальної інклюзії, доступності. |
| - Створити інтернет-портал з функціями налаштування доступу для людей з порушеннями зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями та розладами спектру аутизму. | - Розробка веб-порталу. - Наповнення веб-порталу інформацією. - Створення каналів самообслуговування для постійного поновлення інформаційних потоків порталу. - Функціонування порталу в тестовому режимі, перевірка його функціональності. | - Створено інтернет-портал з функціями налаштування доступу для людей з порушеннями зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями та розладами спектру аутизму. | 1) створено портал https://inconnect.org.ua/; 2) розміщено на порталі понад 500 інформаційних карток, усі картки класифіковано відповідно до основних розділів рубрикатора; триває робота із наповнення порталу за оперативною інформацією; 3) розміщення на порталі вікон Додати посилання для оперативного обновлення інформації; 4) проведено тестування порталу на предмет доступності (ФОП Петінов та експертна група), підготовлено ТЗ для відповідних змін; триває робота із змінами та паралельне тестування функціоналу порталу, створено опцію «Повідомити про помилку» для оперативного зворотнього зв’язку із користувачами. |
| - Створити мобільний додаток з функціями налаштування доступу для людей з порушеннями зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями та розладами спектру аутизму. | - Розробка мобільного додатку. - Використання мобільного додатку в тестовому режимі, перевірка його функціональності. | - Створено мобільний додаток з функціями налаштування доступу для людей з порушеннями зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями та розладами спектру аутизму | 1) підготовлено та розміщено у Google Play Market мобільний додаток «Inconnect». https://play.google.com/store/apps/details?id=com.always_in_touch.android 2) проведено тестування мобільного додатка, складено ТЗ для виправлення виявлених недоліків; триває тестове функціонування і оперативне допрацювання. |
| - Створити інструкції та доступні керівництва користувача для порталу і додатку. | - 1.Розробка відеоінструкцій з синхронним перекладом на жестову мову щодо використання порталу та мобільного додатку та налаштування спеціальних можливостей. - 2. Розробка аудіоінструкцій з тифлокоментуванням щодо використання порталу та мобільного додатку та налаштування спеціальних можливостей. | Створено інструкції та доступні керівництва користувача для порталу і додатка. | 1) розроблено відеоінструкцію щодо налаштування спеціальних можливостей: https://youtu.be/Zd2qWdIoT7U Цю ж інструкцію додано у скрін мобільного додатка. 2) у процесі опитування цільової аудиторії та тестування мобільного додатка і порталу було встановлено недоцільність створення аудіоінструкцій з тифлокоментуванням, натомість на порталі активовано спеціальні можливості для доступу людей з порушеннями зору, змінено налаштування вебпорталу та візуальне оформлення окремих сторінок за результатами тестування роботи порталу із скрінрідером. |
| - Поширити інформацію про веб-портал та мобільний додаток серед представників цільової аудиторії. | - Створення 2 рекламних постерів. - Створення рекламного ролика. - Поширення соціального рекламного контенту на доступних безкоштовних ресурсах. - Розсилання інформації про портал та мобільний додаток громадським організаціям, що опікуються правами осіб з інвалідністю з Київської, Вінницької, Житомирської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпровської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Херсонської областей. - Розміщення інформації про мобільний додаток на Google Play | Поширено інформацію про веб-портал та мобільний додаток серед представників цільової аудиторії | - 1) Створено 2 рекламні постери для поширення: https://fb.watch/aCWNo13G1K/ - 2) створено та поширено серед цільової аудиторії 4 ролики соціальної реклами: а) «Використовуйте можливості мобільних додатків» https://youtu.be/M9A3XZB3oQ4; - б) «Створіть власну інклюзивну історію» https://youtu.be/RhCo_HRTCi0 - в) організація онлайн-заходів з урахуванням вимог доступності https://youtu.be/HJ2y9W9WUNU - г) Як дотримуватися безпеки в інтернет-середовищі: https://youtu.be/oEm8YlKFD9M. - 3) а) Регулярні звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ; - б) підсумкова публікація про проект на сайті організації; 4) розіслано повідомлення про функціонування порталу на 215 громадських організацій з представників цільової аудиторії з Київської, Вінницької, Житомирської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпровської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Херсонської областей; 5) розміщено у Google Play Market мобільний додаток «Inconnect» https://play.google.com/store/apps/details?id=com.always_in_touch.android |
| - Апробація та поширення результатів серед представників цільової аудиторії. | - Проведення тренінгів для представників цільової аудиторії. | Апробовано та поширено результати серед представників цільової аудиторії. | 1) проведено презентацію-тренінг з демонстрацією особливостей роботи та можливостей порталу і мобільного додатка 23 грудня 2021 р. У презентації взяли участь 213 осіб з числа представників цільової аудиторії. Запис презентації можна проглянути за лінком: https://youtu.be/dExGE3ekkwM. |
| Громадською організацією «Повернути життя» проект реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 96. ГО вдалося досягти всіх планових показників виконання завдання шляхом створення доступного україномовного інтернет-порталу з мобільним додатком для людей з інвалідністю. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| - Підготовчий етап. | - Серпень 2021 р. - онлайн | - Опитування цільової аудиторії та підготовка аналітичного звіту. - Проведення круглого столу із провідними стейкхолдерами. - Створення робочої експертної групи з розробки програмного забезпечення. - На основі відкритих джерел створення бази надавачів доступних послуг. - Залучення надавачів доступних для людей з інвалідністю послуг до спільного онлайн-коворкінгу. - Створення структури такого сайту. - Збір інформації. | - Залучено щонайменше 500 осіб з числа людей з інвалідністю до соціологічного опитування. - Підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт за результатами опитування. - Проведено круглий стіл в онлайн-форматі за участі щонайменше 20 представників громадських організацій. - Проведено 2 години онлайн-коворкінгу з ключовими стейкхолдерами та визначено загальну стратегію розвитку Створено експертну групу у складі щонайменше 10 осіб для розробки інтернет-порталу та мобільного додатку. | 1) підготовлено, презентовано та опубліковано аналітичний звіт за підсумками всеукраїнського вивчення громадської думки http://backtolife.org.ua/rezultati-roboti/analitichnij-zvit-za-rezultatami-vseukrayinskogo-opituvannya-osib-z-invalidnistyu/ із залученням 513 респондентів; 2) проведено круглий стіл 24 вересня із представниками цільової аудиторії та стейкхолдерами, запис прямої трансляції круглого столу доступний за лінком: https://youtu.be/TbmC_Qqhxo4 3) відібрано через відкритий відбір 10 експертів для участі в програмі; 4) зібрано понад 800 лінків на товари, послуги, організації та ін. з фокусом на інвалідності чи проблемах соціальної інклюзії, доступності. | - За результатами етапу буде створено загальна стратегія змін та подальший маршрут. | - За результатами етапу створено загальну стратегію змін та подальший маршрут, що відображено в аналітичному звіті за результатами дослідження. |
| - Етап основної діяльності. - Розробка інтернет-порталу з функціями налаштування доступу для людей з порушеннями зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями та розладами спектру аутизму | - Вересень-жовтень 2021 р. - Онлайн | - Розробка веб-порталу - Наповнення веб-порталу інформацією - Створення каналів самообслуговування для постійного поновлення інформаційних потоків порталу - Функціонування порталу в тестовому режимі, перевірка його функціональності | Створено інтернет-портал з функціями налаштування доступу для людей з порушеннями зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями та розладами спектру аутизму | 1) створено портал https://inconnect.org.ua/; 2) розміщено на порталі понад 500 інформаційних карток, усі картки класифіковано відповідно до основних розділів рубрикатора; триває робота із наповнення порталу за оперативною інформацією; | - Інтернет-портал може бути використаний представниками цільової аудиторії для отримання інформації про доступні для них товари і послуги | - Інтернет-портал використаний представниками цільової аудиторії для отримання інформації про доступні для них товари і послуги |
| - Етап основної діяльності. - Створення мобільного додатку з функціями налаштування доступу для людей з порушеннями зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями та розладами спектру аутизму. | - Жовтень-листопад 2021 р. | - Розробка мобільного додатку - Використання мобільного додатку в тестовому режимі, перевірка його функціональності. | Створено мобільний додаток «Завжди на зв’язку», що надаватиме інформацію для людей з інвалідністю про доступні для них сервіси, товари, послуги, ресурси, а також забезпечуватиме захист завдяки функціонуванню «тривожної кнопки» з функціями налаштування доступу для людей з порушеннями зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями та розладами спектру аутизму. | 1) підготовлено та розміщено у Google Play Market мобільний додаток «Inconnect» https://play.google.com/store/apps/details?id=com.always_in_touch.android 2) проведено тестування мобільного додатка, складено ТЗ для виправлення виявлених недоліків; триває тестове функціонування і оперативне допрацювання. | - Мобільний додаток може інформувати про доступні товари, послуги, а також захищатиме і допомагатиме знайти місце перебування особи з інвалідністю у разі небезпеки або складних життєвих обставин. | - Мобільний додаток інформує про доступні товари, послуги, а також захищає і допомагає знайти місце перебування особи з інвалідністю у разі небезпеки або складних життєвих обставин |
| - Поширення результатів проекту. | - Листопад-грудень 2021 р. - Онлайн, м. Київ - Інтернет-ресурси з Київської, Вінницької, Житомирської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпровської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Херсонської областей. | - Створення 2 рекламних постерів. - Створення рекламного ролика. - Поширення соціального рекламного контенту на доступних безкоштовних ресурсах. Розсилання інформації про портал та мобільний додаток громадським організаціям, що опікуються правами осіб з інвалідністю з Київської, Вінницької, Житомирської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпровської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Херсонської областей. - Розміщення інформації про мобільний додаток на Google Play. | - Поширено інформацію про створені продукти щонайменше серед 1000 представників цільової аудиторії; - поширено інформацію про створені продукти щонайменше серед 1000 представників цільової аудиторії. | - 1) Створено 2 рекламні постери для поширення: https://fb.watch/aCWNo13G1K/ - 2) створено та поширено серед цільової аудиторії 4 ролики соціальної реклами: а) «Використовуйте можливості мобільних додатків» https://youtu.be/M9A3XZB3oQ4; - б) «Створіть власну інклюзивну історію» https://youtu.be/RhCo_HRTCi0 - в) організація онлайн-заходів з урахуванням вимог доступності https://youtu.be/HJ2y9W9WUNU - г) Як дотримуватися безпеки в інтернет-середовищі: https://youtu.be/oEm8YlKFD9M. - 3) а) Регулярні звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ; - б) підсумкова публікація про проект на сайті організації; 4) розіслано повідомлення про функціонування порталу на 215 громадських організацій з представників цільової аудиторії з Київської, Вінницької, Житомирської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпровської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Херсонської областей; 5) розміщено у Google Play Market мобільний додаток «Inconnect» https://play.google.com/store/apps/details?id=com.always_in_touch.android | Поширення інформації дозволить поінформувати про отримані можливості представників цільової аудиторії. | Поінформовано про отримані можливості представників цільової аудиторії. |
| - Апробація та поширення результатів серед представників цільової аудиторії. | - Грудень 2021 р. - Онлайн, м. Київ - Інтернет-ресурси з Київської, Вінницької, Житомирської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпровської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Херсонської областей. | - Проведення тренінгів для представників цільової аудиторії. | Проведення тренінгів щодо можливостей та переваг мобільного додатку та веб-порталу щонайменше серед 200 представників цільової аудиторії (4 тренінги по 50 осіб). | Проведено презентацію-тренінг з демонстрацією особливостей роботи та можливостей порталу і мобільного додатка 23 грудня 2021 р. У презентації взяли участь 213 осіб з числа представників цільової аудиторії. Запис презентації можна проглянути за лінком: https://youtu.be/dExGE3ekkwM Оскільки цільової аудиторії досягнуто уже першим таким заходом, 4 презентації замінено на 1 і на розсилання запису презентації цільовій аудиторії у 1000 осіб. | Тренінг дозволить опробувати розроблені продукти на представниках цільової аудиторії та підготувати агентів змін, готових до роботи з мобільним додатком та відповідним порталом. | Тренінг допоміг опробувати розроблені продукти на представниках цільової аудиторії та підготувати агентів змін, готових до роботи з мобільним додатком та відповідним порталом. |
| - Підведення підсумків та підготовка звіту. | - Не пізніше 2 днів після заходу - Грудень 2021р. | - Підготовка проміжних звітів про проведені заходи. - Підготовка фінального звіту про виконання проекту. | - Підвести підсумки виконання проекту: - Показники досягнень: - Підготовлені не пізніше 2 календарних днів після заходів звіти та первинні бухгалтерські документи; - Звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ - Підсумкова публікація про проект на сайті організації; - Підготовлений відповідно до вимог підсумковий фінансовий звіт про виконання проекту. | - Підготовлено 5 проміжних звітів про виконання проєкту та вчасно подано на перевірку. - Регулярні звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ - Підсумкова публікація про проект на сайті організації; - Підготовлений відповідно до вимог підсумковий та фінансовий звіти про виконання проекту. | Створення та функціонування доступного україномовного інтернет-порталу з мобільним додатком для людей з інвалідністю» «Завжди на зв'язку». | Україномовний інтернет-порталу з мобільним додатком для людей з інвалідністю» «Завжди на зв'язку» створений та функціонує для людей з інвалідністю. |
| ГО «Повернути життя» при виконанні (реалізації) проекту досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 96. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Учасники соціологічного опитування без специфікації до статі та інвалідності | 500 | Учасники соціологічного опитування без специфікації до статі та інвалідності | 513 осіб з різних регіонів України, з яких 71% особи жіночої статі та 29% особи чоловічої статі. 69% з них є особами з інвалідністю різних нозологій |
| Члени експертної групи без специфікації до статі | 10, з них 5 – особи з інвалідністю | Члени експертної групи без специфікації до статі | 10, з них 6 – особи з інвалідністю |
| Учасники тренінгу-презентації порталу | 200 без специфікації на стать та інвалідність | Учасники тренінгу-презентації порталу | 200 без специфікації на стать та інвалідність |
| Люди з інвалідністю та ті, хто працює з особами з інвалідністю чи надає послуги для них | 1000 без специфікації до статі та форми інвалідності | Люди з інвалідністю та ті, хто працює з особами з інвалдіністю чи надає послуги для них | 1000 без специфікації до статі та форми інвалідності |
| Під час реалізації ГО «Провернути життя» зазначеного проекту загальні кількісні показники охоплення цільової аудиторії відповідають плановим показникам. Усі планові показники виконано в повному обсязі. Залученість експертів та належність до цільової аудиторїї підтверджена посвідченнями про інвалідність, що прикріплені до відповідних ЦПХ, а також списком експертів із зазначенням відповідної інформації. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб) |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| - | - | - | - |
| ГО «Повернути життя» до проекту не планувалося залучати додаткових партнерів. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО «Повернути життя» не зазначені ризики під час реалізації проекту. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались) |  |  |  |

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформаційна вебсторінка | Вебсторінка проєкту «Завжди на зв’язку» на сайті ГО «Повернути життя», всеукраїнський (653 унікальних відвідувачі упродовж тривалості проєкту) | Вебсторінка проєкту «Завжди на зв’язку» на сайті ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/zavzhdi-na-zvjazku/ |  |
| Інформаційна вебсторінка | Сайт «Завжди на зв’язку», який був розроблений в рамках проєкту | Сайт «Завжди на зв’язку» | https://inconnect.org.ua/ |  |
| Мобільний додаток | Мобільний додаток «Завжди на зв’язку», який був розроблений в рамках проєкту | Мобільний додаток «Завжди на зв’язку» | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.always_in_touch.android |  |
| Сторінка у соціальній мережі Facebook | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя». Всеукраїнський (охоплення: за період реалізації проєкту 135 107 переглядів) | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife |  |
| Канал у соціальній мережі Youtube | Канал у соціальній мережі Youtube. Всеукраїнський (охоплення: за період реалізації проєкту 10 175 переглядів) | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/channel/UCNAhB-PSFDKSBF1rbUFN0EA/featured |  |
| Пост | Сьогодні стартував наш проєкт "ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ». Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/355635662681148 Дата публікації 01 серпня 2021 р. |  |
| Пост | Ваша думка важлива! Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/355285376049510 Дата публікації 02 вересня 2021 р. |  |
| Пост | “Завжди на зв’язку” - важливий та вкрай необхідний соціальний проєкт. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/357602959151085/ Дата публікації 02 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Чим нам запам’ятався серпень? Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/pcb.358312495746798/358312312413483 Дата публікації 07 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Варто поділитися з ваши більш ширше про програмні продукти, які будуть створені в ході реалізації проєкту "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/359063559005025/ Дата публікації 08 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Працюєте з людьми з інвалідністю? Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/360697008841680 Дата публікації 11 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Про проєкт «Завжди на зв’язку». Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/361683478743033/ Дата публікації 12 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Друзья! Нам очень нужна ваша помощь! Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/361889758722405 Дата публікації 13 вересня 2021 р. |  |
| Пост | 24 вересня 2021 року о 12:00 в рамках проєкту "Завжди на зв'язку" відбудеться круглий стіл. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/367927081452006/ Дата публікації 20 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Всіх запрошуємо долучитися! Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/367938138117567 Дата публікації 22 вересня 2021 р. |  |
| Пост | 24 вересня 2021 року о 12:00 в рамках проєкту "Завжди на зв'язку" відбувся круглий стіл. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/369319801312734 Дата публікації 24 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Вересень для нашої команди був досить насиченим! Всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/376516687259712/ Дата публікації 06 жовтня 2021 р. |  |
| Пост | Протягом вересеня-жовтня 2021 р. експерти проєкту "Завжди на зв'язку" активно працюють в режимі коворкінгу. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/videos/604914007364979 Дата публікації 31 жовтня 2021 р. |  |
| Пост | Проєкт "Завжди на зв'язку" майже на фінішній прямій. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/videos/1082539232569384 Дата публікації 01 грудня 2021 р. |  |
| Пост | В рамках програми проєкту "Завжди на зв'язку" презентуємо серію соціальних роликів. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/430906111820769 Дата публікації 20 грудня 2021 р. |  |
| Пост | В рамках програми проєкту "Завжди на зв'язку" продовжуємо серію соціальних роликів. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/430914001819980 Дата публікації 20 грудня 2021 р. |  |
| Пост | В рамках програми проєкту "Завжди на зв'язку" продовжуємо серію соціальних роликів. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/430915451819835 Дата публікації 21 грудня 2021 р. |  |
| Пост | В рамках програми проєкту "Завжди на зв'язку" продовжуємо серію соціальних роликів. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/430916081819772 Дата публікації 21 грудня 2021 р. |  |
| Пост | В рамках програми проєкту "Завжди на зв'язку" продовжуємо серію соціальних роликів. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/430917348486312 Дата публікації 21 грудня 2021 р. |  |
| Пост | Сьогодні о 19.00 розпочинаємо серію презентацій порталу "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/426288625615851/ Дата публікації 23 грудня 2021 р. |  |
| Відеоконференція/круглий стіл | КРУГЛИЙ СТІЛ: «Доступна дистанційна сфера послуг: міф чи реальність?». 24 вересня 2021. Всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=TbmC_Qqhxo4&list=PLmq0lUZ6cACJFWOrtPoQNIE0PdraWnz3E |  |
| Відеоролик/соціальна реклама | Використовуйте можливості мобільних додатків для доступності. Всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=M9A3XZB3oQ4&list=PLmq0lUZ6cACJX0ZeY2EN5YPxEiRaDqQYp&index=2 |  |
|  | Створіть власну інклюзивну історію! Всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=RhCo_HRTCi0&list=PLmq0lUZ6cACJX0ZeY2EN5YPxEiRaDqQYp&index=3 |  |
| Відеоролик/соціальна реклама | Налаштуйте спеціальні можливості. Всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=Zd2qWdIoT7U&list=PLmq0lUZ6cACJX0ZeY2EN5YPxEiRaDqQYp&index=4 |  |
| Відеоролик/соціальна реклама | Організація онлайн-заходів з урахуванням вимог доступності. Всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=HJ2y9W9WUNU&list=PLmq0lUZ6cACJX0ZeY2EN5YPxEiRaDqQYp&index=5 |  |
| Відеоролик/соціальна реклама | Як дотримуватися безпеки в Інтеренет- середовищі? Всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=oEm8YlKFD9M&list=PLmq0lUZ6cACJX0ZeY2EN5YPxEiRaDqQYp&index=6 |  |
| Новина | ПРОСИМО ВАС ДОЛУЧИТИСЯ ДО ОПИТУВАННЯ В ПРОЄКТІ “ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ” | Сайт ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/anonsi/prosimo-vas-doluchitisya-do-opituvannya-v-proyekti-zavzhdi-na-zv-yazku/ Дата публікації 02 вересня 2021 р. |  |
| Новина | В РАМКАХ ПРОЄКТУ «ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ» ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ, Всеукраїнський | Сайт ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/vebinari/24-veresnya-2021-roku-v-ramkah-proyektu-zavzhdi-na-zv-yazku-vidbuvsya-kruglij-stil/ Дата публікації 24 вересня 2021 р. |  |
| Новина | АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОПИТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Всеукраїнський | Сайт ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/rezultati-roboti/analitichnij-zvit-za-rezultatami-vseukrayinskogo-opituvannya-osib-z-invalidnistyu/ Дата публікації 25 вересня 2021 р. |  |
| Новина | Проєкт "Завжди на зв'язку" майже на фінішній прямій. Всеукраїнський | Сайт ГО «Повернути життя» | Дата публікації 01 грудня 2021 р. http://backtolife.org.ua/proekti/proyekt-zavzhdi-na-zv-yazku-majzhe-na-finishnij-pryamij/ |  |
| Новина | Запрошуємо до спільної роботи. | Сайт ГО «Повернути життя» | Дата публікації 28 грудня 2021 р. http://backtolife.org.ua/anonsi/zaproshuyemo-do-spilnoyi-roboti/ |  |
| Пост | Запрошуємо на портал "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook ДРУ "Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю" | https://www.facebook.com/dru.vckroi/posts/875939143082980 |  |
| Пост | Запрошуємо на портал "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook ГО "Спілка інвалідів-візочників" | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1124759351604111&id=186985575381498 |  |
| Пост | Запрошуємо на портал "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook Інклюзивно-ресурсний центр Рогатинської міської ради | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1368199773624890&id=556022754842600 |  |
| Пост | Запрошуємо на портал "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook ВГО "Асоціація інвалідів-спинальників України" | https://www.facebook.com/VGOAISU/posts/4702143626570894 |  |
| Пост | Запрошуємо на портал "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський. | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook Інваліди дитинства, діти інваліди, переселенці із зони АТО | https://www.facebook.com/SergoBohyn/posts/1543375522705328 |  |
| Пост | Запрошуємо на портал "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook Доступно.UA | https://www.facebook.com/dostupnoukraine/posts/3117806808466111 |  |
| Пост | Запрошуємо на портал "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook Благодійний фонд "Допомога інвалідам України" | https://www.facebook.com/ukrhelp.net/posts/1742985662709528 |  |
| Пост | Запрошуємо на портал "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook Обговорення проблем розвитку соц. захисту людей з інвалідністю в Україні | https://www.facebook.com/groups/1828526244103697/permalink/3132634227026219/ |  |
| Пост | Запрошуємо на портал "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Сайт Ресурсного центру ГУРТ | https://gurt.org.ua/news/informator/75866/ |  |
| Інформаційна вебсторінка | Вебсторінка проєкту «Завжди на зв’язку» на сайті ГО «Повернути життя», всеукраїнський (653 унікальних відвідувачі упродовж тривалості проєкту) | Вебсторінка проєкту «Завжди на зв’язку» на сайті ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/zavzhdi-na-zvjazku/ |  |
| Інформаційна вебсторінка | Сайт «Завжди на зв’язку», який був розроблений в рамках проєкту. | Сайт «Завжди на зв’язку» | https://inconnect.org.ua/ |  |
| Мобільний додаток | Мобільний додаток «Завжди на зв’язку», який був розроблений в рамках проєкту. | Мобільний додаток «Завжди на зв’язку» | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.always_in_touch.android |  |
| Сторінка у соціальній мережі Facebook | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя», всеукраїнський (охоплення: за період реалізації проєкту 135 107 переглядів) | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife |  |
| Канал у соціальній мережі Youtube | Канал у соціальній мережі Youtube, всеукраїнський, (охоплення: за період реалізації проєкту 10 175 переглядів) | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/channel/UCNAhB-PSFDKSBF1rbUFN0EA/featured |  |
| Пост | Сьогодні стартував наш проєкт "ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ». Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/355635662681148 Дата публікації 01 серпня 2021 р. |  |
| Пост | Ваша думка важлива! Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/355285376049510 Дата публікації 02 вересня 2021 р. |  |
| Пост | “Завжди на зв’язку” - важливий та вкрай необхідний соціальний проєкт. Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/357602959151085/ Дата публікації 02 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Чим нам запам’ятався серпень? Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/pcb.358312495746798/358312312413483 Дата публікації 07 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Варто поділитися з ваши більш ширше про програмні продукти, які будуть створені в ході реалізації проєкту "Завжди на зв'язку". Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/359063559005025/ Дата публікації 08 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Працюєте з людьми з інвалідністю? Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/360697008841680 Дата публікації 11 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Про проєкт «Завжди на зв’язку». Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/361683478743033/ Дата публікації 12 вересня 2021 р. |  |
| Пост | Друзья! Нам очень нужна ваша помощь! Всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/361889758722405 Дата публікації 13 вересня 2021 р. |  |

Уся активність проєкту активно висвітлена у розділі новин сайту https://backtolife.org.ua, на відповідних тематичних вкладках сайту ГО, присвячених проєкту «Завжди на зв’язку». Упродовж серпня-листопада 2021 року у рамках проєкту також постійно здійснювалися електронні розсилки для залучення експертів та проведення опитувань. Результати проєкту було розіслано представникам цільової аудиторії через соціальні мережі та поштові розсилки через ФОП Побережний В.І. із охопленням цільової аудиторії у понад 1000 осіб.

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| - Функціонування інтернет-порталу та мобільного додатку, створеного за результатами роботи проекту, в автономному режимі з можливим залученням слухачів до 3000 унікальних користувачів на рік. | Портал готовий до такої роботи. |
| - Розвиток та розширення створеного інформаційного простору за рахунок залучення додаткових розділів та партнерів. | Показник досягнуто через різноманіття залучених лінків та повноту охоплення цільової аудиторії. У перспективі можливе залучення гарячої консультативної лінії силами операторів з числа людей з інвалідністю. |

Результати реалізації програми, соціальна важливість, можливість надання допомоги особам з інвалідністю у вирішенні трудових, соціально-адміністративних питань свідчать про актуальність тематики програми та необхідність її подальшого продовження. У подальшому портал та мобільний додаток здатні функціонувати самостійно, залишаючись інформаційним джерелом інклюзивної тематики для усіх, зацікавлених у темі соціальної інклюзії, доступності. Для розвитку та повноцінної актуальної роботи портал потребує фінансової підтримки і в подальшому. ГО подали заявку на продовження фінансування від Фонду на 2022 рік.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| - Веб-сайт організації http://backtolife.org.ua/). - Воширення інформації у соцмережах. - Електронна розсилка. - Висвітлення основних заходів проекту в регіональних та всеукраїнських ЗМІ. | - Вебсайт організації http://backtolife.org.ua/). - Вебсторінка проєкту «Завжди на зв’язку» на сайті ГО «Повернути життя http://backtolife.org.ua/zavzhdi-na-zvjazku/ - Портал «Завжди на зв’язку» https://inconnect.org.ua/ - Мобільний додаток «Завжди на зв’язку» https://play.google.com/store/apps/details?id=com.always_in_touch.android - Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» https://www.facebook.com/ngobacktolife - Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» - https://www.youtube.com/channel/UCNAhB-PSFDKSBF1rbUFN0EA/featured |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання проекту громадською організацією «Повернути життя» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань - створено доступний україномовний портал та мобільний додаток, що містить актуальні корисні лінки та інформацію, важливу для людей з інвалідністю і тих, хто із ними працює у бізнесі чи громадському секторі. Мобільний додаток доповнює портал та допомагає його персоналізувати відповідно до індивідуальних потреб кожної особи. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Результати реалізації програми, соціальна важливість, можливість надання допомоги особам з інвалідністю у вирішенні трудових, соціально-адміністративних питань свідчать про актуальність тематики програми та необхідність її подальшого продовження. У подальшому портал та мобільний додаток здатні функціонувати самостійно, залишаючись інформаційним джерелом інклюзивної тематики для усіх, зацікавлених у темі соціальної інклюзії, доступності. Інформування про доступність продуктів та послуг для людей з інвалідністю усіх нозологічних груп через спеціально створене гнучке україномовне інтернет-середовище, просте у використанні та обслуговуванні і дружне до людей з інвалідністю різних нозологій. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Уся активність проєкту активно висвітлена у розділі новин сайту https://backtolife.org.ua, на відповідних тематичних вкладках сайту ГО, присвячених проєкту «Завжди на зв’язку». Упродовж серпня-листопада 2021 року у рамках проєкту також постійно здійснювалися електронні розсилки для залучення експертів та проведення опитувань. Результати проєкту було розіслано представникам цільової аудиторії через соціальні мережі та поштові розсилки через ФОП Побережний В.І. із охопленням цільової аудиторії у понад 1000 осіб. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Учасники соціологічного опитування без специфікації до статі та інвалідності - 513 осіб з різних регіонів України, з яких 71% особи жіночої статі та 29% особи чоловічої статі, 69% з них є особами з інвалідністю різних нозологій. Члени експертної групи без специфікації до статі 10, з них 6 – особи з інвалідністю. Учасники тренінгу-презентації порталу 200 без специфікації на стать та інвалідність. Люди з інвалідністю та ті, хто працює з особами з інвалідністю чи надає послуги для них - 1000 без специфікації до статі та форми інвалідності. Планові показники відповідають фактичним. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 1 008 207, 38 грн. (один мильйон вісім тисяч двісті сім гривень 38 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): - Вебсайт організації http://backtolife.org.ua/). - Вебсторінка проєкту «Завжди на зв’язку» на сайті ГО «Повернути життя http://backtolife.org.ua/zavzhdi-na-zvjazku/ - Портал «Завжди на зв’язку» https://inconnect.org.ua/ - Мобільний додаток «Завжди на зв’язку» https://play.google.com/store/apps/details?id=com.always_in_touch.android - Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» https://www.facebook.com/ngobacktolife - Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» https://www.youtube.com/channel/UCNAhB-PSFDKSBF1rbUFN0EA/featured/ На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): У подальшому портал та мобільний додаток здатні функціонувати самостійно, залишаючись інформаційним джерелом інклюзивної тематики для усіх, зацікавлених у темі соціальної інклюзії, доступності. Для розвитку та повноцінної актуальної роботи портал потребує фінансової підтримки і в подальшому. ГО подали заявку на продовження фінансування від Фонду на 2022 рік. Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti